## 南粤家政
恩平市深入推进“南粤家政”工程责任清单
项目内容 | 工作任务 | 工作措施与内容 | 完成进度 | 牵头负责单位 | 参与单位
强基础 | 持续加强培训力度 | 支持职业院校按规定设置家政服务相关专业，适应经济社会发展和家政服务高素质劳动者、技能型人才培养的需要。 | 2020年10月前完成 | 市教育局 | 市人力资源社会保障局、民政局、科工商务局、卫生健康局
|  | 引进、培育家政产业专业培训合作机构，开展家政技能岗前培训、在岗技能提升培训、创业培训。 | 2020年10月前完成引进或培养一家规范化家政服务培训机构。 | 市人力资源社会保障局 | 市教育局、总工会、妇联、残联
|  | 开展母婴服务培训项目 | 2020年11月前完成补贴性培训200人。 | 市人力资源社会保障局
|  | 开展居家服务培训项目 | 2020年11月前完成补贴性培训150人。 | 市科工商务局
|  | 开展养老服务培训项目 | 2020年11月前完成补贴性培训100人。 | 市民政局
|  | 开展医疗护理服务培训项目 | 2020年11月前完成补贴性培训100人。 | 市卫生健康局
|  | 支持家政服务企业开展自主培训。充分利用现代学徒制、企业新型学徒制等技能培训扶持政策，激励多元化培养家政专业技能人才。 | 长期推进 | 市人力资源社会保障局
|  | 依托广东远程职业培训公共服务平台，运用家政服务技能培训专栏，开展免费远程培训。 | 长期推进 | 市人力资源社会保障局
促就业 | 实施“南粤家政”就业创业行动计划 | 广泛收集发布家政服务行业空缺岗位信息和求职人员信息，结合实际设立家政服务专窗，促进市场供求有效匹配。 | 长期推进 | 市人力资源社会保障局 | 市民政局、科工商务局、卫生健康局、市场监管局、总工会、妇联、残联
|  | 依托“南粤家政”（江门）数字服务平台，提供家政技能培训、职业资格认证、就业创业、补贴申领等一站式免费线上家政服务 | 长期推进 | 市人力资源社会保障局
|  | 组织举办“南粤家政”专场招聘活动。 | 2020年11月前举办一场以上专场招聘会，每年举办一场以上专场招聘会。 | 市人力资源社会保障局
|  | 积极开发社区公益性岗位，结合政府购买基层公共管理和社会服务，在基层特别是街道（乡镇）、社区（村）开发一批为老、小服务岗位，优先吸纳就业困难人员、建档立卡贫困人口和院校毕业生就业。 | 长期推进 | 各镇（街）
|  | 结合员工制家政企业政策，为有创业意愿的家政服务从业人员提供项目推介、创业指导、融资对接、补贴申领等公共创业服务，促进创业带动就业。 | 长期推进 | 市人力资源社会保障局
| 大力发展员工制家政服务企业 | 支持各类资本投资创办以员工制为主的家政服务企业。推动家政服务“标准化”建设，推行家政上门服务证制度。 | 2020年10月前设立1家员工制家政企业。 | 市人力资源社会保障局 | 市总工会、人力资源和社会保障局、市场监督管理局、民政局、科工商务局、卫生健康局、妇联、残联，行业协会
| 实施“南粤家政”品牌创建行动计划。 | 打造一批家政服务品牌，培育认定我市家政服务品牌龙头企业推动家政服务企业发展壮大。 | 长期推进 | 市委宣传部
|  | 遴选一批家政服务明星，加大家政服务业典型案例宣传力度。 | 长期推进
| 规范家政服务市场秩序 | 加强对家政服务市场的引导和监管，开展家政服务市场专项整治行动，严厉打击家政服务市场非法职业中介和欺诈行为，维护市场秩序。 | 长期推进 | 市人力资源社会保障局 | 市公安局、民政局、科工商务局、卫生健康局、总工会、妇联、残联
|  | 建立完善家政服务行业标准体系，提高家政服务业标准化、规范化水平 | 长期推进 | 市市场监管局
|  | 加强劳动保障和权益维护。 | 长期推进 | 市人力资源社会保障局