附件1

恩平市委、市政府2018年工作要点进展情况（1-9月底）

（共152项）

| 序号 | 工作要点 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况（1-9月底） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、何焕仍同志分管工作（共5项） |
| ▲1 | 提升社会治理水平。抓好改革开放40周年庆祝活动等重要节点维稳工作，压实地方和部门一把手维稳第一责任，做到守土有责、谁主管谁负责，以一方平安确保全市稳定。加强和创新社会治理，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，推进平安恩平建设。 | 政法委 法 院 检察院 公安局 财政局 信访局 各镇（街） | 莫礼调 黄潮新 彭高宴 谭晓滨 张儒相 张国惠 党（工）委书记 | 按进度推进。抓好政治安全和中央督导组驻粤期间等特防期的维稳安保工作。发挥社会治理体制改革专项小组成员单位职能作用，加强和创新社会治理，大力推进平安恩平建设。一是积极推进严重精神障碍患者监护人购买保险工作。二是结合扫黑除恶专项斗争宣传开展平安恩平宣传工作。三是开展“平安三率”电话调查工作。 |
| ▲2 | 深化“综治中心+网格化+信息化”工作，推进综治视联网和“雪亮工程”建设。3月底前贯通综治视联网至各镇（街）综治中心，6月底前贯通综治视联网至各村（居）综治工作站。 | 政法委 综治委员会成员单位 各镇（街） | 莫礼调 成员单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。“中心+网格化+信息化”工作已进入常态化运作，各镇（街）联勤指挥室共接入视频监控727路，其中接入派出所视频监控77路，村（居）视频监控588路，单位视频监控62路,村（居）主要出入口和重点部位视频监控覆盖率已达到85.6%。综治视联网建设方面，11个镇（街）、174个村（居）综治视联网设备已完成调试并开通。 |
| ▲3 | 深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗、“盗抢”等违法犯罪活动，不断提高人民群众安全感。 | 政法委 法 院 检察院 公安局 各镇（街） | 莫礼调 黄潮新 彭高宴 谭晓滨 党（工）委书记 | 按进度推进。立涉黑恶案件59宗破42宗，破案数上升16.7%；刑事拘留涉黑恶犯罪嫌疑人197人，同比上升1.0%；逮捕113人，同比上升57.1%；抓获涉黑恶网上在逃人员47人；打掉涉黑恶犯罪团伙25个161人，其中寻衅滋事犯罪团伙12个73人，开设赌场团伙6个38人，敲诈勒索团伙2个18人，聚众斗殴1个7人，非法拘禁团伙4个25人。 |
| ▲4 | 加强信访维稳工作，完善社会稳定形势分析研判、重大决策社会稳定风险评估、矛盾纠纷批量政策性解决等机制，抓好信访积案调处。从源头上解决影响社会稳定的突出问题。每季度完成一份全市社会稳定形势分析研判报告。6月底前出台社会稳定风险评估工作实施细则。 | 政法委 公安局 信访局 各镇（街） | 莫礼调 谭晓滨 张国惠 党（工）委书记 | 按进度推进。组织相关部门总结、分析和研判全市维护社会稳定12个专项行动和政治安全8个专项行动的阶段工作，完成我市社会稳定第四季度研判工作报告。 |
| ▲5 | 开展高标准法治创建活动，各镇（街）创建率达100%，村（社区）创建率达90％以上。5月底前，开展法治创建工作调研，结合实际，拟定2018年度恩平市法治镇（街）、民主法治村（社区）创建活动实施方案。6月底前，召开全市依法治市工作领导小组（扩大）会议，总结2017年度全面依法治市工作，对2018年度法治镇（街）、法治村（社区）创建工作进行重点部署。9月底前，召开全市民主法治村（社区）创建活动现场暨示范点会议，打造一批法治创建活动示范点，及时通报有关情况，以点带面，推进创建活动深入开展。年底严格按照标准开展考评验收。 | 政法委 民政局 司法局 农业局（市委农办） 各镇（街） | 莫礼调 吴炎稂 余春萍 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。6月份，印发《恩平市2018年“民主法治村（社区）”创建活动方案》，组织其余77个村（社区）开展创建工作。开展法治建设“四级同创”巩固提升工作，将恩城街道办、恩城西门社区等10个镇（街）和村（社区）定为法治创建巩固提升工作示范点，进一步提升我市法治建设实效。9月中旬，印发《关于开展“七五”普法中期检查及2018年民主法治村（社区）创建活动交叉检查的通知》，对镇（街）开展法治村（社区）创建工作进行督导检查，进一步推动工作的开展。 |
| 二、陈伟文同志分管工作（共11项） |
| ▲6 | 按照中央、省委和江门市委部署要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“大学习、深调研、真落实”活动，做到系统学习、深入调研、真抓实干的有机统一。 | 组织部 宣传部 党 校 | 余达明 梁朝贺 岑卫强 | 按进度推进。（1）开展理论学习中心组学习562次，基层党组织以“三会一课”形式开展学习次数10916次，其中支部党员大会2756次，支部委员会5482次，党小组会811次，党课2022次，举办学习培训215场次，共14695人次。举办专题研讨班1期、专题培训班5期共8000多人；举办公务员培训班12期。（2）开展调查研究572次，深入查找阻碍我市改革发展的问题和困难，探讨解决方案，形成针对性较强、参考价值较高的调研报告共165份，解决实际问题共387条。 |
| ▲7 | 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习贯彻党的十九大精神与学习《习近平谈治国理政》第二卷结合起来，与学习贯彻习近平总书记对广东工作重要指示批示精神结合起来，与大力弘扬红船精神和挖掘用好红色资源结合起来，以更加自觉的态度、更有力度的举措，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、入车间，进农村、入农户，进机关、入科室，进社区、入家庭，进学校、入课堂。 | 组织部 宣传部 市直机关工委 党 校 企业党工委 园区党工委 各镇（街）党工委 | 余达明 梁朝贺 李倩瑚 岑卫强 黎欣凡 郑伟潮 党（工）委书记 | 按进度推进。(1)把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷作为学习内容和必修课程，并设置学习单元。将吴有恒故居、励英学校、冯燊故居、禤荣故居、天村党支部旧址等“红色资源”教育基地纳入市委党性教育现场教学点。（2）组织宣讲团下基层宣讲60多次。在“两学一做”微信公众号动态化更新学习党的十九大精神和《习近平谈治国理政》第二卷信息和内容。全面铺开《学习读本》进校园活动。 |
| ▲8 | 把自觉学习党章、模范贯彻党章、严格遵守党章、坚决维护党章作为义不容辞的政治责任，作为提高党性修养、政治意识和政治能力的根本遵循。弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，不断培厚良好政治生态的土壤。 | 组织部 纪委（监察委） 市委办 党 校 | 余达明 戚艳芬 郑欣桓 岑卫强 | 按进度推进。结合对全市基层党组织书记开展的全面轮训工作，已开展6期专题学习党章课程。坚持把学习党章作为党员、干部经常性的学习内容，作为教育培训的必修课程。在各级党校主体班和全市各类培训班中设置专门学习单元。在村（社区）书记（主任）助理岗前培训班、市直机关工委举办党务干部培训班和市直机关党组织书记培训班（二期）当中，设置党章党规党纪学习课程，培训人数达200多人。 |
| ▲9 | 推进乡风文明。抓住村党组织这个关键，建强组织，建好阵地，不断提升村党组织的组织力。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，创新村民自治有效形式，确保乡村社会充满活力、和谐有序。要发挥好党支部的主体作用，让支部在教育管理监督党员和群众工作中唱主角。 | 组织部 宣传部 民政局 司法局 市委农办 各镇（街） | 余达明 梁朝贺 吴炎稂 余春萍 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。我市有31个村（社区）需要做好党组织班子补选工作。已起草《党（总）支部增补委员的基本原则和程序》供各村（社区）参考，并督促各镇（街）尽快落实补选工作。已确定大田镇上南村党总支、君堂镇西园村党支部和沙湖镇南闸村党支部为我市软弱涣散基层党组织，并制订实施方案，成立整顿工作组，派驻第一书记，确保整顿出成效，并继续对全市范围内的党组织进行动态排查，常态化开展整顿软弱涣散党组织工作。经过调研和实地评估，今年全市新建或升级改造村民小组党支部活动场所40个，已完成28个。 |
| ▲10 | 各级各部门党委（党组）必须在党建工作上花大力气、有大作为、出大成效。牢固树立大抓基层的鲜明导向，以提升组织力为重点，加强基层党组织的机构、编制、经费和政策保障，着力解决基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，切实把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。 | 组织部 市直机关工委 编 办 财政局 各镇（街） | 余达明 李倩瑚 吴文广 张儒相 党（工）委书记 | 按进度推进。出台“红色堡垒”工程，实行挂图作战。出台《关于建立党建工作联系督导制度的意见》，指导基层抓实抓好党建工作。已印发《恩平市2018年基层党建工作绩效考核实施方案》和《2018年市直机关党建综合考核方案》，督促各单位将党建工作抓在日常，严在日常。实施党建工作经费“千万保障计划”，将党建经费纳入市镇两级财政预算，同时，明确使用范围、拨付标准等内容。出台《中共恩平市委关于全面加强新时代党的建设的实施意见》《2018年恩平市委组织部领导挂点督导〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2018—2020年)〉落实情况工作方案》。进一步提高基层党组织的组织力，调整理顺全市基层党组织设置及管理关系。结合市党政领导班子巡视整改专题民主生活会和市委巡察有关工作，制定《恩平市村（社区）以外领域的软弱涣散基层党组织整顿工作实施方案》，并通过召开会议和走访调查等多种形式，在全市村（社区）以外领域开展“拉网式”排查。 |
| ▲11 | 坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强党性锻炼，坚定理想信念。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制各项制度。严明党的政治纪律和政治规矩，教育党员干部牢记“五个必须”，杜绝“七个有之”。 | 组织部 纪委（监察委） 市委办 党 校 | 余达明 戚艳芬 郑欣桓 岑卫强 | 按进度推进。已将“班子落实‘三重一大’决策程序是否规范”列入2018年基层党建工作绩效考核。在各主体班次和理论宣讲中加强理论教育和党性教育。在各级党组织副科级以上党员领导干部中开展组织生活记录工作，规范党内政治生活。 |
| ▲12 | 按照中央、省委和江门市委要求，开好民主生活会，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，坚决防止圈子文化、码头文化。 | 组织部 纪委（监察委） | 余达明 戚艳芬 | 按进度推进。(1)开好市党政领导班子巡视整改专题民主生活会。8月22日，召开党政领导班子巡视整改专题民主生活会。围绕巡视反馈意见，认真查摆政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等方面存在问题，深刻剖析产生问题的原因，实事求是地提出今后的努力方向和改进措施，并现场接受其他同志的批评，会后认真整理会议记录和会上相互批评意见，起草恩平市党政领导班子巡视整改专题民主生活会情况报告，连同其他材料一并上交江门市委组织部。(2)落实对市人大常委会党组、市政协党组、锦江水库党工委和共青团恩平市委员会党组等4个单位组织召开巡视整改专题民主生活会的督导工作，对其会前资料进行审核，督促各单位做好会后问题整改，及时上交会后资料，并将相关情况上报江门市委组织部。 |
| ▲13 | 坚持“红色+”党建品牌建设主线，扎实推进各领域党组织标准化建设。深化国有企业党的建设，推进城市基层党建工作，完善街道“大工委”、社区“大党委”设置，加强区域内各类园区、商务楼宇、商圈市场的党建工作。加强党员队伍建设，注重从产业工人、“两新”组织、青年农民、高知识群体等发展党员，稳妥有序开展不合格党员处置工作，着力提升党的纯洁性、先进性。 | 组织部 市直机关工委 企业党工委 园区党工委 各镇（街）党工委 | 余达明 李倩瑚 黎欣凡 郑伟潮 党（工）委书记 | 按进度推进。(1)已出台《恩平市2018年“党建示范工程”建设方案》，并筛选19个项目作为2018年党建示范工程重点创建对象。目前，大田镇委党校、大槐镇党群众服务中心等12个示范点已建成并投入使用，其余7个项目也正在加紧推进。（2）《先锋模范》专栏已播出19期、《共产党人》专栏已播出8期。（3）开展发展党员自查工作，对经查找仍无法取得联系的执行停止党籍或自行脱党，疏通“出口关”，提高自我净化能力。对各个党（工）委2018年发展党员的情况进行检查，严把“入口管”，确保新发展党员的质量。 |
| 14 | 深入实施人才强市战略，实行更加积极有效的人才政策，努力把各方面优秀人才聚集到振兴发展中来，形成优秀人才脱颖而出的良好局面。 | 组织部 财政局 人社局 | 吴先进 张儒相 吴先进 | 按进度推进。新增引进博士1人，硕士14人，现有博士后工作站1个，在站博士后3人。经市委、市政府批准杨书伟等16位同志为市第八批拔尖人才。印发《恩平市事业单位紧缺人才认定及聘用管理试行办法》，起草《恩平市鼓励柔性引进高端人才试行办法》。组织实施省“扬帆计划”电声行业人才引育工程项目，建设“中国演艺装备产业基地”，打造人才集聚高地。审定旅游人才引育工程实施方案，做实“温泉之乡”品牌。 |
| ▲15 | 进一步完善“1+3+N”开放型清单，深化行政许可目录清单和实施清单标准化工作。依托网上办事大厅系统，规范行政许可事项及要素，完善公开各项行政许可事项办事指南，实行我市行政许可事项的规范化、标准化、动态化和阳光化管理，方便企业群众办事。 | 编 办 发改局 市场监管局 行政服务中心 法制局 各镇（街） | 吴文广 冯振恒 李立新 郑前进 吴炳琼 党（工）委书记 | 基本按进度推进。已印发《关于开展“1+3”清单统一动态调整工作的通知》《关于开展“1+3”清单-权责清单-行政许可事项清单和其他类事项清单统一动态调整工作的补充通知》等文件，各清单动态调整工作正在有序推进。 |
| ▲16 | 落实委托制改革。加强承接能力建设，合理配置有关资源力量，落实责任主体和有关规定要求，确保授权实施的审批业务持续有效运作。 | 编 办 各镇（街） | 吴文广 党（工）委书记 | 基本按进度推进。已将我市各相关单位对江门市拟第三批委托、下放行政审批和管理职权事项建议意见收集汇总，并上报江门市编办。待江门市政府正式印发第三批赋权事项目录后，配合做好委托、下放我市政府行使市级经济管理相关行政审批和管理职权的承接及后续管理工作。 |
| 三、吴彩堂同志分管工作（共9项） |
| ▲17 | 巩固发展爱国统一战线，支持各民主党派更好履行职能，做好党外代表人士和新的社会阶层人士工作，团结广大港澳台同胞、海外侨胞和归侨侨眷，画出最大同心圆。 | 统战部 民宗局 外侨局 工商联 各镇(街) | 周荣嘉 范清活 高超云 伍国勇 党（工）委书记 | 按进度推进。（1）与民盟、知联会对党外干部培养选拔工作进行调研。（2）组织新的社会阶层人士党员代表到惠州叶挺故居进行爱国主义教育，弘扬爱国主义精神。市知联会组织会员前往河源市进行考察学习活动。恩平市党外知识分子联谊会举办“健康体检进企业”活动。（3）举行2018年海外华裔青少年中国寻根之旅恩平夏令营。协助香港侨港恩平同乡会做好回乡扶困助学活动。江门市侨联、江门侨青会联合赴恩城街道新塘社区举办江门侨界“爱的抱抱”中秋慰问洋留守学生公益活动。召开台商、台属迎中秋座谈会。通过送政策上门服务活动，大力宣传惠台政策措施。积极争取上级资金支持，认真做好台风受灾台企台农的灾后复产协助工作。 |
| ▲18 | 认真贯彻落实国家新修订的《宗教事务条例》。6月底前配合江门市举办三级宗教工作干部学习新《条例》宣讲报告会；12月底前结合“宗教政策法规学习月”活动，通过媒体专栏、信息推送、印发资料等方式扩大社会知晓度。配合江门市深入开展和谐寺观教堂（平安宗教活动场所）创建工作。完成创建工作考评。 | 民宗局 各镇(街) | 范清活 党（工）委书记 | 按进度推进。与市教育局帮助2名少数民族群众子女解决入学、转学问题。组织我市6个宗教活动场所负责人和宗教教职人员学习新修订的《宗教事务条例》等法律法规。对宗教活动场所开展安全监督检查，完善场所各项制度，稳步推进平安宗教活动场所创建。 |
| ▲19 | 加快创建卫生强市，推进医疗、医药、医保“三医联动”。着力推动分级诊疗、现代医院管理、全民基本医保、药品供应保障、综合监管五项制度建设。积极构建医疗卫生高地，大力推进强基创优行动，努力提升基层医疗服务能力，力争卫生强市建设成效明显。 | 卫计局 编 办 发改局 财政局 人社局 食品药品监管局 各镇(街) | 何玉清 吴文广 冯振恒 张儒相 吴先进 梁国光 党（工）委书记 | 按进度推进。对照卫生强市指标，加大力度推进未达标项目的开展，减少不达标指标项数。现我市每千人口执业（助理）医师数达到了江门市每千人口执业（助理）医师攻坚目标值。(恩平2017年数值1.55，2018年9月数值1.73，江门攻坚目标值1.66)。 |
| ▲20 | 落实计划生育目标管理责任制，完善生育服务管理制度。全面落实地贫防控，孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%。所有检测阳性夫妇个案系统录入率达100%。初筛阳性者地贫基因确诊和有效遗传咨询率达95%。 | 卫计局 各镇(街) | 何玉清 党（工）委书记 | 按进度推进。印发《恩平市2018年度人口与计划生育重点工作考核实施方案》。地贫防控有顺推进，2018年孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达100%。所有检测阳性夫妇个案系统录入率达100%。初筛阳性者地贫基因确诊和有效遗传咨询率达100%。 |
| ▲21 | 加强妇幼保健机构标准化建设，强化优生优育服务。落实妇保、儿保门诊规范化建设试点，建成1-2个妇女保健、儿童保健门诊规范化门诊。免费孕前优生健康检查项目覆盖率达80%。 | 卫计局 各镇(街) | 何玉清 党（工）委书记 | 按进度推进。已出台省级妇幼保健优质服务示范县创建方案，明确各项指标的责任落实主体和时间节点，整理工作资料，已准备好迎接省级评估验收。已建成规范化妇保门诊4个、儿保门诊4个。免费孕前优生健康检查项目总任务2200对，已完成1504对。 |
| ▲22 | 深化综合医药卫生体制改革，完成“医联体”建设任务，完成30间卫生站规范化建设，完善家庭医生签约服务机制和中医药服务体系，完成14家中医馆抽检工作，通过创建全国基层中医药发展先进单位验收。完善家庭医生签约服务机制，签约服务费不纳入绩效工资总量；落实有偿签约中服务费的70%主要用于团队奖励。 | 卫计局 财政局 民政局 人社局 各镇(街) | 何玉清 张儒相 吴炎稂 吴先进 党（工）委书记 | 基本按进度推进。（1）已拟定《恩平市加快推进紧密型医联体建设工作方案》和两家“医联体”的五统一细则，并对《恩平市加快推进紧密型医联体建设工作方案》征求意见。（2）2018年拟建设32间村卫生站，19间在建设中。（3）14家中医馆建设已完成，准备考核验收。（4）完成建设医院签约服务专区和家庭医生工作室，建立上级专家团队对接基层“家签”工作；将免费签约服务做细做实，确保签约服务的质量和效果；8月试行有偿签约。7月实施签约服务费不纳入绩效工资总量，70%主要用于团队奖励。 |
| ▲23 | 推动农村“厕所革命”，落实农村户厕升级改造计划。 | 卫计局 农业局 各镇（街） | 何玉清 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。今年我市农村改厕任务950户，已将农村改厕任务分配到各镇（街）。各镇（街）已发动各村委会、自然村干部及群众，并召开群众大会，做好改厕预算和方案。截止2018年第三季度我市卫生厕所普及率90.35%，无害化卫生厕所普及率90.35%。 |
| 24 | 开展爱国卫生运动，预防控制重大疾病，创建一批省、江门市卫生镇村。推进健康村镇试点建设。 | 卫计局 各镇(街) | 何玉清 党（工）委书记 | 按进度推进。（1）良西镇创建国家级卫生镇；大槐镇、圣堂镇、沙湖镇创建省级卫生镇；牛江镇创建江门市级卫生镇，并顺利创建成功。（2）印发健康城市工作方案，确定健康细胞创建名单并上报江门。（3）邀请上级专家来我市举办两场健康素养、健康促进行动专题培训班，提高各镇街、各有关单位工作人员素质水平；下乡督导各健康细胞创建单位按工作方案要求落实各项工作。 |
| ▲25 | 加强食品药品安全监管，坚决遏制较大安全事故发生。 | 食品药品监管局 各镇(街) | 梁国光 党（工）委书记 | 按进度推进。已办理食品药品经营许可申请1315个。出动执法人员5230人次，检查“四品一械”经营单位2600多家次。量化评级餐饮服务单位942家，完成目标任务的77.08%；累计建成“明厨亮灶”886家。立案查处各类食品药品案件81宗，结案83宗，移送公安机关案件1宗，移送卫计局案件1宗，完成全年江门市局下达的基本办案指导数114宗的 72.8%，入库罚没款74.86万元。接到举报投诉共37宗，受理37宗，办理回复率100%。全市没有发生较大食品药品安全事件。 |
| 四、关凯宁同志分管工作（共16项） |
| ▲26 | 启动“招商引资突破年”,制定招商引资突破年工作方案。实施招商引资“三个十”计划，新引进优质企业十家以上，引进十亿元企业1家以上，机械组团新增投产达产项目十家以上。引进食品加工及品牌饮料企业有突破。 | 科工商务局 发改局 园区管委会 各镇（街） | 梁春光 冯振恒 郑伟潮 党（工）委书记 | 基本按进度推进。（1）已印发招商引资突破年工作方案；（2）1-9月，全市签约项目26个，总投资147.82亿元，计划用地8378亩。（3）1-9月，机械组团新增投产项目5个，分别是：江门市奥尔斯电梯有限公司、广东松普电机整流子有限公司、恩平市华南重工科技有限公司、广东百利石环保建材有限公司、江门南桂起重机械有限公司。 |
| ▲27 | 加强知识产权创造、保护和运用，促进科技成果转化。配合江门市启动国家创新型城市创建工作。配合推进江门珠西科技产业创新服务中心建设。加强培育国家知识产权示范城市工作，启动专利申请增量提质行动。加强知识产权政策法规宣传，开展4·26知识产权宣传周活动。加强知识产权创造，提升我市创新能力，年发明专利申请量达到240件，PCT申请量达到3件。 | 科工商务局 发改局 财政局 文广新局 | 梁春光 冯振恒 张儒相 梁绮玲 | 基本按进度推进。加强政策宣传，结合“3.15消费者权益日”“4.26知识产权宣传周”开展知识保护宣传活动。1-8月，发明专利申请58件，授权13件；全市有效发明专利89件。 |
| ▲28 | 坚持“引进来”和“走出去”并重，培育新业态新模式，加快国际贸易“单一窗口”建设，促进外贸稳定增长，提升对外贸易水平。 | 科工商务局 财政局 | 梁春光 张儒相 | 按进度推进。组织发动企业报名参加首届中国国际进口博览会，拓展国内外市场。引导企业开展服务贸易业务，培育外贸竞争新优势，已发动2家企业开展服务贸易业务、7家企业完成市场采购备案。加大国际贸易“单一窗口”推广力度，覆盖率逐月提高，目前覆盖率达90%。鼓励和引导企业参加境外展会，提升新兴市场订单。 |
| ▲29 | 研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值（GDP）比重达1.7%。3月10日前，配合开展2017年度科技统计年报工作，确保上报率达到100%，R&D经费支出占GDP比重达到1.7%以上。12月底前，积极落实好企业研发投入税前加计扣除、高新技术企业税收激励、研发经费补助等各方面的支持政策，发挥财政资金作用，引导企业加大研发投入。组织业务培训和政策宣讲，帮助企业熟悉调查指标的统计口径、计算方法和填报要求。 | 科工商务局 财政局 统计局 国税局 地税局 园区管委会 各镇（街） | 梁春光 张儒相 郑选宏 李峻青 梁朝晖 郑伟潮 党（工）委书记 | 按进度推进。已开展2017年度科技统计年报工作，高企、工程中心建设企业上报率达到100%，全市R&D经费支出总计3.49亿元，占GDP比重超1.95%。充分利用各种多媒体加强高新技术企业税收激励、研发经费补助等各方面的扶持政策宣传，指导企业开展研发费用备案。组织6家企业申报科技创新券后补助和1家企业申请技术交易补助。同时，指导企业做好2018年研发费用的财务管理和数据归集。 |
| ▲30 | 加强科技服务机构服务能力建设。组织高新技术企业政策宣讲及实务培训。组织专家开展申报企业预评审工作。新增6家高新技术企业。新增1家科技企业孵化器。新增15家省市级以上创新平台（研发机构），规上工业企业研发机构覆盖率超50%。 | 科工商务局 发改局 统计局 园区管委会 各镇（街） | 梁春光 冯振恒 郑选宏 郑伟潮 党（工）委书记 | 按进度推进。加强扶持政策宣传，引导符合条件的企业开展高企申报、研发工程中心申报等准备工作。第一、二批申报高新技术企业认定的企业共26家，包括重新认定5家。指导开展研发机构建设，上半年组织8家企业申报今年第一批市级工程中心。 |
| ▲31 | 提升传统产业发展水平，鼓励企业开展技术改造和增资扩产，完成技改投资31亿元，增长15%以上。加快推动道氏、锦兴等骨干企业增资扩产。尽快研究落实道氏公司动力电池三元材料产业化项目和高稳定性金属锂粉项目，配合做好环保工作。 | 科工商务局 发改局 环保局 统计局 安监局 | 梁春光 冯振恒 袁保民 郑选宏 陈健宁 | 进展缓慢。（1）1—9月，全市完成工业技改投资18.91亿元，完成江门市下达任务的61%；规模以上企业开展技改数38家，完成江门市下达任务的74.5%。智能化技术改造示范企业数1家，已完成江门市下达任务。新增机器人应用66（台/套），完成江门市下达任务的82.5%。推动规模以上工业企业开展“机器换人”3家，已完成江门市下达的任务。（2）道氏公司渗花墨水项目，设备正在安装中。锦兴纺织染色工艺节能减排升级技术改造项目，设备已完成安装。（3）三元正极材料前驱体生产项目，环保条件无法达标，故此项目暂停。硅碳负极材料生产项目，项目总投资20亿元，计划用地180亩，拟落户恩平市。目前，正积极开展相关前期工作，项目选址方案已初步确定。（4）高稳定性金属锂粉生产项目：道氏公司已与新会区人民政府签订投资合同书，土地已挂牌。 |
| ▲32 | 深化“小微双创”。开展数据统计及资料收集，部署做好迎检准备工作。按照国家部署，做好绩效及自评工作。上半年新增备案科技型小微企业4家，全年完成累计备案科技型小微企业120家。实现小微企业上规模7家。 | 科工商务局 发改局 财政局 统计局 市场监管局 园区管委会 各镇（街） | 梁春光 冯振恒 张儒相 郑选宏 李立新 郑伟潮 党（工）委书记 | 按进度推进。完成示范期内小微双创经济指标数据统计工作，绩效评价工作以及相关材料的归集整理。目前，我市小微双创经济指标表格和相关资料已报送江门市双创办。共有2家工业企业新上规模，分别为：广东越好水产有限公司、恩平市腾乐纺织实业有限公司。新增备案科技型小微企业16家，目前全市累计备案科技型小微企业133家。第三季度，组织7家企业申报科技型小微企业备案。 |
| ▲33 | 加大招商引资力度、频度。实行招商引资项目行政审批代办制，提高投资项目审批速度。建立和健全招商引资项目行政审批代办制度，落实工作人员，简化项目审批流程，提出代办指引。构建尊重企业家群体的工作机制。 | 科工商务局 行政服务中心 园区管委会 | 梁春光 郑前进 郑伟潮 | 按进度推进。已印发恩平市关于实行招商引资项目行政审批代办制实施意见,并按规定实行。各镇（街）正在开展代办制工作台帐工作。 |
| ▲34 | 推动江深合作向纵深发展。加大对深圳招商引资力度，着力引进一批重大产业项目。加强在科技、人才、金融、产业、信息等方面对接。 | 科工商务局 金融办 组织部 人社局 园区管委会 | 梁春光 方瑞明 吴先进 吴先进 郑伟潮 | 按进度推进。在深圳设立了“恩平市驻深圳招商办事处”，在深圳市五邑商会和深港恩平联合商会分别设立联络点，加挂“恩平市驻深圳招商联络处”牌子，驻深办已制定了工作方案、设立企业及拜访企业台账。成功举办2018江门（恩平）投资推介会，重点邀请深圳客商参加，据统计约有70家企业参加活动，并对活动给予高度的评价。共外出拜访深圳企业包括宝能城市发展建设集团有限公司等49次，共接待包括深圳华侨城集团有限公司等深圳企业19次。 |
| ▲35 | 扩大对外开放。配合江门市做好“一带一路”工作，要以更加积极主动的开放姿态，加强与沿线国家和地区经贸合作。 | 科工商务局 发改局 外侨局 | 梁春光 冯振恒 高超云 | 按进度推进。认真落实“一带一路”工作，落实境外展会的资金扶持，鼓励企业参加香港电子展、印度孟买国际电子音响灯光技术展览会、越南胡志明市国际专业灯光音响广播电视展览会等展会，开拓国际市场。 |
| ▲36 | 加快重大产业平台建设，承接珠三角核心区产业投资溢出，推进高水平产业共建。推动现有核心区扩能增效，处置空置厂房5000平方米。承接珠三角核心区产业转移，全年引进产业转移项目5个。 | 科工商务局 园区管委会 东成镇 大槐镇 | 梁春光 郑伟潮 郑伟潮 谢树浓 | 按进度推进。与深圳市机械行业协会签订先进装备产业合作平台，与深圳市高分子行业协会签订新材料产业合作平台，与广东演艺设备行业商会签订演艺装备产业合作平台，拓宽招商引资渠道和合作空间。收集汇总全市空置厂房及闲置用地。签约制造业项目18个，其中深圳市转移企业5家，东莞市转移企业3家。 |
| 37 | 推进无纸化办公工作。 | 科工商务局 市府办 | 梁春光 方瑞明 | 已完成。市委办和市府办内部办公已实现全程电子呈批。共有43个单位拥有收文流程，无纸化应用广度不断提升。正式启用电子公文交换系统，通过电子印章，实放电子公文合法化，大大提高公文流转效率，实现公文流转全流程无纸化。9月25日，举办两办会议系统培训班，将传统纸质会议文件变为电子文档，节约办公资源。 |
| ▲38 | 配合江门市创建全国质量强市示范城市，促进全市产品质量、工程质量、服务质量和环境质量上新台阶。 | 市场监管局 质量强市活动领导小组成员单位 | 李立新 成员单位负责人 | 按进度推进。已召开2018年度政府质量工作会议，已制订《2018年恩平市政府质量工作计划》，全面推进质量强市工作。印发《恩平市人民政府办公室关于印发贯彻落实江门市创建全国质量强市示范城市工作方案的通知》，配合江门市创建全国质量强市示范城市。9月份，开展为“加强市场监管，建设质量强市”的“质量月”活动，在全市营造质量氛围。 |
| ▲39 | 推进全市涉企信息统一归集。全面推进跨部门“双随机”联合抽查，实现“双随机一公开”监管常态化、制度化、规范化。 | 市场监管局 “双随机一公开”抽查工作专责小组成员单位 市直有关单位 | 李立新 成员单位负责人 有关单位负责人 | 按进度推进。已向社会公布《关于公布恩平市2018年“双随机一公开”监管年度抽查计划的通知》。开展部门联合抽查，14个部门参加联合抽查，下达10个联合抽查任务，已完成10个，同比增长900.0%，抽查市场主体53户，同比增长1666.7%。全市25个部门通过国家企业信用信息公示系统（广东）协同平台归集涉企信息，全市共归集涉企信息13043条，包括行政许可信息8453条，行政处罚信息2118条，抽查检查信息1608条，小微企业扶持信息864条。 |
| ▲40 | 开展放心消费创建活动，优化消费环境。 | 市场监管局 放心消费创建活动领导小组成员单位 | 李立新 成员单位负责人 | 按进度推进。做好旅游景区创建放心消费示范单位试点工作，到恩平山泉湾温泉酒店开展放心消费创建活动工作研讨和实地考察。 |
| 41 | 全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，深化“证照分离”改革，激发市场主体活力。 | 市场监管局 发改局 科工商务局 行政服务中心 | 李立新 冯振恒 梁春光 郑前进 | 按进度推进。召开全市“证照分离”工作推进会议，部署“证照分离”第一批和第二批改革事项工作，督促各单位抓好改革落实。 |
| 五、郑成博同志分管工作（共16项） |
| ▲42 | 重大项目建设要提速。对于省、江门市重点项目制定工作台帐，明确时间节点，强化工作措施，推动项目加快落地、加快建设、加快投产，早见效益。加快交通、电力、水利、通信等领域的投资，确保完成基础设施投资3亿元以上。 | 发改局 科工商务局 财政局 住建局 水务局 供电局 | 冯振恒 梁春光 张儒相 陈德耀 冯国兵 欧阳永坚 | 按进度推进。已对省、江门市重点项目制订工作台帐和责任落实清单表。1-9月，累计完成投资22.25亿元（其中基础设施完成投资0.92亿元），投资完成率为85.95%。 |
| ▲43 | 配合深茂铁路江门至茂名段上半年全线通车。6月底前恩平站配套设施同步投入使用。 | 发改局 交通运输局 规划局 资产办 东成镇 | 冯振恒 岑仲纯 张 帆 黎欣凡 郑伟潮 | 已完成。站场广场土地平整工程及混凝土路面工程、社会停车场工程、公交站场工程、站前道路工程、站房前台阶工程、站场广场的绿化工程等7个工程已全部完工。深茂铁路恩平客运站市政配套设施一期工程符合标准要求，达到通车条件。 |
| ▲44 | 配合江门市加快投资项目在线审批监管平台建设，力争投资项目承诺制改革在全省乃至全国取得率先突破。 | 发改局 科工商务局 财政局 | 冯振恒 梁春光 张儒相 | 按进度推进。积极配合江门市加快投资项目在线审批监管平台建设，计划根据工作方案对平台建设费用进行分摊。已印发《关于印发恩平市投资项目承诺制改革试点方案的通知》，开展承诺制改革。 |
| ▲45 | 促进区域协调，优化区域内交通网络，大力发展全域旅游，打造一批特色小镇。 | 发改局 财政局 住建局 交通运输局 林业局 规划局 旅游局 | 冯振恒 张儒相 陈德耀 岑仲纯 朱明君 张 帆 吴子健 | 按进度推进。(1)积极引导各镇（街）打造“一镇一特色”。深入推进恩城中心城区，那吉森林温泉+原生态村落小镇、大田森林温泉+美食小镇、横陂滨海+森林小镇，牛江富硒+航空小镇，良西温泉+四薯小镇，沙湖华侨+建材小镇，东成电子电声+机械装备小镇，大槐货运物流小镇，圣堂旅游购物小镇，君堂纺织小镇的建设。（2）努力培育省特色小镇创建示范点，引导申报企业聘请专业机构对小镇做好规划设计。目前，恩平泉林户外体育特色小镇已成功入库广东省特第二批特色镇。 |
| ▲46 | 加快推进城镇化进程，推动由“一中心”向“多中心”拓展，鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化。 | 发改局 公安局 人社局 住建局 规划局 | 冯振恒 谭晓滨 吴先进 陈德耀 张 帆 | 按进度推进。(1)正在开展《恩平市新型城镇化“十三五”规划》编制工作。（2）以“户籍制度改革”为主线，完善镇（街）服务平台建设，统筹做好就业工作。建成一家政府投资型创业孵化基地，提供各种创业指导。建立“恩平市就业联席会议”制度和 “恩平市异地务工人员服务管理工作领导小组”制度，促进异地务工人员稳定就业。支持进城落户农业转移人口中的失业人员进行失业登记，并享受公共就业服务和扶持政策。合理运用就业专项资金，支持扩大就业和促进就业、鼓励自主创业、提升服务能力，改善就业创业环境。 |
| ▲47 | 坚决纠正抓环境保护会影响经济增长的错误观念，坚持走生态优先、绿色发展之路，落实主体功能区规划，完善配套政策，形成人口、经济和资源环境相协调的空间开发格局。 | 发改局 科工商务局 财政局 国土资源局 环保局 规划局 | 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 袁保民 张 帆 | 按进度推进。全面推进实施主体功能区战略，打造成为珠三角向粤西辐射的重要门户城市、国家农产品主产区。配合江门市开展国家生态文明建设示范市创建工作，深入推进生态村、镇创建工作，申报创建生态镇1个，生态村13条。深化国家森林城市建设成果显著，横陂镇成为继大田镇和那吉镇后恩平市第三个“广东省森林小镇”。配合江门养殖用海规划和海洋生态环境保护规划，积极推进恩平市生态保护红线划定工作。 |
| ▲48 | 着力补齐城乡区域间资源配置不均衡、硬件软件不协调、服务水平差异较大等短板，不断提高基本公共服务均等化水平。 | 财政局 政法委 教育局 住建局 交通运输局 农业局 文广新局 卫计局 城管局 规划局 各镇（街） | 张儒相 莫礼调 莫平福 陈德耀 岑仲纯 余汉忠 梁绮玲 何玉清 任卫康 张 帆 党（工）委书记 | 按进度推进。围绕《江门市全面推进基本公共服务均等化工作实施方案（2018年-2020年）》，对照年初预算，做好落实各项工作目标的资金保障，切实提高基本公共服务均等化水平。 |
| ▲49 | 建立健全市、镇两级财政支出进度通报制度，完善财政预算执行管理。建立预算执行与预算安排挂钩机制，定期通报市直各部门预算支出执行进度，平均每季度通报不少于一次；按照下达的支出任务，及时分解下达各镇（街），严格开展支出通报和考核，对支出进展缓慢的镇（街），采取约谈措施，推动各地切实加快财政支出。 | 财政局 市直各单位 各镇（街） | 张儒相 各单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。已印发《关于进一步加快预算支出进度和规范单位财务管理的通知》《关于2018年1-9月部单位预算执行进度情况的通报》，通报部门支出进度。同时，要求各部门严格执行年初预算，对项目的组织实施抓紧落实，切实加快支出进度。 |
| ▲50 | 规范政府和社会资本合作，加强政府债务限额管理，加强政府债务风险管理，防范和化解财政金融风险和政府债务风险。根据财政部和省财政厅的统一部署，对已纳入省PPP项目库管理的项目开展全面自查整改工作，推动PPP规范发展。压实新增入库项目审核责任，指导PPP项目并推动项目签约落地。 | 财政局 金融办 发改局 审计局 市直有关单位 各镇（街） | 张儒相 方瑞明 冯振恒 余超群 有关单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。(1)严格落实债务限额管理，加强政府债务风险管理，防范和化解财政金融风险和政府债务风险。我市地方政府债务限额264605.7万元，至8月底，债务余额为195532.6万元。（2）已对纳入省PPP项目库管理的项目开展自查，项目所属本级政府的财政承受能力未超过10%上限，不存在违规录入、上传、存储和处理涉密、标密信息资料的情况。（3）至8月底，已录入PPP综合系统平台的项目5个，总投资额9.7亿元。其中已入库PPP项目4个，总投资额6.17亿元；待入库项目1个，已提交至省财政厅待审。 |
| ▲51 | 完善建筑领域工资支付及分账管理和工资保证金制度。 | 人社局 民政局 住建局 | 吴先进 吴炎稂 陈德耀 | 按进度推进。完善建筑领域工资支付及分账管理和工资保证金制度。结合我市保障农民工工资支付工作，对我市在建工程项目进行各项“治欠保支”制度落实情况检查，对落实不到位的企业进行责令限期改正、行政处罚等。1-9月，共巡查用工单位1038家，化解劳资纠纷306宗，涉及劳动者1786人次，及时补发工资1639万元。劳动人事争议仲裁结案率92.5%，劳动人事争议调解成功率64.6%，3人以上企业网上注册率98.75%，备案率97.12%，申报率96.66%。 |
| 52 | 完善社会保障体系，加快落实被征地农民社会保障。 | 人社局 各镇（街） | 吴先进 党（工）委书记 | 按进度推进。我市省已批征地项目社保资金分配总任务为4088.7万元，已划拨到村集体经济组织账户4088.7万元，划拨比例100%。已落实到个人账户19165人，落实资金2349.78万元，落实比例为57.47%。至9月底，我市被征地农民社保基金已完成分配资金76.4万元，占任务663.7万元的11.51%。 |
| ▲53 | 积极推进第四次全国经济普查工作。6月底前开展普查前期宣传活动；7月底前成立市镇村三级普查机构；9月底前开展试点工作；11月底前开展单位清查摸底；12月底前进行业务培训。 | 统计局 发改局 科工商务局 园区管委会 各镇（街） | 郑选宏 冯振恒 梁春光 郑伟潮 党（工）委书记 | 按进度推进。7-9月，组建市普查办队伍并进行培训指导；制定“四经普”工作方案，拟定市一级普查领导小组名单，并督促指导镇村成立经普工作领导机构；召开“四经普”动员会，建立恩平市统计局领导班子成员及普查指导员分片联系督导“四经普”工作制度；印发恩平市镇级第四次全国经济普查单位清查基础底册；通过各种媒体，全方位铺开“四经普”宣传工作；召开恩平市第四次全国经济普查区划分及绘图工作业务培训会议，举办第四次全国经济普查单位清查布置暨业务培训班；编写区域划码，日常维护PAD机，在PAD机安装MDM移动终端软件，推送清查移动软件采集终端。 |
| ▲54 | 配合江门市抓好建筑业等优势产业和新业态依法纳入统计。 | 统计局 发改局 科工商务局 住建局 旅游局 各镇（街） | 郑选宏 冯振恒 梁春光 陈德耀 吴子健 党（工）委书记 | 按进度推进。已对江门下发的企业名单进行实地核查，其中符合入库条件企业1家（江门市伟岸建筑工程有限公司），已按有关流程申报，依法纳入统计范畴。督促指导江门市伟岸建筑工程有限公司按照要求报送报表数据。 |
| ▲55 | 落实“两个主体”责任，抓好生产、交通、消防、校车安全等重点行业和领域安全隐患排查整治，深入推进城市风险点、危险源排查管控，坚决遏制较大以上事故发生。 | 安监局 教育局 交通运输局 市场监管局 公安消防大队 各镇（街） | 陈健宁 莫平福 岑仲纯 李立新 万克光 党（工）委书记 | 按进度推进。(1)已召开安全生产暨第二季度防范较大以上安全事故工作会议，部署第二季度安全生产工作。召开恩平市安全生产暨第三、四季度防范较大以上安全事故工作会议，贯彻落实省和江门市第三、四季度安全生产工作电视电话会议精神，部署我市第三、四季度安全生产工作。加强安全生产监管监察业务培训，贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等法规文件，积极推进城市风险点、危险源排查管控，全面排查治理隐患，防患于未然，坚决遏制较大以上事故发生。（2）1-9月，我市工矿商贸领域发生1起一般等级生产安全责任事故，全市安全生产形势整体平稳。 |
| 56 | 加快恩平港升级改造。 | 资产办 横陂镇 | 黎欣凡 何坚培 | 按进度推进。正在开展恩平港南北侧码头维修加固工程工作。已委托第三方中国南方海洋研究所对恩平港作环评报告。已在恩平港内运码头增置一台40T吊机，同时准备更换一台16T吊机。续办恩平港《港口经营许可证》。 |
| ▲57 | 巩固普惠金融“村村通”工作成果。防控金融风险，坚决打击违法违规金融活动。组织打击非法集资宣传，协助公安部门处置非法集资案件。深化金融、投融资等领域改革，优化资产融资运营体系。加强金融对企业的支撑，支持企业上市。 | 金融办 银监办 处置非法集资领导小组成员单位 各镇（街） | 方瑞明 郑权坤 成员单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。举办防范和处置非法集资宣传活动。加大普惠金融、防范和处置非法集资宣传力度；开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作；开展防范和处置非法集资专项督导；指导协助帝嘉玻璃制品、大广农牧等企业做好上市前期工作。 |
| 六、郑立森同志分管工作（共3项） |
| ▲58 | 严格按照中央、省委和江门市委部署，以更高标准、更严要求抓好作风建设，落实好我市贯彻落实中央八项规定精神的实施意见。坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”，继续整治“四风”问题，着力解决群众反映强烈的懒政庸政怠政、“为官不为”等问题。各级党员领导干部要带头转变作风，深挖细查“四风”特别是形式主义、官僚主义的新表现，坚决加以整改。 | 纪委（监察委） 市委办 人大办 市府办 政协办 巡察办 市直机关工委 | 戚艳芬 郑欣桓 吴明德 方瑞明 吴永红 郑海源 李倩瑚 | 按进度推进。印发贯彻落实中央八项规定精神实施意见。开展暗访66次，发现问题线索40条，通报曝光3期、24人次。解决一批群众反映强烈的懒政庸政怠政、“为官不为”等问题，受理作风投诉件12件，办结10件，立案1件。开展惩治违规收受红包礼金问题专项整治行动，发现问题线索1条，处理1人。将违反中央八项规定精神、“四风”、“为官不为”等问题纳入十三届市委第三轮、第四轮巡察重点，发现问题线索14条、督促整改问题58个。 |
| ▲59 | 保持惩治腐败高压态势，坚持受贿行贿一起查，减少腐败存量，遏制增量，重点查处政治腐败和经济腐败相互交织的案件，不收敛、不收手、群众反映强烈的领导干部，重点领域、关键环节的腐败问题。严厉整治群众身边的腐败，尤其是要集中力量开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚决查处扶贫领域典型案件。 | 纪委（监察委） 法 院 检察院 巡察办 公安局 | 戚艳芬 黄潮新 彭高宴 郑海源 谭晓滨 | 按进度推进。坚持有腐必反、有贪必肃，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。1-9月，全市纪检监察机关受理群众信访举报186件（次）；立案137件；处分党员干部95人。持续做好扶贫领域腐败问题监督执纪问责工作。全市排查扶贫领域腐败和作风问题线索累计52条，立案45件，结案27件，给予党纪处分25人，诫勉谈话2人，曝光典型案例5期、22人次。 |
| ▲60 | 运用好监督执纪“四种形态”，让党员干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。强化监督实效，加大巡察力度，发挥好巡察利剑和派驻监督探头作用。认真落实中央关于国家监察体制改革的决策部署，稳步做好改革试点的后续工作，确保人心稳定、队伍稳定、工作稳定。 | 纪委（监察委） 巡察办 各镇（街） | 戚艳芬 郑海源 党（工）委书记 | 按进度推进。1-9月，全市纪检监察系统实践第一种形态289人次，第二种形态61人次，第三种形态19人次，第四种形态17人次。市纪委派驻机构累计发现问题线索7条，督促问题整改13个，约谈函询44人次、批评教育15人次、诫勉9人次、给予纪律处分5人次。启动十三届市委第五轮巡察，扎实推进深化国家监察体制改革试点工作。建立完善监察工作运行机制，将6个派驻纪检组更名为市纪委监委派驻纪检监察组，正在按要求向镇（街）派出监察组。监委立案7件，移送司法机关处理3人。 |
| 七、禤活源同志分管工作（共4项） |
| ▲61 | 把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学习贯彻党的十九大精神，要在学懂弄通做实上下功夫。要坚持全面学、系统学、反复学，做到“八个深刻领会”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。 | 市委办 纪委（监察委） 组织部 宣传部 | 郑欣桓 戚艳芬 余达明 梁朝贺 | 按进度推进。积极落实《市领导同志赴各镇（街）和市直单位调研督导学习贯彻党的十九大精神工作方案》，目前市领导牵头开展的19个课题均已完成专题调研报告。正在制定我市贯彻落实党的十九大决策部署任务分解方案，明确责任人、责任单位，切实将学习贯彻落实十九大精神落到实处。召开市委理论学习中心组会议、市委常委会会议，深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神。 |
| ▲62 | 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记对广东工作重要指示批示精神结合起来，整体把握、系统思考，把学习贯彻成果体现到谋划今后各项工作上，转化到广大干部精气神的提振上，反映到看得见摸得着的工作成效上。 | 市委办 人大办 市府办 政协办 | 郑欣桓 吴明德 方瑞明 吴永红 | 按进度推进。积极落实习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，对标广东省实现四个走在全国前列的目标，认真落实《市党政领导班子成员深入开展调查研究工作方案》,深入开展18个小课题的调研工作。已印发《中共恩平市委贯彻落实<中共广东省委关于深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神奋力实现“四个走在全国前列”的决定>的实施意见》。8月开始，把学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》的内容作为市委常委会会议的第一议题，已学习7讲。 |
| ▲63 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想引领恩平发展。深刻领会“七个坚持”的实质内涵，加强党对经济工作的集中统一领导，坚持以人民为中心的发展思想，把握引领经济发展新常态，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，把供给侧结构性改革作为经济工作的主线，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快实体经济、科技创新、现代金融等产业发展，在质的提升中实现量的有效增长。 | 市府办 发改局 科工商务局 金融办 | 方瑞明 冯振恒 梁春光 方瑞明 | 按进度推进。深入学习习近平新时代中国特色社会主义经济思想，坚持党建领政。深化金融、投融资等领域改革，优化资产融资运营体系，加强金融对企业的支撑，支持企业上市。巩固普惠金融“村村通”工作成果。深化供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能、化解房地产库存,有效推进金融去杠杆。启动“招商引资突破年”，将招商引资作为政府工作的重中之重。助推奥尔斯电梯、松普电机整流子、华南重工、百利石环保建材等尽快达产。深化“小微双创”，加快小微企业创业创新基地建设。 |
| ▲64 | 完善突发事件应急和社会征用及补偿机制，提高预警和应急处置能力。开展桌面推演及应急“双盲”演练，提升、强化综合救援队伍的联动能力。开展2018年应急管理培训工作。开展应急知识“六进”（进机关、进社区、进农村、进企业、进学校、进家庭）宣传推广活动。 | 应急办 应急委成员单位 各镇（街） | 黄达亮 成员单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。印发《关于贯彻落实<江门市人民政府办公室关于印发江门市突发事件应急征用和补偿办法的通知>的补充意见》；完成应急管理平台硬件建设；做好上半年突发事件风险隐患排查与整改工作；举行烟花爆竹生产安全事故应急救援双盲演练；召开市应急管理工作会议，学习《江门市党委值班系统紧急信息报送范围和标准》《关于贯彻<江门市人民政府办公室关于印发江门市突发事件应急征用和补偿办法的通知>的实施意见》以及应急管理平台手机端的操作使用；举办了江门市2018年应急体验大篷车宣传活动。 |
| 八、吴永芳同志分管工作（共13项） |
| 65 | 进一步加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传力度，以干部群众喜闻乐见的形式深入宣传，形成强大舆论声势，营造浓厚宣传学习氛围，使习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神真正深入基层、深入人心，在恩平落地生根、开花结果。 | 宣传部 市直各单位 各镇（街） | 陈永强 各单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。制订第三季度学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入第三季度中心组学习计划。继续牵头办好全市所有微信公众号和政务网站每天推送有关十九大和新思想的学习内容。组织市委宣讲团和基层宣讲队开展宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“七进”活动。在吴有恒故居启用“新时代红色文化讲习所”，并举行“学讲话、讲故事、谈感受”百姓宣讲报告会。举办《中国梦•我的梦--习近平新时代中国特色社会主义思想学习读本》进校园工作。举行习近平新时代中国特色社会主义思想进校园活动。充分利用各媒体平台深入宣传，巩固环境宣传阵地，抓好先进典型宣传报道，保持浓厚社会宣传舆论氛围。 |
| ▲66 | 培育和践行社会主义核心价值观，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。 | 宣传部 市直各单位 各镇（街） | 陈永强 各单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。组织开展了“我的中国梦——童心向党”主题实践活动；开展2018年文明校园评比，评选了16所文明校园；在全市举办启蒙开笔礼；推送了第三季度江门好人及第三季度广东省新时代好少年。 |
| ▲67 | 打造创文宣传品牌。配合江门市举办第六届中国侨都健走马拉松大赛。 | 宣传部 公安局 城管局 体育局 各镇（街） | 陈永强 谭晓滨 任卫康 钟东成 党（工）委书记 | 按进度推进。已把第六届中国侨都健走马拉松大赛列入创文重点活动，并要求牵头单位制订工作方案。9月召集相关单位召开筹备会议。 |
| ▲68 | 推进创文再出发，全面提升创文水平。配合江门市捍卫“全国文明城市”金字招牌。 | 宣传部 创建广东省文明城市工作领导小组成员单位 各镇（街） | 陈永强 成员单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。严格按照创文重点项目、重点活动清单推进各项工作，其中市场升级改造、城市黄线管理、城市管理示范街建设等重点项目和活动初显成效。第三季度开展了创文征文比赛和创文演讲比赛。 |
| ▲69 | 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、主动权。壮大主流舆论，守住互联网主阵地，全方位筑牢意识形态安全的“护城河”和“防火墙”。 | 宣传部 科工商务局 公安局 各镇（街） | 梁朝贺 梁春光 谭晓滨 党（工）委书记 | 按进度推进。8月印发《中央第十二巡视组反馈情况涉恩平意识形态整改问题方案》，召开整改落实工作会议，举办2场专题报告会。9月草拟《恩平市意识形态检查考核工作方案》，收集各镇（街）分管宣传工作领导兼职情况，落实意识形态工作责任制到位。做好网络诚信日、网络安全宣传周等活动。完成政务信息联盟筹备工作。 |
| ▲70 | 传承侨乡历史文脉，擦亮冯如文化名片，打响侨乡文化品牌有新突破。 | 宣传部 文广新局 文 联 牛江镇 | 梁朝贺 梁绮玲 冯儒发 冯亮稂 | 按进度推进。制定文化资源挖掘、保护和利用的初步方案。组织开展红色文化资源普查工作，撰写关于恩平市红色文化资源挖掘保护利用的调研报告。8-9月争取省和江门市专项资金支持牛江镇改造冯如文史馆。 |
| ▲71 | 推进义务教育均衡发展和城乡一体化发展，推动学前教育优质普惠发展，建立健全城镇住宅小区配套幼儿园的管理机制，提升优质幼儿园比例。研究出台城镇住宅小区配套幼儿园管理实施细则。扩大普惠幼儿园总量。3月前出台《普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理实施细则》。12月前完成君堂镇、圣堂镇规范化中心幼儿园建设。 | 教育局 发改局 财政局 住建局 规划局 资产办 职教中心 各镇（街） | 莫平福 冯振恒 张儒相 陈德耀 张 帆 黎欣凡 唐立伟 党（工）委书记 | 按进度推进。推进义务教育均衡发展，进一步修订《2018-2025年中小学校布局规划》，重新呈市政府审批。小学和初中实行阳光招生，按照免试就近入学的原则，完成义务教育招生工作。初升高指标到校优质学位数达到50%。出台《普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理实施细则》。君堂镇、圣堂镇规范化公办中心幼儿园完成选址、项目估算和相关审批工作，现开展立项和招标工作。新增4所民办幼儿园，全市共有43所幼儿园，规范化幼儿园覆盖率88.4%。 |
| ▲72 | 引导品牌学校组建教学联盟，加快民办教育发展。创建省级农村职业教育和成人教育示范县。6月前出台《加快民办教育发展的措施》《民办教育发展专项资金使用管理办法》。 | 教育局 财政局 职教中心 各镇（街） | 莫平福 张儒相 唐立伟 党（工）委书记 | 按进度推进。全市教学联盟和名师帮扶团队帮扶活动全面开展。7月份各教学联盟、名师帮扶团队,对活动中取得的成果和需要改进的问题进行总结。9月份对教学联盟进行新的组合,恩城实行优质学校与薄弱学校一对一结盟。名师帮扶继续实行17个帮扶团队到校帮扶。创建省级农村职业教育与成人教育示范县资料整理工作初步完成，现正加紧补充和完善相关工作,成人学校的设备设施正在采购中。9月出台《恩平市人民政府关于加快民办教育发展的措施（试行）》，《恩平市民办教育发展专项资金管理办法》已送市政府审批。 |
| ▲73 | 继续改善贫困地区孩子的上学条件。从增加优质学位供给、加大财政投入、加强队伍建设、提高教育信息化水平、扶困助学等方面继续改善上学条件。 | 教育局 各镇（街） | 莫平福 党（工）委书记 | 按进度推进。完成“三二一”工程建设，增加3020个学位，优化教育资源，改善办学条件。落实《恩平市名校长、名教师、学科带头人、教坛新秀和名班主任的管理办法》各项规定，加强教师队伍的梯队培养，优化教师不合理结构。持续加大对中小学现代教育技术教学设备的投入，“班班通”、“人人通”率均达100%，加强“教学点数字教育资源全覆盖”项目应用管理，推进“智慧校园”建设。加大扶困助学力度，第三季度社会团体（个人）资助困难学生642人，资助138.9万元；开展生源地信用助学贷款，为240名大学生发放贷款190多万元。 |
| ▲74 | 扩大对外开放。配合江门市做好“一带一路”工作，要以更加积极主动的开放姿态，加强与沿线国家和地区文化交流。 | 文广新局 发改局 外侨局 | 梁绮玲 冯振恒 高超云 | 按进度推进。积极配合有关职能部门做好“一带一路”工作。 |
| ▲75 | 实施文化惠民工程，推进三级公共文化设施全覆盖，村（社区）综合性文化服务中心建成率达到100%，3月底前完成9个，6月底前完成122个，10月底前完成174个。加强以人民为中心的文艺精品创作。加快文化产业发展，配合上级举办2018中国（江门）侨乡文化产业博览会。 | 文广新局 各镇（街） | 梁绮玲 党（工）委书记 | 按进度推进。已建成行政村（社区）基层综合性文化服务中心165个，建成率为94.83%，其中建成示范点17个。已经完成戏剧、曲艺2个，舞蹈2个，音乐3个作品创作。参加讨论（江门）侨乡文化产业博览会活动方案，设立“恩平馆”。组织文化企业参加第十四届深圳文博会。配合江门市开展文化产业调研，商讨加快文化产业发展措施。 |
| ▲76 | 配合江门市加快推进省级侨乡文化生态保护试验区建设。 | 文广新局 外侨局 各镇（街） | 梁绮玲 高超云 党（工）委书记 | 按进度推进。已参加《侨乡文化（江门）生态保护试验区总体规划》修改会议，并多次结合我市情况对《侨乡文化（江门）生态保护试验区总体规划》提出修改意见。 |
| ▲77 | 配合江门市推进数字档案馆（室）建设。开展建设配备具有“收、管、存、用”等功能的档案管理系统，且利用该系统开展电子文件在线接收。 | 档案局 市直有关单位 | 郑素红 有关单位负责人 | 按进度推进。江门市推进数字档案馆（室）建设已经进入项目招标阶段。 |
| 九、白云梅同志分管工作（共7项） |
| ▲78 | 积极创建A级旅游景区，推进“醉美江门100村”建设。 | 旅游局 各镇（街） | 吴子健 党（工）委书记 | 按进度推进。转发《关于报送2018年度新增A级景区评定计划的通知》，督促各景区按照《旅游景区质量等级的划分与评定》的要求，完善相关软硬件建设，那吉镇、君堂镇黎塘村和圣堂镇水塘村正开展创建江门市乡村旅游示范镇（村）工作。 |
| ▲79 | 推动旅游系统“厕所革命”，落实旅游厕所升级改造计划。新建、改扩建A级旅游厕所7座。 | 旅游局 各镇（街） | 吴子健 党（工）委书记 | 按进度推进。泉林黄金小镇湿地公园、良西镇农土特产市场、圣堂镇水塘村旅游厕所已基本完成建设，其他4座旅游厕所正按照建设标准新建、改扩建完成旅游厕所。 |
| 80 | 推动项目招商，加快国瑞温泉城建设。充分发挥地热国家地质公园品牌作用，加快推进旅游重点项目建设，力促金山温泉升级改造，帝都温泉完成投资2亿元，打造粤港澳大湾区温泉休闲养生基地。 | 旅游局 宣传部 财政局 农业局 规划局 相关镇(街) | 吴子健 梁朝贺 张儒相 余汉忠 张 帆 党（工）委书记 | 基本按进度推进。国瑞温泉城已完成首期工程立项手续，现进行项目报建手续；佳源集团已将帝都温泉项目设计方案上报市规划部门进行审核，正办理项目报建申报手续。 |
| 81 | 以“旅游+”模式发展旅游新业态，大力发展乡村游，以省道369线和276线旅游观光大道为轴，加快完善旅游配套设施建设，打造精品旅游线路，创建乡村休闲文化旅游品牌。加强旅游策划与包装，加大旅游宣传推介力度，加强与周边优质旅游资源合作。 | 旅游局 各镇（街） | 吴子健 党（工）委书记 | 按进度推进。已在省道369线和276线建设完成更新建设旅游道路指示牌10块；已在牛江镇启动举办2018恩平冯如文化·濑粉美食节暨广东恩平（牛江镇）富硒健康产业发展交流会。 |
| ▲82 | 按江门市工作要求推进侨务强市纲要各项工作的落实。 | 外侨局 各镇（街） | 高超云 党（工）委书记 | 按进度推进。举办2018年中国寻根之旅夏令营活动、举行《恩平市华侨创业孵化基地合作意向书》签约仪式、签订“恩平市华侨创业孵化基地”合作意向书、巴拿马科隆四邑同乡会主席吴华昌与黎寿佐等四位代表拜访恩平、接待巴西洪门堂侨领唐仲喜女士，进一步加强与巴西华侨的沟通联系，促进两地经济文化交流。 |
| ▲83 | 配合江门市持续推进江港澳深度合作，加强江港澳青少年交流合作，做好港澳新生代工作。 | 外侨局 金融办 发改局 科工商务局 教育局 团市委 | 高超云 方瑞明 冯振恒 梁春光 莫平福 冯丽琴 | 按进度推进。参加首届粤港澳大湾区经贸合作交流会暨2018粤港经济技术贸易合作交流会活动；赴港开展精准招商暨“安商暖企”活动；团市委联系香港小童群益会合作举办香港小童群益会快乐恩平之旅活动。 |
| 84 | 发挥“侨智库”作用，建设侨星国际华侨创业孵化基地。 | 外侨局 科工商务局 人社局 市场监管局 | 高超云 梁春光 吴先进 李立新 | 按进度推进。举行《恩平市华侨创业孵化基地合作意向书》签约仪式。发挥海内外侨资源优势，引导“侨资侨智侨技”通过“侨众筹”模式加入“侨基金”参与项目投资；与侨星国际恩平市华侨创业孵化基地运营团队前往深圳“润加速”进行参观学习访问。 |
| 十、劳沈川同志分管工作（共22项） |
| ▲85 | 高标准完成三防系统标准化建设。4月底前完成市三防系统标准化建设。6月底前完成各镇（街）三防系统标准化建设。 | 水务局 财政局 各镇（街） | 冯国兵 张儒相 党（工）委书记 | 按进度推进。我市共开展1个县市级、11个镇级三防系统标准化建设项目，两级同步进行。目前，县市级场地改造全面完成，办公设备购置到位并投入使用，信息系统项目已完成调试阶段，实现全面运作； 11个镇（街）的场地改造和系统建设已全部完成，联网调试正常，全面投入使用。 |
| ▲86 | 严格落实河长制。出台全面推行湖长制实施方案，开展清违、清障、清淤、清漂、清污的河长制“五清”行动。12月底前基本实现无非法排污、无成片漂浮、无明显黑臭、无行洪阻碍、无违章建筑。 | 水务局 全面推行河长制工作领导小组成员单位 各镇（街） | 冯国兵 成员单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。全市321名河长常态化履职巡河，至9月25日，累计巡河11907人次，巡查发现问题1292个，落实整改措施1292项。以“五清”行动为抓手，全面深化河长制工作，共投入资金1697万元，出动人力3.1452万人次，完成入河排污口摸底调查及专项治理方案编制并报市政府审批，共整治、清理入河排污口49宗，清理水浮莲垃圾30011吨，实施河道清淤长249.76公里，清理河库障碍物78387立方米，清理河库违章27897平方米。 |
| ▲87 | 推进农业现代化。深化农业供给侧结构性改革，发展多种形式的适度规模经营，培育新型农业经营主体，推广“一村一品、一镇一业”等特色发展模式，发展农业（田园）综合体、休闲观光农业等新产业新业态，加快一二三产业融合发展。支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。 | 农业局 国土资源局 林业局 供销社 各镇（街） | 余汉忠 吴庭富 朱明君 吴树强 党（工）委书记 | 按进度推进。中核恒通（江门）城乡建设有限公司已进驻牛江镇，已开展土地流转工作。广东越好水产有限公司和规模养殖场的沟通联系，建立“公司+农户”的产销对接模式。香家堡、绿野仙踪等综合体申报农业田园综合体项目建设。申报江门市级以上重点农业龙头企业3家（省级2家，市级1家）；申报江门市级农民专业合作社4家示范社；申报江门市级示范性家庭农场3家。完成14个特色农产品品牌建设示范基地建设。扶持沙湖那犁稻米种植专业合作社20万元，扶持沙湖丰穗米业加工厂300万元。与培训机构签订培训合同，完成103名新型职业农民的第一阶段培训工作。 |
| ▲88 | 新增江门市级以上重点农业龙头企业2家、农民专业合作示范社2家、家庭农场3家。 | 农业局 各镇（街） | 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。申报省级重点农业龙头企业2家和江门市重点农业龙头企业1家；申报江门市级示范性家庭农场3家；申报江门市级农民专业合作社示范社4家。 |
| ▲89 | 完成国家农产品质量安全县创建验收。加强农产品检测体系、农业追溯体系、农业执法体系建设。 | 农业局 创建国家农产品质量安全市工作领导小组成员单位 | 余汉忠 成员单位负责人 | 按进度推进。顺利通过省核查，并进一步明确目标、细化责任，对照任务清单查漏补缺，重点完善档案资料、加强创建示范基地，确保我市顺利通过国家考核。 |
| ▲90 | 加快三产融合。提升恩平市国家农业可持续发展试验示范区建设水平。1-3月，成立领导小组及下属办公室，建立部门联席会议制度，制定三年实施方案。4-12月，启动示范区建设各项工作任务。年内打造2-3个工作亮点。 | 农业局 第一批国家农业可持续发展试验示范区建设工作领导小组成员单位 各镇（街） | 余汉忠 成员单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。通过省级创建国家农产品质量安全县落实情况核查。完成牛江镇开展废旧地膜回收处理试点工作。提交2018年度市级生态村相关申报资料。开展富硒地质调查前期工作，完成检测点布点采样，基本完成调查，在牛江开展富硒地质调查发布会公布初步成果。2017-2018年高标准基本农田建设项目的建设面积17500亩，完成前期勘测设计和图纸专家评审。 |
| ▲91 | 推进农村生态宜居，实施全域推动乡村人居环境整治、建设美丽宜居乡村行动，抓好农村危破旧房清拆、空心村整治等工作，推动农村基础设施建设提档升级，努力打造美丽村庄、美丽田园。 | 市委农办 社会主义新农村建设和农村人居生态环境综合整治领导小组成员单位 | 余汉忠 成员单位负责人 | 按进度推进。沙湖镇扁冲村委会和圣堂镇根竹头村委会北闸村列入创建江门市宜居村庄试点，投入298万元，铺设水泥道路1公里，改造排水渠0.4公里，安装路灯6盏。投入90万元新建3间楼房，改造房屋面积为600平方米。对新增10条行政村开展整治，完成整治任务141条，占93.37%。投入资金616万元，改造道路6.6公里；改造排水沟渠4.7公里；安装路灯175盏。 |
| ▲92 | 配合江门市加快建设珠西农产品交易流通中心。 | 农业局 发改局 科工商务局 财政局 国土资源局 环保局 规划局 各镇（街） | 余汉忠 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 袁保民 张 帆 党（工）委书记 | 按进度推进。配合做好项目选址工作；按江门市下达具体任务积极做好相关工作。 |
| ▲93 | 推进名村示范村创建，争创示范村1个，特色村或名村1个。 | 农业局 财政局 住建局 各镇（街） | 余汉忠 张儒相 陈德耀 党（工）委书记 | 按进度推进。拟申报江门市示范村5条（君堂镇西园村委会西园村、永华村委会旧村；良西镇雁鹅村委会雁鹅村；东成镇横槎村委会下槎村，恩城街道办事处禄平村委会禄冈村）,名村1条（恩城街道办事处石青村委会潭冲村）。待江门审核后再实施。 |
| ▲94 | 全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完善承包地“三权”分置制度。6月底前基本完成农村土地确权成果数据汇交及归档入库工作。9月底前基本完成确权验收。12月底前全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 | 农业局 农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组成员单位 各镇（街） | 余汉忠 成员单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。我市农村土地承包经营权确权登记颁证工作已通过了验收。确权成果数据已汇交完成，并交省农业厅入库，省农业厅已提交农业部入库。 |
| ▲95 | 配合江门市出台养殖用海规划和海洋生态环境保护规划，落实海洋生态红线管控措施。6月底前出台养殖用海规划，12月底前出台海洋生态环境保护规划。 | 农业局 环保局 交通运输局 林业局 海事处 规划局 横陂镇 | 余汉忠 袁保民 岑仲纯 朱明君 任剑波 张 帆 何坚培 | 按进度推进。积极配合江门市出台养殖用海规划和海洋生态环境保护规划，目前养殖用海规划江门市政府已批准印发，海洋生态环境保护规划已报江门市政府审批。 |
| ▲96 | 推进扶贫线与低保线“两线合一”改革试点。完善低收入人群认定制度。启动低收入人群基础信息数据平台建设。 | 农业局（扶贫办） 科工商务局 民政局 人社局 住建局 残 联 各镇（街） | 余汉忠 梁春光 吴炎稂 吴先进 陈德耀 陈俊杰 党（工）委书记 | 按进度推进。目前我市城镇低保标准与农村的低保标准统一提高到800元，其中城镇低保补差水平不低于75%低保标准即600元/人/月，农村低保补差水平不低于50%低保标准即400元/人/月，已建立可进可出的相对贫困户人口动态管理机制。 |
| 97 | 扎实开展畜禽养殖综合整治，加强农业面源污染防治，开展畜禽养殖废弃物综合利用，促进畜牧业可持续发展。 | 农业局 国土资源局 环保局 各镇（街） | 余汉忠 吴庭富 袁保民 党（工）委书记 | 按进度推进。印发《恩平市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》；未建设环保设施的287个养殖场和养殖专业户已完成155个；全市1329个养殖场（户）已签订“一场一策”；制订《恩平市2018年下半年潭江流域规模猪场生猪养殖量控制攻坚方案》，已减少规模生猪养殖场15个，减少生猪养殖量15379头，畜禽粪污综合利用率达到62%，422个规模养殖场基本配有粪污处理设施，装备率达到62%以上。 |
| 98 | 发挥省农科院专家恩平工作站作用，大力发展“三品一标一品牌”，建设马铃薯、簕菜、白菜心等农产品基地。 | 农业局 食品药品监管局 市场监管局 粮食局 供销社 | 余汉忠 梁国光 李立新 陈炳权 吴树强 | 按进度推进。定期邀请省农科院专家现场指导认证工作；在完成了14个特色农产品示范基地建设手基础上，利用江门财政资金再增建6个示范基地，进一步扩大全市示范规模。已开展马铃薯、水稻等良好农业规范的认证立项工作。 |
| ▲99 | 推进生态公益林扩面工作，6月底完成年度生态公益林扩面工作方案，12月底完成生态公益林扩面1.7万亩。 | 林业局 各镇（街） | 朱明君 党（工）委书记 | 已完成。印发《恩平市生态公益林扩面工作方案（2018-2020年）》。已提前完成2018年年度扩面任务1.7万亩。《恩平市县级生态公益林建设管理办法》已报请市政府进行审核印发。 |
| ▲100 | 推进响水龙潭森林公园建设。4月底前完善响水龙潭义务植树基地建设。9月底前完成响水龙潭总体规划编制并通过省评审。12月底前推进响水龙潭景观改造工程建设。 | 林业局 财政局 城管局 恩城街道办 | 朱明君 张儒相 任卫康 岑儒确 | 按进度推进。广东响水龙潭森林公园于1月份被广东省林业厅批准成立省级森林公园。2017-2018年已完成义务植树140亩,景观路种植凤凰木850米。8月份完成《广东响水龙潭森林公园总体规划》（2018-2027年）编制并通过省评审。森林林分改造240亩已完成工程招投标工作，正在进行造林施工。 |
| ▲101 | 落实粮食安全责任制，做好粮食安全责任考核工作。 | 粮食局 粮食安全责任考核工作领导小组成员单位 | 陈炳权 成员单位负责人 | 按进度推进。已制定并印发2018年度落实粮食安全责任制工作方案。 |
| ▲102 | 完善重特大疾病医疗救助制度。出台地方医疗救助暂行办法，提高医疗救助水平。门诊和住院范围内费用，城乡低保对象按不低80%给予救助，特困供养对象按100%给予救助，年报销封顶线不低于10万元；低收入家庭成员、因病致贫重病患者和其他特殊困难群众按不低于70%给予救助，年报销封顶线不低于8万元。 | 民政局 人社局 卫计局 各镇（街） | 吴炎稂 吴先进 何玉清 党（工）委书记 | 已完成。已执行江门市医疗救助暂行办法。门诊和住院范围内费用，城乡低保对象按不低于80%给予救助，特困供养对象按100%给予救助，年报销封顶线不低于10万元；低收入家庭成员、因病致贫重病患者和其他特殊困难群众按不低于70%给予救助，年报销封顶线不低于8万元。 |
| ▲103 | 提升养老服务质量，实现每千名老人拥有养老床位31张以上，支持养老产业加快发展，民办及公建民营、公办民营养老机构占比达30%以上。 实施养老机构服务质量提升工程，强化养老机构安全管理和风险防范。6月底前，新增养老床位100张以上；12月底前，累计新增养老床位250张以上。 | 民政局 老干部局 公安局 卫计局 市场监管局 各镇（街） | 吴炎稂 冯万钿 谭晓滨 何玉清 李立新 党（工）委书记 | 按进度推进。至9月底，已新增养老床位100张，实现每千名老人拥有养老床位30张，公建民营机构改革，横陂镇、良西镇、牛江镇敬老院已由社工机构运营，大田镇也计划由社工机构运营，全市改革比例达25%。 |
| ▲104 | 加快慈善事业发展。配合江门市举办第三届慈善项目创意大赛。6月举办全市慈善公益主题活动。优化对慈善捐款的分配使用，提高慈善捐款帮扶弱势群体的实效。 | 民政局 财政局 农业局 各镇（街） | 吴炎稂 张儒相 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。已配合江门市完成第三届慈善项目创意大赛，并上报我市第三届慈善创意大赛参赛项目，已开展2018全市慈善公益主题系列活动，并成功举办恩平市2018年慈善公益文艺晚会。 |
| ▲105 | 加强党管武装，巩固和深化双拥共建，推动军民融合发展。3月底前出台建立和完善我市复退军人服务体系实施方案。 | 民政局 市委办 组织部 人社局 | 吴炎稂 郑欣桓 钟传业 吴先进 | 按进度推进。已出台复退军人服务体系实施方案。 |
| ▲106 | 完成98户贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务。3月底前开展宣传发动，6月底前开展方案审核，9月底前实施改造。开展“精准康复”，为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，全市康复服务率达80%以上。 | 残 联 | 陈俊杰 | 按进度推进。已完成75户残疾人家庭无障碍改造工程，已为1711名有需求的残疾儿童和持证残疾人开展康复服务，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例为77.8%。 |
| 十一、朱立辉同志分管工作（共5项） |
| ▲107 | 户籍人口城镇化率达36.11%。 | 公安局 发改局 住建局 统计局 各镇（街） | 谭晓滨 冯振恒 陈德耀 郑选宏 党（工）委书记 | 按进度推进。全面取消积分制入户和投资入户条件，合理引导农业人口向城镇转移，有序推进农业转移人口市民化。至9月底，我市的总人口为498432人，城镇户籍人口为178864人，户籍人口城镇化率为35.88%。 |
| ▲108 | 开展道路交通治堵行动。 | 公安局 发改局 住建局 交通运输局 城管局 公路局 规划局 各镇（街） | 谭晓滨 冯振恒 陈德耀 岑仲纯 任卫康 钟毅文 张 帆 党（工）委书记 | 按进度推进。加强鳌峰桥上下班高峰期的交通疏导指挥；加快鳌峰桥及周边路段的车道划设工作，完善标识标线。已经将桥边路设置单行线，在东门路、西门路设置中间护栏。 |
| ▲109 | 实施智慧新警务，落实江门市三年禁毒工程。 | 公安局 各镇（街） | 谭晓滨 党（工）委书记 | 按进度推进。智能交通一期项目已纳入江门市智慧新交管项目建设，由江门市公安局统一招标进行项目设计，已完成初步的建设方案，正在进行方案修正，准备立项、招标等工作。至9月底，共侦破毒品案件75宗，省目标案件3宗，查处吸毒人员595人，收戒350人，刑拘84人，逮捕68人。社区戒毒康复综合执行率98.4%；9月20日，省禁毒基金会慰问调研组一行调研支持牛江镇“农技戒毒”基地建设，并拟在我市两所学校建设禁毒图书角；沙湖镇申报省级社区戒毒康复工作示范点；共开展禁毒宣传“六进”活动12次。 |
| ▲110 | 深入推进“七五”普法，进一步完善市镇村三级公共法律服务实体平台建设。第一季度，成立公共法律服务工作领导小组及公共法律服务三级平台建设管理工作专班，加强工作的指导；研究制定《恩平市公共法律服务平台建设总体推进工作方案》。第二季度，加强平台规范化建设，检查落实江门市《关于加强镇（街道）公共法律服务平台建设的意见》和《公共法律服务指南》的贯彻落实和使用情况。第三季度，开展镇（街）和村（居）法律服务需求和服务方式的调研。第四季度，结合实际，丰富平台的服务内容，探讨在功能职责定位上采用“3＋N”建设模式。 | 司法局 各镇（街） | 余春萍 党（工）委书记 | 按进度推进。顺利迎接江门检查组对宪法学习宣传实施和“七五”普法中期工作的督察检查。开展主题多样的法治宣传教育活动，如“3·15”消费者权益日宣传、“6·26”国际禁毒日宣传、农民工维权法律援助专项活动等等。 |
| ▲111 | 统筹全市政府法律顾问资源。抓好行政复议和行政应诉，行政首长出庭应诉率达80%以上。 | 法制局 司法局 各镇（街） | 吴炳琼 余春萍 党（工）委书记 | 按进度推进。已有51个部门和镇（街）聘请法律顾问。出台《恩平市建立政府法律顾问制度实施方案》《恩平市人民政府法律顾问室工作规则（试行）》和《恩平市人民政府法律顾问工作规则（试行）》。出台《恩平市行政应诉工作规则》《恩平市行政机关负责人出庭应诉工作暂行办法》和《 恩平市“每万人口行政诉讼发案率”指标攻坚专项行动方案》。至9月底，共有行政案件32宗：各单位及镇（街）负责人出庭应诉率为72.2%；召开行政应诉工作督导会议贯彻落实《江门市人民政府办公室关于新形势下加强和改进我市行政复议、行政应诉工作的实施意见》，抓好行政应诉工作，确保行政首长出庭应诉率达80%以上。 |
| 十二、岑安林同志分管工作（共11项） |
| ▲112 | 倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，开展绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行等行动。 | 环保局 宣传部 教育局 民政局 交通运输局 林业局 妇 联 | 袁保民 陈永强 莫平福 吴炎稂 岑仲纯 朱明君 梁素贞 | 按进度推进。君堂镇中心小学荣获江门市绿色学校，吴积成家庭荣获江门市绿色家庭；准备筹建恩平市绿色社区；“绿色出行”，现有纯电动汽车25台；为配合交通部门907号公交线路投放计划，计划购买8台纯电动公交车，并报上级主管部门。 |
| ▲113 | 完成江门市下达的大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治任务。 | （1）强化大气污染防治，加强对玻璃、陶瓷、化工、印染、皮革等行业的监测和执法，推进VOCs和氮氧化物协同减排，落实臭氧区域联防联控，大气质量确保完成上级下达的目标任务。加快高污染燃料禁燃区建设。3月前完成禁燃区范围扩大调整，9月底前完成扩大划定的禁燃区内已建成的燃用高污染燃料各类设施的淘汰工作。 | 环保局 各镇（街） | 袁保民 党（工）委书记 | 按进度推进。强化对陶瓷（20间）、化工（4间）、印染（12间）、皮革（1间）等行业企业的监测执法，督促企业对环保措施进行提升改造。出动330人次巡查，开展陶瓷企业提标管理，督促陶瓷、皮革企业开展清洁生产；出台我市禁燃区划定方案，责令港华陶瓷厂、威马陶瓷厂停止生产；VOCs重点监管企业已开展错峰生产，强化油站油气回收监管。 |
|  |  | （2）确保水环境质量，各监测断面达到上级要求。 | 环保局 水务局 住建局 农业局 各镇（街） | 袁保民 冯国兵 陈德耀 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。抓好水环境整治工作。以义兴断面水环境专项整治为抓手，确保义兴断面水质稳定达标。对畜禽养殖三区划分进行完善和调整，10月底前形成初步方案报政府；对谭江流域的工业污染源重点监管企业开展专项排查和整治，限期实行整改，力争在10月底前完成整改。 |
| ▲113 | 完成江门市下达的大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治任务。 | （3）按照上级环保部门的工作部署，积极开展土壤治理与修复，严格保护未利用地土壤环境。 | 环保局 国土资源局 农业局 各镇（街） | 袁保民 吴庭富 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。已协助江门开展重点行业企业初步采样调查工作，加大环境监管执法力度，严厉打击一切环境违法行为。 |
| ▲114 | 深入推进环境执法百日整治行动，按期完成中央环保督察、省大气和水污染防治专项督查的整改任务。抓好沙湖、横陂陶瓷集聚区的环保整治工作，沙湖陶瓷集聚区氮氧化物由180mg/m3降到140mg/m3。 | 环保局 公安局 住建局 各镇（街） | 袁保民 谭晓滨 陈德耀 党（工）委书记 | 按进度推进。中央环保督察回头看交办案件20宗，已办结17宗；省大气和水污梁防治专项督查交办案件已全部办结。抓好沙湖、横陂陶瓷集聚区重点区域环境问题工作，实施一企一策整治工作；出台沙湖陶瓷集聚区企业提标管理方案，各企业均按照“一企一策”要求落实相关整改要求，对降氮脱硝的设施进行升级改造，改良工艺、增加脱硝处理设备。第三季度沙湖陶瓷集聚区氮氧化物监测报告显示氮氧化物140mg/m3以下，各企业在线监控数据显示，氮氧化物日均值少于140mg/m3以下，达到提标要求。 |
| ▲115 | 加强对噪声扰民行为的整治。3月底前，梳理一批群众反映强烈的噪声扰民问题，形成噪声污染整治工作清单，提出相应的整治措施、完成时限，相关镇（街）要在期限内解决噪声扰民问题。6月底前，列入噪声污染整治工作清单中的噪声扰民问题基本得到解决。年底前，结合污染源日常双随机抽查，加强对各镇（街）建筑工地、娱乐场所等噪声污染易发高发行业的环境监管，建立健全长效工作机制，充分发挥镇（街）和社区的作用，形成噪声污染共治的工作格局。 | 环保局 公安局 住建局 城管局 12345热线 各镇（街） | 袁保民 谭晓滨 陈德耀 任卫康 郑前进 党（工）委书记 | 按进度推进。已梳理名单，并提出相应整治措施，列入噪声污染整治工作清单中的噪声扰民问题已解决。 |
| ▲116 | 深入推进生态村、镇创建工作。完成1个以上省级生态镇申报。 | 环保局 各镇（街） | 袁保民 党（工）委书记 | 按进度推进。已提交2018年度市级生态村创建名单推荐表，已提交相关申报资料；2018年省环境保护厅暂停省级生态乡镇申报。 |
| ▲117 | 配合江门市完成国家生态文明建设示范规划的报备和印发工作。 | 环保局 组织部 发改局 科工商务局 财政局 国土资源局 住建局 交通运输局 水务局 农业局 卫计局 统计局 林业局 各镇（街） | 袁保民 伍少华 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 陈德耀 岑仲纯 冯国兵 余汉忠 何玉清 郑选宏 朱明君 党（工）委书记 | 按进度推进。已完成恩平市生态文明建设示范创建规划编制经费预算，并经市政府审议通过，落实编制经费，已立项、已签订合同，第三方已编制方案，已二次征求意见，目前第三方正在汇总修改方案中。 |
| ▲118 | 做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。 | 环保局 编 办 财政局 人社局 各镇（街） | 袁保民 吴文广 张儒相 吴先进 党（工）委书记 | 按进度推进。按照江门进度推进。 |
| ▲119 | 恩平工业园建成区要提效。坚持绿色发展，加大园区、产业提质增效的力度，提高发展质量水平。着力推进重点行业企业绿色清洁生产，发展循环经济。加大园区建设力度，招商一批主导产业项目落户，引入优质项目10个。鼓励和支持企业充分运用先进技术实行全方位的技术改造，增强企业核心竞争力，培育骨干企业。 | 园区管委会 发改局 科工商务局 财政局 环保局 | 郑伟潮 冯振恒 梁春光 张儒相 袁保民 | 按进度推进。1-8月份，工业园实现一般公共预算收入5744万元，同比增长32.9%；增值税9458万元，同比增长31.6%；规模以上工业总产值22.29亿元，同比增长14.1%；规模以上工业增加值5.48亿元，同比增长13.7%。现有海天电子、莱茵电子、双艺电子等一批企业开展绿色清洁生产工作。已成功签约5000万以上项目21个（第三季度新增签约项目11个），5亿元以上项目1个。现正推进锦兴纺织、鑫龙电机等13家企业技术改造工作，投资总额1.81亿元。 |
| 120 | 统筹推进大槐、东成集聚区规划开发建设。完善园区物流、金融、医疗、道路等配套建设。 | 园区管委会 科工商务局 财政局 环保局 交通运输局 规划局 东成镇 大槐镇 | 郑伟潮 梁春光 张儒相 袁保民 岑仲纯 张 帆 郑伟潮 谢树浓 | 按进度推进。大槐片区槐富路已通车；兴业路南段（工业二路东）道路工程已开标，兴业路中段（工业二路西）道路工程已经开标；凉水坑平土工程正在施工中；恩平园区至大槐片区污水管道及提升泵站工程正在进行施工，已完成工程总量的60%，其中应急池和一号泵站已完成建设，二号泵站已完成土建，正在按程序开展设备采购工作，管道铺设至大槐沙栏村附近；东成片区控制性详细规划编制工作正在进行中。 |
| 121 | 推进泉林黄金小镇（广东金辉煌旅游开发公司）上市。督促指导企业加强规范管理正常经营；引导企业与有上市执业资格券商、会计师事务所、律师事务所签订合作协议，完善财务等相关资料。9月申报进入上市辅导期，争取12月申报初审，尽快进入IPO阶段。 | 东成镇 金融办 旅游局 | 郑伟潮 方瑞明 吴子健 | 按进度推进。泉林黄金小镇（广东金辉煌旅游开发公司）上市工作正在有序地进行中，初步商定合作机构，现正完善财务等相关资料，进一步加强经营规范管理，为申报上市工作做好准备。 |
| 122 | 推进深茂铁路恩平客运站场广场建设。5月底前完成简易站前广场、公交站场和社会停车场建设。 | 东成镇 交通运输局 规划局 资产办 | 郑伟潮 岑仲纯 张 帆 黎欣凡 | 已完成。已按时完成简易站前广场、公交站场和社会停车场建设。 |
| 十三、张红艺同志分管工作（共25项） |
| ▲123 | 全面开展第三次全国土地调查。3月底前落实工作经费。组织开展实地调查。 | 国土资源局 发改局 民政局 财政局 环保局 住建局 交通运输局 水务局 农业局 林业局 统计局 各镇（街） | 吴庭富 冯振恒 吴炎稂 张儒相 袁保民 陈德耀 岑仲纯 冯国兵 余汉忠 朱明君 郑选宏 党（工）委书记 | 按进度推进。开展招投标工作并已确定作业队伍为苍穹数码技术股份有限公司；已制定并印发了《恩平市第三次全国土地调查工作实施方案》；已通过媒体播放三调宣传片，并张贴宣传画报；根据《广东省第三次全国土地调查领导小组办公室关于进一步规范开展第三次全国土地调查工作的通知》要求，向市政府申请“三调”项目监理费用并与财政局进行沟通。 |
| ▲124 | 加快高标准农田建设，3月底完成2016年度4万亩高标准农田工程建设。11月底前启动2017年度0.5万亩高标准农田建设。 | 国土资源局 发改局 财政局 农业局 各镇（街） | 吴庭富 冯振恒 张儒相 余汉忠 党（工）委书记 | 按进度推进。2016年度4万亩高标准农田已全部完成主体工程建设，已经工程复核，正在工程结算阶段；2017年度高标准农田建设方案已经完成，准备环评立项的专家评审。 |
| ▲125 | 配合江门市整治高速公路、国道沿线采石场。提升采石场林木等植被的覆盖面，不再新增高速公路、国道沿线采矿权，已有采石场矿区面积不再增加。已有采石场全部落实边开采边复绿措施。已关闭的采石场全部实施复绿复垦工程。 | 国土资源局 林业局 各镇（街） | 吴庭富 朱明君 党（工）委书记 | 按进度推进。《江门市高速公路、国道沿线可视采石场整治工作方案》已经印发实施。我市将按照上级工作部署，积极开展相关工作。 |
| ▲126 | 大力整治违法用地。3月底前，形成违法用地整治清单。5月底前，基本完成清单违法用地的整治。6月底前，迎接上级的检查验收。 | 国土资源局 各镇（街） | 吴庭富 党（工）委书记 | 已完成。已对卫片执法检查中51个违法用地图斑进行立案查处。目前所有需拆除的违法用地图斑已整治到位，通过验收。 |
| ▲127 | 加强对存量土地、低效用地、低效厂房的盘活利用。盘活闲置土地350亩以上。确保2013-2017年间批准的建设用地供地率达到60%以上。 | 国土资源局 财政局 住建局 规划局 园区管委会 各镇（街） | 吴庭富 张儒相 陈德耀 张 帆 郑伟潮 党（工）委书记 | 按进度推进。《恩平市加快盘活利用闲置土地专项整治行动工作方案》已报送市政府审批；组织人员对全市建设用地情况进行清查，通过“图、文、地”三核对，对照土地现状实测图和遥感卫星影像图，筛选出疑似闲置土地并进行实地调查。目前我市2013-2017年间批准的建设用地供地率为68.72% 。 |
| 128 | 完成年度征地任务。 | 国土资源局 各镇（街） | 吴庭富 党（工）委书记 | 按进度推进。我市开展征地项目有鳌峰名苑后背征地项目550亩、站场路和站场广场征地项目530亩、良西水泥厂周边征地项目1213亩、新车站及周边征地项目约431亩、大田花海世界征地项目约1026亩、那吉七星坑征地项目244.5亩、君堂水泥厂征地项目953亩。目前，鳌峰名苑后背征地项目已基本完成征地和补偿工作；站场路和站场广场征地项目已基本完成交地；良西水泥厂项目已有1125亩完成交地；其他项目仍在协商补偿。 |
| ▲129 | 加强建筑工地、市政工程、道路建设、轨道交通工程、矿山开采、未供地且未临时使用的建设用地的裸露地面、水利工程、绿化工程、物料堆场等扬尘精细化管理工作，确保扬尘防控“6个100%”措施落实到位。 | 住建局 发改局 国土资源局 环保局 交通运输局 水务局 林业局 各镇（街） | 陈德耀 冯振恒 吴庭富 袁保民 岑仲纯 冯国兵 朱明君 党（工）委书记 | 按进度推进。印发《恩平市建筑施工扬尘专项攻坚整治行动方案》，督促各建筑工地严格落实“6个100%”要求，投入12万元建设在线扬尘管理平台。投入97万元在全市应装41个在建工地，全部安装在线扬尘监控设备并接入系统平台。出动执法人员450人次、检查工程项目170个次，责令整改44宗，行政处罚12起，罚款金额24万元。对19家非煤矿山开展扬尘防控检查23次。严格落实道路建设、林业绿化工程、水利工程扬尘防控措施，开展辖区内矿场、石粉企业、沙石堆场等扬尘治理工作，暂未发现有较严重的扬尘情况出现。 |
| ▲130 | 加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳加快发展。 | 住建局 发改局 | 陈德耀 冯振恒 | 按进度推进。1-9月，全市在建房地产项目28项，建筑面积约370.8万平方米。商品住宅成交均价5436元/平方米,同比增长21.1%。商品住宅库存面积112.03万平方米。我市投资建设的公共租赁住房共2057套，其中企业投资建设939套，已全部分配；政府投资建设的公共租赁住房1118房，已分配1061套。建设棚户区改造项目，楼高6层、建筑面积2900平方米，住房50套，现已完成装修装修工程。推动房地产开发企业将房源向社会出租，以碧桂园作为试点单位，已提供300多套，社会各类供给主体提供超过1600多套。 |
| ▲131 | 推进老旧城区住宅加装电梯工作。积极做好试点住户的政策宣传和前期的方案公示、资料收集、意见调解、规划许可、施工许可等手续办理的协调指导工作。积极做好项目具体实施以及验收备案等协调指导工作。 | 住建局 国土资源局 城管局 市场监管局 规划局 公安消防大队 各镇（街） | 陈德耀 吴庭富 任卫康 李立新 张 帆 万克光 党（工）委书记 | 按进度推进。制定《恩平市老旧城区既有住宅加装电梯工作方案》，对老旧房屋加装电梯情况进行排查摸底，确定恩城茗雅花园小区三号楼作为加装电梯试点。目前，电梯起重设备企业的技术人员已到现场勘察，确定该大楼具备加装电梯条件，并编制预案报价书，大部分业主同意加装电梯。积极推动公共租赁住房加装电梯试点工作，将恩平市第一期公共租赁住房大楼作为加装电梯工作试点，已制定好加装电梯解决方案及报价书，并请示市政府拨付加装电梯资金。 |
| ▲132 | 完善城乡生活垃圾统筹收运处理体系，推进生活垃圾分类减量，开展城乡生活垃圾分类试点工作。 | 住建局 城管局 各镇（街） | 陈德耀 任卫康 党（工）委书记 | 按进度推进。制定《恩平市2018年农村生活垃圾处理工作考核实施方案》，全市农村生活垃圾收运覆盖率、有效处理率、村庄保洁率均达到100%。制定《关于推进农村生活垃圾分类处理试点示范的实施方案》，农村生活垃圾分类减量率达到51.1%。 |
| ▲133 | 抓好镇村污水处理设施管理和运行。 | 住建局 城管局 各镇（街） | 陈德耀 任卫康 党（工）委书记 | 按进度推进。镇级生活污水处理厂4个正式运营；5个试运行；220个农村生活污水处理点，建成 217个，在建3个，试运行189个，完成环评专家评审、上网公示163个。公仔河、仙人河已与中心城区二期污水处理厂管网并网运行。 |
| ▲134 | 配合加快中开、高恩高速工程建设。 | 交通运输局 | 岑仲纯 | 按进度推进。已完成交地。 |
|  | 配合抓好开春高速、开阳高速扩建工程建设。 | 交通运输局 国土资源局 | 岑仲纯 吴庭富 | 按进度推进。开春高速恩平段已征地4338.49亩，完成100%,交地面积42896.49亩，完成98.80%。开阳高速扩建工程已征地890.94亩，完成96.51%，交地面积878.59亩，完成95.17%。 |
|  | 珠海斗门至恩平高速前期工作有新突破。 | 交通运输局 国土资源局 | 岑仲纯 吴庭富 | 按进度推进。正在收集我市有关规划基础资料，配合上级交通部门开展路线走向修编。 |
|  | 积极配合省滨海旅游公路的规划建设。 | 交通运输局 发改局 规划局 | 岑仲纯 冯振恒 张 帆 | 按进度推进。成功争取把省道S276西部沿海高速北陡出入口至恩平港段纳入支线进行改造建设。 |
| ▲135 | 推动交通系统“厕所革命”，落实交通系统公共厕所升级改造计划。 | 交通运输局 各镇（街） | 岑仲纯 党（工）委书记 | 按进度推进。客运站场已购买保洁服务，由专职保洁人员负责公共厕所的清洗，加密清洗频率，确保厕所干净整洁。督促客运站场及各配客点加强站场厕所卫生保洁，加强对厕所设备设施的检查，在原有基础上加装排气通风设备，点檀香等去除异味。通过张贴宣传标语，倡导旅客养成文明如厕、节约用水等良好习惯，树立文明新风，共同维护整洁的环境。 |
| ▲136 | 抓好“四好农村路”建设，大力推进县乡道路、桥梁的建设和升级改造，开通接驳城区与高铁客运站场的客运班车。 | 交通运输局 国土资源局 住建局 规划局 | 岑仲纯 吴庭富 陈德耀 张 帆 | 按进度推进。制定《关于开通江湛铁路恩平客运站临时公交专线》请示，报市政府审批。乡道杨金线正在进行施工，乡道上青线已完工，乡道平沙线开展施工图修编，君堂大桥已报江门市交通运输局审批。 |
| ▲137 | 围绕江边、河边、商业街区、旅游景区等开展城市美化亮化绿化净化工程。加强户外广告管理。加强临街建筑外立面整治，对老旧建筑物外立面进行“穿衣戴帽”粉刷和清洗，打造一批街道景观升级示范路。 | 城管局 宣传部 住建局 各镇（街） | 任卫康 陈永强 陈德耀 党（工）委书记 | 按进度推进。修剪绿篱2.16公顷、打草约5公顷、更种补种各类花草。出动人员共600多人次，车辆150多辆次，清理树障4000多宗。完成路灯维修及安装工程，新装39套民心灯。7-9月份清运生活垃圾18000多吨，清运余泥垃圾约300吨，清运水面垃圾、杂物500多吨。出动执法人员3380多人次，执法车辆790多车次，累计整治主次干道乱堆放建筑垃圾、垃圾黑点共170多宗次，教育纠正占道乱设广告招牌320多宗次，暂扣12宗。 |
| ▲138 | 加强道路洒水降尘设备配置，加大洒水力度，确保城市道路洒水范围基本达到全覆盖。加强泥头车、渣土车等重型柴油车整治力度，配合江门市完成对登记在册的泥头车、洒水车辆运行轨迹监控系统建设，强化对道路洒水降尘工作的督查落实。 | 城管局 公安局 环保局 住建局 交通运输局 各镇（街） | 任卫康 谭晓滨 袁保民 陈德耀 岑仲纯 党（工）委书记 | 按进度推进。完成道路洒水降尘设备配置采购，7-9月洒水频次1020次，洒水量5440吨。督促在建施工单位做好保洁工作32宗次，责令整改5宗次，35辆泥头运输车完成安装GPS并接入江门市监控平台。 |
| ▲139 | 开展城市品质提升“八大行动”。按照《江门市城市品质提升行动实施方案》和项目表要求，促进城市核心区功能完善和品质提升，推进“三旧”改造和“城市双修”，加强城中村、老旧社区、历史文化街区改造和背街小巷环境整治，加快老旧管线改造。提升城市形象和品位。织密微循环路网，完善慢行交通系统。 | 城管局 科工商务局 国土资源局 环保局 住建局 水务局 文广新局 规划局 | 任卫康 梁春光 吴庭富 袁保民 陈德耀 冯国兵 梁绮玲 张 帆 | 按进度推进。印发《恩平市城市品质提升行动实施方案》和《行动清单》。7-9月，出动执法人员3380多人次，执法车辆790多车次，累计整治乱堆放建筑垃圾、垃圾黑点共170多宗次，清拆占道及闲置空地乱搭临设3处，做好垃圾桶的更新保养工作，保持垃圾桶（箱）完好率100%。 |
| ▲140 | 推动城市“厕所革命”，落实城市公共厕所升级改造计划。新建、改扩建城市厕所6座。 | 城管局 国土资源局 规划局 各镇（街） | 任卫康 吴庭富 张 帆 党（工）委书记 | 按进度推进。4座厕所改造完成立项并开工，1座立项未批复，1座准备立项。 |
| ▲141 | 深化城市执法体制改革，提升城市治理效能和水平。加强城管执法队伍建设，组织开展执法规范化培训，提升执法服务水平。 | 城管局 住建局 | 任卫康 陈德耀 | 按进度推进。已完成体制改革方案（初稿）的上报及制式制服的换装工作。 |
| ▲142 | 推进海绵城市建设。城市建成5%以上的面积达到目标要求。 | 城管局 发改局 财政局 环保局 住建局 水务局 林业局 规划局 资产办 各镇（街） | 任卫康 冯振恒 张儒相 袁保民 陈德耀 冯国兵 朱明君 张 帆 黎欣凡 党（工）委书记 | 按进度推进。海绵城市规划已完成，下一步联合各部门落实示范区建设范围及具体项目。 |
| 143 | 加快大松岭体育公园建设。4月底完成环山路，10月底完成整体建设。 | 城管局 体育局 | 任卫康 钟东成 | 按进度推进。完成环山路1200米，正在开展东入口广场、球场、厕所等工程建设。 |
| 144 | 完成西门大桥可行性研究报告。 | 城管局 国土资源局 住建局 规划局 | 任卫康 吴庭富 陈德耀 张 帆 | 按进度推进。可研、立项及PPP实施方案已完成,正开展勘察设计等前期工作。 |
| ▲145 | 大力整治违章建筑。结合创文、城市品质提升工作，有针对性地重点组织开展主次干道等区域违法建设整治。 | 规划局 国土资源局 住建局 城管局 各镇（街） | 张 帆 吴庭富 陈德耀 任卫康 党（工）委书记 | 按进度推进。已完成治理违法建设目标任务58263.2平方米，其中已拆除52644.9平方米，完成年庋治违任务6.15万平方米的94％。 |
| ▲146 | 更新改造老旧城区，活化利用历史街区和建筑。 | 规划局 住建局 城管局 各镇（街） | 张 帆 陈德耀 任卫康 党（工）委书记 | 按进度推进。正在编制《恩平市锦江河（中心城区段）一河两岸景观改造规划》，该规划经2017年第2次规划委员会审议通过，目前正根据反馈意见进行修改。 |
| ▲147 | 配合江门市编制新一轮城市总体规划、城乡重点发展区域规划，推进“多规合一”和主体功能区精准落地，推动中心城区的规划一体化。 | 规划局 发改局 国土资源局 环保局 住建局 交通运输局 水务局 各镇（街） | 张 帆 冯振恒 吴庭富 袁保民 陈德耀 岑仲纯 冯国兵 党（工）委书记 | 按进度推进。《恩平市城市总体规划（2011-2035年）》已按时将修改完善后成果再次送省住建厅审批。 |
| 十四、李博同志分管工作（共5项） |
| ▲148 | 全面深化“一门式、一网式”政府服务改革。行政服务大厅推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式改革，实施集成服务改革。 | 行政服务中心 科工商务局 市直有关单位 各镇（街） | 郑前进 梁春光 有关单位负责人 党（工）委书记 | 按进度推进。已设置3个法人事项综合窗口，将“多证合一”等涉及企业经营许可事项的申请实施“一窗受理”，新增市场监管业务“多证合一”等，同时新增业务分类导办、代办、人工咨询区，帮助企业群众派号，引导到相应区域办事窗口办理业务；另外设置二维码办事指南。2018年8月，行政服务中心发出《关于划转服务窗口合同制工作人员归市行政服务中心管理的函》（恩行函[2018]31号），并已征得市场监管局的同意,国土局建议采取向社会公开招聘的方式组建综合窗口队伍。 |
| ▲149 | 推进全市各级行政服务办事大厅（公共服务站）、网上办事大厅、部门审批服务平台与清单数据统一规范对接。公布2018年版公共服务事项清单。在编制目录清单基础上，规范编制办事指南、业务手册、受理清单及样本等实施清单。依托省网上办事大厅系统，规范各级公共服务事项及要素，实行我市公共服务事项的规范化、标准化和阳光化管理。将公共服务事项成果对外实施，统一部署在一门式综合管理平台系统，并在各级线上线下行政服务大厅运行。 | 行政服务中心 科工商务局 编 办 各镇（街） | 郑前进 梁春光 吴文广 党（工）委书记 | 按进度推进。已印发《恩平市公共服务事项标准化规范化工作实施方案》。已完成第一批13个部门共278项事项的审核工作，并进行发布。公共服务事项清单（2018版）共26个部门的451项公共服务事项已由各部门梳理完成并发布。 |
| ▲150 | 实施不动产登记集成服务等改革，优化部门联办流程改造。实现不动产登记“一号申请、一窗受理、线上审批、统一出证”。拓展“侨都之窗”自助服务终端机应用范围。继续推广铺设自助服务终端机至各级政务服务中心。 | 行政服务中心 国土资源局 住建局 各镇（街） | 郑前进 吴庭富 陈德耀 党（工）委书记 | 按进度推进。计划在行政服务中心设立不动产登记综合受理窗口，正在与国土资源等部门商议实施方案。同时，市行政服务中心联合市国土资源局，将个人住房登记查询和不动产登记信息查询业务纳入“侨都之窗”的自助终端服务，市民可在“侨都之窗”自助终端机全天候自助查询打印个人住房信息。 |
| ▲151 | 开拓手机APP、政务微信等服务渠道，提升“12345”政府服务热线水平。完善政府服务热线协调督办工作机制，提升事项办理质量和群众满意度。加强政府服务热线平台数据的统筹、分析和运用，提升热线大数据辅助决策功能。 | 行政服务中心 各镇（街） | 郑前进 党（工）委书记 | 按进度推进。12345政府服务热线可24小时受理市民诉求。在人民网开通“恩平市委书记”网民留言板块受理群众诉求。每月编写简报，通过数据分析，定期对热线反映的内容进行归类。加强与投诉人沟通，事项回复后，征询事项办理满意度。针对部门使用热线系统不熟悉的情况，主动进行指导、沟通。 |
| ▲152 | 加强公共资源交易活动的规范管理，深化公共资源交易“大数据”应用，推动监督方式由“传统型”向“数字化”转变。进一步优化公共资源交易平台服务，以大数据为基础，推进公共资源信用体系建设。推进公共资源“三维一体”的电子信息元记录，实现交易信息共享互用，提高监管水平。配合江门市建设网上中介服务超市。 | 公共资源交易中心 编 办 发改局 科工商务局 财政局 国土资源局 住建局 交通运输局 水务局 林业局 资产办 | 郑前进 吴文广 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 陈德耀 岑仲纯 冯国兵 朱明君 黎欣凡 | 按进度推进。恩平分中心共完成交易616宗，交易金额12.17亿元，增收8342万元，节支1492万元。 出台《恩平市建设网上中介服务超市工作方案》，完成中介服务事项梳理和录入333项。 |

注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位；

2.带▲号的为江门市重点督办事项。