## 2021年市领导分管牵头重点工作任务清单
附件1
市城管执法局2021年重点工作任务清单（1-11月份）
牵头单位 | 类别 | 序号 | 工作任务 | 节点计划 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作措施
市城管执法局 | 经济发展（经济指标、重点项目等） | 1 | 恩平市管道天然气工程管线项目：近期线路工程（2018-2020年）：新建8.9公里次高压管道、39.8公里中压干管及45公里中压支管；远期线路工程(2021-2030年）：新建39.6公里次高压管道、56.3公里中压干管及30公里中压支管。 2021年主要建设内容：建设次高压管线13公里（沙湖站到园区8km，站前路5km（325国道至高站），中压管线2公里。 | 6月完成敷设管线5公里。 | 完成次高压管线13km，中压管道2公里。
7月完成敷设管线6公里。
8月完成敷设管线7.5公里。
9月完成敷设管线8.5公里。
10月完成敷设管线10公里。
11月完成敷设管线11.5公里。
12月完成敷设管线13公里。
|  | 2 | 恩平市天然气接收门站及连接线工程：恩平门站接收规模为20×104Nm³/h；省管网分输站-恩平门站天然气连接线高压管道4.1km，管径为DN400，采用直缝双面埋弧焊接钢管；次高压出站管道（门站-G325国道），三管并行，合计长度共3.0km，管径为DN300，采用直缝高频电阻焊接钢管。 2021年主要建设内容：续建门站、连接线高压管线4.1km及次高压出站管线3.0km | 6-7月完成门站建设、4.1km高压管线。 | 1.门站完工； 2.完成连接线全线4.1km敷设； 3.完成次高压出站管3.0km敷设工作
8月完成次高压管道1km。
9月完成次高压管道2km。
10月完成次高压管道3km。
市城管执法局 | 经济发展（经济指标、重点项目等） | 3 | 圣堂、君堂、沙湖镇次高压调压站工程：分别于圣堂镇、君堂镇、沙湖镇建设次高压调压站一座，占地面积2-5亩，供气规模为2.5×104Nm³/h。 2021年主要建设内容：分别于圣堂镇、君堂镇、沙湖镇建设次高压调压站一座，占地面积2-5亩，供气规模2.5万方/小时。 | 6-9月完成圣堂站调压改造。 | 1.圣堂调压站改为LNG站内改造工程，已完成改造。 2、沙湖调压站已完成调压撬采购和安装工作。 3、因土地购置困难，改为沿线安装调压柜，已安装次高压调压柜8个。
10月完成君堂调压站地块招拍挂。
11-12月完成沙湖站地块前期协调工作。
|  | 4 | 恩平中心城区飞马大桥及沿江路（恩平大桥至碧涛苑段）改建PPP项目： 1、飞马大桥：全长360米，桥梁长度242.1米，桥宽32米，双向6车道。 2、沿江路：全长2156.4米，道路宽度14-24米。 | 已完成。项目于1月完成建设并通车，较原计划提前8个月。 | 已全部完成，2021年1月23日已完成竣工验收。
|  | 5 | 恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目： 1.西门大桥：全长409.383米，其中桥梁长271.18米，引道长138.203米，终点处临时道路72米；桥梁总宽26.5米，双向四车道。 2。南堤路（西门大桥南岸至华林证券段）及沿江路（西门大桥北岸至锦电双桥段）：改造道路总长6623.21米。 3。南堤东路锦江新城（南区）及温泉路污水截污：总长4820米。 | 7月完成南堤东路锦江新城（南区）及温泉路污水截污工程。 | 1、西门大桥：已基本完成，正在开展收尾工作，计划于12月底前完成。 2、南堤路改造：完成飘板桩基1506根，完成100%；飘板挡土墙6060米，完成98%，排水工程9646米，完成93%；侨联桥梁板已经架设完成，侨联桥整体化层已完成；沥青铺设完成4.5km，完成52.3%。 3、污水管网建设：已完成管道工程4800米，完成100%。
10月完成西门大桥建设。
12月完成南堤路及沿江路改造工程。
市城管执法局 | 经济发展（经济指标、重点项目等） | 6 | 恩平中心城区污水管网与环境整治PPP项目： 1.新平北路等：建设污水管道总长12.853公里。 2.朝阳路：路线全长1.48公里。 3.新城路至锦绣路延长段：路线全长0.71公里。 4.锦江大道北段：路线总长 4.348公里。 2021年主要建设内容：完成前期工作，进场施工。 | 6-7月完成开展招标前准备工作。 | 目前该项目已于11月上旬进场开展拆迁、青苗清理工作。
8月完成社会资本方招标工作。
9月完成确定社会资本方。
10月完成组建项目公司。
11月进场建设。
|  | 7 | 恩平市城区生活污水厂（三期）工程：日处理规模为3万立方米/日，工程建设规模和内容包含构筑物、场区道路、设备安装、土石方工程。 2021年主要建设内容：完成前期工作。 | 6月进行初步设计编制。 | 已完成项目建议书、可行性研究报告；方案初稿已完成，正在办理初步设计评审。 | 1.污水三期用地已征收，但该地块用地性质为基本农田，需在新一轮国土空间总体规划调整完善建设用地手续后才能建设。 2.省厅尚未批准入库。 | 加强与自然资源局对接，申请调整用地性质。
7月完成初步设计编制。
8月前上报省财政厅申请入库。
12月开展社会资本方招标工作。
|  | 8 | 福兴路道路及雨污管道建设工程：雨污管道。 2021年主要建设内容：开展工程前期工作，进场施工。 | 6月完成雨污管道铺设500米 | 已完成1100米雨污管道安装。
7月完成雨污管道铺设700米
8月项目完工。
市城管执法局 | 经济发展（经济指标、重点项目等） | 9 | 恩平中心城区市政排水管网地理信息系统（GIS）项目: 开展中心城区市政排水管网地理信息系统建设，排查管网现状并形成管理系统。 | 2020年9月全部完成，目前正在使用。 | 于2020年9月全部完成，目前正在使用。
|  | 10 | 深入推进城市生活垃圾分类示范片区扩面提质，基本建成城市生活垃圾分类系统，主城区餐厨垃圾实现统一收运处理。 | 6月开展优化提升分类投放点，合理布局居住社区、商业和办公场所的生活垃圾分类收集容器、收集箱房（桶站）等设施设备。 | 1.我市餐厨垃圾将由第三方统一收运。已委托恩平市环境卫生管理处与瀚蓝（开平）生物科技有限公司签订《恩平市餐厨垃圾处理服务协议》。目前已制定收运方案，计划于12月下旬开展收运工作。 2.我市厨余垃圾收集运输处理工作将以党政机关为切入点开展试点工作，并将进一步把收集范围扩大到各中小学校和较大以上饮食企业，争取早日实现我市全部公共机构厨余垃圾统一收运处理。
7-10月基本建成城市生活垃圾分类系统。
11-12月实现主城区餐厨垃圾实现统一收运处理。
|  | 11 | 健全农村生活垃圾收运处置体系： 1.对全市农村生活垃圾收集点现状、生活垃圾转运站运营现状开展排查。 2. 结合排查情况，制定收运体系提升计划，加强收运处置设施建设，升级、改造一批生活垃圾收集点和转运站。 | 6月开展督导检查 | 已制定实施方案，完成招投标工作，并签订合同。垃圾中转站压缩设备于8月13日陆续进行安装，目前已安装10个站点，完成新建1座转运站，并完成验收。
7-10月结合排查情况，制定收运体系提升计划
11-12月加强收运处置设施建设，升级、改造一批生活垃圾收集点和转运站。
市城管执法局 | 经济发展（经济指标、重点项目等） | 12 | 加快补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动生活垃圾“零填埋”。配合江门市完成《江门市生活垃圾处理规划（2021-2035年）》编制工作，按照原生生活垃圾“零填埋”要求，统筹布局全市生活垃圾处理设施。 | 6月完成《恩平市生活垃圾转运项目实施方案》的编制工作，并上报市人民政府审批。 | 1.据江门市城市管理和综合执法局的建议，已委托资质单位（第三方）编制《恩平市生活垃圾转运项目实施方案》，指导生活垃圾转运处理工作的开展，目前已完成初稿，征求完各单位意见并通过专家评审会。 2.从2021年9月10日起，已将我市君堂和沙湖镇的生活垃圾运输至瀚蓝（开平）固体废物处理有限公司处置。11月份累计进场量合计2103.88吨，平均每天进场量约为70.1吨/日。
7月厨余垃圾统一收运至开平厨余垃圾处理中心，开始试运行。
8-12月恩平市生活垃圾转运至开平市处理进入实质性操作阶段。
|  | 13 | 深入推进城市生活垃圾分类示范片区扩面提质，恩平中心城区10个社区实现全市餐厨垃圾统一收运处理。 | 6月做好厨余垃圾统一收运处理的相关准备工作。 | 1.我市餐厨垃圾将由第三方统一收运。已委托恩平市环境卫生管理处与瀚蓝（开平）生物科技有限公司签订《恩平市餐厨垃圾处理服务协议》。目前已制定收运方案，计划于12月下旬开展收运工作。 2.我市厨余垃圾收集运输处理工作将以党政机关为切入点开展试点工作，并将进一步把收集范围扩大到各中小学校和较大以上饮食企业，争取早日实现我市全部公共机构厨余垃圾统一收运处理。
7-10月完成我市全部公共机构实现厨余垃圾统一收运处理。
11-12月完成恩城10个社区厨余垃圾统一收运处理实现全覆盖。
|  | 14 | 持续推动公园城市建设向纵深发展，增建2个口袋公园，推进鳌峰山等公园建设，提升公园景观品质。 | 6-7月开展前期工作 | 福安村口袋公园已完成广场清表及整形，正在进行广场砖铺设；南堤路口袋公园已完成土建工程，绿化工程待电箱搬离后开展。
8月完成前期工作
9月进场施工
10-12月完成两个口袋公园建设
市城管执法局 | 经济发展（经济指标、重点项目等） | 15 | 完成西门大桥工程建设。 | 6月完成大桥主体建设 | 西门大桥已基本完成，正在开展收尾工作，计划于12月底前完成。
7-10月完成大桥配套设施的建设工作。
|  | 16 | 推进农村生活污水设施建设，至2021年底农村生活污水治理覆盖1058个自然村，覆盖率达65%。 | 6月按照项目建议书和实施方案开展前期工作。 | 目前共完成177条自然村的生活污水治理。 1.通过资源化利用治理模式的共有219条自然村，已完成上报的有174条，其余45条自然村可在12月底完成上报。 2.需要工程建设的自然村有41条，其中有31条自然村正在施工，有3条自然村已完工，预计12月底前全面完工。 |  | 督促尚未开工的自然村尽快开工，加快施工进度。确保年底前全面完工。
7-9月进入施工阶段。
10-12月完成建设。