恩平市供销合作社联合社

恩供〔2022〕13号

关于印发《2022年恩平市供销社推进统防统治社会化服务项目实施方案》的通知

市社各股室、各下属单位：

《2022年恩平市供销社推进统防统治社会化服务项目实施方案》经市社党组会议通过，现予印发，请认真遵照执行。

恩平市供销合作社联合社

2022年4月2日

- 2022年恩平市供销社推进统防统治        社会化服务项目实施方案

根据《江门市推进统防统治社会化服务工作方案（2021-2022年）》工作要求，2022年，江门市财政与恩平市财政统筹50万元资金用于恩平市全域推进水稻统防统治。为合理使用防治经费，进一步提升我市水稻病虫害防治水平，确保我市粮食生产安全，结合我市实际，制定《2022年恩平市供销社推进统防统治社会化服务项目实施方案》。

## 一、项目背景

深入贯彻习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话精神和党中央、国务院关于粮食安全生产决策部署，以及省委、省政府有关工作安排，压实防控责任，毫不松懈抓好粮食生产。坚持“市场主导、政府扶持、组织主体、专业服务”的原则，以水稻生产为主，兼顾本地特色农作物，以推进专业化病虫害防治服务全程承包为主攻方向，以资源整合、技术、集成、机制创新为突破口，打造高标准专业化病虫害防治服务组织，全面推广无人植保机飞防、高效低毒农药等新型病虫害防治技术，促进专业化统防统治服务提档升级，保障粮食稳产增产、从业人员健康、食品安全和生态安全，推动种植业绿色高质量发展。

## 二、基本原则

结合我市水稻生产和病虫疫情发生危害实际，主要针对水稻重大病虫害，突出重点区域，重点做好水稻相对连片种植的镇(村)的病虫突出重点区域的病虫防控。

实行防控"四统一"，即统一组织、统一技术、统一时间、统一施药，减少农药使用量和降低作业成本。强化联防联控，坚持相对集中连片推进实施，镇村间协同防控，整村、整镇统一推进，防止迁飞性害虫在区域间往返迁移危害。

。依托水稻病虫害防治专业化服务组织，在防控关键时期开展水稻病虫害统防统治，推广新型高效环保型农药、减量助剂等减药增效技术，应用植保无人机进行统一喷药防治，坚持集中连片推进实施，减少病虫在不同区域间往返迁徙危害，提高防治效果。

增强稻田生态系统自然控害能力，降低病虫发生基数，应用高效、生态友好型农药、生物农药等，促进水稻重大病虫害可持续防控、保障水稻生产绿色高质量发展。同时，农药包装废弃物由实施统防统治专业化单位统一集中回收，防止产生再次污染，保障农业生态环境安全。

## 三、项目目标

通过项目实施，实现病虫害防治服务面积1万亩，项目区水稻重大病虫害防治率达90%以上，节省农药10%，每亩增收节支130元以上，提升农药包装废弃物回收处置率，培育壮大统防统治服务组织，进一步完善统防统治服务机制。

## 四、项目实施时间、地点及补助标准

1.项目实施时间：2022年3月至2022年12月。

2.项目实施地点：恩平市11个镇（街）范围内。

3.项目补助标准：恩平市推进统防统治社会化服务项目资金共50万元，补助水稻病虫害统防统治专业化服务主体。由专业化服务主体提供水稻纹枯病、稻飞虱、稻纵卷叶螟、三化螟等病虫害统防统治服务。水稻病虫害统防统治专业化服务按50元/亩进行补助，本项目补助不得与其它同类型涉农项目补助资金重叠。

## 五、实施方式

1.确定实施主体

市供销社通过政府采购的方式公开招标，确定1家专业化统防统治社会化服务组织作为2022年恩平市供销社推进统防统治社会化服务项目的实施主体，并与实施主体签订服务合同。实施主体应具备以下条件:

（1）在市场监督管理部门依法注册登记，且具有法人资格的农资农技经营企业；

（2）供销合作社或其直属企业须为实施主体的股东。

（3）在广东省农作物病虫专业化统防统治信息管理系统备案的社会化服务主体；

（4）拥有与其服务内容、服务能力相匹配的农业机械和设备；

（5）在农民群众中享有良好信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评；

（6）能够接受市供销社的监管，按照合同约定的服务内容和要求，依时保质完成项目任务。

2.确定服务对象

水稻病虫害统防统治社会化实施主体自行选定服务区域，与服务对象（水稻种植大户或村委会）签订服务合同，载明服务对象、服务区域、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限等，明确双方的责任和义务。

3.开展服务作业

实施主体根据实际，制定任务目标和执行方案，开展统防统治社会化服务工作，重点做好病虫害监测、施药作业、包装废弃物回收、药后跟踪等工作，并做好用药方案、施药台账、监测记录等资料工作。

4.服务面积核定

服务面积核定以种植大户和村委会确认的面积为补助面积。具体步骤如下:

（1）种植大户签名或村委会盖章确认：实施主体完成社会化服务后，填写好《恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表》(附件1)，交由服务种植大户签名或村委会盖章确认。

（2）村委会公示：将整理好的《恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表》张贴在提供服务所在的村委会公示栏进行公示，公示期不少于7天。

（3）服务承诺确认:实施主体对《恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认汇总表》真实性进行盖章确认。

5.专项资金申请

实施主体在统防统治服务结束后，把专项资金申报材料及相关材料汇编成册（加盖公章），于2022年9月23日前把纸质版（一式三份）和电子版交至恩平市供销社（联系人：梁淑娟，电话：7715020）。专项资金申报材料包括:

（1）实施主体与服务对象（水稻种植大户或村委会）签订的合同;

（2）《恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表》;

（3）《恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认汇总表》;

（4）《恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表》张贴在提供服务所在的村委会公示栏进行公示的相片。

6.专项资金拨付

按照“先服务后补助”的原则，市供销社收到实施主体提交的申请材料并经审核通过后，由市供销社联合市农业农村局有关人员组成验收小组对本项目进行验收。验收通过后，市供销社根据实施主体实际服务面积，按照财政专项资金管理制度，将补贴资金划拨到实施主体银行账户。

## 六、保障措施

1.加强组织领导。为抓好统防统治社会化服务项目实施，推动各项工作有力有序开展，成立恩平市供销社推进统防统治社会化服务项目实施工作小组，明确责任，狠抓落实，做好项目领导、组织、决策工作，统筹安排各单位、人员分工，形成有效的分级管理、上下联动的工作责任制度，确保项目顺利实施。市供销社实施统防统治社会化服务项目工作小组名单如下：

组  长:冯浪其

副组长:吴雪萍 吴淑玲

成  员:郑景财 郑丁莹 湛陶陶

2.明确责任分工。市供销社负责落实好本项目的相关审批、验收等组织、管理和实施工作;市财政局负责做好项目资金发放及加强项目资金规范使用的监督，确保资金专款专用;各镇（街）配合做好统防统治服务工作协调，落实专人负责服务对象、面积等情况的核实，配合做好项目验收工作。

3.强化技术指导。联合市农业农村局加强技术指导服务，加强农作物病虫害监测，特别是加强“两迁”害虫、稻瘟病和纹枯病等重大病虫害的系统调查，准确掌握水稻病虫的发生和消长动态，严格执行病虫害汇报和会商制度，准确发布病虫预报和防治预警。

4.落实监管管理。严格按照实施方案及相关资金管理规定，强化资金管理，确保合法合规使用专项资金，同时加强项目督导，确保项目顺利开展，取得实效。

附件:

1.恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表

2.恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认汇总表

附件1

恩平市2022年水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表

| 序号 | 实施地点 | 服务对象 姓名 | 服务对象 身份证号码 | 服务对象 联系电话 |  | 服务田块面 积(亩) | 补贴总金额 (元) | 服务对象对服务评 价(满意1/不满意2) | 服务对象 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会意见(盖章): 经办人: |  |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |

附件2

恩平市2022年水稻病虫害统防统治

服务验收确认汇总表

服务组织名称:

| 序号 | 村委会名称 | 服务面积(亩) | 补贴金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 服务组织承诺: 我组织确认作业面积准确、不存在套取补助资金等违法违规行为。 负责人签字: 服务组织(盖章): 年 月 日 |  |  |  |  |

恩平市供销合作社联合社        2022年4月2日印发