## Sheet1
2022年恩平市林业局重点项目完成情况
恩平市林业局 |  |  |  | 更新时间：2022.12.31
事项名称 | 整体进展情况 | 主要问题 | 下一步工作计划 | 进度自评（已完成、按进度完成、基本按进度完成、未按进度完成） | 完成全年百分比
89.实施公园品质提升行动，完善响水龙潭、鳌峰山两个省级森林公园基础建设。 | 响水龙潭森林公园：已完成该公园第一期、第二期工程项目建设，7月下旬，第一期、第二期建设项目顺利通过省林业局委托江门市自然资源局的现场验收。同时，在一、二期项目基础上，持续实施公园品质提升。一是在该公园景区的出入口、访客中心、重点风景区域、人流易集中区域、停车场、重点道路等地安装高清监控设备。二是完善该公园访客中心布展，对访客中心各功能区陈列、绿化等进行完善。三是继续提升响水龙潭义务植树基地建设，大力开展省级“互联网+全民义务植树”基地申报工作，促进线上线下义务植树活动融合发展，调动全社会参与国土绿化积极性。 | / | 一是积极跟进响水龙潭义务植树基地建设，争取成功创建省级“互联网+全民义务植树”基地。二是继续提升响水龙潭森林公园建设质量。 | 已完成 | 100%
114.全面推行林长制，加强野生动植物和古树名木资源的保护，培育壮大花卉苗圃产业，发展林下经济，创建绿色镇村。 | 林长制：印发恩平市林长巡林工作方案，落实林长属地责任，各级林长在各责任区域正常开展林长巡查工作，深入责任区域进行实地督导；统筹安排市级林长公示牌的制作安装工作，已制作13块市级林长公示牌，在全市重要林区出入口安装，镇级林长公示牌也全部安装;严格落实督查考核，对标落实考核事项，制定并印发恩平市2022年林长制考核细则，在9月底完成对镇（街）的考核；根据上级对我市的考核要求，市林长办认真开展我市林长制的自查工作，收集相关佐证资料，并按要求上报江门市林长办。10月27日，江门市林长办到恩平市开展现场核实工作，认为恩平市已全面完成2022年度林长制考核各项工作，并认为多项工作成效明显，工作走在前列。 野生动植物和古树名木保护：加强野生动物保护宣传，加大对市场、酒楼、食肆的抽查力度，严厉打击非法售卖陆生野生动物等违法犯罪行为。古树名木保护：我市已完成对11个镇（街）古树名木补充调查和后备资源的调查工作，制作全部古树名木身份信息铭牌，完成了统一挂牌，实施“亮码”管理，并在6月30日完成了古树名木补充和后备资源录入省古树数据库；签订古树管护责任书446份，落实古树管护责任人；开展古树救治复壮，完成古树修复10株。 | / |  | 已完成 | 100%