## 定稿
附件
2023年恩平市十件民生实事进展情况汇总表（至11月底）
（共10类，27项）
项目分类 | 序号 | 工作事项 | 分管领导 | 节点计划 | 责任单位 | 完成时限 | 进展情况
一、提高就业创业保障水平 | 1 | 全市开展“粤菜师傅”培训不少于80人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于300人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才不少于500人；实施“南粤家政”，全年开展家政培训不少于300人次。 | 赵超儿 | （1）全市开展“粤菜师傅”培训不少于10人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于30人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才50人；实施“南粤家政”，开展家政培训40人次。 | 市人社局 | 2023-03-25 | 已完成。 全市开展“粤菜师傅”培训83人次；开展园区技校培训，提升产业技术工人职业技能315人；推进技能等级认定，新增持证技能人才1763人；实施“南粤家政”，开展家政培训512人次。
|  |  |  | （2）全市开展“粤菜师傅”培训不少于30人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于100人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才250人；实施“南粤家政”，开展家政培训100人次。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）全市开展“粤菜师傅”培训不少于50人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于150人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才500人；实施“南粤家政”，开展家政培训200人次。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）全市开展“粤菜师傅”培训不少于80人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于300人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才800人；实施“南粤家政”，开展家政培训400人次。 |  | 2023-11-25
一、提高就业创业保障水平 | 2 | 全年完成城镇新增就业2900人以上。 | 赵超儿 | （1）开展“南粤春暖”稳就业促发展活动、春风行动活动、重点群体专场等系列线上线下招聘20场。完成城镇新增就业725人以上。 | 市人社局 市教育局 市民政局 市农业农村局 | 2023-03-25 | 按进度推进。 1-11月，开展“南粤春暖”稳就业促发展活动、春风行动活动、重点群体专场等系列线上线下招聘79场，新增就业2659人。
|  |  |  | （2）通过联合开展校园招聘、企业民营周等线上线下招聘活动8场，多措并举促进高校毕业生就业。完成城镇新增就业1450人以上。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）开展未就业高校毕业生服务月，组织多元化招聘活动10场；为农民工、未就业高校毕业生、就业困难人员群体提供便民就业服务。完成城镇新增就业2170人以上。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）推出普工、技工等专场招聘活动8场，为大龄、长期失业人员等就业困难人员提供“一对一”就业帮扶。完成城镇新增就业2900人以上。 |  | 2023-12-10
一、提高就业创业保障水平 | 3 | 实施妇女创业小额担保贴息贷款项目，为城乡创业妇女提供贴息贷款不少于160万元，辐射带动一批妇女创业就业发展。 | 吴彩堂 赵超儿 | （1）为城乡创业妇女提供贴息贷款30万。 | 市妇联 市财政局 人民银行恩平支行 | 2023-03-25 | 已完成。 今年以来，共为21名创业妇女提供贴息贷款227.6万。
|  |  |  | （2）为城乡创业妇女提供贴息贷款90万。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）为城乡创业妇女提供贴息贷款140万。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）为城乡创业妇女提供贴息贷款160万。 |  | 2023-11-25
二、提高疾病预防和救治能力 | 4 | 免费为7899名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查，提高妇女“两癌”早诊早治率。 | 董德顺 | （1）印发工作实施方案，做好宣传发动、调查摸底、收集符合条件的筛查对象名单等工作。 | 市卫生健康局 | 2023-03-25 | 已完成。 （1）3月20日印发《关于印发〈恩平市适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023—2025年）〉的通知》（恩卫函〔2023〕26号）；5月15日举行2023年度适龄妇女“两癌”筛查工作启动会。 （2）积极发动符合条件的适龄妇女参加检查，1-11月，累计完成宫颈筛查7899人，乳腺筛查7899人，其中低保适龄妇女329人。
|  |  |  | （2）召开启动会，开展筛查工作，为3000名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）继续开展筛查工作，累计为6000名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）继续开展筛查工作，累计为7899名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查。并完成信息收集、个案录入、数据上报、质量控制，系统结案等工作。开展数据质控和数据分析工作。 |  | 2023-12-10
二、提高疾病预防和救治能力 | 5 | 免费为2458名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。 | 董德顺 | （1）为400名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。 | 市卫生健康局 | 2023-03-25 | 已完成。 截至11月底，已为3929名孕妇提供地中海贫血、2504名孕妇提供唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。
|  |  |  | （2）累计为900名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）累计为1700名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）累计为2458名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。 |  | 2023-12-10
二、提高疾病预防和救治能力 | 6 | 全市二级以上综合医院和中医院综合ICU床位不少于全院实际开放床位总数的4%，新增综合ICU床位30张，其中人民医院增加21张，中医院增加9张。 | 董德顺 | （1）人民医院新增21张综合ICU床位。 | 市卫生健康局 | 2023-03-25 | 已完成。 市人民医院及市中医院已完成综合ICU床位增设任务。其中，市人民医院增设综合ICU床位21张，中医院增设综合ICU床位9张。
|  |  |  | （2）中医院新增9张综合ICU床位。 |  | 2023-03-25
三、加强公共教育建设和科普工作力度 | 7 | 新增公办幼儿园学位不少于2000个，落实学前教育生均拨款不低于每生每年500元，巩固公办幼儿园在园幼儿占比达到50%，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到85%；以第一幼儿园教育集团带动乡镇中心幼儿园开展教研活动，提高办园质量；配合江门完成市级公办专门学校改建工程。 | 赵超儿 | （1）完成东成第一（金坑）幼儿园等7所公办幼儿园教学楼建设；拨付学前教育生均经费累计162万元，拨付率达25%；对君堂镇、东成镇中心幼儿园开展教研指导责任区活动，与江门幼高专学校合作组织“阅读种子”教师对牛江镇、君堂镇、沙湖镇、圣堂镇中心幼儿园开展线上侨眷儿童阅读培训及指导。 | 市教育局 市财政局 市住建局 | 2023-03-25 | 按进度推进。 （1）7所公办幼儿园（一幼东成、一幼米仓、一幼西安、一幼东安、牛江、圣堂、横陂）已投入使用，新增公办幼儿园学位2300个。公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿11730人，占比约86%。 （2）第一至三季度学前教育生均经费累计拨付518.44万元，拨付率达79.94%。 （3）已组织第一幼儿园园长及骨干教师共5人分别到牛江镇、君堂镇、沙湖镇中心幼儿园开展“教育强镇”复评指导工作，提升办园质量。
|  |  |  | （2）完成东成第一（金坑）幼儿园等7所公办幼儿园环境建设及配备教学设备设施；拨付学前教育生均经费累计324万元，拨付率达50%；组织第一幼儿园骨干教师到大田镇、那吉镇中心幼儿园开展“送教下乡”帮扶活动。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成东成第一（金坑）幼儿园等7所公办幼儿园投入使用，新增公办幼儿园学位2000个；拨付学前教育生均经费累计486万元，拨付率达75%；对良西镇中心幼儿园开展“送课下乡”活动。到横陂镇中心幼儿园开展教育科学“十四五”规划课题“幼儿园与小学科学衔接研究与实践”活动。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）拨付学前教育生均经费累计648万元，拨付率达100%；组织第一幼儿园骨干教师到牛江镇、君堂镇、沙湖镇中心幼儿园开展“教育强镇”复评指导工作；完成拨付江门市级公办专门学校建设经费约150万元。 |  | 2023-11-25
三、加强公共教育建设和科普工作力度 | 8 | 着力改善农村4000名义务教育阶段寄宿学生膳食营养，按照生均2元/天的标准增加补贴。 | 赵超儿 | （1）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计40万元，拨付率达25%。 | 市教育局 市财政局 | 2023-03-25 | 已完成。 农村义务教育学生营养改善计划试点奖补资金共160万元（上级资金32万元，本级资金128万元）已全额拨付到各农村义务教育阶段寄宿制学校。
|  |  |  | （2）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计80万元，拨付率达50%。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计120万元，拨付率达75%。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计160万元，拨付率达100%。 |  | 2023-11-25
三、加强公共教育建设和科普工作力度 | 9 | 逐步实现双减政策后学生午休“平躺睡”，全市计划新增午休床位不少于1000张。 | 赵超儿 | （1）完成新增午休“平躺睡”床位500张。 | 市教育局 市财政局 | 2023-03-25 | 已完成。 全市累计新增午休“平躺睡”床位6175张。其中，恩平年乐学校新增1539张，恩城中心小学新增1036张，君堂镇中心小学新增600张，恩平市第一小学和成德小学新增2000张，君堂镇大江中心小学新增1000张。
|  |  |  | （2）完成新增午休“平躺睡”床位1000张。 |  | 2023-06-25
三、加强公共教育建设和科普工作力度 | 10 | 在全国科普日举办15项科普联合行动；策划科普研学活动；组织我市青少年参加江门市级以上青少年科技创新大赛。 | 岑安林 | （1）全国科普日当天，完成1场大型线下恩平主场活动；9月底前，完成1场大型线上科普知识问答活动，举办3场科普联合行动。恩平市科普工作联席会议成员单位结合自身职能领域，围绕文艺创作、科技教育、自然资源、生态文明、乡村振兴、卫生健康、食品安全、防灾减灾、应急救援等领域，“两两联合”完成不少于8场科普联合行动。（节点统筹单位：市科协） | 市科协 市科工商务局 市教育局 市科普工作联席会议成员单位 | 2023-09-25 | 按进度推进。 （1）今年以来，已完成全国科普日活动15场次。 （2）已完成2场科普研学活动。4月24日，在泉林航空飞行主题馆举办“少年强国 航天筑梦”航空航天科普研学活动；5月29日，在恩平市气象局（广东省科普教育基地）举办气象科学体验活动。 （3）江门市第39届青少年科技创新大赛项目调整为青少年科技创新成果竞赛等，截至11月底，恩平市年乐夫人学校2支队伍报名，恩平市第一小学1支队伍报名，恩平市江洲中学1支队伍报名。目前，各校正在完善作品，待审核通过后，12月中旬进行竞赛。
|  |  |  | （2）11月底前，举办5场科普联合行动。恩平市科普工作联席会议成员单位结合自身职能领域，聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大重点人群开展科学普及活动，“两两联合”完成不少于5场科普联合行动。（节点统筹单位：市科协） |  | 2023-11-25
|  |  |  | （3）11月底前，完成2场科普研学活动。（节点牵头单位：市科工商务局） |  | 2023-11-25
|  |  |  | （4）12月底前，组织我市青少年参加江门市级以上青少年科技创新大赛。（节点牵头单位：市教育局） |  | 2023-12-20
四、提高城市住房保障水平 | 11 | 推动重点城市加快筹建保障性租赁住房，新增筹集建设保障性租赁住房不少于100套（间），有效促进解决新市民、青年人等群体住房困难问题；发放城镇住房保障家庭租赁补贴50户。 | 白建斌 | （1）将恩平工业园创业创新基地提质增效项目综合楼100套纳入恩平市2023年保障性租赁住房项目，并报江门住建局认定。 | 市住建局 市财政局 恩平工业园管委会 | 2023-03-25 | 按进度推进。 （1）将恩平工业园创业创新基地提质增效项目综合楼160套纳入恩平市2023年保障性租赁住房项目，并报江门住建局认定。该项目位于恩平产业转移工业园一区F6号，于2022年12月开工建设，截至10月底，综合楼主体已经完成封顶，已完成总工程量75%。 （2）第一、二季度，我市共对133户家庭发放了廉租住房租赁补贴金额51637.5元；第三季度对70户家庭发放廉租住房租赁补贴金额23085元，正在审批。 （3）上级向我市下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金为630.34万元，已支付270.03万元用于补助我市保障性租赁住房项目；目前剩余资金360.31万元，正在审批。
|  |  |  | （2）完成发放城镇住房保障家庭租赁补贴50户任务。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完善配套政策，引导保障性租赁住房规范发展，出台《恩平市保障性租赁住房保障范围公告》。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成2023年上级下达保障性租赁住房补助资金支付。 |  | 2023-11-25
四、提高城市住房保障水平 | 12 | 继续推进城镇老旧小区改造，着力改善老旧小区居住环境，提升老旧小区居民的生活品质，2023年推进第四批老旧小区改造项目，惠及居民5850户。 | 白建斌 | （1）完成可行性研究报告、立项，推动初步设计和施工设计采购工作。 | 市住建局 市财政局 市建管中心 | 2023-03-25 | 基本按进度推进。 恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目于9月26日开标，涉及8个小区：新塘片区（二期）、小岛片区、新城片区（二期）、西门片区（二期）、东门片区、河南片区、凤山片区（二期）、青云片区（二期）。 截至11月底，青云、新城、东门片区老旧小区改造工程已开工，正在对18个楼栋进行改造。
|  |  |  | （2）完成项目施工图设计和预算编制，开展项目财审。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成项目施工招投标，签订施工合同，项目进场施工。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成年度工程量任务，工程量达20%。 |  | 2023-11-25
五、加大老年人关怀服务力度 | 13 | 实现65岁及以上老人医养结合服务率超30%。新增1个社区（村居）心理关爱项目点，开展老年人心理关爱行动。 | 董德顺 | （1）申报老年心理关爱项目点。收集申报信息、填写计划表，并通过国家有关平台申报计划开展的老年心理关爱项目点。 | 市卫生健康局 | 2023-03-25 | 已完成。 （1）5月底，大槐圩镇社区居民委员会已完成老年心理关爱项目点申报工作。 （2）8月22日，组织市、镇和大槐圩镇老年心理关爱项目点相关工作人员参加江门市卫健局统一举办的线上培训班。 （3）9月5日，已对大槐圩镇185位65岁以上老年开展心理健康问卷调查、评估和科普宣传。评估覆盖率100%，高危人群干预率100%，重点人群随访管理率100%。 （4）截至11月底，开展心理健康宣教活动1场次，组织社区兴趣/主题小组活动1次，开展心理咨询0次，老年人定期走访18人次，社区随访18人次。 （5）截至11月底，我市65岁以上老人医养结合服务率为32.15%。
|  |  |  | （2）组织各级联络员和基层老年心理关爱项目点工作人员参加省卫健委统一举办的线上、线下培训。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）开展心理关爱行动。由项目实施社区（村），对常住 65 岁及以上老年人开展心理健康问卷调查、评估和科普宣传，并依据评估结果开展必要的干预和转诊推荐。 |  | 2023-11-25
五、加大老年人关怀服务力度 | 14 | 推进家庭医生签约服务，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%。 | 董德顺 | （1）修订完善家庭医生签约服务实施方案。加强医防融合工作，结合日常诊疗，推进家庭医生签约服务，65岁及以上老年人家庭医生签约服务率不低于60%。 | 市卫生健康局 | 2023-03-25 | 已完成。 加强医防融合工作，结合日常诊疗，开展家庭医生签约服务和老年人健康体检服务，截至11月底，我市65岁及以上老年人家庭医生签约服务率为61.97%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率60.47%。全市11家基层医疗卫生机构均已设置老年人社保年审点。
|  |  |  | （2）在基层医疗卫生机构设置老年人社保年审点，方便老年人社保年审，提高老年人健康管理水平。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）推进家庭医生签约服务，开展业务培训，召开工作会议。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%。 |  | 2023-11-25
五、加大老年人关怀服务力度 | 15 | 资助不少于319户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造。 | 董德顺 | （1）完成项目招投标，确定项目承接方，并完成符合条件的居家适老化改造对象摸排工作。 | 市民政局 | 2023-03-25 | 已完成。 2023年共安排191.4万元，用于资助不少于319户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造。目前，已完成319户特殊困难老年人居家适老化改造工作。
|  |  |  | （2）完成100户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）累计完成200户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）累计完成319户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。 |  | 2023-11-30
五、加大老年人关怀服务力度 | 16 | 加大资金保障力度，实现全市不少于5家长者食堂助餐服务有效供给。 | 董德顺 | （1）完成第5家长者食堂（大槐长者食堂）前期筹备工作；保障在运营4家长者食堂（西门社区长者饭堂、沙湖长者食堂、新城社区长者饭堂、圣堂长者饭堂）助餐服务有效供给。 | 市民政局 | 2023-03-25 | 已完成。 2023年已落实长者食堂运营保障资金112万元。今年5月开始，已实现全市5家长者食堂服务有效供给。
|  |  |  | （2）完成第5家长者食堂建设并投入使用，实现全市5家长者食堂助餐服务有效供给。 |  | 2023-06-25
五、加大老年人关怀服务力度 | 17 | 推进恩城街道敬老院（区域性养老服务中心）建设工程，新建服务大楼1幢，新增护理型养老床位50张，满足恩城、大田、良西、东成、圣堂等镇（街）辖区内特困供养服务对象入住需求以及社会老年人对普惠型养老床位的需求。 | 董德顺 | （1）完成恩城街道敬老院（区域性养老服务中心）建设项目前期调研，出台项目预算和设计图纸。 | 市民政局 | 2023-03-25 | 进展缓慢。 截至11月底，恩城街道敬老院（区域性养老服务中心）建设工程已完成建设勘察、建设图纸设计、项目招投标等工作，施工方已进场施工。目前，建筑主体建设方面，已完成地基支柱混凝土灌注，正在进行地基梁体建设。
|  |  |  | （2）落实项目资金保障工作，完成项目招投标，并进场施工，工程进度不低于25%。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成新建服务大楼主体工程建设，以及外部装修工作。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成新建服务大楼整体建设，新增护理型养老床位50张，并投入使用。 |  | 2023-10-31
六、推动乡村振兴提档升级 | 18 | 建设农村公路约33公里；加大对农村公路危旧桥梁和村道安全隐患整治力度，改造农村公路危桥1座，完成村道安全生命防护工程约5.1公里。 | 白建斌 | （1）开展农村公路方案设计工作；开展村道安防工程方案设计工作；开展流仔水桥施工图及预算审核。 | 市交通运输局 | 2023-03-25 | 进展缓慢。 截至11月底，农村公路新改建项目累计完工24.4公里；流仔水桥正在进行桩基施工；村道安全防护工程已完成。
|  |  |  | （2）完成农村公路立项；完成村道安防工程立项及施工图设计；完成流仔水桥施工采购工作。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成农村公路施工图设计工作；完成村道安防工程施工采购工作；流仔水桥进场动工，完成下部结构。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）农村公路进场动工，年底建成通车；村道安防工程进场动工，年底建成；流仔水桥年底建成通车。 |  | 2023-11-25
七、加强食药品安全监督检测 | 19 | 加大食品安全监督检测力度，全市食品抽检量达到每千人6批次，其中食品安全监督性抽检不少于1343批次。 | 白建斌 | （1）制定食品安全监督性抽检方案，科学安排全年抽检计划。 | 市市场监管局 | 2023-03-25 | 按进度推进。 截至11月底，已完成1263批次。
|  |  |  | （2）完成抽检任务的50%，即累计672批次。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成抽检任务的75%，即累计1008批次。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成抽检任务的100%，即累计1343批次。 |  | 2023-12-25
七、加强食药品安全监督检测 | 20 | 加强市场食用农产品质量监管，在全市农贸市场、商超和农产品销售点开展食用农产品快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品处置率100%，全年快检不少于67812批次。 | 白建斌 | （1）继续根据《2022 年恩平市农贸市场和超市开展食用农产品快速检测工作方案》要求开展快检工作，并制定我市不少于14家农贸市场（含商超）的快检工作计划，形成并印发2023年工作方案。 | 市市场监管局 | 2023-03-25 | 按进度推进。 截至11月底，累计开展蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类食用农产品快检合共61339批次，筛查发现不合格样品1021批次，督促销售者对不合格产品采取自行下架、销毁共计984.95 公斤，对疑似不合格产品处置率100%。
|  |  |  | （2）5月份完成第三方检验机构确定和相关试剂采购，按照2023年快检方案实施快检工作。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）落实快检工作的资料编制和系统数据核对，迎接省市场监管局监督和质量评价。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）全年完成不少于67812批次食用农产品快检，对不合格品处置率达100%。 |  | 2023-12-25
七、加强食药品安全监督检测 | 21 | 完成药品监管抽检60批次。 | 白建斌 | （1）完成药品监管抽检9批次。 | 市市场监管局 | 2023-03-25 | 按进度推进。 截至11月底，已完成60批次抽检任务，已出检验结果30批次，均为合格。
|  |  |  | （2）完成药品监管抽检30批次。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成药品监管抽检45批次。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成药品监管抽检60批次。 |  | 2023-11-25
八、推进“菜篮子”工程质量双提升 | 22 | 完成食用农产品定量检测不少于600批次，示范推广蔬菜优良品种1个以上，创建1家省级水产健康养殖和生态养殖示范区，大力培育粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，新增“三品一标”及“粤字号”农产品共3个。 | 何坚培 | （1）制定《2023年恩平市农产品质量安全监测方案》，开展食用农产品定量检测项目采购工作，确定项目承接主体；发动符合条件的单位积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、“三品一标”及“粤字号”农产品；制定《恩平市加快推进现代渔业高质量发展的实施方案》，持续推进我市现代渔业高质量发展，开展省级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工作。 | 市农业农村局 | 2023-03-25 | 按进度推进。 （1）截至11月底，完成食用农产品定量检测583批次。 （2）积极示范推广蔬菜优良品种，在大田镇推广种植贝贝南瓜400亩。 （3）指导广东星浩农业科技有限公司申报绿色食品，目前已将材料报江门市农业农村局审核。 （4）指导恩平市黄亚山茶业专业合作社、广东星浩农业科技有限公司申报“粤字号”农业品牌示范基地，目前已将申报材料报江门市农业农村局审核。 （5）根据江门市农业农村局《关于开展2023年度省级水产健康养殖和生态养殖示范区暨市级水产良种场验收工作的通知》，10月12日对恩平市和林农业专业合作社进行验收。
|  |  |  | （2）开展食用农产品定量检测不少于200批次；指导符合条件的单位开展粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、“三品一标”及“粤字号”农产品申报工作；指导符合条件的单位开展省级水产健康养殖和生态养殖示范区项目申报工作。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）累计开展食用农产品定量检测不少于400批次；审核上报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、“三品一标”及“粤字号”农产品申报材料；审核上报省级水产健康养殖和生态养殖示范区项目申报材料。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）累计开展食用农产品定量检测不少于600批次；完成培育粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，新增“三品一标”及“粤字号”农产品3个；完成推广蔬菜优良品种1个以上；完成1家省级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工作。 |  | 2023-11-25
九、推进防火救灾能力建设 | 23 | 加强基层（村居级）森林防火应急能力建设，为全市43个森林防灭火重点村（居）各配备1台森林消防高压水泵、购置600米森林消防水带、30把二号扑火工具、10套扑火服。 | 黄嘉仪 | （1）完成本级财政资金事前绩效评估工作。 | 市应急管理局 市财政局 各镇（街） | 2023-03-25 | 按进度推进。 目前，已完成43台远程高压柱塞水泵，860条消防水带、430套扑火服（含头盔）、1290把二号扑火工具的的交付验收工作，正在办理资金结算。 村居清单：恩城街道沙联、西安、米仓、南联、禄平村；沙湖镇南坑、浴水、横陂、上凯、下凯、南闸村；牛江镇马龙塘、仕洞、横眉、岭南村；君堂镇新塘、石潭、杨屋村；圣堂镇三山、湴朗、三联村；良西镇福坪、龙安塘、雁鹅村；东成镇东新、祝荷、石岗、横岗头、金坑村；大田镇朗北、朗西、炉塘村；横陂镇新潮、围边、蓝田、大亨、元山、横盘村；大槐镇沙栏、银水、佛良村；那吉镇沙河、潭角村。
|  |  |  | （2）完成采购招标工作。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成全市43个森林防灭火重点村（居）相关物资交付、验收工作。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成资金结算工作。 |  | 2023-11-25
九、推进防火救灾能力建设 | 24 | 开展市政消防栓提质增效工程，改造消防栓80个，新建消防栓90个。 | 白建斌 | （1）完成建设方案编制及立项工作。 | 市城管执法局 市消防救援大队 | 2023-03-25 | 进展缓慢。 截至11月底，更换消火栓完成71个，新装消火栓完成37个。
|  |  |  | （2）完成项目招标工作。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）进场动工，开展市政消火栓建设。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成项目建设。 |  | 2023-11-25
九、推进防火救灾能力建设 | 25 | 完成消防救援站建设并投入使用。 | 黄嘉仪 | （1）完成土方平整和边坡防护工程。 | 市消防救援大队 市住建局 市建管中心 | 2023-03-25 | 基本按进度推进。 截至11月底，执勤楼屋面梁板支架安装完成100%，边坡支护完成80%
|  |  |  | （2）完成执勤楼及训练塔的主体结构。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）完成执勤楼、训练塔、门卫室装饰装修。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）完成室外跑道、道路、绿化工程，通过验收。 |  | 2023-11-25
|  |  |  | （5）消防救援站投入使用。 |  | 2023-12-25
十、提供“数字政府”便民服务 | 26 | 做好中小微企业诉求快速响应平台推广工作，对企业诉求实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结，打造不少于50类诉求智能化分办场景，实现在省事项诉求分办标准基础上提速20%。 | 董德顺 | （1）配合江门市政数局实现中小微企业诉求诉求快速响应平台与省“粤省心”市场主体诉求响应平台的对接，对企业诉求实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结。 | 市政数局 市科工商务局 恩平工业园管委会 各镇（街） | 2023-03-25 | 已完成。 （1）实现企业诉求智能分办，用工、工信扶持政策、税务、社保、防疫、市场监管、融资、用能等诉求类型已超100个类目。 （2）持续完善企业诉求“117响应机制”。依托市场主体诉求响应服务平台，与江门市同步实现企业诉求智能分办，梳理147类企业诉求，常态化落实“1+1+7”响应机制，在省事项诉求分半目标基础上再提速20%，实现对企业诉求7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结，精准收集并协调解决企业诉求。截至11月底，涉及我市诉求事项1117宗，已办结1111宗，未办结事项正在有序推进中，办结率达99.42%。
|  |  |  | （2）强化平台推广，同时实现企业诉求智能分办，打造用工、工信扶持政策、税务、社保、防疫、市场监管、融资、用能等诉求类型不少于50类目的智能化分办场景，实现在省事项诉求分办目标基础上提速20%。 |  | 2023-06-25
十、提供“数字政府”便民服务 | 27 | 依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超200项，推动100项事项实现全市跨层级通办，推进政务服务镇（街）、村（居）“一网通办”。 | 董德顺 | （1）开展户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老适残等可上线政务一体化平台和粤智助政府服务自助机的基层可办事项梳理；持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计2万笔以上。 | 市政数局 各镇（街） | 2023-03-25 | 已完成。 全市“粤智助”已上线政务服务事项221项。截至11月底，全市“粤智助”累计业务量18.2万宗，服务群众5.6万人次。
|  |  |  | （2）依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超100项，持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计6.7万笔以上。 |  | 2023-06-25
|  |  |  | （3）依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超150项，持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计10.1万笔以上；推动50项事项实现全市跨层级通办，推进政务服务镇（街）、村（居）“一网通办”。 |  | 2023-09-25
|  |  |  | （4）依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超200项，持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计13.5万笔以上；推动100项事项实现全市跨层级通办，推进政务服务镇（街）、村（居）“一网通办”。 |  | 2023-11-25