## 呈批
附件
2024年恩平市政府重点工作任务分解表
（共156项）
序号 | 工作任务 | 节点计划 | 分管市领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间
经济社会发展主要预期目标
1 | 地区生产总值增长6%以上，恩城街道GDP突破100亿元。 |  | 黄嘉仪 李金元 | 市发改局，恩城街道 | 市科工商务局，市农业农村局，市住建局，恩平工业园管委会，市有关单位，各镇（街） | 2024-12-10
2 | 全市规模以上工业增加值增长7%；恩平工业园规上工业总产值突破百亿。 |  | 岑安林 | 市科工商务局，恩平工业园管委会 | 各镇（街） | 2024-12-10
3 | 固定资产投资增长5%。 |  | 黄嘉仪 | 市发改局 | 市科工商务局，市住建局，市水利局，市交通运输局，市城管执法局，市自然资源局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
4 | 社会消费品零售总额增长5.5%。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 各镇（街） | 2024-12-10
5 | 外贸进出口总额增长3.5%。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
6 | 地方一般公共预算收入增长3%。 |  | 黄嘉仪 | 市财政局，市税务局，市自然资源局 | 市有关单位，各镇（街） | 2024-12-10
7 | 完成工业投资110亿元，增长20%以上。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 市发改局，市自然资源局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
8 | 民生支出36.06亿元，占一般公共预算支出比重保持在八成以上。 |  | 黄嘉仪 | 市财政局 | 市有关单位，各镇（街） | 2024-12-10
（一）聚焦“融湾建设”，着力在深化改革开放上取得突破
9 | 深入推进持续优化营商环境三年行动，聚焦现代金融、科技创新、国资企业等重点领域和关键环节推进改革攻坚，持续提升数字政府、产权保护、市场准入等领域水平。 |  | 黄嘉仪 | 市发改局 | 市政数局，市科工商务局，市财政局，市农业农村局，市文广旅体局，市教育局，市住建局，市自然资源局，市人社局，市统计局，市市场监管局，市税务局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
10 | 推动政务服务和数据管理改革，深度融入“数字湾区”建设，配合江门打造省“湾事通”泛公共服务与咨询平台江门专区，实现湾区居民“生活通”、湾区企业“商事通”。 |  | 刘春晖 | 市政数局 |  | 2024-12-10
11 | 优化提升粤省心12345热线平台服务水平，推广“民意速办”改革，梳理细化超500项高频民生诉求事项职责清单，诉求转派速度提升10%%。推进150项高频政务服务事项“无差别办理”和100项镇村跨层级事项“视频办”，实现更多政务服务事项在基层“就近办”。 | （1）完成政务服务一体化平台迭代升级，做好新平台推广应用，推动150项政务高频政务服务事项无差别受理、同标准办理。 | 刘春晖 | 市政数局 | 各镇（街） | 2024-04-30
|  | （2）实现镇村视频通办全覆盖，推广应用“镇村视频通办”服务，助力基层群众“办事不出村”。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （3）提高“粤智助”政府服务一体机覆盖率和使用率，推动年台均业务量超800，推动更多政务服务事项在基层实现“就近办”。 |  |  |  | 2024-12-10
12 | 新增“省招商引资对接平台”招商资源超50项，实现投资意向按时反馈率、招商活动线上线下同步发布率100%。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 |  | 2024-12-10
13 | 深入推进国有企业改革，推动国资平台市场化运作和实体化转型。 | （1）培育北晟集团创建AA主体信用评级。 | 赵超儿 | 市资产办 |  | 2024-06-30
|  | （2）审计机构出具审计报告、评级机构出具主体评级报告。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）落实募投项目前期工作和债券申报准备工作。 |  |  |  | 2024-09-30
14 | 深化工业振兴“领航计划”，支持民营经济发展壮大。 |  | 岑安林 | 市科工商务局，市工商联 | 恩平工业园管委会，市有关单位，各镇（街） | 2024-12-10
15 | 完成国道G325线百合至圣堂段改建工程立项。 | （1）国道G325线开平百合至恩平圣堂段改建工程完成立项。 | 白建斌 | 市交通运输局，江门市恩平公路事务中心 | 市发改局，市自然资源局，沙湖镇，君堂镇，圣堂镇 | 2024-06-30
|  | （2）国道G325线开平百合至恩平圣堂段改建工程完成初步设计。 |  |  |  | 2024-12-10
16 | 推进冯如通用航空机场选址工作。 |  | 黄嘉仪 | 市发改局 | 市科工商务局，市自然资源局，各镇（街） | 2024-12-10
17 | 完成省道S386线建设。 | （1）省道386线横陂至大槐段总体形象进度50%。 | 白建斌 | 市交通运输局 | 市发改局，市自然资源局，市财政局，大槐镇，横陂镇 | 2024-03-31
|  | （2）省道386线横陂至大槐段总体形象进度65%。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）省道386线横陂至大槐段总体形象进度85%。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （4）完成主体工程。 |  |  |  | 2024-12-10
18 | 完成县道X832塘三线、X834线潭洞路口至锦岭漫水桥段等道路建设，推进宝昌大道等项目建设。 | （1）县道X832塘三线（原乡道Y609绿三线）禄平至三夹朗段改建工程总体形象进度50%；县道X834线潭洞路口至锦岭漫水桥段改扩建工程总体形象进度30%；县道X841线牛江圩至沙湖下凯段改扩建工程总体形象进度10%。 | 白建斌 | 市交通运输局 | 市发改局，市自然资源局，市财政局，良西镇，那吉镇，大槐镇，牛江镇，沙湖镇 | 2024-03-31
|  | （2）县道X832塘三线（原乡道Y609绿三线）禄平至三夹朗段改建工程总体形象进度65%；县道X834线潭洞路口至锦岭漫水桥段改扩建工程总体形象进度50%；县道X841线牛江圩至沙湖下凯段改扩建工程总体形象进度20%。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）县道X832塘三线（原乡道Y609绿三线）禄平至三夹朗段改建工程总体形象进度80%；县道X834线潭洞路口至锦岭漫水桥段改扩建工程总体形象进度75%；县道X841线牛江圩至沙湖下凯段改扩建工程总体形象进度35%。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （4）县道X832塘三线（原乡道Y609绿三线）禄平至三夹朗段改建工程、县道X834线潭洞路口至锦岭漫水桥段改扩建工程完工；县道X841线牛江圩至沙湖下凯段改扩建工程总体形象进度50%。 |  |  |  | 2024-12-10
19 | 改造危桥2座。 | （1）完成上围桥建设，完成锦岭漫水桥下部结构施工。 | 白建斌 | 市交通运输局 | 市发改局，市自然资源局，市财政局，大槐镇，横陂镇 | 2024-03-31
|  | （2）完成上围桥建设，完成锦岭漫水桥梁板吊装。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）完成上围桥、锦岭漫水桥建设。 |  |  |  | 2024-09-30
20 | 加快中山（恩平）智能家电产业园建设，引进亿元项目10个以上，力争到2025年产值超2亿元。 |  | 岑安林 梁健海 | 恩平工业园管委会 | 市发改局，市科工商务局，市自然资源局，市水利局，市农业农村局，市资产办，各镇（街） | 2024-12-10
21 | 强化东西部对接合作，共建江门水都产业园，联手引进亿元产业合作项目3个以上。 |  | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市发改局，市科工商务局，市自然资源局，市水利局，市农业农村局，市资产办，各镇（街） | 2024-12-10
22 | 完善农产品产销对接机制，推动跨区域文旅产业融合发展。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 市供销社，市文广旅体局 | 2024-12-10
23 | 加强跨区域教育集团办学，擦亮“蓬江恩教育对话”品牌，支持恩平一中建设省优质教育集团。 | （1）推动跨区域教育集团开展师资培训、教研交流、学科讲座、艺术素质教育展示等活动3场。推动我市与蓬江区、江海区互派40名青年教师交流。组织恩平一中安排50名高中学生到江门一中协同培养。 | 赵超儿 | 市教育局 | 市人社局 | 2023-03-30
|  | （2）推动跨区域教育集团开展师资培训、教研交流、学科讲座、艺术素质教育展示等活动10场。推动我市特殊教育学校与蓬江区特殊教育学校组建特教共同体。 |  |  |  | 2023-06-30
|  | （3）推动我市与蓬江区、江海区互派40名青年教师交流。 |  |  |  | 2023-09-30
|  | （4）推动跨区域教育集团开展师资培训、教研交流、学科讲座、艺术素质教育展示等活动20场。组织恩平一中安排不少于50名学生到江门一中协同培养。邀请江门一中专家团队到恩平一中指导办学。 |  |  |  | 2023-12-20
24 | 深入推进“港澳融合”“侨都赋能”，优化“侨才通”服务体系，高标准建设江门国家“侨梦苑”恩平分园，做好新时代“侨文章”。 | （1）高质量组织好粤港澳大湾区活动赛事；协调做好我市赴港澳开展文化和经贸交流合作活动的因公赴港澳人员审批办证。 | 杨德均 何坚培 | 市委统战部，市文广旅体局 | 市发改局，市科工商务局，市教育局，市侨联，市法院，市司法局，恩平工业园管委会 | 2024-06-30
|  | （2）积极融入粤港澳大湾区。积极支持文旅企业和相关项目参与广州国际旅游博览会、香港国际旅游展览会和澳门国际旅游展览会等具有国际影响力的旅游展会。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （3）坚持开展侨商侨领“家乡行”活动，利用“侨梦苑”平台宣介我市投资营商环境。 |  |  |  | 2024-12-10
25 | 建设好深圳国际仲裁院江门中心恩平服务站和涉侨服务中心，打造华侨华人公共法律服务恩平品牌。 | （1）积极为有解决涉外商事争议需求的企业对接国际仲裁法律服务资源，为企业解纷提供便利，满足企业群众对民商事纠纷解决多元、专业、便捷的时代新要求。 | 吴彩堂 | 市司法局 | 市法院，市委统战部，市侨联 ，各镇（街） | 2024-12-10
|  | （2）持续加强与多部门合作，继续围绕建立健全涉外涉侨法律服务工作机制为中心，加强涉外涉侨法律服务队伍建设，加强涉外涉侨法律服务人才培训，为华人华侨提供多元化法律服务。 |  |  |  | 2024-12-10
26 | 加快侨文化博物馆建设，启动侨情侨史编写。 | （1）2024年上半年制订侨文化博物馆建设工作方案,下半年启动侨文化博物馆建设。 | 杨德均 | 市文广旅体局 | 市委统战部，市档案馆，市侨联 | 2024-12-10
|  | （2）2024年上半年制定侨情侨史编写计划，下半年启动侨情侨史编写工作。 | 何坚培 | 市委统战部 | 市侨联 | 2024-12-10
27 | 办好侨都拉美文化节，擦亮“中国华侨国际文化交流基地”品牌。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 | 市委统战部，市侨联，牛江镇 | 2024-12-10
28 | 以2024年中委建交50周年为契机，积极与多米尼加圣市、委内瑞拉伊市共建国际友好城市。 |  | 黄嘉仪 | 市政府办公室（市外事局） | 市委统战部，市侨联 | 2024-12-10
（二）聚焦制造业当家，着力在推动新型工业化上取得突破
29 | 实施“招商引资和项目建设攻坚年”活动，落实招商引资“一把手”工程，实施政企（协会）联合招商，大力推进延链补链强链。 | （1）开展招商“春季攻势”行动，统筹共享招商资源，拓展与商协会机构合作，选派优秀年轻干部充实到驻点招商队伍。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市发改局，市自然资源局，市住建局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
|  | （2）制定《恩平市2024年招商引资目标任务分解表》，每月对各单位招商情况进行通报。 |  |  |  | 2024-12-10
30 | 成立产业引导基金，推动“以投促引”、资本招商。充分利用投资广东招商平台资源，实现招商活动线上线下同向发力。力争引进超亿元项目50个、超10亿元项目3个以上，努力实现20亿元以上产业项目招引新突破，全年引进项目计划总投资200亿元，制造业项目占比80%以上，“3+1”产业集群项目占全年引进项目80%以上。 | （1）6月底，累计完成引进超亿元项目20个、超10亿元项目1个以上。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市政府办公室，市发改局，市自然资源局，市住建局，资产办，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）加强数字招商工作的力度，通过多种招商平台积极对外宣传我市的投资环境、优势产业、重点推介的招商项目等内容。 安排专人跟进平台数据录入维护、更新推介资料以及意向线索对接工作，进一步完善数字招商的资料库，提高数字招商的效率和质量。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （3）累计完成引进超亿元项目50个、超10亿元项目3个以上，力争引进超20亿元项目1个。全年引进项目计划总投资200亿元，制造业项目占比80%以上，“3+1”产业集群项目占全年引进项目80%以上。 |  |  |  | 2024-12-10
31 | 落实“链长制”，深入实施产值倍增行动，力争培育年产值超10亿元企业1家，更多企业进入广东省制造业500强。 | （1）根据企业生产经营情况开展全面摸查，了解产值超10亿元潜力企业。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市发改局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）做好企业服务工作，协调解决企业生产经营中遇到的困难问题，力争培育年产值超10亿元企业1家。做好广东省制造业500强企业申报发动工作，鼓励更多企业进入广东省制造业500强。 |  |  |  | 2024-12-10
32 | 加强与东莞、深圳等城市开展智能装备产业合作，支持企业建立“反向飞地”。抓好升泰昌智造加速器二期招商，力促博泰、艾普升、百赞、绮力等骨干企业提升产能，力争实现智能装备行业产值超50亿元。 |  | 岑安林 | 市科工商务局，恩平工业园管委会 | 市发改局，各镇（街） | 2024-12-10
33 | 抓好“个转企”“小升规”，新增规模以上工业企业25家。 | （1）上半年全市新增规模以上工业企业13家；全年全市新增规模以上工业企业25家。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
|  | （2）“个转企”上半年完成整体工作任务的 55%（28家）；三季度完成整体工作任务的 80%（41家）；完成全年工作任务（52家）。 | 白建斌 | 市市场监管局 |  | 2024-12-10
34 | 深入实施科技引领工程，力争实现R&D经费投入3.2亿元，增长15%，专利授权量增长10%以上。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 市市场监管局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
35 | 推进高企“树标提质”，实施专精特新倍增计划，力争培育国家级专精特新“小巨人”企业3家、省级专精特新企业15家。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
36 | 开展制造业产品质量提升行动，加快质量基础设施“一站式”平台建设。 |  | 白建斌 | 市市场监管局
37 | 用好“省技改十条”等政策，推动电声器材产业向演艺装备产业升级发展，推动陶瓷建材、纺织服装产业绿色化转型。 | （1）深入企业开展“省技改十条”等技改政策宣传，引导企业通过技术改造进行转型升级；开展一场技改政策宣讲会。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市发改局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-03-31
|  | （2）一企一策，引导企业围绕高端化、智能化、绿色化、融合化四个方向进行技术改造，重点引导电声器材产业向演艺装备产业升级发展，重点引导陶瓷建材、纺织服装产业绿色化转型。 |  |  |  | 2024-07-31
|  | （3）积极为企业技改项目申报省技改奖补资金，为企业提供指导服务。 |  |  |  | 2024-12-31
38 | 力争完成技改投资超35亿元，增长25%以上。 | （1）第一季度完成技改投资超6亿元，同比增长27% 。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市发改局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-03-31
|  | （2）第二季度完成工业投资超13亿元，同比增长30%。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）第三季度完成工业投资超24亿元，同比增长33%。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （4）第四季度完成工业投资超35亿元，同比增长37%。 |  |  |  | 2024-12-31
39 | 推动高端装备、先进材料等战略性产业数字化、智能化发展。提前布局人工智能、人形机器人、低空经济等未来产业，谋划推动“无人机试飞基地”建设和招商。 | （1）大力推进制造业数字化建设 推动工业企业转型升级，力争2024年举办政策宣讲会。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市发改局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-31
|  | （2）围绕高端化、智能化、绿色化、融合化四个方向，根据企业所在行业的特点，努力推动企业实施智能制造为核心的技术改造。 |  |  |  | 2024-12-31
|  | （3）研究出台低空经济产业招商扶持政策，加快“无人机试飞基地”建设，加大无人机产业招商力度，推动恩平市无人机产业全面发展。 |  |  |  | 2024-12-31
40 | 推动省科学院江门产研院恩平分院实体化运行。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
41 | 深化与华南理工大学、广东工业大学、广州大学、五邑大学产学研合作，建立恩平产业协同创新研究院，力争省级以上创新平台达24家，全市孵化载体在孵企业35家以上。 | （1）推进与与华南理工大学、广东工业大学、广州大学、五邑大学高校产学研合作，促进产学研平台专家深入走访我市企业，开展科技创新平台政策宣传和解读，引导企业加大研发投入，完善自身研发机构建设。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）调研摸底潜在省级创新平台申报企业，进一步引导企业按照省级以上创新平台建设要求，完善研发机构建设，做好相关申报材料准备工作。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （3）跟踪落实省级以上创新平台认定进展情况，创建省级以上创新平台达24个，全市孵化载体在孵企业35家以上。 |  |  |  | 2024-12-10
42 | 加快组建智能装备领域产业技术创新联盟，力争全市科技特派员入库50人。 | （1）开展辖区内乡镇部门摸底科技需求，选派科技特派员团队与辖区乡镇结对帮扶，实现农村科技特派员指导服务全覆盖。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市农业农村局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-09-30
|  | （2）组织我市科研单位和企业科技特派员开展科技特派员入库，力争全市科技特派员入库50人。指导艾普升智能装备公司牵头做好江门市智能装备产业技术创新联盟组建工作，促进创新要素向企业集聚。 |  |  |  | 2024-12-10
43 | 用好广东股权交易中心江门平台，推动符合条件的企业纳入“金种子”库。 | （1）联合券商投行等中介机构走访我市6家“金种子”库内企业，提供上市服务咨询。 | 赵超儿 | 市政府办公室 | 市发改局，市科工商务局 | 2024-06-30
|  | （2）举办资本市场培训活动不少于2次。 |  |  |  | 2024-10-31
|  | （3）联同广东股权交易中心江门平台制定我市特色产业合作计划。 |  |  |  | 2024-12-10
44 | 大力实施“人才倍增”工程，探索设立引才工作站，新增各类人才5000人以上。 |  | 杨德均 | 市委组织部 | 市教育局，市人社局 | 2024-12-10
45 | 纵深推进“恩才回归”计划，积极引导大学毕业生到乡、能人回乡、企业家入乡。 |  | 杨德均 | 市委组织部 | 市委宣传部，市教育局，市科工商务局，市人社局，市农业农村局，团市委，各镇（街） | 2024-12-10
46 | 推进工业园行政管理体制改革，提升园区开发公司运营能力。 |  | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市委组织部，市委编办，市资产办 | 2024-12-10
47 | 深入推进“园区再造”工程，大力实施园区基础设施投资倍增行动，加快恩大创客中心、恩平创谷、人才公寓等项目建设，职教园区在9月前建成投入使用，全力打造珠三角特色标杆园区。 | （1）恩大创客中心：上半年完成1号宿舍楼6层、2号楼8层、3号楼7层、4号楼7层、企业服务中心主体结构施工；9月前完成1号宿舍楼13层、2号楼16层、3号楼14层、4号楼12层的主体结构施工；年底完成4栋员工宿舍的主体结构施工。 | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市发改局，市科工商务局，市自然资源局，市财政局，市建管中心 | 2024-12-10
|  | （2）恩平创谷：上半年完成1号楼、2、3、4、5、6、7、8、9、10号厂房的装修工程、市政配套设施施工，并投入使用。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）职教园区：上半年完成1#实训楼、2#实训楼、3#教学楼、4#教学楼、5#食堂、11-12#教师公寓的装修工程；第三季度完成8、9、10#学生宿舍、行政楼和报告厅的装修工程；完成全部市政配套设施的施工；完成全部设备的安装。9月份投入使用。 |  |  |  | 2024-08-20
48 | 盘活低效产业用地不少于1500亩。 |  | 岑安林 | 市低效产业用地整治工作专班 | 市自然资源局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
49 | 培育规上企业16家、超亿元企业2家。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
50 | 米仓核心区要推动机械组团提质增效。 |  | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市科工商务局，市自然资源局，市司法局，市住建局，市税务局 | 2024-12-10
51 | 大槐集聚区要高标准建设智能装备特色产业园。 |  | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市发改局，市科工商务局，市财政局，市建管中心，大槐镇 | 2024-12-10
52 | 东成集聚区要完成1200亩土地征收，新龙、高铁片基础设施开工建设。 |  | 岑安林 | 东成镇 | 市自然资源局，市财政局 | 2024-12-10
53 | 圣堂集聚区要重点打造珠西科创智谷共性产业园，加快道氏新材料产业园建设。 |  | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市科工商务局，市自然资源局，市财政局，圣堂镇
54 | 中山（恩平）智能家电产业园要完成1500亩土地征收，基础设施开工建设。 |  | 岑安林 梁健海 | 大槐镇，恩平工业园管委会 | 市发改局，市财政局，市自然资源局，市建管中心 | 2024-12-10
55 | 大田片区要全面完成基础设施建设并加大招商。 |  | 岑安林 | 大田镇，恩平工业园管委会 | 市科工商务局，市建管中心 | 2024-12-10
56 | 宝昌工业园、君堂工业园要加快开发和招商，纳入园区管理。 |  | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市科工商务局，市自然资源局，市建管中心，沙湖镇，君堂镇，牛江镇 | 2024-12-10
（三）聚焦“百千万工程”，着力在推动区域协调发展上取得突破
57 | 完成锦江大道、朝阳路建设，推动稔岗路等道路升级改造，加快南华街东延线、御锦珑湾至绵湖大桥道路等项目建设。 | （1）恩平中心城区锦江大道北段雨污管道及环境整治工程：项目道路全长4.352公里，主要开展道路工程，桥涵工程，排水工程，交通工程等。2024年6月完成工程总量的30%，2024年底前完成工程总量的60%。 | 白建斌 | 市城管执法局 | 市自然资源局，恩城街道 | 2024-12-10
|  | （2）恩平市稔岗路根塘街春园路等街道污水管道及内涝整治工程：项目总长约2.077公里，主要开展道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程等建设。2024年6月完成工程总量的35%，2024年底前完成工程总量的70%。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （3）恩平中心城区南华街东延线道路及雨污管道建设工程：项目道路全长653.8米，主要开展道路工程、雨污排水工程，给水消防工程等建设。预计2024年8月进场施工，2024年12月底前完成工程总量的30%。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （4）恩平中心城区御锦珑湾至绵湖大桥段雨污管道及环境整治工程：项目道路全长3.463公里，主要开展道路工程，交通工程，安监工程，排水工程等建设。2024年6月完成工程总量的40%，2024年底前完成工程总量的70%。 |  |  |  | 2024-12-10
58 | 推进海绵城市建设，完成公仔河内涝治理，新增城镇生活污水管网18公里。 | （1）5月底前完成公仔河分洪暗涵主体工程建设，具备通水条件。 | 何坚培 | 市水利局 | 恩城街道 | 2024-05-30
|  | （2）新增城镇生活污水管网18公里：6月30日前完成30%工程量；12月10日前基本完成。 | 白建斌 | 市城管执法局 | 各镇（街） | 2024-12-10
59 | 加快第四批老旧小区改造，完成14个片区燃气管网设施建设。 | （1）第四批老旧小区改造项目：三月底完成年度工程量任务30%，六月底完成年度工程量任务50%，九月底完成年度工程量任务70%，年底项目基本完成。 | 白建斌 | 市住建局 | 市发改局，市自然资源局，市科工商务局，市财政局，恩城街道 | 2024-12-10
|  | （2）完成14个片区燃气管网设施建设：6月30日前完成30%工程量；12月10日前基本完成。 |  | 市城管执法局 |  | 2024-12-10
60 | 推进锦江新城北区环境改造，完善充电桩等配套设施。 | 恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程：项目主要涉及规划二路、规划三路等7条城市道路建设，党群服务中心和停车场广场及配套设施建设。2024年6月完成工程总量的35%，2024年底完成工程总量的70% | 白建斌 | 市城管执法局 | 市资产办，市供电局 | 2024-12-10
61 | 开展美丽圩镇品质提升行动，建设“干干净净、整整齐齐、长长久久”的美丽圩镇。按照“1+4+7+9+N”要求，“一镇一方案”强化规划设计引领，营造“圩”的味道、注入商业元素，打造沙湖省级典型镇示范样板。 |  | 白建斌 | 市住建局 | 市科工商务局，市自然资源局，市水利局，市农业农村局，市文广旅体局，市市场监管局，市城管执法局，沙湖镇 | 2024-12-10
62 | 引导更多建筑业企业积极投身“百千万工程”，实现建筑业企业与镇（街）结对帮扶全覆盖，打造更多示范项目，建筑业总产值增长25%以上。 |  | 白建斌 | 市住建局 | 市“百千万工程”指挥部成员单位 | 2024-12-10
63 | 落实“菜篮子”市长负责制，发展楼房养猪、叠层养禽等养殖模式，推进畜禽规模化养殖。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 |  | 2024-12-10
64 | 加快构建现代乡村产业体系，建好省级丝苗米、生猪现代农业产业园。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 市供销社，沙湖镇，牛江镇 | 2024-12-10
65 | 推进现代渔业种业、水产品精深加工等产业发展，打造沿锦江高端水产品产业示范带。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 市自然资源局，市资产办 | 2024-12-10
66 | 加快湾西国际食品谷等项目建设，做大做强预制菜产业，打造冷链物流配送体系，推动农业接二连三。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 市科工商务局，市供销社 | 2024-12-10
67 | 做好“土、特、产”文章，擦亮恩情大地和镇海湾名品，打造“恩平优品”，实现“不出恩平做出一桌菜”。 |  | 何坚培 赵超儿 | 市农业农村局，市资产办 | 各镇（街） | 2024-12-10
68 | 推进省“社村”融合试点县工作。 | （1）筹备成立恩平市“社村”联合会及制定“社村”合作发展规划及项目计划。 | 何坚培 | 市供销社 | 市农业农村局，市资产办，各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）以恩平供销农业科技服务有限公司为依托，改组组建恩平供销强村共富有限公司。 |  |  |  | 2024-08-30
|  | （3）认定培育供销农场30个以上。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （4）恩平供销共富公司实现年营收达 5000 万元，3个试点镇农产品综合服务站年营收达到1000万元，参与“社村”合作的村集体经营性收入年增长10%以上。 |  |  |  | 2024-12-10
69 | 推进农村“三块地”改革，整合低效农村土地3300亩、设施农用地1100亩。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 市自然资源局，各镇（街） | 2024-12-10
70 | 统筹落实乡村布局、村庄建设、农房风貌“三个规划”，加快8个省级典型村建设，打造“十镇百村强富美”示范样本。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 市自然资源局，市住建局，各镇（街） | 2024-12-10
71 | 高标准推进“醉氧温泉·农旅画廊”乡村振兴示范带建设，打造“锦江百里画廊”碧道生态示范带，提升4条重点线路沿线风貌。 |  | 何坚培 杨德均 | 市农业农村局，市文广旅体局 | 市财政局，市交通运输局，市水利局，市自然资源局，市城管执法局，各镇（街） | 2024-06-30
72 | 抓好1265间农房风貌管控提升。 | （1）完成任务数总量的30%。 | 白建斌 | 市住建局，市农业农村局，市自然资源局 | 市“百千万工程”指挥部成员单位 | 2024-06-30
|  | （2）完成剩余任务数总量的50%。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （3）完成任务数总量的100%。 |  |  |  | 2024-12-30
73 | 深入实施农村人居环境整治提升五年行动，深化农村厕所、生活污水、垃圾处理“三大革命”。全面推进农村环卫一体化，整村厕所改造提升65%以上、农村生活污水治理覆盖率达到85%以上。打造乡村绿化美化示范村15条。推进农村供水“三同五化”改造工程。 |  | 何坚培 白建斌 | 市农业农村局，市城管执法局，市林业局，市水利局 | 市交通运输局，市住建局，江门市生态环境局恩平分局，各镇（街） | 2024-12-10
74 | 推动锦江源大型灌区入选国家名录。 |  | 何坚培 | 市水利局 | 各镇（街） | 2024-12-10
75 | 总结推广“两预两委托”模式，实施新型农业经营主体提升行动。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 各镇（街） | 2024-12-10
76 | 落实人才支持计划，大力引育乡村CEO。 |  | 杨德均 | 市委组织部 | 市财政局，市农业农村局，市教育局，市人社局，各镇（街） | 2024-12-10
77 | 深入实施纵向帮扶、“双百行动”等新型对口帮扶协作机制，抓实“千企帮千镇、万企兴万村”行动。 |  | 吴彩堂 | 市“百千万工程”指挥办 | 市“百千万工程”指挥部成员单位 | 2024-12-10
78 | 推动金融服务向镇村下沉，探索“政银企村（户）”共建模式，破解农村集体经济薄弱难题。 | （1）召开1次金融机构推进“政银企村（户）”共建模式会议。 | 赵超儿 | 市政府办公室 | 市农业农村局，市资产办，各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）创新至少1个以上信贷产品，着力打通融资渠道，进一步满足“政银企村（户）”金融发展的多元化需求。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （3）推进产业融合，充分发挥龙头企业的带动效应，推动新型农业发展，涉农贷款余额同比增长10%。 |  |  |  | 2024-12-10
79 | 实施农民增收促进行动，持续壮大乡村富民产业，力争各行政村村组集体年总收入达到50万元以上。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 各镇（街）
（四）聚焦“三驾马车”，着力在畅通经济双循环上取得突破
80 | 推动镇海湾区供水工程、水利配套工程等项目建设。 |  | 赵超儿 | 市资产办 | 市水利局，恩城街道，大槐镇，横陂镇 | 2024-12-10
81 | 用好政府专项债，推进园区基础设施等项目建设，发挥政府投资撬动作用。 |  | 岑安林 | 恩平工业园管委会 | 市发改局，市财政局，市建管中心 | 2024-12-10
82 | 加快新型基础设施建设，实现重点场所5G网络通达率100%。 | （1）联合三大通信公司、铁塔公司对全市重点场所通信信号盲点进行摸排。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 中国移动恩平分公司，中国联通恩平分公司，中国电信恩平分公司 | 2024-03-31
|  | （2）联合三大通信公司、铁塔公司制定全年5G网络建设计划，对重点场所5G网络建设进行进场建设。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （3）对重点场所5G网络进行检查验收工作。 |  |  |  | 2024-12-10
83 | 实施工业投资跃升计划，加快正旭新能源、恩大组团等在建项目建设，推动红牌智能厨电、优比特数控等项目动工建设。 |  | 岑安林 | 市科工商务局，恩平工业园管委会 | 相关镇（街） | 2024-12-10
84 | 加速推进中创陶瓷等55个项目增资扩产。年内新动工35个、新投产26个。 | （1）制定增资扩产工作方案，专班推进，一线落实，重点指导陶瓷企业、规上企业以及近两年未开展过技改的企业开展技改备案。推进中创陶瓷等12个增资扩产项目建设。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-03-31
|  | （2）推进15个项目增资扩产。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）推进16个项目增资扩产。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （4）推进12个项目增资扩产，完成全年55个项目增资扩产。 |  |  |  | 2024-12-10
85 | 推动房地产投资企稳回升，加快金湾豪庭、幸福壹号等项目建设，推动石禾岭地块、畔山花园动工建设。 |  | 白建斌 | 市住建局 |  | 2024-12-10
86 | 举办2024年恩平市消费品以旧换新行动暨“乐购恩平520”消费促进月活动，促进新能源汽车、商品住房等大宗消费。 |  | 岑安林 | 市科工商务局，市住建局，市文广旅体局 | 市财政局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-05-31
87 | 培育文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等消费增长点，推动“夜侨乡”业态新潮多元。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 |  | 2024-12-10
88 | 大力发展商圈经济，引进更多首店企业入驻，推进统一结算。 | （1）举办2024恩平商贸洽谈会，邀请商圈和首店商家参加，创建交流平台，协助开展首店招商，推进首店企业入驻。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 资产办，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
|  | （2）指导商圈开展形式多样、内容丰富的商圈活动，全年开展不少于3场活动，进一步提升商圈活力。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （3）加强幸福百货统一结算指导工作，争取更多商家纳入统一结算管理，助力商圈构建信息化、智能化、数字化的管理模式。 |  |  |  | 2024-12-10
89 | 积极引导升规纳统，新增限上商贸企业10家以上。 | （1）上半年，累计推动2家企业实现“上限”。 | 岑安林 | 市科工商务局 | 市统计局，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）全年累计推动10家企业实现“上限”。 |  |  |  | 2024-12-10
90 | 推进文旅体融合发展，争创国家全域旅游示范区。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 |  | 2024-12-10
91 | 抓好金山温泉项目招商，推进精致锦江、幸福里、晴林谷等项目建设。 |  | 禤活源 何坚培 杨德均 岑安林 梁健海 | 那吉镇，良西镇，大槐镇，东成镇，市科工商务局 | 市文广旅体局，市自然资源局，市林业局，江门市生态环境局恩平分局 | 2024-12-10
92 | 支持簕菜创意园、花海欢乐世界、昌梅村创建国家3A级旅游景区，加强蓝田、黎塘等古村落保护开发，打造更多研学精品基地。 | （1）推动簕菜文化创意园、广东花海欢乐世界和牛江昌梅村创建国家级3A景区。 | 杨德均 | 市文广旅体局 | 恩城街道，良西镇，牛江镇，横陂镇，君堂镇 | 2024-06-30
|  | （2）完成蓝田、黎塘等古村落保护开发工作方案制订；开展研学活动，加大宣传力度，举办文旅活动吸引游客。 |  |  |  | 2024-07-31
|  | （3）大力挖掘蓝田村、黎塘村等古村的优秀历史文化和独特民俗，开发特色研学旅游线路。 |  |  |  | 2024-12-10
93 | 完成航空航天科普馆建设。 | （1）完成项目隐蔽工程以及展厅装饰装修。 | 杨德均 | 市文广旅体局 |  | 2024-03-31
|  | （2）完成航空科普展厅资料收集工作。 |  |  |  | 2024-07-31
|  | （3）完成航空科普展厅布展工作。 |  |  |  | 2024-09-30
94 | 积极开发文创产品，打造“冯如故里”文旅IP。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 | 牛江镇 | 2024-12-10
95 | 推动温泉景区品质提升，优化“温泉康氧+”旅游精品线路。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 | 大田镇，横陂镇，那吉镇，良西镇 | 2024-12-10
96 | 全力建设恩泉民宿部落，打造“十镇百宿千房”。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 | 各镇（街） | 2024-12-10
97 | 全面启用恩平体育公园、全民健身中心，完成山地自行车赛道建设。 | （1）山地自行车赛道建设正式动工。 | 杨德均 | 市文广旅体局 | 市住建局，市城管执法局，恩城街道，东成镇 | 2024-05-30
|  | （2）恩平体育公园、全民健身中心竣工。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）山地自行车赛道建设竣工。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （4）山地自行车赛道完成验收并安排日常检查和维护。 |  |  |  | 2024-10-30
|  | （5）恩平体育公园、全民健身中心通过验收并正式启用。 |  |  |  | 2024-12-10
98 | 办好环粤港澳大湾区恩平氧吧自行车城市挑战赛、“冯如杯”航空航天模型冠军赛等省级赛事，争创全国全民运动健身模范县。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 |  | 2024-12-10
99 | 鼓励企业参加广交会等境内外重点展会，抢订单、拓市场。抢抓RCEP政策机遇，支持企业扩大与RCEP成员国经贸往来。加强“湾区一港通”“组合港”等新通关模式应用。探索跨境电子商务新业态新模式，加快培育外贸新动能。落实外资企业国民待遇，为外商来恩从事贸易投资洽谈提供便利，把更高质量外资引进来。 |  | 岑安林 | 市科工商务局 | 市交通运输局，恩平海关，恩平工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
（五）聚焦绿色崛起，着力在绿美恩平生态建设上取得突破
100 | 全面落实林长制，大力创建县级国家森林城市。 |  | 何坚培 | 市林业局 | 市城管执法局，江门市生态环境局恩平分局，各镇（街） | 2024-12-10
101 | 坚持多种树、种好树，持续打造优质林分、优美林相，完成林分优化5300亩、新造林抚育7430亩、森林抚育8000亩。 | （1）完成林分优化5300亩造林施工。 | 何坚培 | 市林业局 | 各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）完成新造林抚育7430亩、森林抚育8000亩施工。 |  |  |  | 2024-10-30
102 | 开展“我为家乡种棵树”活动，完成县镇村植树“万千百”任务，做好“路旁、水旁、村旁、屋旁”特色绿化，实现见缝插绿。 | （1）完成2024年乡村绿化种植17987株总体目标任务。 | 何坚培 | 市林业局，市农业农村局 | 各镇（街） | 2024-05-31
|  | （2）完成2024年县城绿化种植10305株、各圩镇（街道）绿化种植12432株总体目标任务。 | 何坚培 | 市城管执法局，市林业局 |  | 2024-06-30
|  | （3）完成县镇村绿化当年管护抚育，开展成效验收。 | 何坚培 | 市林业局，市农业农村局，市城管执法局 |  | 2024-10-30
103 | 加强镇海湾红树林保护修复。 | （1）完成7.15公顷镇海湾红树林修复实地调查及设计初稿编制。 | 何坚培 | 市林业局 | 市自然资源局，横陂镇 | 2024-05-30
|  | （2）完成7.15公顷镇海湾红树林修复工程招投标。 |  |  |  | 2024-07-30
|  | （3）完成7.15公顷镇海湾红树林修复工程施工。 |  |  |  | 2024-11-30
104 | 建设高质量水源林、沿海防护林带。 | （1）结合森林质量精准提升，完成高质量水源林造林3500亩、沿海防护林抚育1000亩工程招投标。 | 何坚培 | 市林业局 | 各镇（街） | 2024-04-30
|  | （2）结合森林质量精准提升林分优化，完成高质量水源林造林3500亩施工。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）结合森林质量精准提升新造林抚育工程，完成沿海防护林抚育1000亩施工。 |  |  |  | 2024-10-30
105 | 推进响水龙潭绿美广东生态示范点建设。 | （1）结合义务植树活动开展，建设巾帼林、平安林、劳模林等多个主题林，持续开展示范点义务植树基地建设；引入自动售卖机等便民服务，完善示范点基础设施。 | 何坚培 | 市林业局 | 市资产办，各镇（街） | 2024-03-30
|  | （2）完成示范点各类标识系统设计及安装，提升示范点管理水平。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （3）完成响水龙潭示范点945亩新造林抚育。 |  |  |  | 2024-10-30
106 | 全面完成矿山生态修复，抓好中央和省生态环境保护督察整改工作。 | （1）完成基隆矿山生态修复工程。 | 许坚武 | 江门市生态环境局恩平分局 | 市自然资源局，市水利局，市应急管理局，市林业局，市生态环境保护督察整改工作小组成员单位，那吉镇 | 2024-06-30
|  | （2）进一步提升矿山复绿绿化品质，全面完成恩平地热国家地质公园矿山生态修复治理问题整改任务。打造督察整改正面典型案例。 | 董德顺 白建斌 |  |  | 2024-12-10
107 | 持续开展大气污染防治，确保城市空气质量优良天数比例达96%以上。 |  | 董德顺 | 江门市生态环境局恩平分局 | 市市场监管局，市发改局，市公安局，市科工商务局，市农业农村局，市住建局，市城管执法局，市交通运输局，市气象局，各镇（街） | 2024-12-10
108 | 严格落实河长制，加大锦江河流域综合治理攻坚力度，确保国考、省考断面水质稳定达标。 | （1）实施水塘河道清淤工作，提升流域水安全保障及水环境质量，2024年4月15日完成汛前水塘河道清淤疏浚任务。 | 何坚培 | 市水利局（市河长办） | 市公安局，市交通运输局，市住建局，市农业农村局，市城管执法局，江门市生态环境局恩平分局，恩平产业转移工业园管委会，各镇（街） | 2024-12-10
|  | （2）完成恩平市2024年城区生活污水管网建设8公里和修复改造2.18公里任务；完成恩平市2024年镇级生活污水管网建设8公里任务；完成186条自然村生活污水治理。 | 白建斌 | 市城管执法局 |  | 2024-12-10
|  | （3）加快推进实施恩平市锦江河综合治理项目，12月完成朗底水护岸、大田污水处理厂主体工程建设，完成猪肉湖河截污工程，公仔河截污工程完成70%，仙人河截污工程完成60%，牛庙河截污工程完成50%。 | 何坚培 | 市水利局 |  | 2024-12-10
109 | 完成养殖池塘升级改造和尾水治理面积不低于7250亩。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 各镇（街） | 2024-12-20
110 | 加快节水型城市创建。 |  | 白建斌 | 市城管执法局 | 市发改局，市水利局 | 2024-12-10
111 | 严厉打击非法转移倾倒处置固体废物行为。加强土壤和地下水污染管控，建设“无废城市”。 |  | 董德顺 | 江门市生态环境局恩平分局 | 恩平市“无废城市”建设领导小组成员单位，市第三次全国土壤普查领导小组成员单位 | 2024-12-10
112 | 大力发展林下经济，积极推进茶枝柑、油茶、香水柠檬、茶叶、澳洲坚果、牛大力种植、加工，提高产品质量和附加值。 |  | 何坚培 | 市农业农村局 | 各镇（街） | 2024-12-10
113 | 抓好牛江众海水产育种、大田水产良种繁育示范基地等项目建设，发展滨水康养、水上运动等新业态。 |  | 何坚培 杨德均 | 市农业农村局，市文广旅体局 | 牛江镇，大田镇 | 2024-12-10
114 | 因地制宜建设气候适应型城市，打造更多“氧吧+”衍生产品。 |  | 何坚培 | 市气象局 | 市发改局，市财政局，市自然资源局，市住建局，市交通运输局，市城管执法局，市水利局，市林业局，市农业农村局，市文广旅体局，江门市生态环境局恩平分局，市资产办，各镇（街） | 2024-12-10
115 | 大力发展分布式光伏。 |  | 黄嘉仪 | 市发改局 | 各镇（街） | 2024-12-10
116 | 加快小水电资源盘活。 |  | 赵超儿 | 市资产办 | 市水利局，各镇（街） | 2024-12-10
117 | 加快省级生态产品价值实现机制试点工作，积极开发“碳汇”产品，打造更多高效转化的“恩平样板”。 | （1）委托第三方公司加快编制《恩平市林业碳汇开发实施方案》。 | 黄嘉仪 赵超儿 | 市发改局，市农业农村局，市资产办 | 市自然资源局，市林业局，市水利局，各镇（街） | 2024-12-31
|  | （2）加快建设生态产品价值实现机制展览中心。 |  |  |  | 2024-12-31
|  | （3）积极探索“政银企村户”转化模式，加快推进项目落地。 |  |  |  | 2024-12-31
（六）聚焦民生福祉，着力在幸福恩平建设上取得突破
118 | 全面深化新时代文明实践工作，健全义工志愿服务体系，做好省文明城市创建迎检工作。 |  | 杨德均 | 市委宣传部 | 市直各单位，各镇（街）
119 | 开展恩平撤县设市30周年系列活动。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 |  | 2024-12-10
120 | 推动市博物馆参评国家三级博物馆。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 |  | 2024-08-31
121 | 市文化馆、图书馆分馆制实现乡镇全覆盖。 |  | 杨德均 | 市文广旅体局 | 各镇（街） | 2024-12-10
122 | 完成6处历史建筑的修缮，用“绣花功夫”保护好炯成楼等文化古迹。 | （1）完成真九聂公祠修缮工程。 | 白建斌 | 市住建局 | 市文广旅体局，市自然资源局，市财政局，沙湖镇，圣堂镇，君堂镇 | 2024-04-30
|  | （2）完成荫诒学校修缮工程。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）启动道灿林公祠、德重岑公祠、以时书院3个项目施工。 |  |  |  | 2024-08-30
|  | （4）完成陈光远故居修缮项目。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （5）完成6个项目修缮活化施工。 |  |  |  | 2024-12-10
123 | 推动歇马举人村等4个单位申报省级文保单位。 | （1）2024年6月前完成专家论证会。 | 杨德均 | 市文广旅体局 |  | 2024-05-31
|  | （2）2024年9月前完成申报材料完善工作。 |  |  |  | 2024-08-31
|  | （3）2024年10月至12月依据省厅有关通知开展申报工作。 |  |  |  | 2024-12-10
124 | 确定镇（街）文化符号，持续推进乡村文化振兴“三个一”项目，建设一批村史馆，出版《人文恩州》丛书。 | （1）2024年上半年发布镇（街）文化符号和确定村史馆建设名单。 | 杨德均 | 市文广旅体局 | 市住建局，市自然资源局，各镇（街） | 2024-05-31
|  | （2）2024年10月完成《人文恩州》丛书终审工作。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （3）2024年12月出版《人文恩州》丛书。 |  |  |  | 2024-12-10
125 | 实施文化惠民工程，深化“十分钟文化圈”创建。开展20场以上艺术精品惠民演出、展览，推动戏曲进农村、进校园、进社区，依托县级文化馆、图书馆，打造1个新型公共文化空间。 | （1）2024年5月制订深化“十分钟文化圈”创建工作方案。 | 杨德均 | 市文广旅体局 | 市教育局，市文联，各镇（街） | 2024-05-31
|  | （2）2024年5月启动戏曲进农村、进校园、进社区。 |  |  |  | 2024-05-31
|  | （3）2024年9月启动新型公共文化空间建设。 |  |  |  | 2024-08-31
126 | 稳步提升社会保险参保率和缴费率，大力发展养老保险二、三支柱，推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点，健全多层次高质量社会保障体系。 |  | 赵超儿 | 市人社局 | 各镇（街） | 2024-12-10
127 | 大力发展公益慈善事业。完善社会救助机制，按时足额发放低保对象、特困人员、孤儿、残疾人基本生活保障金。 |  | 董德顺 | 市民政局 |  | 2024-12-10
128 | 大力发展银发经济，深化医养结合、康养结合，落实积极生育支持措施和“一老一小”整体解决方案。 |  | 董德顺 | 市民政局 | 市卫生健康局 | 2024-12-10
129 | 完善退役军人服务保障体系建设。 |  | 白建斌 | 市退役军人事务局 | 各镇（街） | 2024-12-10
130 | 筹建保障性租赁住房334套。 |  | 白建斌 | 市住建局 |  | 2024-12-10
131 | 加大教育投入，推进省基础教育高质量发展示范区建设。 | （1）按序时进度拨付生均公用经费。认定2所普惠性民办幼儿园，确保普惠性民办幼儿园在园占比保持85%以上。 | 赵超儿 | 市教育局 | 市财政局 | 2023-03-30
|  | （2）按序时进度拨付生均公用经费。完成2023年民办幼儿园年检工作，推动各幼儿园普及普惠指标进一步达标。完成各幼儿园新学期招生简章报备工作。 |  |  |  | 2023-06-30
|  | （3）按序时进度拨付生均公用经费。完成2所小区配套幼儿园联合验收工作，进一步扩充普惠性资源供给。调整公办幼儿园收费标准，增加幼儿园公用经费。组织3所幼儿园申报江门市规范化幼儿园，确保我市规范化幼儿园占比不少于90%。 |  |  |  | 2023-09-30
|  | （4）按序时进度拨付生均公用经费。推进县中托管帮扶工程，开展交流活动4场。完成5个镇特殊教育资源教室建设，促进特殊教育融合发展。 |  |  |  | 2024-12-10
132 | 优化中小学校布局。完成恩平一中大槐校区、冯如小学大槐分校建设。推动恩平一中新校区建设。 | （1）开展民意调研，完成沙湖镇6所乡村小规模学校撤并工作方案。完成冯如小学大槐分校项目建设。 | 赵超儿 | 市教育局 | 大槐镇 | 2023-03-30
|  | （2）开展沙湖镇拟并入学校改造工作。完成恩平一中大槐校区项目建设。开展恩平一中新校区选址等前期工作。 |  |  |  | 2023-06-30
|  | （3）完成沙湖镇6所乡村小规模学校撤并工作。冯如小学大槐分校、恩平一中大槐校区项目通过验收，并投入使用。开展恩平一中新校区设计、概算等前期工作。 |  |  |  | 2023-09-30
|  | （4）开展恩平一中新校区立项等前期工作。 |  |  |  | 2024-12-10
133 | 持续推进“双减”工作。提升高中办学质量，力争高考成绩取得新突破。 | （1）完成本辖区存量校外培训机构的审批发证工作30%，开展隐形变异培训行为专项治理。落实普通高中三年全程质量监控，分科开展高考“冲顶工程”优秀课例研讨活动。组织高中老师参加高考备考讲座、专题研讨等活动。 | 赵超儿 | 市教育局 | 市财政局 | 2023-03-30
|  | （2）完成本辖区存量校外培训机构的审批发证工作70%，开展不少于2次校外培训行政执法。完成新增午休“平躺睡”床位500张。深入开展教学视导和高考备考指导工作。邀请全国顶尖高考专家对高三尖子生及指导教师进行针对性的指导，力争尖子层有新突破。 |  |  |  | 2023-06-30
|  | （3）完成本辖区存量校外培训机构的审批发证工作100%。共完成新增午休“平躺睡”床位1000张。 |  |  |  | 2023-09-30
|  | （4）新增校外培训机构办证申请办证在60日内完成审批，持续推进监管平台使用及杜绝隐形变异行为。 |  |  |  | 2024-12-10
134 | 深入推进“园区技校”项目，建设省高水平中职学校。 | （1）完善“园区技校”（恩平智造学院）运营机制。 | 赵超儿 | 市教育局 | 市科工商务局，恩平工业园管委会 | 2023-03-30
|  | （2）完成恩平智造学院“2+2+1”中高职衔接人才培养分段转段考核报名录取工作。 |  |  |  | 2023-06-30
|  | （3）推动成立恩平智能装备产业学院、恩平视听电子产业学院。 |  |  |  | 2023-09-30
|  | （4）开展省级高水平学校建设中期检查的迎检工作。 |  |  |  | 2024-12-10
135 | 实施“新强师工程”，培育学科领军人物，营造尊师重教氛围。 | （1）完成对全市中小学校紧缺学科教师情况摸底调查，制订2024年公开招聘教师计划。积极对接广东省中小学“百千万人才培养工程”省级培养项目（2024—2026年），培养学员3人以上。 | 赵超儿 | 市教育局 |  | 2023-03-30
|  | （2）开展第一轮公开招聘教师工作。培育江门市中小学名书记、名校（园）长、名教师、名班主任工作室主持人5人。 | 赵超儿 | 市教育局 |  | 2023-06-30
|  | （3）加大教育高层次人才培育引进力度。 |  |  |  | 2023-09-30
|  | （4）开展第二轮公开招聘教师工作（急需紧缺学科）。完成教育先锋学科培养基地分层分类培训，培训教师不少于3000人。 |  |  |  | 2024-12-10
136 | 启动市第二人民医院提质升级，加快市妇幼保健院PICU（儿童重症监护室）建设。 | （1）恩平市第二人民医院：完成初步设计审查、概算批复等前期工作，按照财政资金计划推进建设工作。 | 董德顺 | 市卫生健康局 |  | 2024-12-10
|  | （2）恩平市妇幼保健院：完成立项、初步设计、预算等前期工作，按照财政资金计划推进建设工作。 |  |  |  | 2024-12-10
137 | 加快紧密型县域医共体建设，提升基层医疗服务水平。 |  | 董德顺 | 市卫生健康局 | 各镇（街） | 2024-12-10
138 | 深入开展健康恩平行动和爱国卫生运动，支持沙湖、君堂、大田创建国家卫生镇。 |  | 董德顺 | 市卫生健康局 | 沙湖镇，君堂镇，大田镇 | 2024-12-10
139 | 系统推进公立医院综合改革和疾控体系改革。 |  | 董德顺 | 市卫生健康局 | 市委组织部，市委编办，市财政局，市人社局，市疾控中心 | 2024-12-10
（七）聚焦安全稳定，着力在平安法治恩平建设上取得突破
140 | 落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，压实“三管三必须”，强化“一线三排”。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，紧盯道路交通、危险化学品、自建房、建筑施工、旅游、工贸、消防、燃气等重点行业领域和有限空间、高处作业、动火作业等重点环节，坚决遏制重特大事故、严防较大事故发生。 |  | 黄嘉仪 | 市应急管理局 | 市公安局，市交通运输局，市住建局，市文广旅体局，市城管执法局，市消防救援大队，市有关单位，各镇（街） | 12月10日
141 | 加快防灾减灾工程建设。健全落实“一盘棋”应急响应、“四个一”应急处置机制，强化应急救援队伍建设和应急救援物资储备，有力有效应对处置各类突发事件。 | （1）6月底前完成为市应急救援大队配备森林消防水车1台、宣传车1台、高压水泵、高压水带、对讲机等一大批装备的采购手续。 | 黄嘉仪 | 市应急管理局 | 各镇（街） | 2024-06-30
|  | （2）12月底前完成为市应急救援大队配备森林消防水车1台、宣传车1台、高压水泵、高压水带、对讲机等一大批装备的验收和交付使用，以及资金支付。 |  |  |  | 2024-12-20
|  | （3）长期推进加快防灾减灾工程建设。健全落实“一盘棋”应急响应、“四个一”应急处置机制。 |  |  |  | 2024-12-20
142 | 加强“三品一特”安全监管。 | （1）完成500家次重点工业产品生产销售企业的监督检查。开展工业产品质量监督抽查不少于30款。 | 白建斌 | 市市场监管局 | 各镇（街） | 2024-12-10
|  | （2）完成250家特种设备重点单位的监督检查。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （3）强化节假日、重大活动等重要时间节点商超、住宅小区、医院、车站、旅游景点等人员密集场所特种设备隐患专项排查整治。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （4）加强食品安全风险研判与交流会商，组织食品安全风险交流会。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （5）督促各级包保干部每季度完成一次包保工作，完善国家落实食品安全属地管理责任平台数据。 |  |  |  | 2024-12-10
|  | （6）推进药品监管能力标准化建设，完善工作机制，切实提高我市药品监管工作能力水平。 |  |  |  | 2024-12-10
143 | 创建国家食品安全示范城市，守护好人民群众“舌尖上的安全”。 |  | 白建斌 | 市市场监管局 | 各镇（街） | 2024-12-10
144 | 全面加强金融监管和风险监测防控，防止发生涉众金融风险。妥善化解金融风险历史遗留问题。 |  | 赵超儿 | 市政府办公室 | 市公安局，市市场监管局，市信访局 | 2024-12-10
145 | 加强劳动关系风险防范化解，全面推行“网格化”治理欠薪，把保障农民工工资支付工作纳入政府考核。 |  | 赵超儿 | 市人社局 | 市农业农村局，各镇（街） | 2024-12-10
146 | 加强收入组织，依法依规做好税收征管，加强政府债务风险防控，强化审计监督。集中财力办大事，持续优化债券资金投向，严控低效无效项目。 |  | 黄嘉仪 | 市财政局 | 市审计局，市税务局 | 2024-12-10
147 | 坚决贯彻总体国家安全观，全力维护国家政治安全。深入推进平安恩平建设，加强“雪亮工程”应用，推进“智慧公安”建设，完善社会治安防控体系，全力冲刺省“平安鼎”，争创平安中国建设示范县。 |  | 吴彩堂 | 市委政法委 | 市公安局，各镇（街） | 2024-12-10
148 | 扎实推进党建引领基层治理，持续深化“1+6+N”工作体系建设，积极创建“枫桥式”综治中心示范点。 | （1）推进镇（街）矛盾纠纷化解“一站式”平台建设，在恩城、良西、东成、大田镇“枫桥式”综治中心基础上，再打造4个“枫桥式”综治中心。 | 吴彩堂 | 市委政法委 | 市信访局，市司法局，各镇（街） | 2024-12-10
|  | （2）结合“百千万工程”工作要求，创建22个平安乡村示范点。 |  |  | 平安恩平建设领导小组各成员单位，各镇（街） | 2024-12-10
|  | （3）进一步规范专职网格员队伍建设，落实名单制管理。强化业务培训，切实提高网格员工作能力。 |  |  | 各镇（街） | 2024-12-10
|  | （4）持续深化“1+6+N”工作体系建设，做深做实政法干部下沉综治中心化解矛盾纠纷的工作。 |  |  | 市法院，市公安局，市司法局，各镇（街） | 2024-12-10
149 | 优化“信访超市+外送服务”网络化工作机制，推进信访工作法治化。 |  | 吴彩堂 | 市信访局 | 市信访工作联席会议成员单位，各镇（街） | 2024-12-10
150 | 深入推进“无毒恩平”创建，打造禁毒示范城市标杆。 |  | 黄金明 | 市公安局 |  | 2024-12-10
151 | 常态化开展扫黑除恶斗争，全面净化社会治安环境，持续提升人民群众获得感、安全感。 |  | 吴彩堂 | 市委政法委 | 市公安局 | 2024-12-10
152 | 建立多层次反电信诈骗体系，推动实现万人发案数同比下降10%，个案损失百万元以上重大电信网络诈骗案件破案率超过90%。 |  | 黄金明 | 市公安局 |  | 2024-12-10
153 | 深入开展“八五”普法，扎实推进法治政府示范创建，开展提升行政执法质量三年行动，深化镇街综合行政执法改革。 | （1）制定2024年恩平市普法依法治理工作要点，落实“1名村（居）法律顾问+N名法律明白人”行动方案，统筹协调指导全市各单位开展法治宣传教育。 | 吴彩堂 | 市司法局 | 市有关单位，各镇（街） | 2024-03-30
|  | （2）组织开展民法典宣传月等活动、国家机关“谁执法谁普法”履职报告活动推进会，谋划开展法律顾问和村（社区）法律明白人培训工作；统筹协调指导全市各单位开展法治宣传教育。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （3）组织对专项整治半年情况开展专项监督。 |  |  |  | 2024-06-30
|  | （4）组织合条件的行政执法人员开展行政执法综合法律知识网络远程培训。 |  |  |  | 2024-08-30
|  | （5）组织合条件的行政执法人员开展行政执法人员综合法律知识网上统一考试。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （6）组织开展国家机关工作人员学法考试、国家机关“谁执法谁普法”履职报告活动实地评议，组织村（社区）法律明白人培训，统筹协调指导全市各单位开展法治宣传教育。 |  |  |  | 2024-09-30
|  | （7）开展“大比武”预赛。 |  |  |  | 2024-10-30
|  | （8）组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告现场评议，开展“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周等活动，统筹协调指导全市各单位开展法治宣传教育。 |  |  |  | 2024-12-10
154 | 强化统计监督，高质量完成“五经普”工作。 |  | 黄嘉仪 | 市统计局 | 各镇（街） | 2024-12-10
155 | 深化政务公开，让尊崇法治、依法履职在政府系统蔚然成风。 |  | 黄嘉仪 | 市政府办公室 | 市有关单位，各镇（街） | 2024-12-10
156 | 加强国防和后备力量建设，做好“双拥”工作。 |  | 黄嘉仪 | 市国防动员办 | 市退役军人事务局 | 2024-12-10