## 5月
附件
恩平市2025年十件民生实事进展情况表（截至5月底）
（共十件，25项）
项目分类 | 序号 | 工作事项 | 节点计划 | 分管领导 | 责任单位 | 完成时限 | 进展情况
一、加大老年人关怀服务力度 | 1 | 为至少169名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。推动医养深度融合服务，推动实现65岁及以上老年人医养结合服务率超过40%，城乡社区规范健康管理服务率达到65%。 | （1）为30名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到10%。 | 董德顺 | 市卫生健康局 | 2025-04-10 | 按进度推进。 预算安排：582万元；累计支出：190万元。 截至5月底，恩平市共有65岁及以上老年人80866人，281名失能老人。已为辖区内11320名65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到13.99%；已为55名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。
|  |  | （2）为80名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到20%。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）为130名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到30%。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）为169名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到40%。完成城乡社区规范健康管理服务率达到65%。 |  |  | 2025-11-20
一、加大老年人关怀服务力度 | 2 | 加强养老服务人才队伍建设，开展养老服务人员专业技能培训不少于272人次，实现全市养老机构院长和养老护理员全员培训上岗。加快推进乡镇级公办养老机构标准化建设，到2025年底，全市评定为一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率达到80%以上。 | （1）制定年度工作清单，明确养老服务人才队伍培训年度任务目标。实现一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率达到80%以上。 | 董德顺 | 市民政局 | 2025-04-10 | 按进度推进。 预算安排：11万元；累计支出：0万元。 （1）已落实2025年养老服务人员专业技能培训项目资金；4月23日至24日举办全市养老护理员职业技能等级认定考前培训班；4月至5月期间，共组织44人参加养老护理员职业技能等级认定考试。 （2）乡镇级养老服务机构5家，已有4家评定为一级以上服务等级（其中横陂镇和沙湖敬老院星级评定为二级，大槐镇和恩城街道敬老院评定为一级），即全市评定为一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率为80%
|  |  | （2）推动养老服务人才队伍建设，实施养老服务人员培训，完成不少于1场培训。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）累计完成不少于2场次养老服务人员培训。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）完成不少于272人次养老服务人员培训。 |  |  | 2025-11-20
一、加大老年人关怀服务力度 | 3 | 全面健全老年助餐服务激励引导机制，通过政策扶持、资金补贴、示范引领等多种措施，充分调动社会力量参与老年助餐服务的积极性，在全市范围内运营不少于21处老年助餐服务点。 | （1）制定市老年助餐服务实施方案，强化老年助餐工作政策保障。 | 董德顺 | 市民政局 | 2025-04-10 | 按进度推进。 预算安排：250万元；累计支出：6万元。 2025年已新增老年助餐服务点1处（具体是：河南江安党群服务站长者助餐点）。目前，全市范围内运营老年助餐服务点18处，已实现镇（街）全覆盖,日助餐约700餐次。
|  |  | （2）研究制定老年助餐服务点评定标准，实现不少于18处服务点提供老年助餐服务。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）实现不少于19处服务点提供老年助餐服务。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）实现不少于21处服务点提供老年助餐服务。 |  |  | 2025-11-20
二、提高困难群众兜底保障和关爱服务水平 | 4 | 保障各类底线民生发放标准，全市低保标准为每人每月950元，特困人员基本生活供养标准为每人每月1520元，集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童的基本生活保障标准统一提高至每人每月2375元，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别为每人每月220元、280元。加强低收入人口动态监测，及时高效处置预警信息，实施精准化救助。加强对特殊困难老年人的探访关爱服务，实现建档特殊困难老年人探访全覆盖。 | （1）确定2025年全市低保、特困人员基本生活供养、集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活保障，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等各类底线民生发放标准。 | 董德顺 | 市民政局 市委组织部 市委社会工作部 市委老干部局 市人力资源社会 保障局 市退役军人 事务局 市总工会 市残联 | 2025-06-30 | 按进度推进。 预算安排：10366.04万元；累计支出：4491.14万元。 截至5月底，共有低保户3292户6978人，共发放资金2206.92万元；认定特困人员1426人，共发放特困供养金1085.89万元；认定低保边缘家庭114户273人和支出型贫困家庭33户100人。共对19户（次）临时困难家庭实施了救助，支出临时救助金21.79万元。救助流浪乞讨人员共19人，支付流浪乞讨人员救助金0.86万元。在精神病院安置流浪乞讨精神病人共17名，已全部落实安置落户，全部享受特困人员供养待遇。共发放46.79万元保障全市40名孤儿的基本生活。共有重度残疾5750人，发放807.96万元；困难残疾2511人，发放277.22万元。
|  |  | （2）用好广东省低收入人口动态监测信息平台，加强对低收入人口的动态监测，确保预警信息处置及时率不低于98%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）持续开展特殊困难老年人探访关爱服务，实现建档特殊困难老年人探访全覆盖。 |  |  | 2025-09-20
三、提升稳定就业保障水平 | 5 | 深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“粤菜师傅”培训100人次以上，开展“南粤家政”培训300人次以上。新增取得职业资格或技能等级证书1300人次以上。 | （1）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“南粤家政”培训20人次。 | 赵超儿 | 市人力资源社会 保障局 市民政局 市卫生健康局 市妇联 | 2025-04-10 | 按进度推进。 预算安排：20万元；累计支出：0万元。 截至5月底，我市已开展南粤家政培训180人；新增取得职业资格或技能等级证书58人次；计划8月开展粤菜师傅培训。
|  |  | （2）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“南粤家政”培训100人次。新增取得职业资格或技能等级证书300人次。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“粤菜师傅”培训30人次，开展“南粤家政”培训200人次。新增取得职业资格或技能等级证书600人次。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“粤菜师傅”培训100人次，开展“南粤家政”培训300人次。新增取得职业资格或技能等级证书1300人次。 |  |  | 2025-11-20
三、提升稳定就业保障水平 | 6 | 完善1个“就业驿站”建设，就近提供岗位推荐、就业政策咨询服务。搭建就业服务信息平台，提供精准就业匹配服务，为外卖骑手、即时配送骑手、网约车司机、同城货运司机等新就业形态人员开展职业伤害保障。 | （1）完善“小岛社区大党委+就业驿站”相关功能区设置。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 | 赵超儿 | 市人力资源社会 保障局 市科工商务局 市交通运输局 市市场监管局 市税务局 市总工会 | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：1万元；累计支出：0万元。 进一步完善“小岛社区大党委+就业驿站”的各功能区域配置，职业介绍区提供精准岗位推荐，对接洽谈区保障供需双方深度交流，信息发布区实时更新招聘动态，综合便民服务区提供政策咨询等服务，求职登记区高效收集需求，技能培训区助力能力提升，全方位满足就业服务需求。截至5月底，受理职业伤害确认申请10宗，经审核全部确认为职业伤害，确认率达100%。
|  |  | （2）完善就业驿站的办公条件。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完善就业驿站联通村居联系点，搭建人力资源平台。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）组织就业驿站专场招聘活动2场。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 |  |  | 2025-11-20
三、提升稳定就业保障水平 | 7 | 全市募集就业见习岗位不少于50个。 | （1）募集就业见习岗位15个。 | 赵超儿 | 市人力资源社会 保障局 | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：30万元；累计支出：0万元。 截至5月底，全市共发布了44个见习岗位（其中，机关单位的见习岗位27个，企业的见习岗位17个）；在岗见习生41人。
|  |  | （2）募集就业见习岗位25个。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）募集就业见习岗位40个。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）募集就业见习岗位50个。 |  |  | 2025-11-20
三、提升稳定就业保障水平 | 8 | 优化我市工会“爱⼼驿站”的公益服务和管理机制，升级拓展2家智能化驿站特色服务功能，为户外劳动者提供全天候服务约5000人次。组织移动体检车开赴工业园区、企业、快递外卖的物流站场等，为农民工和新就业形态人员开展免费体检约100人次。 | （1）加强对东成镇锦江社区户外劳动者工会爱心驿站、户外劳动者工会爱心驿站（国道325线恩城服务区）这2家驿站升级，拓展智能化特色服务功能。 | 吴彩堂 | 市总工会 | 2025-06-30 | 按进度推进。 此事项无需财政安排资金。 （1）已制定2家户外劳动者工会爱心驿站智能化升级方案。下一步将对该2家户外劳动者爱心驿站实施智能化升级，对应设备设施改建改装，安装智能化设备。 （2）发挥我市“户外劳动者爱心驿站”服务职工作用，为3188名户外劳动者提供免费饮用水、充电休息等服务，同时还开展普法宣传、送温暖、义剪、义诊等活动，让爱心驿站成为户外劳动者休息、休闲的“港湾”。
|  |  | （2）组织移动体检车开赴工业园区、企业、快递外卖的物流站场等，为100名农民工和新就业形态人员开展免费体检。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （3）利用我市“户外劳动者爱心驿站”，为5000人次户外劳动者提供全天候服务。 |  |  | 2025-11-20
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 9 | 推动圣堂镇中心幼儿园构建城乡学前教育一体化管理资源共享机制，实施乡（镇）、村幼儿园一体化管理，提高村幼儿园的保育教育水平。 | （1）建设圣堂镇城乡学前教育一体化管理资源中心，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动2次。 | 赵超儿 | 市教育局 | 2024-06-30 | 按进度推进。 预算安排：315.15万元；累计支出：24.37万元。 已在圣堂镇建设城乡学前教育一体化管理资源中心。截至5月底，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动4次（4月3日，举办恩平市圣堂镇“城乡学前教育一体化管理资源中心”户外自主游戏观摩交流活动；4月9日，开展恩平市学前教育课题研究培训活动；4月23日，举办“校园文化建设观摩交流活动”；5月20日，举办送教下乡教研交流活动），覆盖幼儿教师400多人次，有效激活了教师的科研内生动力，提升了镇村幼儿园的保育教育水平。
|  |  | （2）城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动3次。 |  |  | 2024-09-30
|  |  | （3）城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动5次以上。 |  |  | 2025-11-20
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 10 | 升级建设1所义务教育乡村温馨校园。 | （1）做好东成中学校园环境提升项目、学生宿舍升级改造项目的前期工作。 | 赵超儿 | 市教育局 | 2025-06-30 | 按进度推进。 预算安排：10万元；累计支出：0万元。 （1）东成中学学生宿舍升级改造项目内容主要是购置学生宿舍储物柜、储物架、置物架、户外凉亭、学生桌椅等设备设施。目前，正在办理采购手续。 （2）已完成东成中学校园文化建设工程（内容包括学科知识展板、特色成果展示及校园艺术作品展示、艺术文化长廊建设等），进一步提升了校园的文化内涵和育人环境。
|  |  | （2）开展东成中学校园环境提升项目、学生宿舍升级改造项目建设。 |  |  | 2025-08-30
|  |  | （3）完成东成中学校园环境提升项目、学生宿舍升级改造项目建设，打造乡村温馨校园。 |  |  | 2025-10-30
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 11 | 将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，提标后惠及残疾学生159人。 | （1）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第一季度拨付率达25%。 | 赵超儿 | 市教育局 市残联 | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：255.11万元；累计支出：19.16万元。 2025年义务教育阶段特殊教育生均经费是255.11万元，惠及残疾学生159人。截至目前，提交审批168.35万元，支出19.16万元。
|  |  | （2）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第二季度拨付率达50%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第三季度拨付率达75%。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第四季度拨付率达100%，惠及残疾学生159人。 |  |  | 2025-11-30
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 12 | 推动有严重不良行为未成年人接受矫治教育转化不低于6人，实现专门学校毕业生重复犯罪率下降5%，全市未成年人违法犯罪案件下降5%。 | （1）按照《关于加强江门市专门教育工作的实施办法（试行）》完善教育课程体系，联合社会团体、义工组织等开展1次心理辅导教育活动，健全社会组织参与未成年人心理辅导长效机制。 | 黄金明 | 市公安局 市委政法委 市教育局 | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：31万元；累计支出：4.19万元。 （1）今年以来，共开展了7次心理辅导教育活动。（1月8日，在沙湖镇沙湖中学开展普法系列宣传和假期安全教育宣传；1月8日，在郁文中学开展普法系列宣传和假期安全教育宣传；2月13日，在冯如小学开展普法系列宣传；3月17日，在冯如小学开展防范电信网络诈骗知识讲座；3月19日，在年乐夫人学校开展预防未成年人违法犯罪宣传；3月19日，在横陂中心开展预防未成年人违法犯罪宣传；4月3日，在冯如纪念中学开展普法系列宣传）。 （2）今年以来，恩平对明德学校送生3人；目前，在校9人。
|  |  | （2）配合江门落实明德学校季度运行经费保障，积极送生，确保专门学校在校学生常态化保持5人以上。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）充分发挥专委会成员职能作用，统筹抓好专门学校毕业生重返原就读学校、关爱帮扶、就业指导等工作。深入开展校园周边环境治理、“护苗”、“护校安园”等行动，突出法治宣传教育，重拳打击未成年人违法犯罪。 |  |  | 2025-11-30
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 13 | 举办线上线下科普活动12场。 | （1）完成1场“科技同心、志愿同行”主题科技志愿服务活动，承办第十一届广东省空天科普绘画大赛。 | 刘春晖 | 市科协 市科普工作联席 会议成员单位 | 2025-04-30 | 按进度推进。 预算安排：7万元；累计支出：7万元。 3月5日，在沙湖镇杨桥小学举办“科技同心•志愿同行”主题科技志愿服务活动1场；顺利承办第十一届广东省空天科普绘画大赛，并于3月6日，在冯如小学完成绘画大赛评选活动1场；3月22日，在广东恩平七星坑省级自然保护区管理处完成“爱鸟周”主题科普活动1场；3月26日，邀请中科院老科学家在锦江社区党群服务中心、成德小学等完成“大手拉小手·科普报告希望行”品牌活动6场。
|  |  | （2）完成1场“爱鸟周”主题科普活动，完成6场次中科院老科学家“大手拉小手·科普报告希望行”品牌活动。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成1场“全国科普日”主场活动，举办恩平市青少年科技创新大赛。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成1场科普知识线上有奖竞答活动。 |  |  | 2025-12-20
五、提升基层医疗服务水平和推进医保服务便捷化 | 14 | 聘请2名副高级以上职称的退休专家到我市担任首席专家。 | （1）2024年我市已聘请的2名首席专家，完成既定的门诊和住院诊疗等工作任务，协助大槐镇中心卫生院制定专科发展规划，至少发展1个以上特色专科。 | 董德顺 | 市卫生健康局 | 2025-04-30 | 按进度推进。 预算安排：90万元；累计支出：0万元。 已聘请2名首席专家（王永忠、曲洪芬）下沉到大槐镇中心卫生院开展技术帮扶工作，通过专家坐诊、手术示教、疑难病例的研讨、专题培训等形式，系统提升院内的诊疗水平，切实推动大槐镇中心卫生院医疗服务向专业化。根据综合测评，考核评定为优秀。
|  |  | （2）开展对2名首席专家的年度考核评定工作，就诊疗质量、医德医风、学术贡献、带教成果等方面进行全面评估。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）根据考核评定结果，完成2名副高级以上职称首席专家的续聘或招聘工作。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）年底前，2名首席专家带教医务人员不少于2人次，至少开展1项以上新技术或新业务，每个季度开展医务人员培训不少于2人次。 |  |  | 2025-12-20
五、提升基层医疗服务水平和推进医保服务便捷化 | 15 | 拓展医保报销范围,将辅助生殖技术项目纳入医保报销范围，年度最高支付限额分别达到职工医保1万元、居民医保5千元。提高职工医保住院年度最高支付限额,由原来56万元提高至58万元。 | （1）贯彻落实2025年度江门市基本医疗保险（含生育保险）待遇标准，稳步提升待遇水平，做好相关政策宣传解读工作。 | 赵超儿 | 市医保局 市政务和数据局 | 2025-04-10 | 已完成。 此项资金由医保基金专户支出，不纳入本级预算。 8项辅助生殖类诊疗项目已纳入医保报销范围，不设起付线，政策范围内支付比例参照住院标准执行，年度最高支付限额职工医保10000元，城乡医保5000元。职工医保基本医疗保险住院年度最高支付限额由56万元提升至58万元。
|  |  | （2）职工和居民医保相关辅助生殖项目的门诊医疗费用参照门诊特定病种予以保障，不设起付线，政策范围内支付比例按照住院标准执行，年度最高支付限额分别为职工医保1万元、居民医保5千元。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）职工医保住院统筹年度最高支付限额为58万元，比上年提高2万元。 |  |  | 2025-09-10
六、深入推进“四好农村路”建设和公共充电设施建设 | 16 | 升级改造农村公路15.5公里，改造农村公路危旧桥梁2座。 | （1）完成农村公路新改建、危桥改造项目入库工作。 | 白建斌 | 市交通运输局 | 2025-03-20 | 按进度推进。 预算安排：3067.05万元；累计支出：1400.92万元。 截至5月底，农村公路新改建已基本完成立项工作，正在进行施工图设计工作；锦岭漫水桥已完成；蓝田大桥正在进行下部结构施工。
|  |  | （2）完成农村公路新改建、危桥改造项目施工图审批工作。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）完成农村公路新改建4公里；完成危桥改造1座。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）完成农村公路新改建15.5公里；完成危桥改造2座。 |  |  | 2025-11-20
六、深入推进“四好农村路”建设和公共充电设施建设 | 17 | 持续做好我市新能源汽车充电基础设施建设工作，新建充电桩160个，更好地满足广大人民群众出行充电需求。 | （1）完成新建充电桩30个。 | 黄嘉仪 | 市发展改革局 市交通运输局 市住房城乡 建设局 恩平供电局 市资产办 市消防救援大队 恩平工业园 管委会 各镇（街） | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：42.21万元；累计支出：14.12万元。 截至5月底，已新建充电桩111个。
|  |  | （2）累计完成新建充电桩60个。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）累计完成新建充电桩90个。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）累计完成新建充电桩160个。 |  |  | 2025-12-10
六、深入推进“四好农村路”建设和公共充电设施建设 | 18 | 全市新增3000个电动自行车充电插座，切实解决群众“充电难、充电贵、充电不安全”的问题。 | （1）综合我市电动自行车保有量及现有充电插座数量，制定各镇（街）充电插座新增计划。 | 黄嘉仪 | 市消防救援大队 市自然资源局 市住房城乡 建设局 市城市管理综合 执法局 恩平供电局 市资产办 恩平工业园 管委会 各镇（街） | 2025-04-20 | 基本按进度推进。 此项资金由第三方公司投入。 2月24日，恩平市电动自行车安全隐患全链条整治专班印发《恩平市电动自行车智能充电设施建设工作方案》。截至5月底，已安装电动自行车充电插座1645个。
|  |  | （2）结合城市规划及既有住宅小区布局，恩城街道、东成镇政府联合市自然资源局、市城管执法局提交电动自行车充电插座规划布点，加快电动自行车充电插座新增的项目建设。 |  |  | 2025-05-10
|  |  | （3）年中完成建设目标的40%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （4）全年完成新增目标100%。加大宣传力度，引导群众前往电动自行车集中停放充电设施进行停放充电，打造5个建设规范、管理有序的典型案例。 |  |  | 2025-11-20
七、因地制宜统筹推进城镇和农村生活污水治理 | 19 | 2025年新建3.5公里供水管网，改造1.5公里供水管网。新建城镇生活污水收集管网25公里；改造污水老旧管网2公里。新增城区雨水管网4公里，改造雨水管网2公里。 | （1）完成新建城镇生活污水管网3公里，改造0.2公里；新建城区雨水管网0.4公里，改造雨水管网0.2公里；新建0.6公里供水管网，改造0.2公里供水管网。 | 白建斌 | 市城市管理综合 执法局 市农业农村局 生态环境局 恩平分局 | 2025-03-30 | 基本按进度推进。 预算安排：12670万元；累计支出：1979.5万元。 （1）已完成新建供水管网2.71公里：发展大道DN800供水管道安装工程（续建工程）2.65公里、体育公园至恩平大道侧8号商业楼供水管道配套工程0.06公里。 （2）已完成新建城镇污水管网7.91公里：恩平中心城区南华街东延线道路及雨污管道建设工程0.56公里、恩平中心城区锦江大道北段雨污管道及环境整治工程2公里、恩平中心城区新平北路等污水管网建设工程1.5公里、恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程1.4公里、东成镇1.5公里、沙湖镇0.15公里、良西镇0.3公里、君堂镇0.5公里。 （3）改造污水管0.6公里：恩平市稔岗路根塘街春园路等街道污水管道及内涝整治工程0.6公里。 （4）已完成新建城区雨水管网3.2公里：恩平中心城区锦江大道北段雨污管道及环境整治工程1公里、恩平中心城区南华街东延线道路及雨污管道建设工程0.1公里、恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程1.52公里、恩平市体育公园周边道路建设工程0.58公里。 （5）改造雨水管0.6公里：恩平市东君路污水管道及内涝整治工程0.4公里、恩平市稔岗路根塘街春园路等街道污水管道及内涝整治工程0.2公里。
|  |  | （2）完成新建城镇生活污水管网8.6公里，改造0.6公里；新建城区雨水管网1.2公里，改造雨水管网0.6公里；新建1.5公里供水管网，改造0.6公里供水管网。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成新建城镇生活污水管网17.2公里，改造1.2公里；新建城区雨水管网2.4公里，改造雨水管网1.2公里；新建2.8公里供水管网，改造1.2公里供水管网。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成新建城镇生活污水管网25公里，改造2公里；新建城区雨水管网4公里，改造雨水管网2公里；新建3.5公里供水管网，改造1.5公里供水管网。 |  |  | 2025-11-20
八、强化食品、药品安全监管 | 20 | 加大对辖区市场食品安全抽查检查频次，全市完成不少于2035批次（含农业农村部门590批次）食品抽检任务，食品检验量达到每千人6.5批次。 | （1）按要求制定工作方案，明确食品抽检批次数以及工作步骤和要求，及时开展食品抽检工作。 | 白建斌 | 市市场监管局 市农业农村局 | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：374.5万元；累计支出：19.22万元。 截至5月底，已完成572批次（市场监管380批次，农业192批次），完成率28.1%，不合格3批次，合格率99.48%。
|  |  | （2）完成全年计划任务量的50%以上，确保“时间过半，任务完成过半”。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）持续均衡推进食品安全抽检工作，完成全年计划任务量的75%以上。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成全年计划任务量的100%，并对年度食品安全抽检工作的开展情况进行总结。 |  |  | 2025-12-10
八、强化食品、药品安全监管 | 21 | 在全市农贸市场（含商超）开展食用农产品快速检测，全年快检不少于67812批次，并及时公示快检信息。 | （1）制定食用农产品快速检测工作方案。 | 白建斌 | 市市场监管局 | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：154.7万元；累计支出：13.96万元。 截至5月底，累计开展蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类食用农产品快检合共26614批次，筛查发现了不合格样品226批次，督促销售者对不合格产品采取自行下架、销毁共计113.39公斤，对疑似不合格产品处置率100%。
|  |  | （2）完成快检任务的50%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成快检任务的75%。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成快检任务的100%。 |  |  | 2025-12-10
八、强化食品、药品安全监管 | 22 | 完成药品监督抽检60批次。 | （1）完成药品监督抽检9批次。 | 白建斌 | 市市场监管局 | 2025-03-30 | 按进度推进。 预算安排：8.4万元；累计支出：8.4万元。 已完成20批次抽检任务，经江门市药品检验所检验，已出结果8批次，均符合标准。
|  |  | （2）完成药品监督抽检30批次。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成药品监督抽检45批次。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成药品监督抽检60批次。 |  |  | 2025-12-10
九、加强青少年心理健康服务 | 23 | 完善12355青少年服务中心建设，依托1支专业服务队伍和1个线下服务阵地，定期开展关爱帮扶、安全教育、心理疏导、防性侵防欺凌等少年儿童自护教育系列活动，通过12345-5咨询服务热线向青少年免费提供心理疏导。恩平市“舒心驿站”年咨询服务数不少于80人次，个案服务数不少于8宗，团体辅导数不少于4场，开展心理健康教育服务不少于12场次。 | （1）完善12355青少年服务中心建设。推动12355志愿服务队伍提质升级。打造妇女儿童普法“维”课堂5.0项目。 | 吴彩堂 | 团市委 市政务和数据局 市妇联 | 2025-04-10 | 按进度推进。 预算安排：13万元；累计支出：1.5万元。 （1）完善恩平市妇幼保健院12355线下阵地，升级后中心分为心理健康知识科普区域和功能区域，通过“专医+志愿者+12355”线上线下双联动形式，常态化为青少年提供心理援助、法律援助、青年妇女产前产后情绪咨询等服务，并与南方医科大学珠江医院签订医共体联盟协议，打通后端特殊个案送诊救治的服务。 （2）完善配备一支12355志愿服务队伍，该队伍由团干部、社工、青年志愿者、心理专科医生、律师等28人组成。已办理跟进省12355平台派发的8张工单，对个案跟踪处理，化解心理危机。 （3）截至5月底，恩平市“舒心驿站”咨询服务数52人次，个案服务数6宗，团体辅导数1场，开展心理健康教育服务4场次，切实帮助青少年解决实际困难和问题，保障青少年的身心健康。
|  |  | （2）依托12355阵地开展心理健康教育服务超6场次。依托“舒心驿站”心理咨询室，开展心理疏导咨询不少于40人次，个案服务数不少于4宗，团体辅导数不少于2场。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）依托12355阵地开展心理健康教育服务超12场次。依托“舒心驿站”心理咨询室，开展心理疏导咨询不少于80人次，个案服务数不少于8宗，团体辅导数不少于4场。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）保持12345-5 江门市青少年心理咨询服务热线7×24 小时畅通，保持接通率在95%以上。 |  |  | 2025-12-10
九、加强青少年心理健康服务 | 24 | 维护青少年心理健康。加强学校心理健康教师队伍建设，开展中小学心理健康“B”证培训，覆盖约260人次。强化家校社协同育人，组织开展15场次专题教育、家长课堂等活动。 | （1）分两批组织各校分管心理健康的负责人及专兼职心理教师（约120名）参加江门市心理健康科学普及体验馆“心灵护航 温暖同行”心理健康参观体验+心理评估+视频讲座科普活动，每批60人，共2场。 | 赵超儿 | 市教育局 市卫生健康局 | 2025-05-30 | 按进度推进。 预算安排：69万元；累计支出：0万元。 4月11日，组织中小学23名心理专兼职教师参加2025年江门市校园心理危机干预培训（第一期）；5月23日，在两所“医教结合”点（职教中心和成德小学）开展校园心理危机干预实操”教师培训；“心理活动月” 已启动，各类校园心理健康教育活动陆续开展；中小学心理健康“B”证培训项目正沟通档期并办理采购。
|  |  | （2）结合心理活动月，以学校为单位，各组织1场家校社协同育人主题活动，通过家长会、家访、校园开放日、亲子活动等形式，与家长畅通日常沟通途径，向家长传递科学的家庭教育理念、养育观念和心理健康知识，并针对不同家庭的个性化需要提供具体指导。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）举办中小学心理健康“B”证培训，覆盖260-280人（取得心理健康初级“C证”以上的教师参加中级“B证”培训，具体培训时间按广东省中小学心理健康指导中心安排的档期）。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）教育局、卫生健康局联合开展“青少年心理问题干预及教育方法”“亲子关系与家庭教育”“校园心理危机干预实操”专题教育、家长课堂等活动13场。 |  |  | 2025-12-20
十、提升城乡安居宜居保障水平 | 25 | 持续做好保障性租赁住房供给，完善租赁补贴发放，新增筹集建设保障租赁住房300套，新增发放租赁补贴50户。 | （1）将恩平工业园大槐配套区员工村及配套设施建设项目2#公寓150套，以及恩平工业园核心区员工村及配套设施建设项目A栋员工宿舍150套项目纳入恩平市2025年保障性租赁住房项目，并报江门住建局认定。 | 白建斌 | 市住房城乡 建设局 市财政局 恩平工业园 管委会 | 2023-03-30 | 按进度推进。 预算安排：375.72万元；累计支出：0万元。 （1）将恩平工业园大槐配套区员工村及配套设施建设项目2#公寓150套和恩平工业园核心区员工村及配套设施建设项目A栋员工宿舍150套纳入恩平市2025年保障性租赁住房项目，并报江门住建局认定。 （2）上级下达新增发放城镇住房保障家庭租赁补贴任务50户，经审核，符合新增发放补贴有19户家庭，补贴资金申请资料现已报送财政局。
|  |  | （2）保障性租赁住房筹建目标完成率达100%（300套）。 |  |  | 2023-06-30
|  |  | （3）完善配套政策，引导保障性租赁住房规范发展，出台《恩平市保障性租赁住房保障范围公告》。 |  |  | 2023-09-30
|  |  | （4）完成新增发放租赁补贴50户任务。 |  |  | 2023-11-20