君堂镇新君村党支部巡察整改情况

| 存在问题 | 整改落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.党组织生活质量不高。 | ①2024年10月23日，镇党建办工作人员到村委会对党务工作者加强学习培训，2024年10月至12月，党务工作者通过线上学习平台“共产党员网”，系统学习党务知识、政策法规及实务操作，提升基层党务业务水平和工作能力； ②2024年10月，村委会创新开展主题党日活动，如下乡播放红色电影，发动党员参加护学志愿岗，组织党员到歇马举人村、蓝田参观，在村党员及村民踊跃参加，组织生活形式获党员普遍认可，支部凝聚力显著增强。 |  |
| 2.党建宣传管理不到位。 | ①2024年9月5日，镇组织委员到村委会指导党建宣传工作；2024年9月6日，驻点领导与村委会干部研究贯彻落实党建宣传工作； ②2024年8月2日，党务工作者在镇府参加基层党务知识培训班，提升党建工作规范化水平，2024年10月至12月，党务工作者通过线上学习平台“学习强国”学习党建宣传知识，提升业务水平； ③村干部针对党建宣传内容开展多次自查自纠，己补充完善村委会党建活动室上墙内容。 |  |
| 3.对村小组财务监管不严。 | ①2024年11月7日上午，村委会财务人员在镇府参加镇三资办组织的三资管理工作会议；2024年11月7日下午，村委会组织村小组财务人员、村长开展村小组“三资”管理业务学习培训，提高财务管理规范意识和专业技能； ②严格执行《君堂镇农村集体“三资”管理制度》，村委会和村民小组报账员做到日清月结，每月8日前将报账资料交到镇“三资”办进行核实入账，落实层级管理制度； ③村委会完成对辖区高基村小组2023年3月购办公用品5笔支出871元出现的白条单报账进行整改，2024年9月18日补开发票，并完成规范报账资料。 |  |
| 4.“三线”治理不彻底。 | ①2024年11月8日，村委会联合镇经济办、电信移动联通三大运营商、供电所和广播电视站对高基、阳平村小组开展“三线”整治工作，已完成整改； ②村干部在辖区开展“三线”安全隐患排查工作，持续做好“三线”专项整治工作。 |  |
| 5.人居环境整治有短板。 | ①2024年9月3日，村干部上门开展加强环境卫生的宣传工作，提高村民自觉维护村容村貌的意识； ②2024年9月24日，村委会督促第三方保洁公司对发现问题进行整改，包括完成南兴村文化楼前的公共区域散养家禽现象、南兴村有池塘漂浮物及杂物垃圾现象、阳平村塘坦前的鸡舍鸡棚及杂草杂物等问题的整改，并发动村民一起维护村容村貌，共同监督做好村庄保洁； ③村干部对村容环境、农村公厕、污水处理设施等开展日常巡查工作，发现问题立即联系相关工作人员整改，落实长效管护机制。 |  |
| 6.河长制落实不力。 | ①2024年9月11日，村干部上门开展思想工作，君堂医院斜对面琅哥河沿岸养殖场的场主已承诺减少养殖数量，合同在2025年8月15日到期，合同期满不再续签； ②2024年9月29日，经村干部上门沟通协调，马髻湖场主已办理农用地设施用地备案。 |  |
| 7.强农惠农政策落实不到位。 | ①2024年9月24日，村干部在村公示栏张贴惠农政策宣传资料，在手机微信群发动群众积极参与惠农政策的落实，派发传单，让村民群众及时了解强农惠农政策的发布； ②2024年11月4日，镇农办工作人员到村委会进行强农惠农政策解读和宣传，并指导村委会开展相关工作； ③农技推广员深入田间指导农户科学种植，提高种植效率。 |  |