## 26.01.15
附件
恩平市2025年十件民生实事完成情况表
（共十件，25项）
项目分类 | 序号 | 工作事项 | 节点计划 | 分管领导 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况
一、加大老年人关怀服务力度 | 1 | 为至少169名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。推动医养深度融合服务，推动实现65岁及以上老年人医养结合服务率超过40%，城乡社区规范健康管理服务率达到65%。 | （1）为30名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到10%。 | 董德顺 | 市卫生健康局 | 2025-04-10 | 已完成。 截至12月底，恩平市共有65岁及以上老年人80866人。在失能老人服务系统中，共录入待评估老人320名，经评估为失能老人的264名。已为辖区内32350名65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到40%；已为211名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。城乡社区规范健康管理服务率已达68.38%。
|  |  | （2）为80名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到20%。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）为130名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到30%。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）为169名失能老年人免费提供健康管理、康复护理及指导、心理支持和能力综合评估等上门服务。辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到40%。完成城乡社区规范健康管理服务率达到65%。 |  |  | 2025-11-20
一、加大老年人关怀服务力度 | 2 | 加强养老服务人才队伍建设，开展养老服务人员专业技能培训不少于272人次，实现全市养老机构院长和养老护理员全员培训上岗。加快推进乡镇级公办养老机构标准化建设，到2025年底，全市评定为一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率达到80%以上。 | （1）制定年度工作清单，明确养老服务人才队伍培训年度任务目标。实现一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率达到80%以上。 | 林喜凤 | 市民政局 | 2025-04-10 | 已完成。 （1）养老服务人才队伍建设方面：已通过开展养老护理员等级认定考前培训、老年人能力评估培训、医养结合人才培训及线上线下技能提升等系列培训，累计培训303人次，超额完成年度任务，并实现全市养老机构院长和养老护理员全员培训上岗。 （2）推进乡镇级公办养老机构标准化建设方面：乡镇级养老服务机构5家，已有4家评定为一级以上服务等级（其中横陂、沙湖敬老院星级评定为二级，大槐、恩城敬老院评定为一级），即全市评定为一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率为80%。
|  |  | （2）推动养老服务人才队伍建设，实施养老服务人员培训，完成不少于1场培训。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）累计完成不少于2场次养老服务人员培训。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）完成不少于272人次养老服务人员培训。 |  |  | 2025-11-20
一、加大老年人关怀服务力度 | 3 | 全面健全老年助餐服务激励引导机制，通过政策扶持、资金补贴、示范引领等多种措施，充分调动社会力量参与老年助餐服务的积极性，在全市范围内运营不少于21处老年助餐服务点。 | （1）制定市老年助餐服务实施方案，强化老年助餐工作政策保障。 | 林喜凤 | 市民政局 | 2025-04-10 | 已完成。 研究制定了《恩平市“乐食堂”长者饭堂管理制度（试行）》，完善我市老年助餐服务机制。2025年已新增老年助餐服务点4处（具体是：河南江安党群服务站长者助餐点、沙湖圩镇社区长者助餐点、昌大昌长者助餐点、中山西路长者助餐点）。目前，全市范围内运营老年助餐服务点21处，已实现镇（街）全覆盖,日助餐约850餐次。
|  |  | （2）研究制定老年助餐服务点评定标准，实现不少于18处服务点提供老年助餐服务。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）实现不少于19处服务点提供老年助餐服务。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）实现不少于21处服务点提供老年助餐服务。 |  |  | 2025-11-20
二、提高困难群众兜底保障和关爱服务水平 | 4 | 保障各类底线民生发放标准，全市低保标准为每人每月950元，特困人员基本生活供养标准为每人每月1520元，集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童的基本生活保障标准统一提高至每人每月2375元，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别为每人每月220元、280元。加强低收入人口动态监测，及时高效处置预警信息，实施精准化救助。加强对特殊困难老年人的探访关爱服务，实现建档特殊困难老年人探访全覆盖。 | （1）确定2025年全市低保、特困人员基本生活供养、集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活保障，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等各类底线民生发放标准。 | 林喜凤 | 市民政局 市委组织部 市委社会工作部 市委老干部局 市人力资源社会 保障局 市退役军人 事务局 市总工会 市残联 | 2025-06-30 | 已完成。 截至12月底，共有低保户3388户7134人，共发放资金5398.10万元；认定特困人员1444人，共发放特困供养金2615.47万元；认定低保边缘家庭129户310人和支出型贫困家庭18户58人。共对48户（次）临时困难家庭实施了救助，支出临时救助金49.64万元。救助流浪乞讨人员共61人，支付流浪乞讨人员救助金2.5万元。在精神病院安置流浪乞讨精神病人共17名，已全部落实安置落户，全部享受特困人员供养待遇。为118名事实无人抚养儿童发放基本生活费349.50万元；为37名孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）发放基本生活费113.06万元。共有重度残疾5828人，发放1952.07万元；困难残疾2604人，发放676.45万元。
|  |  | （2）用好广东省低收入人口动态监测信息平台，加强对低收入人口的动态监测，确保预警信息处置及时率不低于98%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）持续开展特殊困难老年人探访关爱服务，实现建档特殊困难老年人探访全覆盖。 |  |  | 2025-09-20
三、提升稳定就业保障水平 | 5 | 深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“粤菜师傅”培训100人次以上，开展“南粤家政”培训300人次以上。新增取得职业资格或技能等级证书1300人次以上。 | （1）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“南粤家政”培训20人次。 | 赵超儿 | 市人力资源社会 保障局 市民政局 市卫生健康局 市妇联 | 2025-04-10 | 已完成。 2025年，我市开展“粤菜师傅”培训115人次；开展南粤家政培训694人；新增取得职业资格或技能等级证书1353人次。
|  |  | （2）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“南粤家政”培训100人次。新增取得职业资格或技能等级证书300人次。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“粤菜师傅”培训30人次，开展“南粤家政”培训200人次。新增取得职业资格或技能等级证书600人次。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。开展“粤菜师傅”培训100人次，开展“南粤家政”培训300人次。新增取得职业资格或技能等级证书1300人次。 |  |  | 2025-11-20
三、提升稳定就业保障水平 | 6 | 完善1个“就业驿站”建设，就近提供岗位推荐、就业政策咨询服务。搭建就业服务信息平台，提供精准就业匹配服务，为外卖骑手、即时配送骑手、网约车司机、同城货运司机等新就业形态人员开展职业伤害保障。 | （1）完善“小岛社区大党委+就业驿站”相关功能区设置。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 | 赵超儿 | 市人力资源社会 保障局 市科工商务局 市交通运输局 市市场监管局 市税务局 市总工会 | 2025-03-30 | 已完成。 进一步完善“小岛社区大党委+就业驿站”的各功能区域配置，在村居摸排劳动力技能、就业需求，同步搭建线上线下人力资源平台，线上发布岗位、政策，线下组织专场招聘、职业指导。实现驿站与村居信息实时互通，精准匹配岗位与劳动力，助力居民就近就业、企业高效招工。2025年累计举办专场招聘3场，组织32家企业参加，发布招聘岗位494个次。2025年累计受理职业伤害确认申请35宗，经审核34宗确认为职业伤害，不予确认1宗。
|  |  | （2）完善就业驿站的办公条件。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完善就业驿站联通村居联系点，搭建人力资源平台。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）组织就业驿站专场招聘活动2场。严格按照职业伤害保障有关规定为新就业形态人员开展职业伤害确认工作。 |  |  | 2025-11-20
三、提升稳定就业保障水平 | 7 | 全市募集就业见习岗位不少于50个。 | （1）募集就业见习岗位15个。 | 赵超儿 | 市人力资源社会 保障局 | 2025-03-30 | 已完成。 2025年，全市共发布了283个见习岗位，其中机关单位的见习岗位111个，企业的见习岗位172个。在岗见习生62人。
|  |  | （2）募集就业见习岗位25个。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）募集就业见习岗位40个。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）募集就业见习岗位50个。 |  |  | 2025-11-20
三、提升稳定就业保障水平 | 8 | 优化我市工会“爱⼼驿站”的公益服务和管理机制，升级拓展2家智能化驿站特色服务功能，为户外劳动者提供全天候服务约5000人次。组织移动体检车开赴工业园区、企业、快递外卖的物流站场等，为农民工和新就业形态人员开展免费体检约100人次。 | （1）加强对东成镇锦江社区户外劳动者工会爱心驿站、户外劳动者工会爱心驿站（国道325线恩城服务区）这2家驿站升级，拓展智能化特色服务功能。 | 罗兴 | 市总工会 | 2025-06-30 | 已完成。 （1）推进爱心驿站智能化升级。东成镇锦江社区户外劳动者工会爱心驿站、户外劳动者工会爱心驿站（国道325线恩城服务区）已完成智能化改造，设置了智能门禁系统，解决我市户外劳动者“找钥匙、等开门”难题。 （2）持续拓展服务深度。累计为环卫工、外卖骑手、快递员等户外劳动者提供免费饮用水、充电休息等服务6000余人次；开展“夏送清凉”活动，为210多名新业态劳动者赠送清凉饮料。关爱企业职工心理健康，在东成镇锦江社区户外劳动者工会爱心驿站开展心理健康讲座。举办2025年“送健康体检”活动，为350名一线职工和新业态劳动者进行免费体检，以实际行动诠释工会“娘家人”的关怀与担当。 （3）在东成镇锦江社区户外劳动者工会爱心驿站开展“关爱职工健康 助力‘百千万工程’”百场县镇职工义诊活动，为200多名职工群众提供免费诊疗、健康指导等服务，将省级优质医疗资源精准送到基层一线。
|  |  | （2）组织移动体检车开赴工业园区、企业、快递外卖的物流站场等，为100名农民工和新就业形态人员开展免费体检。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （3）利用我市“户外劳动者爱心驿站”，为5000人次户外劳动者提供全天候服务。 |  |  | 2025-11-20
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 9 | 推动圣堂镇中心幼儿园构建城乡学前教育一体化管理资源共享机制，实施乡（镇）、村幼儿园一体化管理，提高村幼儿园的保育教育水平。 | （1）建设圣堂镇城乡学前教育一体化管理资源中心，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动2次。 | 赵超儿 | 市教育局 | 2024-06-30 | 已完成。 已在圣堂镇建设城乡学前教育一体化管理资源中心。2025年，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动10次（4月3日，举办户外自主游戏观摩交流活动；4月9日，开展学前教育课题研究培训活动；4月23日，举办校园文化建设观摩交流活动；5月20日，举办送教下乡教研交流活动；5月30日，举办“恩州童谣传古韵·书香启新程”读书节表演活动；6月25日，举办幼儿园优质课例展示暨区域游戏观摩交流活动；7月3月，对圣堂镇辖区3所幼儿园开展调研；9月19日，组织实验幼儿园园长及骨干教师6人到圣堂开展研讨交流活动；11月14日，举办江门市名师“送教下园”暨自主游戏观摩交流活动；11月18日，举办自主游戏主题活动），覆盖幼儿教师1000多人次，提升镇村幼儿园的保育教育水平。
|  |  | （2）城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动3次。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （3）城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动5次以上。 |  |  | 2025-11-20
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 10 | 升级建设1所义务教育乡村温馨校园。 | （1）做好东成中学校园环境提升项目、学生宿舍升级改造项目的前期工作。 | 赵超儿 | 市教育局 | 2025-06-30 | 已完成。 （1）东成中学学生宿舍升级改造项目内容主要是购置学生宿舍储物柜、储物架、置物架、户外凉亭、学生桌椅等设备设施，已于国庆中秋假期间全面完成建设并安装。 （2）已完成东成中学校园文化建设工程（内容包括学科知识展板、特色成果展示及校园艺术作品展示、艺术文化长廊建设等），进一步提升了校园的文化内涵和育人环境。 （3）积极发动爱心企业、杰出校友捐资助教，累计投入350余万元用于办学条件改善。包括募集42台空调，实现教室、宿舍空调全覆盖；奖学助学基金会惠及86名优秀学生与家庭经济困难学生；获赠价值5万元的专业音响设备及26台“小蜜蜂”扩音器。
|  |  | （2）开展东成中学校园环境提升项目、学生宿舍升级改造项目建设。 |  |  | 2025-08-30
|  |  | （3）完成东成中学校园环境提升项目、学生宿舍升级改造项目建设，打造乡村温馨校园。 |  |  | 2025-10-30
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 11 | 将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，提标后惠及残疾学生159人。 | （1）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第一季度拨付率达25%。 | 赵超儿 | 市教育局 市残联 | 2025-03-30 | 已完成。 2025年义务教育阶段特殊教育生均经费是244.32万元，惠及残疾学生159人，已100%拨付。
|  |  | （2）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第二季度拨付率达50%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第三季度拨付率达75%。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，第四季度拨付率达100%，惠及残疾学生159人。 |  |  | 2025-11-30
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 12 | 推动有严重不良行为未成年人接受矫治教育转化不低于6人，实现专门学校毕业生重复犯罪率下降5%，全市未成年人违法犯罪案件下降5%。 | （1）按照《关于加强江门市专门教育工作的实施办法（试行）》完善教育课程体系，联合社会团体、义工组织等开展1次心理辅导教育活动，健全社会组织参与未成年人心理辅导长效机制。 | 黄金明 | 市公安局 市委政法委 市教育局 | 2025-03-30 | 已完成。 （1）对情节轻微的，未达到行政或刑事责任年龄的，对其采取矫治教育措施。2025年，共送生19人，截至12月底在校16人。 （2）全量梳理我市今年以来涉案未成年名单，各辖区派出所民警法制副校长进行定期跟踪帮扶，对其予以训诫或者矫治教育，与学生所在学校共同落实工作责任。专项行动以来，对涉案未成年人进行敲打教育，共计开具《训诫书》4份、开具《责令未成年人遵守特定行为规范通知书》16份。落实对监护管教缺失家庭的训诫工作，通过责令家长改善教育方式、强化监护意识，履行好家庭教育责任。专项行动以来，对涉案未成年人及监护人落实训诫措施，开具《加强监督教育/责令接受家庭教育指导通知书》18份。 （3）对犯罪的未成年宽容不纵容，精准贯彻宽严相济形势政策，严格落实证据全面细致、程序公正合法、适用法律正确，综合考虑涉案未成年人的成长经历及身心特点，确保最大限度挽救涉案未成年人。2025年，专门学校毕业生暂无重复犯罪的情况。全市未成年违法犯罪案件同比下降7.2%。
|  |  | （2）配合江门落实明德学校季度运行经费保障，积极送生，确保专门学校在校学生常态化保持5人以上。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）充分发挥专委会成员职能作用，统筹抓好专门学校毕业生重返原就读学校、关爱帮扶、就业指导等工作。深入开展校园周边环境治理、“护苗”、“护校安园”等行动，突出法治宣传教育，重拳打击未成年人违法犯罪。 |  |  | 2025-11-30
四、推动构建高质量公共教育服务体系 | 13 | 举办线上线下科普活动12场。 | （1）完成1场“科技同心、志愿同行”主题科技志愿服务活动，承办第十一届广东省空天科普绘画大赛。 | 梁健海 | 市科协 市科普工作联席 会议成员单位 | 2025-04-30 | 已完成。 今年以来，完成科普活动12场。分别是：3月5日，在沙湖镇杨桥小学举办“科技同心•志愿同行”主题科技志愿服务活动1场；顺利承办第十一届广东省空天科普绘画大赛，并于3月6日，在冯如小学完成绘画大赛评选活动1场；3月22日，在广东恩平七星坑省级自然保护区管理处完成“爱鸟周”主题科普活动1场；3月26日，邀请中科院老科学家在锦江社区党群服务中心、成德小学等完成“大手拉小手·科普报告希望行”品牌活动6场；9月16日在锦江国际广场中庭举办2025年首个全国科普月主场活动1场；9月11-22日，在文明恩平微信公众号开展全国科普月线上有奖问答活动1场；9月27日，在恩平市华附学校完成2025年青少年科技创新大赛1场。
|  |  | （2）完成1场“爱鸟周”主题科普活动，完成6场次中科院老科学家“大手拉小手·科普报告希望行”品牌活动。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成1场“全国科普日”主场活动，举办恩平市青少年科技创新大赛。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成1场科普知识线上有奖竞答活动。 |  |  | 2025-12-20
五、提升基层医疗服务水平和推进医保服务便捷化 | 14 | 聘请2名副高级以上职称的退休专家到我市担任首席专家。 | （1）2024年我市已聘请的2名首席专家，完成既定的门诊和住院诊疗等工作任务，协助大槐镇中心卫生院制定专科发展规划，至少发展1个以上特色专科。 | 董德顺 | 市卫生健康局 | 2025-04-30 | 已完成。 已聘请2名首席专家（王永忠、曲洪芬）下沉到大槐镇中心卫生院开展技术帮扶工作，通过专家坐诊、手术示教带教、疑难病例的研讨、专题培训、案例分析等形式，系统提升院内的诊疗水平，切实推动大槐镇中心卫生院医疗服务向专业化。其中，王永忠带领该院外科团队开展慢性骨髓炎病灶清除术等新技术，曲洪芬带领该院内科团队开展首例糖尿病酮症酸中毒的规范抢救治疗以及COPD和带状疱疹的规范治疗。根据综合测评，考核评定为优秀。2025年7月1日已完成对2名高级职称首席专家的续聘工作。2025年，带教医务人员11人次，共开展外科手术27例；举办培训教学22次，共296人次参加。
|  |  | （2）开展对2名首席专家的年度考核评定工作，就诊疗质量、医德医风、学术贡献、带教成果等方面进行全面评估。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）根据考核评定结果，完成2名副高级以上职称首席专家的续聘或招聘工作。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）年底前，2名首席专家带教医务人员不少于2人次，至少开展1项以上新技术或新业务，每个季度开展医务人员培训不少于2人次。 |  |  | 2025-12-20
五、提升基层医疗服务水平和推进医保服务便捷化 | 15 | 拓展医保报销范围,将辅助生殖技术项目纳入医保报销范围，年度最高支付限额分别达到职工医保1万元、居民医保5千元。提高职工医保住院年度最高支付限额,由原来56万元提高至58万元。 | （1）贯彻落实2025年度江门市基本医疗保险（含生育保险）待遇标准，稳步提升待遇水平，做好相关政策宣传解读工作。 | 赵超儿 | 市医保局 市政务和数据局 | 2025-04-10 | 已完成。 8项辅助生殖类诊疗项目已纳入医保报销范围，不设起付线，政策范围内支付比例参照住院标准执行，年度最高支付限额职工医保10000元，城乡医保5000元。职工医保基本医疗保险住院年度最高支付限额由56万元提升至58万元。2025年8月16日起，将58个原限定生育保险支付的生育医疗服务项目，扩大到基本医疗保险支付范围，落实支持积极生育措施。
|  |  | （2）职工和居民医保相关辅助生殖项目的门诊医疗费用参照门诊特定病种予以保障，不设起付线，政策范围内支付比例按照住院标准执行，年度最高支付限额分别为职工医保1万元、居民医保5千元。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）职工医保住院统筹年度最高支付限额为58万元，比上年提高2万元。 |  |  | 2025-09-10
六、深入推进“四好农村路”建设和公共充电设施建设 | 16 | 升级改造农村公路15.5公里，改造农村公路危旧桥梁2座。 | （1）完成农村公路新改建、危桥改造项目入库工作。 | 白建斌 | 市交通运输局 | 2025-03-20 | 已完成。 （1）2025年建设农村公路15.5公里，分为7个项目（县道X832塘三线水利桥至上塘劳村段改扩建工程、县道X842横元线清湖头桥至元山仔段改扩建工程、县道X833西下线龙尾桥至下佬户段路网提升工程、县道X540深新线县界至白艮段改扩建工程、县道X842横元线横平村至横西村段改扩建工程、县道X845凹牛线乌眼龙至牛江圩段改扩建工程、县道X845凹牛线拗口至良东村段改扩建工程），已完成。 （2）2座危桥改造。锦岭漫水桥和蓝田大桥已完成改造。
|  |  | （2）完成农村公路新改建、危桥改造项目施工图审批工作。 |  |  | 2025-06-20
|  |  | （3）完成农村公路新改建4公里；完成危桥改造1座。 |  |  | 2025-09-20
|  |  | （4）完成农村公路新改建15.5公里；完成危桥改造2座。 |  |  | 2025-11-20
六、深入推进“四好农村路”建设和公共充电设施建设 | 17 | 持续做好我市新能源汽车充电基础设施建设工作，新建充电桩160个，更好地满足广大人民群众出行充电需求。 | （1）完成新建充电桩30个。 | 赵超儿 | 市发展改革局 市交通运输局 市住房城乡 建设局 恩平供电局 市资产办 市消防救援大队 恩平工业园 管委会 各镇（街） | 2025-03-30 | 已完成。 2025年，新建充电桩194个。
|  |  | （2）累计完成新建充电桩60个。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）累计完成新建充电桩90个。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）累计完成新建充电桩160个。 |  |  | 2025-12-10
六、深入推进“四好农村路”建设和公共充电设施建设 | 18 | 全市新增3000个电动自行车充电插座，切实解决群众“充电难、充电贵、充电不安全”的问题。 | （1）综合我市电动自行车保有量及现有充电插座数量，制定各镇（街）充电插座新增计划。 | 黄金明 | 市消防救援大队 市自然资源局 市住房城乡 建设局 市城市管理综合 执法局 恩平供电局 市资产办 恩平工业园 管委会 各镇（街） | 2025-04-20 | 已完成。 全市新增电动自行车智能充电端口6715个，超额完成年度建设任务，从源头上缓解“充电难”问题。
|  |  | （2）结合城市规划及既有住宅小区布局，恩城街道、东成镇政府联合市自然资源局、市城管执法局提交电动自行车充电插座规划布点，加快电动自行车充电插座新增的项目建设。 |  |  | 2025-05-10
|  |  | （3）年中完成建设目标的40%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （4）全年完成新增目标100%。加大宣传力度，引导群众前往电动自行车集中停放充电设施进行停放充电，打造5个建设规范、管理有序的典型案例。 |  |  | 2025-11-20
七、因地制宜统筹推进城镇和农村生活污水治理 | 19 | 2025年新建3.5公里供水管网，改造1.5公里供水管网。新建城镇生活污水收集管网25公里；改造污水老旧管网2公里。新增城区雨水管网4公里，改造雨水管网2公里。 | （1）完成新建城镇生活污水管网3公里，改造0.2公里；新建城区雨水管网0.4公里，改造雨水管网0.2公里；新建0.6公里供水管网，改造0.2公里供水管网。 | 白建斌 | 市城市管理综合 执法局 市农业农村局 生态环境局 恩平分局 | 2025-03-30 | 已完成。 （1）完成新建供水管网3.5公里，改造1.5公里。新建：发展大道DN800供水管道安装工程（续建工程）3公里，体育公园至恩平大道侧8号商业楼供水管道配套工程0.5公里；改造：大安村周边供水管道优化工程1公里、工业四路美亚联至东风南路DN200供水管改造0.5公里。 （2）完成新建城镇污水管网46.55公里：恩平中心城区南华街东延线道路及雨污管道建设工程0.56公里、恩平中心城区锦江大道北段雨污管道及环境整治工程4.28公里、恩平中心城区新平北路等污水管网建设工程5.98公里、恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程2.06公里、恩平中心城区新城路至锦绣路延长段雨污管道及环境整治工程0.49公里。沙湖镇0.772公里、牛江镇3.98公里、君堂镇3公里、良西镇0.87公里、东成镇12.016公里、大田镇1.97公里、横陂镇0.347公里、大槐镇8.441公里，那吉镇0.784、圣堂1公里。 （3）改造污水管2公里：恩平市稔岗路根塘街春园路等街道污水管道及内涝整治工程1.32公里、恩平市东君路污水管道及内涝整治工程0.68公里。 （4）完成新建城区雨水管网4.1公里：恩平中心城区锦江大道北段雨污管道及环境整治工程1公里、恩平中心城区南华街东延线道路及雨污管道建设工程0.46公里、恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程1.52公里、恩平市体育公园周边道路建设工程0.58公里、恩平中心城区新城路至锦绣路延长段雨污管道及环境整治工程0.54公里。 （5）改造雨水管2.2公里：恩平市东君路污水管道及内涝整治工程1.2公里、恩平市稔岗路根塘街春园路等街道污水管道及内涝整治工程0.38公里、恩平中心城区温泉路（锦绣嘉园至恩平大道段）雨污管道及配套设施建设工程0.62公里。
|  |  | （2）完成新建城镇生活污水管网8.6公里，改造0.6公里；新建城区雨水管网1.2公里，改造雨水管网0.6公里；新建1.5公里供水管网，改造0.6公里供水管网。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成新建城镇生活污水管网17.2公里，改造1.2公里；新建城区雨水管网2.4公里，改造雨水管网1.2公里；新建2.8公里供水管网，改造1.2公里供水管网。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成新建城镇生活污水管网25公里，改造2公里；新建城区雨水管网4公里，改造雨水管网2公里；新建3.5公里供水管网，改造1.5公里供水管网。 |  |  | 2025-11-20
八、强化食品、药品安全监管 | 20 | 加大对辖区市场食品安全抽查检查频次，全市完成不少于2035批次（含农业农村部门590批次）食品抽检任务，食品检验量达到每千人6.5批次。 | （1）按要求制定工作方案，明确食品抽检批次数以及工作步骤和要求，及时开展食品抽检工作。 | 白建斌 | 市市场监管局 市农业农村局 | 2025-03-30 | 已完成。 2025年，食品安全监督性抽检已完成2126批次，共发现不合格36批次，不合格率为1.69%。开展“你点我检 服务惠民生”活动11场次。
|  |  | （2）完成全年计划任务量的50%以上，确保“时间过半，任务完成过半”。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）持续均衡推进食品安全抽检工作，完成全年计划任务量的75%以上。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成全年计划任务量的100%，并对年度食品安全抽检工作的开展情况进行总结。 |  |  | 2025-12-10
八、强化食品、药品安全监管 | 21 | 在全市农贸市场（含商超）开展食用农产品快速检测，全年快检不少于67812批次，并及时公示快检信息。 | （1）制定食用农产品快速检测工作方案。 | 白建斌 | 市市场监管局 | 2025-03-30 | 已完成。 2025年，累计开展蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类食用农产品快检合共68346批次，筛查发现了不合格样品752批次，督促销售者对不合格产品采取自行下架、销毁共计341.82公斤，对疑似不合格产品处置率100%。
|  |  | （2）完成快检任务的50%。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成快检任务的75%。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成快检任务的100%。 |  |  | 2025-12-10
八、强化食品、药品安全监管 | 22 | 完成药品监督抽检60批次。 | （1）完成药品监督抽检9批次。 | 白建斌 | 市市场监管局 | 2025-03-30 | 已完成。 2025年，已完成60批次抽检任务，经江门市药品检验所检验均符合标准要求。
|  |  | （2）完成药品监督抽检30批次。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完成药品监督抽检45批次。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成药品监督抽检60批次。 |  |  | 2025-12-10
九、加强青少年心理健康服务 | 23 | 完善12355青少年服务中心建设，依托1支专业服务队伍和1个线下服务阵地，定期开展关爱帮扶、安全教育、心理疏导、防性侵防欺凌等少年儿童自护教育系列活动，通过12345-5咨询服务热线向青少年免费提供心理疏导。恩平市“舒心驿站”年咨询服务数不少于80人次，个案服务数不少于8宗，团体辅导数不少于4场，开展心理健康教育服务不少于12场次。 | （1）完善12355青少年服务中心建设。推动12355志愿服务队伍提质升级。打造妇女儿童普法“维”课堂5.0项目。 | 罗兴 | 团市委 市政务和数据局 市妇联 | 2025-04-10 | 已完成。 （1）深化医校合作，完善线下阵地。联合市妇幼保健院，在医院儿保科共建完善12355线下服务阵地。采用“专业医生+志愿者+12355”线上线下联动模式，常态化提供心理援助、法律援助及青年妇女孕产期情绪咨询等服务。升级后的中心划分科普区与功能区，有效落实心理健康“预防-治疗-发展”的前端服务链。同时，与南方医科大学珠江医院签订医共体联盟协议，畅通特殊个案转诊救治的后端通道。 （2）建强专业队伍，高效响应需求。组建一支28人的12355志愿服务队，涵盖团干部、社工、志愿者、心理医生、律师等。通过驻点值班、上门服务等形式，承接并高效办理省青少年服务热线转介事项。2025年以来，联动专家团队及时跟进处理省12355平台派发的13张工单，有效化解个案心理危机。 （3）强化部门协同，拓展服务覆盖面。加强与市妇联联动，依托“舒心驿站”平台，累计提供咨询服务167人次、个案服务12宗、团体辅导4场、心理健康教育活动20场次，切实解决青少年实际困难，保障其身心健康。
|  |  | （2）依托12355阵地开展心理健康教育服务超6场次。依托“舒心驿站”心理咨询室，开展心理疏导咨询不少于40人次，个案服务数不少于4宗，团体辅导数不少于2场。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）依托12355阵地开展心理健康教育服务超12场次。依托“舒心驿站”心理咨询室，开展心理疏导咨询不少于80人次，个案服务数不少于8宗，团体辅导数不少于4场。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）保持12345-5江门市青少年心理咨询服务热线7×24 小时畅通，保持接通率在95%以上。 |  |  | 2025-12-10
九、加强青少年心理健康服务 | 24 | 维护青少年心理健康。加强学校心理健康教师队伍建设，开展中小学心理健康“B”证培训，覆盖约260人次。强化家校社协同育人，组织开展15场次专题教育、家长课堂等活动。 | （1）分两批组织各校分管心理健康的负责人及专兼职心理教师（约120名）参加江门市心理健康科学普及体验馆“心灵护航 温暖同行”心理健康参观体验+心理评估+视频讲座科普活动，每批60人，共2场。 | 赵超儿 | 市教育局 市卫生健康局 | 2025-05-30 | 已完成。 （1）加强学校心理健康教师队伍建设。开展中小学心理健康中级“B”证培训8场，覆盖260名教师。组织2批120名专兼职心理教师到江门市心理健康科学普及体验馆参观学习。开展校园心理危机干预实操教师培训2场，名师工作室集中研修和“校园心理危机预警干预”工作坊活动2场。组织全市心理教师和班主任参加南方教研大讲堂线上培训。 （2）强化家校社协同育人。开展“家校共育 守护成长”“爸妈大讲堂”家长课堂暨家长委员会会议13场，向家长宣传普及心理健康知识，帮助家长树立科学的育人理念。邀请华南师范大学心理学教授为教师及家长开展专题“校 园心理危机的风险识别与干预策略”“亲子关系与家庭教育”专题实操培训2场。开展“同课异构”心理课堂活动3场。 （3）“心理活动月”活动已完成，我市有20份作品在江门获奖（其中一等2份、二等7份、三等11份）。
|  |  | （2）结合心理活动月，以学校为单位，各组织1场家校社协同育人主题活动，通过家长会、家访、校园开放日、亲子活动等形式，与家长畅通日常沟通途径，向家长传递科学的家庭教育理念、养育观念和心理健康知识，并针对不同家庭的个性化需要提供具体指导。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）举办中小学心理健康“B”证培训，覆盖260-280人（取得心理健康初级“C证”以上的教师参加中级“B证”培训，具体培训时间按广东省中小学心理健康指导中心安排的档期）。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）教育局、卫生健康局联合开展“青少年心理问题干预及教育方法”“亲子关系与家庭教育”“校园心理危机干预实操”专题教育、家长课堂等活动13场。 |  |  | 2025-12-20
十、提升城乡安居宜居保障水平 | 25 | 持续做好保障性租赁住房供给，完善租赁补贴发放，新增筹集建设保障租赁住房300套，新增发放租赁补贴50户。 | （1）将恩平工业园大槐配套区员工村及配套设施建设项目2#公寓150套，以及恩平工业园核心区员工村及配套设施建设项目A栋员工宿舍150套项目纳入恩平市2025年保障性租赁住房项目，并报江门住建局认定。 | 白建斌 | 市住房城乡 建设局 市财政局 恩平工业园 管委会 | 2025-03-30 | 已完成。 （1）将恩平工业园大槐配套区员工村及配套设施建设项目2#公寓150套和恩平工业园核心区员工村及配套设施建设项目A栋员工宿舍150套纳入恩平市2025年保障性租赁住房项目，并报江门市住建局认定。3月31日，江门市住建局审查并出具认定书。保障性租赁住房筹建目标300套，保障性租赁住房筹建目标完成率达100%。 （2）已经出台《恩平市2025年度保障性租赁住房保障范围公告》，文件明确我市保障性租赁住房准入和退出的具体条件、小户型的具体面积标准以及低租金的具体标准。 （3）上级下达新增发放城镇住房保障家庭租赁补贴任务50户，已完成新增发放补贴有53户。
|  |  | （2）保障性租赁住房筹建目标完成率达100%（300套）。 |  |  | 2025-06-30
|  |  | （3）完善配套政策，引导保障性租赁住房规范发展，出台《恩平市保障性租赁住房保障范围公告》。 |  |  | 2025-09-30
|  |  | （4）完成新增发放租赁补贴50户任务。 |  |  | 2025-11-20