## 2025-1
附件12 内部
大田镇大田圩社区党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：大田圩社区党支部 联络员：谭雪琴 联系电话：7322699
《巡察反馈意见》内容分解 | 原因分析 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
一、固定资产管理不规范。2021年以来购买无线电系统、社区智慧共建系统、计算机显示器和电脑4单共32486元没有登记固定资产。 | （1）管理制度执行不到位。缺乏明确“村账镇管”的固定资产管理规范，对资产登记、盘点、核销等环节没有跟踪复核，对新购置资产有没有转入固定资产登记工作缺失，易造成漏报。 （2）重视程度不足、业务人员能力不够。工作人员未充分认识固定资产管理重要性，工作仅依赖镇“三资”管理部门，对资产范围认识缺失，如将价值达标的办公设备、社区活动设施等未纳入资产范畴，且业务知识匮乏，造成漏报。 （3）资产动态管理不规范。未建立资产动态跟踪机制，资产调配、使用地点变更时无记录更新，资产增减变动无法及时掌握，新资产未及时登记，处置资产未及时核销，账实不符。 | （1） 全面清查与动态管理。开展资产清查，组建清查小组，实地盘点，核对资产信息，建立资产卡片与台账，实时更新资产变动情况，确保账实相符。补登固定资产，结合2024年的清产核资工作，重新盘点社区固定资产，查漏补缺。 （2）加强制度建设。制定《社区固定资产管理制度》，明确资产确认标准、入账流程、盘点周期（每季度全面盘点，每月抽查）、处置程序等，规范管理行为。 （3）加强人员培训。组织资产管理培训，邀请专业人员讲解资产知识、管理制度与操作流程，提升工作人员业务水平，增强责任意识。 | 吴杰锋 陈凤意 谭雪琴 | 2025年3月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 针对缺失的固定资产登记，我社区全面排查并积极争取镇三资办公室的大力支持，将社区财务账面没有转入固定资产管理台账的无线电系统、社区智慧共建系统、计算机显示器和电脑等设备转入镇三资管理系统固定资产管理平台，完善了资产登记、资产调配、资产核销等动态管理，并安排专人（报账员陈凤意）每月复查复核。通过整改，社区固定资产账目完整、准确，真实反映了资产实际状况，为后续资产管理和决策提供了可靠依据；有效避免了资产购置随意、登记不及时、管理混乱等问题，提升了资产管理效率；定期盘点机制和明确的责任分工，强化了内部监督，增强了工作人员的责任意识，降低了资产流失风险，确保社区资产安全、完整。
二、支出缺签领。2023年10月购买村级篮球赛服装3700元缺签领表。 | （1）报账意识淡薄。社区工作人员对财务报账流程和规范缺乏足够重视，未充分认识到签领表作为重要报账依据的关键作用，在篮球赛组织过程中，未将签领表的制作与收集纳入工作重点，导致报账时资料缺失。 （2）组织管理混乱。篮球赛筹备与执行过程中组织管理不到位，未明确专人负责物资管理与签领记录工作。 （3）财务知识欠缺。工作人员对财务知识了解有限，不清楚报账所需的具体资料和要求，不知道如何规范制作签领表以满足财务审核标准。在物资采购和发放时，未考虑到后续报账环节，造成报账依据不足。 | （1）重新梳理与补充资料。通过查阅比赛报名名单、询问参赛人员、参考现场照片等方式，追溯球服等物资的发放情况，补充缺失的签领表，并确保资料完整准确。 （2）加强培训，提高强化报账意识。组织社区工作人员参加财务知识培训，有针对性地提升工作人员报账意识和业务能力。 （3）规范组织管理流程。建立健全社区活动组织管理制度，明确活动各环节责任人，特别是物资管理和财务报账责任人。在今后活动筹备阶段，制定详细的物资管理与报账计划，确保物资发放与资料收集同步进行。 | 吴杰锋 陈凤意 谭雪琴 | 2025年3月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 社区篮球赛因无球服等签领表作为报账依据暴露出管理漏洞。为此，我们迅速开展整改工作，旨在完善财务管理流程，确保账目清晰、合规。组织财务人员对篮球赛相关费用进行全面清查，梳理所有涉及球服等物资采购的发票和凭证，明确每笔支出的明细和用途； 签领表补全：联系参赛队伍及相关人员，按照实际发放情况，补全球服、篮球等物资的签领表，详细记录领取人信息，确保账物相符。通过整改，通过清查和补全签领表，篮球赛的费用支出账目清晰透明，有效提升了财务管理的规范性；为今后社区活动的物资管理和报账工作提供了明确指导，工作人员严格按照制度执行，确保物资发放和报账流程规范有序；完善的签领表和制度使社区活动财务监督更加有效。
三、村容村貌有待提升。文化公园部分健身设施损坏、松动、倾斜，儿童滑梯损坏。文化广场有一雨水井缺失井盖，“疫情防控”相关的宣传资料未及时清理。江北公园男厕所堵塞，无人清理。大田市场公厕有多处“成人电影网址”广告，市场周边有广告牌损坏，市场内排水沟油积无及时清理。三鸟市场侧边巷道堆积垃圾，环市路二十九巷附近堆积大量垃圾，街头固体废物随处堆放。 | （1）管理机制不完善。社区没有建立完善的娱乐设施维护制度，缺乏定期巡检安排，未能及时联系镇主管部门（镇城监部门）明确设施维护的责任主体、维护周期以及维护标准，导致设施损坏后难以及时发现并维修。 （2）工作人员对日常巡查工作存在漏洞，未能及时发现并清理广告，责任划分不清晰，未建立快速响应的报修与处理流程，对环境管理的时效性认识不足，缺乏明确的资料清理制度与定期巡检机制，导致过期资料留存和厕所堵塞。缺乏对广告牌的定期维护与检查机制，未能及时发现潜在的损坏风险。垃圾清理人员工作安排不合理，未对排水沟制定专门的清理计划，同时环保方面宣传不足，随意丢弃垃圾情况仍有发生。 （3）宣传教育力度不足。垃圾分类、环保宣传时紧时松，导致居民环保意识淡薄，缺乏垃圾分类概念，存在乱扔垃圾现象。 （4）责任意识不强，管理不到位。缺乏统一管理和维护，私搭乱建现象时有发生，影响整体美观。 （5）资金投入不足。垃圾处理设施不足，导致垃圾随意堆放且处理不及时；对娱乐设施维护的资金安排较少，没有设立专项维护资金，更换损坏设施或整体维修资金短缺，导致维修工作被迫延迟。 | （1）完善管理制度，厘清职责。加强沟通，与镇城监部门进一步明确日常保洁、设施维护职责。 （2）收到“‘疫情防控’相关的宣传资料未及时清理。江北公园男厕所堵塞，无人清理。大田市场公厕有多处‘成人电影网址’广告，市场周边有广告牌损坏，市场内排水沟油积无及时处理。”的反馈后，立即与负责部门——镇城监中队协调，并会同城监中队立行立改，全面落实清理保洁工作；同时，建议城监中队落实日常巡查、保洁责任。 （3）加强宣传教育，引导居民养成良好的卫生习惯。开展环保宣传活动，向居民普及垃圾分类知识，同时设置垃圾分类示范区域，不断提高居民环保意识。 （4）加强管理，强化日常巡查。新增多个垃圾桶，并合理布局，方便居民投放垃圾。定期组织垃圾清运，做到日产日清。 （5）落实资金保障。积极争取上级部门补贴和社会捐赠，保障维修资金充足，并利用专项资金，对破损严重的健身器材进行了维修和零部件更换，对辖区娱乐健身设施、公共设施、乱搭乱建等进行全面排查、整改。 | 吴杰锋 吴伙明 岑超群 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | （1）“疫情防控”相关的宣传资料、大田市场公厕有多处“成人电影网址”广告已清理； （2）已拆除文化公园损坏的儿童滑梯； （3）其他存在问题已向镇城监部门反映。
四、城镇自建房报批管理不严。圩镇有三户在建房屋未批先建。 | （1）法规宣传不足。社区仅对建房审批相关法律法规和政策宣传而无审核流程。仅在社区公告栏张贴文件，未深入居民讲解，导致许多居民对未批先建的违法性和严重后果认识不足，缺乏依法依规建房意识。 （2）监管机制缺失。社区缺乏有效的日常审核、巡查监管机制，没有明确巡查人员、路线、频率。未能及时发现居民未批先建行为，等发现时房屋已建到一定程度，增加整改难度和成本。此外，社区与上级主管部门在监管上信息沟通不畅，未形成有效联动。 | （1）迅速核实未批先建房屋的情况，积极协助镇规划建设办、行政执法办落实整改措施。 （2）加强法规宣传教育。开展多样化宣传活动，协助举办建房法规知识讲座；利用微信、信息定期推送建房审批政策和违法案例；在社区显眼位置张贴宣传海报、悬挂横幅，增强居民法律意识。 （3）建立健全监管机制。积极协助镇报建管理部门工作，明确巡查人员职责，制定每周至少三次的巡查计划。建立与上级主管部门的信息共享和快速反应机制，发现新建房行为立即上报镇规划建设部门进行复核。 | 吴杰锋 陈凤意 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | （1）违规建设有效遏制：制定巡查计划后，使违规建设行为发现率得到较大的提高，新增违规建设数量也得到下降。 （2）居民意识明显提高：多样化的宣传教育活动覆盖了90%以上的社区居民，居民对自建房报批流程和法规政策的知晓率从不足50%提升至85%，社区自建房建设秩序得到有效规范。
五、工程报账归档资料不齐全。2021年大田镇旧供电所人行道下陷修复抢修工程缺验收书，直接按合同价格结算。 | （1）流程认知模糊。社区工作人员对建设工程报账流程缺乏清晰认知，不清楚工程验收报告等报账依据的关键作用，导致从工程实施初期就未将收集、整理报账资料作为重点工作，忽视了工程验收环节的规范性与必要性。 （2）沟通协调不畅。社区与工程施工方、监理方等相关主体之间沟通渠道不畅通，信息传递存在延误与偏差。施工方未按时提交完整验收资料，社区也未有效督促，造成报账依据缺失。 （3）监管机制缺失。仅依靠镇相关部门监管，社区内部缺乏对建设工程全过程的有效监管机制，对项目实施进度、质量把控以及报账资料收集等工作缺乏定期检查与跟踪。没有明确的责任追究制度，导致工作人员对报账依据的收集工作不够重视，即便出现问题也难以追究责任。 | （1）流程梳理与培训。全面梳理建设项目报账流程，明确各环节所需报账依据及提交时间节点，加强与镇相关财务人员和项目管理人员沟通、学习，确保工作人员熟悉流程，提升业务能力。 （2）强化沟通协调。在项目验收阶段，提前与施工方明确验收资料清单，督促按时提交相关资料，社区安排专人跟进资料收集情况，确保资料完整。 （3）完善监管机制。明确项目负责人、监管人员职责，对项目实施全过程进行定期检查与不定期抽查。建立责任追究制度，对因工作失职导致报账依据缺失，影响项目报账进度的相关人员进行严肃问责。 | 吴杰锋 陈凤意 谭雪琴 | 2025年4月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | （1）全面清查梳理：按照工程设计、预算、立项文件、合同协议、施工记录、验收报告、结算、财务票据等资料，详细列出每份资料的缺失情况，并建立清查台账。 （2）多方协同追补：与施工单位、监理单位等相关方积极沟通，之间开展资料自查互查，确保内部留存资料完整。 （3）完善制度流程：明确资料收集、整理、审核、归档的全流程标准。规定每个工程从立项开始，就指定专人负责资料管理，确保资料随工程进度同步收集整理。 经过清查和追补，社区历年来共两项工程均已成功补全资料，为工程报账和后续审计提供了有力支持。工作人员对报账归档资料的重视程度明显提高，主动收集和整理资料的意识显著增强。