## Sheet1
附件3 内部
大田镇炉塘村党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：炉塘村党支部 联络员：郑木源 联系电话： 7321268
《巡察反馈意见》 内容分解 | 原因分析 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、固定资产管理不规范。2023年购置条形桌1040元没有登记固定资产。 | 工作不够细致，没有及时登记固定资产。 | （1）补充登记固定资产，查漏补缺，规范固定资产管理。 （2）加强制度建设，制定村固定资产管理制度，明确资产确认标准、入账流程、处置程序等，每季度进行全面盘点。 （3）组织村干部集中学习固定资产管理业务知识，邀请专业人员讲解资产知识、管理制度及操作流程，提高工作人员业务管理水平，增强责任意识。 | 郑木源 | 2025年3月31日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | （1）已补充固定资产登记资料，查漏补缺，规范固定资产管理。 （2）制定村固定资产管理制度，明确资产确认标准、入账流程、处置程序等，每季度进行全面盘点。组织村干部集中学习固定资产管理业务知识，提高工作人员业务管理水平，增强责任意识。
二、安全风险管理意识不强。旧炉塘小学应急救援点的应急药品和食品过期。 | （1）安全管理意识不强，没有及时更新应急救援物资。 （2）日常巡查次数不足，没有及时发现问题。 | （1）按要求立即更换补充应急物资。 （2）完善巡查制度，加强应急救援点的巡查力度。 | 郑木源 | 2025年3月31日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 已更换应急援点物资，完善巡查力度，加强管理意识
三、乡村绿美建设管护欠缺。2024年在上炉塘至下炉塘村道种植的无忧树被薇甘菊侵害，存活率不高。 | 乡村绿美建设意识不强，种植树苗管护措施落实不到位，没有及时清理薇甘菊，导致种植树苗被侵害；种植后没有加强管理导致树苗存活率不高。 | （1）采取措施，开展清理薇甘菊、杂草和藤条行动，树苗根茎生长稳定后适当施肥。 （2）完善乡村绿美建设管护制度，按树苗生长情况制定管护制度，每季度给树苗适当除草，严控薇甘菊生长，适当施肥，保障树苗生长。 | 郑木源 | 2025年3月31日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 已针对种植树苗进行清理嶶甘菊、杂草和藤条，适当施肥。完善乡村绿美建设管护制度，加强乡村绿美意识。
四、人居环境有待提高。上炉塘村村道和水沟堆积垃圾，公厕无人打扫。 | （1）人居环境整治宣传不到位，村民环境保护意识不足。 （2）管理措施落实不到位，公厕管理松懈。 | （1）利用广播、宣传栏等载体，加强人居环境保护宣传，引导村民养成垃圾分类、圈养家禽的习惯，逐渐提高村民环保意识。组织开展清洁行动，重点清理村道和水沟等重点部位垃圾。 （2）加强巡查，加强对公厕的日常管理和日常清洗，建立厕所记录本，增强责任意识，抓好公厕清理和管护工作。 | 郑木源 | 2025年7月31日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | （1）已组织开展清洁行动，重点清理村道和水沟等重点部位垃圾。继续加强人居环境保护宣传，逐渐提高村民环保意识。 （2）已建立厕所清理记录本，抓好管护工作。
五、村务公开不到位。村委会村务公开栏空白，没有公开任何资料。 | 管理不到位。村务公示时间一般为7天，公示栏位于室外，纸张容易遭雨水浸泡导致纸张发黄或变形，公示完后就会取下来，未能及时更新村务公开资料。 | （1）规范村务公开流程，明确信息收集、审核、发布的责任主体与时间节点，形成从信息产生到公开的闭环管理，及时更新村务公开，确保公开工作有序推进。 （2）拓宽线上公开渠道，通过村民代表微信群、各自然村微信群等平台，及时推送村务信息，提高村务公开的时效性与便捷性 。 | 郑木源 | 2025年7月31日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 规范村务公开流程，按要求及时更新村务公开，长期进行。
六、工程管理不规范。2021年以来炉塘小学至阵湾发电站路段公路平整修复项目等5单工程项目没有预算书、结算书。2023年锦炉线水泥路面修复工程（结算金额4.38万元）和锦炉线函洞水泥路面修复工程（结算金额3.06万元），为同一道路的修复工程，施工方为同一人，施工时间相差10天，存在拆分工程的情况。 | （1）业务不熟悉，未能区分劳务支出与工程项目。被反馈的5单工程项目均属劳务费支出，按照“三资”管理要求，无须提供预算书、结算书，但业务员将其名称列为“工程项目”却没有作出具体说明。 （2）思想认识不足，制度执行不严格。锦炉线两单工程为同一道路修复工程，锦炉线涵洞水泥路面修复工程原不在工作计划内，多名党员代表提议道路其它破损位置一并修复，考虑到减轻经济压力以及工作效率问题，这就出现了同一道路修复工程，施工方为同一人，施工时间相差10天的情况。 | （1）与镇“三资”管理部门沟通，再次核实相关工程是否符合劳务费用结算要求，并按相关规定作进一步处理或说明。 （2）完善单位内部监督机制，积极与上级主管单位沟通，明确禁止以拆分方式规避招标、审批等法定程序，加强包括各子项目的关联性分析，防止隐性拆分。 | 郑木源 | 2025年7月31日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 完善单位内部监督机制，积极与上级主管单位沟通，加强工作人员管理水平及增强责任意识，明确禁止以拆分方式规避招标、审批等法定程序，谨记教训，长期进行。