## Sheet1
附件4 内部
大田镇白石村党总支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：白石村党总支部 联络员: 吴钰铖 联系电话：7321125
《巡察反馈意见》内容分解 | 原因分析 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
一、政治理论学习不扎实。白石村党总支部、白石村第一党支部党员大会没有传达学习习近平总书记视察广东重要讲话精神和党的二十届三中全会精神；白石村第二党支部党员大会没有传达学习习近平总书记视察广东重要讲话精神。 | （1）思想认识不足，对政治理论学习的重要性认识不足，存在“重业务、轻学习”问题。 （2）支部组织管理不善，学习计划制定不周密，学习时间安排不合理，会议记录整理不及时，没有做好自查，没有及时通过党员大会传达学习习近平总书记重要讲话精神，工作存在滞后甚至遗漏。 | （1）在3月底前由党支部书记以党课形式再次带领党员深入学习党的二十届三中全会精神。 （2）组织开展党建业务知识培训，针对组织员深入开展“三会一课”业务培训；在3月底前开展党员大会传达学习习近平总书记视察广东重要讲话精神，加强党员培训教育。 | 黎亮 | 2025年3月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 已在3月底前通过党员大会加强学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，落实党的理论学习计划，深化理论武装。
二、“三会一课”执行不到位。白石村党总支部2021年至2022年缺少党员大会3次；2021年以来没有开展主题党日活动。白石村第一党支部2022年缺少主题党日活动2次；2023年缺少党员大会1次、主题党日活动4次。白石村第二党支部2022年缺少主题党日活动1次；2023年缺少党员大会2次、主题党日活动4次；2024年缺少主题党日活动1次。 | 组织员党建业务水平不足，存在“重业务，轻党建”的现象，学习党建业务过程没有做好梳理，学习后没有对党建业务知识咀嚼消化转化成自身能力；党支部工作手册整理不规范，部分已完成的会议记录没有及时装订，组织员没有分阶段检查会议记录整理情况，开展工作缺乏计划。 | （1）要求组织员做好党建业务梳理，每次学习业务做好笔记记录，督促组织员多向其他村优秀组织员学习，查漏补缺，开展业务过程中遇到问题及时向上级寻求帮助，3月底前将“三会一课”业务知识梳理成文档。 （2）做好党支部工作手册整理，将已完成未装订的会议记录装订到手册中，制定手册整理计划，月末、季度末、年末分节点做好手册检查。 | 黎亮 | 2025年3月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 加强“三会一课”业务知识并梳理成文档已梳理成文档《如何规范落实“三会一课”制度》，已对照上级组织要求要求，完成组织生活记录至最新（五月份）会议记录。加强组织员业务知识，强化责任心和使命感。
三、人居环境整治工作不到位。店步村、南安村、中良坑村和大岗头村有危房、残垣断壁等未做安全标识和防护措施。店步村有散养家禽，三线混乱。大岗头村铁皮垃圾桶破损，塘坦堆放杂物。高龙村村口有乱堆乱放现象。南安村公厕长期停水，厕所卫生脏乱差，塘坦下水井井盖缺失，污水处理设施停运，水渠堆积垃圾。中良坑村公厕下水管破损。 | （1）开展人居环境整治力度、宣传力度不足，群众环保意识不够。 （2）与相关部门缺少沟通联动，未能及时处理公厕、污水处理设施的问题。 | （1）排查各自然村危房，用喷涂的方式做好安全标识，对存在安全隐患的地方做好警戒线警示。 （2）利用广播、宣传栏等载体开展人居环境保护宣传，在辖区内19条自然村推行家禽圈养，减少乱堆乱放现象。 （3）排查自然村“三线”情况，上报电信公司、供电所协调整改“三线”混乱问题。 （4）与环卫公司及镇规划办加强沟通，及时更换破损垃圾桶，排查公厕等公共设施的运作情况，对存在问题的公厕、污水处理设施安排人员维修。 | 黎艺青 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 已对白石村危房进行标识，深化三线整治工作，督促保洁员做好白石村辖区卫生；2025年4月15日开展例会，干部互相汇报近期工作进展和成果，互相督促，及时查找遗漏的问题，并做好计划。
四、专项经费超范围使用。2023年5月划拨专项经费1000元给学校作“六一”活动费用。 | 村委会干部对专项经费使用范围理解不够透彻，未能严格对照《村党组织服务群众专项经费使用正负面清单》《村（社区）办公经费使用正负面清单》正确使用专项经费。 | （1）组织“两委”干部学习《村党组织服务群众专项经费使用正负面清单》《村（社区）办公经费使用正负面清单》，进一步规范专项经费使用。 （2）加强与镇党建办、“三资”管理部门的沟通，共同加强专项经费使用的审核把关。 | 周志安 | 2025年5月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 开展“两委”会议，组织两委代表学习、《村党组织服务群众专项经费使用正负面清单》《村（社区）办公经费使用正负面清单》。
五、财务管理不规范。抽查珍珠岗村小组发现有白条单入账的情况。 | （1）村小组干部业务知识缺乏，管理不规范。 （2）村委会对村小组的财务监督不严，措施落实不到位。 | （1）组织村小组长、村小组财务人员进行培训，加强财务知识学习。 （2）加强监督，定期督促各村小组按时、按要求整理财务账，严格审核白条单入账的问题。 | 周志安 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 已通过村民代表大会，组织村小组长，财务人员加强财务知识培训。
六、群众急难问题未及时解决。北安里村和红光村水渠堵塞已一年多，至今仍未解决。 | 为人民服务宗旨意识淡化，对群众急难愁盼的问题未能及时想办法解决。 | （1）迅速组织人员采取人工清淤方式疏通北安里和红光村水渠。 （2）提升为人民服务的宗旨意识，多下乡了解村民的状况，并注意收集汇总遇到的困难与问题，多想法给予解决。 （3）加强与相关部门的沟通联系，对村委会力不能及的困难与问题积极争取支持并协调处理。 | 黎艺青 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 已对红光村水渠完成清淤
七、道路两侧管控不严。乡道Y605高龙村附近有一处正在施工的五层农房，距离乡道路面约2米，侵占道路建筑控制线（5m）且不符合村庄规划。同路段的砂石场，占用乡道路肩堆放砂石，影响交通安全和道路排水。乡道Y605白石村段有路灯倾斜。 | （1）业务知识缺乏，缺少与相关部门的联动沟通，对村庄规划建设制度认识薄弱。 （2）巡查不到位，未能及时发现辖区道路两旁占用乡道的不良现象。 | （1）加强巡逻，完善宅基地报批手续。 （2）加强与镇相关部门的沟通，及时上报反馈情况，加强部门联动。 （3）组织学习村庄规划建设，熟悉掌握宅基地报批相关制度，提升村干部管理水平。 | 黎艺青 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 加强宅基地审批宣传，加强村与镇相关部门联动，组织村民代表参与村庄规划建设学习培训，道路两侧倾斜路灯已扶正。
八、会议记录造假。白石村第一、第二党支部2023年11月14日支委会议提前学习11月16日、12月1日出版的第22、23期《求是》杂志相关内容。 | （1）责任心不强，工作不细致。会议记录人员在整理会议记录时，没有认真查看记录时间，且存在照搬照抄会议记录问题，导致出现两个党支部提前学习未出版的学习内容。 （2）重视不够，审核把关不严。党总支书记对党建业务未能真正做到抓落实，对相关资料的审核不够严格。 | （1）针对责任心不强，重业务轻党建等问题开展批评与自我批评，督促党员从思想上提高认识，做好今后党建工作。 （2）加强与镇党建办的沟通，认真做好学习计划，并按要求及时开展组织生活，注意会议学习内容，保证会议纪要的完成性，准确性，实时性。 | 黎亮 | 2025年3月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 本年度会议记录当月会议当月完成，不超时不过时，已在支委会重新学习《求是》第22、23期内容，支部书记督促组织员完成会议纪要，强化组织观念，严守组织纪律。