| 附件10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 恩平市华侨中学党总支巡察反馈意见整改清单 |  |  |
| 巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市华侨中学 | 联络员：李倚敏 | 联系电话：15220759293 |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 一、党组织领导核心作用弱化。 | 1.明确党组织职责权限：制定《中共恩平市华侨中学委员会会议议事规则》，明确党组织在“三重一大”事项决策中的领导职责和参与方式，确保党组织对重大事项的决策权、监督权和否决权。 2.完善决策程序，对“三重一大”事项，应先由校长办公会议研究讨论，提出意见和建议，再提交总支委会议进行决策，确保党组织的意图在决策中得到充分体现。 | 张志敏 | - 2025年3月1日前完成整改并长期坚持 | - 已完成整改并长期坚持 | - 1.制定《中共恩平市华侨中学委员会会议议事规则》《恩平市华侨中学校长办公会议议事规则》，明确党组织在“三重一大”事项决策中的领导职责和参与方式。 - 2.制定《恩平市华侨中学总支委会议流程》《恩平市华侨中学校务会议流程》。 |  |
| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二、民主决策制度执行有偏差。 | 1.严格落实民主决策制度。校长办公会议、总支委会议讨论“三重一大”事项时，确保每位班子成员充分发表意见，主要负责人作末位表态，根据多数人的意见形成决策。 2.记录人及时做好记录。此做法已从2024年3月24日开始实施并长期坚持，确保今后会议记录的准确、完整和规范。 | 张志敏 | 2025年3月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 2024年3月24日开始严格落实民主决策制度，每次会议班子成员充分发表意见，主要负责人作末位表态，根据多数人的意见形成决策。此做法今后长期坚持，确保会议记录的准确、完整和规范。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 三、“三会一课”制度落实不到位。 | 1.加强思想教育：通过组织党员集中学习、专题研讨、个人自学等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，提高党员对“三会一课”制度重要性的认识。同时，开展党性党风党纪教育，增强党员的党性意识和纪律观念，激发党员参与党组织活动的积极性和主动性。 2.合理安排工作：学校党总支要加强对下属支部工作的统筹指导，科学合理地安排党建工作任务和时间，避免与教学等业务工作冲突。 3.提升组织能力：加强对党支部书记和支委的培训，提高组织“三会一课”的能力和水平。同时，鼓励党支部创新“三会一课”的内容和形式。 4.强化监督考核：定期对党支部“三会一课”制度落实情况进行检查和评估。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年4月25日，组织召开党员教师党性党风党纪教育会议。下属第一、二、三支部每月召开支委会、主题党日，每季度召开党员大会、党课。 2.2025年5月16日，组织开展基础党务知识培训。 3.学校党总支书记、下属各党支部书记按要求上好党课。 4.健全常态化监督考核机制：实行月抽查、季督查、年考评；采取查阅台账、翻看记录方式开展督查；明确频次标准、记录规范、资料归档要求；对应开未开、少开漏开、书记未按规定讲党课、记录造假等情形，严肃约谈提醒、通报批评，与评优评先、年度考核挂钩，倒逼制度落地执行。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议记录照抄照搬。 | 1.加强思想教育：组织党支部工作人员参加专题培训和学习，提高他们对会议记录重要性的认识。 2.强化责任意识：明确党支部书记为会议记录工作的第一责任人，组织委员为直接责任人，建立健全责任追究制度。对记录不认真、内容虚假的情况，要严肃追究相关人员的责任，促使工作人员认真对待会议记录工作。 3.完善监督机制：学校党总支要加强对党支部会议记录工作的监督检查，建立定期检查和不定期抽查相结合的制度。对检查中发现的问题，要及时反馈并督促整改，对优秀的会议记录进行表彰和推广，形成良好的工作氛围。 4.建立审核机制：每次会议记录完成后，由党支部书记对记录内容进行审核，确保记录的真实性、准确性和完整性。审核通过后，方可存档保存。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年5月16日，组织开展基础党务知识培训。 2.恩平市华侨中学下属各党支部严格按规定召开支委会、党员大会，规范做好会议记录。同时建立健全会议记录责任管理制度，明确支部书记为第一责任人、组织委员为直接责任人。 - 3.健全常态化监督考核机制：实行月抽查、季督查、年考评；采取查阅台账、翻看记录方式开展督查；明确频次标准、记录规范、资料归档要求；对应开未开、少开漏开、书记未按规定讲党课、记录造假等情形，严肃约谈提醒、通报批评，与评优评先、年度考核挂钩，倒逼制度落地执行。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 五、会议记录造假。 | 1.组织开展党务基础知识培训，组织党员深入学习党的理论和习近平总书记关于加强党的建设等重要论述，提高党员的政治觉悟和政治素养，让党员深刻认识到如实记录会议、认真开展学习的重要性，增强政治责任感。 2.党支部制定科学合理的党课学习计划，明确学习内容、时间和方式等，确保学习有序进行。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年5月16日，组织开展基础党务知识培训。 - 2.制定学校总支部2025年、2026年党课学习计划。 - 3.恩平市华侨中学下属各党支部于2025年3月20日、2026年3月20日分别召开组织生活会和民主评议党员，并规范做好会议记录。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 |  | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、组织生活会制度落实不严肃。 | 1.加强责任意识教育：明确党支部书记为组织生活会第一责任人，对会议的组织和记录工作全面负责。 2.开展业务培训：组织党支部工作人员参加组织生活会规范流程和记录要求的专题培训，提高工作人员的记录能力和水平。 3.规范工作流程：制定组织生活会标准化工作流程，明确从会议筹备、召开到记录整理、存档等各个环节的具体要求和责任人。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年3月10日，召开2025年各支部组织生活会和民主评议党员筹备会，对各支部工作人员进行业务培训。制定组织生活会标准化工作流程，明确从会议筹备、召开到记录整理、存档等各个环节的具体要求和责任人。 2.2025年3月20日、2026年3月20日下午分支部召开组织生活会和民主评议党员会议，并规范做好会议记录。 |  |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 七、发展党员程序不严谨。 | 1.加强思想教育：通过学习党的基本知识、党员的条件和义务权利、入党程序和要求等知识，让入党积极分子深刻认识到思想汇报是向党组织靠拢、接受党组织考验的重要体现，增强他们按时提交思想汇报的自觉性和主动性。 2.补齐思想汇报：要求李某、胡某尽快补写 2024 年第二、三季度的思想汇报，并对其补写的思想汇报进行认真审核。同时，以此为契机，对全体入党积极分子的思想汇报情况进行全面排查，确保思想汇报工作的完整性和规范性。 | 张志敏 | 2025年3月1日前完成整改并长期坚持 | - 已完成整改并长期坚持 | - 1.2025年5月22日召开入党积极分子培训会议，学习党的基本知识、党员的条件和义务权利、入党程序和要求等知识。 - 李某、胡某已补交2024 年第二、三、四季度的思想汇报和2025年四个季度、2026年第一季度思想汇报。 - 对全体积极分子进行全面排查，均已按要求提交思想汇报。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 八、支部换届选举资料缺失。 | 1.提高思想认识：组织党支部工作人员学习换届选举的相关规定和资料管理的重要性，通过专题会议、培训等方式，强化他们对换届选举资料严肃性和重要性的认识，增强责任意识。 2.加强人员培训：对负责换届选举资料记录和管理的工作人员进行专业培训，包括会议记录的规范要求、资料整理的方法和技巧、档案管理的基本知识等。通过培训提高工作人员的业务能力和水平，确保资料记录完整、准确。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年5月16日召开基础党务知识培训工作会议，认真学习支部换届选举相关知识。 2.下次支部换届前召开换届选举筹备会和对工作人员开展业务培训。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 九、党纪学习教育开展不深不实。 | 1.提高思想认识：组织学校党组织成员深入学习党纪法规，通过专题讲座、研讨交流等形式，提高对党纪学习教育重要性的认识。 2.制定完善实施方案：广泛征求党员、教职工的意见和建议，结合学校实际情况，制定科学合理、切实可行的实施方案。在方案中明确将剖析典型案例和专题研讨等重要环节纳入其中，丰富学习教育的形式和内容。 3.建立长效机制：将党纪学习教育纳入学校党建工作的长效机制，定期组织开展学习教育活动，不断丰富学习内容和形式，持续提高党员、教职工的纪律意识和规矩意识。推动党纪学习教育常态化、制度化、规范化。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。 2.制定党纪学习实施方案。 3.党纪学习常态化。每周校长办公会议、总支委会议都进行党纪学习，通过理论学习和警示案例分析，持续提高党员、教职工的纪律意识和规矩意识。推动党纪学习教育常态化、制度化、规范化。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十、第十一轮中层干部聘任程序不规范。 | 1.加强制度学习与教育：组织参与干部聘任工作的全体人员，包括领导班子成员、组织人事部门工作人员等，深入学习中层干部聘任的相关制度和规定，确保每个人都清楚各项程序的重要性和具体要求。 2.规范工作流程：制定详细、明确的中层干部聘任工作流程图，对每个环节的操作步骤、责任主体等进行细化规定。 3.在以后的干部提拔和聘任过程中，规范操作，加强监督，学校负责纪检工作的人员全程参与，确保选拔聘任工作公平、公正、公开。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | - 1.召开专题会议学习干部提拔指南及相关流程，提升学校人事工作者的业务能力。 - 2.制定详细、明确的中层干部聘任工作流程。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、请休假管理宽松软。 | 1.加强请假制度宣传教育：组织全体教师深入学习请休假管理制度，详细解读制度的各项规定，强调请休假需经领导签批的重要性。 2.完善请休假流程：制定详细、清晰的请休假流程图，明确请休假的申请方式、审批权限和流程节点。 3.健全监督机制：成立请休假监督小组，定期对教师的请休假情况进行检查和审核。检查内容包括请休假申请是否规范、是否经过领导签批、请休假时间是否与实际相符等。 4.严肃管理纪律：学校管理层要转变管理态度，严肃请休假管理纪律。对请休假未经领导签批的教师，要进行批评教育，对多次违规的教师，要进行严肃处理。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | - 1.组织全体教职工学习《恩平市华侨中学请假制度》，详细解读制度的各项规定。 - 2.制定详细、清晰的请休假流程图。 - 3.成立以学校党总支纪检委员邱日兵为组长的监督小组，定期对教师的请休假情况进行检查。 - 4.2025年2月以来，有特殊情况需要请假的教师严格按照学校请休假流程进行，暂未发现违规的教师。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十二、缺乏岗位轮换调整机制。 | 根据《恩平市教育系统干部交流轮岗整改方案》要求，2025年2月6日学校已经向教育局上交《关于调整第十一轮恩平市华侨中学中层行政管理干部聘用人员的请示》，对该岗位进行调整。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 2025年春学期开始，恩平市华侨中学总务主任已由李惠超担任。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十三、抓党风廉政建设不严不实。 | 1.加强思想教育：组织领导班子及全体教职工深入学习党风廉政建设相关理论和中央八项规定精神，通过专题培训、集中学习、警示教育等方式，提高思想认识，增强纪律意识和规矩意识。 2.强化纪律约束：加强对全体教职工的纪律教育，明确各项纪律要求，对违反纪律的行为严肃处理，形成强大的震慑力。 3.完善制度建设：全面梳理学校的财务管理制度、党风廉政建设制度等相关制度，查漏补缺。 4.健全监督机制：建立健全监督制度，加强对领导班子权力运行的全过程监督。同时，主动接受上级主管部门和社会各界的监督，畅通举报渠道。 5.加强作风建设：在全校范围内开展作风建设活动，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。树立正确的政绩观和价值观，引导领导干部和教职工把精力放在教育教学工作上。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | - 1.2025年3月30日召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作部署会；2024年4月1日、5月28日召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课。 - 2.2025年4月24日召开纪律工作会议，加强对全体教职工的纪律教育。 - 3.完善学校财务管理制度、党风廉政建设制度。 - 4.成立以学校党总支纪检委员邱日兵为组长的监督小组，加强对领导班子权力运行的全过程监督。 - 5.开展廉政谈话，引导领导干部和教职工树立正确的政绩观，把精力放在教育教学工作上。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十四、未按规定支付工程质保金。 | 以后将严格按照合同的约定时间支付工程质保金，保证合同质保期质量。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 巡察反馈后，我校在建工程无提前支付质保金情况。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十五、采购流程不规范。 | 1.以后将严格按照流程执行，规范工程建设流程，待所有采购流程完成后才能开工，设计预算在前，所有程序未完成不得开工。 2.要严格遵守采购法，严格按照采购流程执行，把细节做好，按要求做好验收具体内容和验收结论及付款建议。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | - 1.已规范采购流程，待所有程序完成方可开工。 - 2.能严格按照采购流程执行，按要求做好验收具体内容和验收结论及付款建议。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十六、报销交通费不严谨。 | 按照文件要求，出差人经单位领导审批同意，出差人员如自驾车、开摩托车等，按恩城中心城区到各镇政府的距离，单程每车每公里补助2.5元的标准报销交通费，同一天出行两个镇以上的,按最高补助80元的标准报销交通费。拼车者（即搭承他人小车），不报销任何交通费。学校往后将严格按要求执行。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 学校已严格对交通费的报销进行审核。2023年9月开始，学校已经按照《恩平市党政机关和事业单位差旅费管理办法的补充通知（恩财行〔2016〕204号）》文件严格执行报销。并完善恩平市华侨中学财务管理制度；组织开展报销审核培训会议。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十七、报销发票不严格。 | 以后报销发票，财务必严格审核，必须有正确的名称，正确纳税人识别号，否则不得报销。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 2024年10月开始，学校已经严格审核报销的发票，所有报销的发票名称、纳税人识别号正确，现在一直严格推进该项工作。制定恩平市华侨中学财务报销发票审核管理细则。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十八、代收代缴和计提会计科目长期不平且余额未清。 | 目前已听取上级审计意见，学期或学年末该科目进行清算，至2025年1月（即2024年秋学期末），该科目余额已为0，即全学期计提的厨工工资总额与实发的厨工工资总额持平。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 学期或学年末该科目进行清算，至2025年1月（即2024年秋学期末），该科目余额已为0，即全学期计提的厨工工资总额与实发的厨工工资总额持平。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 十九、固定资产管理有弱项。 | 学校将组织开展固定资产的核查，没有粘贴资产卡片的固定资产要贴上资产卡片，要明确固定资产的“身份”信息，不能存在固定资产流失的“风险”。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年5月20日，学校已组织开展部分固定资产的核查，并对一批不能使用的、评估值为0元的学生台椅、床架、足球门进行报废处理。 2.其它固定资产已经张贴资产卡片，明确固定资产的“身份”信息。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十、没按时收取热水系统水电费。 | 1.学校在与相关公司签订补充合同时要落实各事项的相关事件，合同要显示收支费用的具体时间，各项收、支费用要按合同严格执行。 2.2023年1月开始停止学生缴费，直饮水和热水供应系统全部费用由学校支付。在缴费方式调整过渡阶段，双方没能及时对水表、电表读数抄录。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | - 1.广州好年华科技有限公司于2024年12月28日已补交水电费20367.18元。 2.2023年1月开始停止学生缴费，直饮水和热水供应系统全部费用由学校支付。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十一、工会经费收支不规范。 | 1.对会员做好宣传，会员于2025年3月已补交会员会费； 2.从2025年1月起收取会员会费； 3.工会负责人认真学习工会相关业务和管理办法，严格按照相关规定使用工会经费，不再用行政账支付工会活动费用。 | 邱日兵 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.通过对工会会员开展宣传工作，所有工会会员都补缴了2021至2024年会员会费。 2.自2025年起，每学期一次性缴纳一个学期的会员会费。 3.工会负责人认真学习工会相关业务和管理办法并严格执行，自2024年10月起，没再发生过以工会名义向学校党政联席会议上请示并用行政账支付的款项。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十二、未落实师生同菜同质同价。 | 江教基财[2024]1号关于印发《江门市中小学校（幼儿园）“校园餐”专项整治行动实施方案》的通知下发后,学校已于2024年9月进行整改，已严格按要求落实师生同菜同质同价。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 学校已于2024年9月进行整改，已严格按要求落实师生同菜同质同价。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十三、未单独开设食堂银行账户。 | 学校将执行上级部门要求，待接受上级相关部门通知后，学校将按要求开设食堂银行账户。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 学校已按要求开设食堂独立银行账户。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十四、食堂记账科目使用不规范。 | 食堂账已根据恩平市教育局结算中心要求每月按系统设置的科目进行记账，今后若使用“银行存款”科目进行记账，还需恩平市教育局结算中心对兼职食堂会计的老师进行业务培训、指导。 | 郑杜郴 | 2025年7月1日前完成 整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 学校已开设食堂独立银行账户，已规范使用食堂记账科目。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十五、食堂餐具管理和餐品有待改善。 | 1.由于本校学生就餐餐具自行携带，根据学校实际情况，还不能对学生餐具进行统一消毒，学校已提供100度开水让学生在就餐前后对餐具进行消毒，本学期学校将通过食堂改造，修建清洁、专用、密闭的保洁柜。 2.学校将对学生食谱中的菜品进行讨论研究，给学生提供营养均衡的菜品，尽量降低菜品种类的重复率。 | 郑杜郴 | - 2025年7月1日前完成 整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.学校已把食堂原来的餐具置物柜加装柜门改为密闭的保洁柜。 - 2.学校通过研究，已每天提供营养均衡的多种菜品供学生选择。 |  |

| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十六、教学改革推进有弱项。 | 1.优化课程设计：设计更具吸引力和实用性的课程内容，结合学生的兴趣和实际需求，增强学习动力。 2.改善教学方式：采用多样化的教学方法，如小组讨论、案例分析、角色扮演等，增加课堂互动性。 3.加强师生互动：鼓励教师与学生建立良好的沟通渠道，定期进行学习反馈和指导。 4.设立学习激励机制：设立荣誉称号等奖励措施，表彰学习成绩优异和进步显著的学生。 5.加强家校合作：与家长保持密切联系，及时反馈学生的学习情况和表现。 6.建立持续培训机制：定期组织教师参加专业培训，涵盖最新教育理论、教学方法和学科前沿知识。 7.完善考核与激励机制：对表现优秀的教师给予奖励，激励教师自我提升。 | 吴方道 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | - 已完成整改并长期坚持 | - 1.各科组、备课组加强了本学科的集体备课活动，创新设计教案、学案，提高了学生的学习兴趣。 - 2.各班开展了小组合作互动的教学模式，学生积极参与课堂教学环节，学习氛围有改善。 - 3.通过表彰课堂上表现优秀的小组及学生，激发了学生的积极性。 - 4.期中、期末考试设置优秀班干部、三好学生、优秀团干等荣誉称号对优秀和进步的学生进行表彰。 - 5.2025年5月9日开展家长学校活动，加强家校合作。 - 6.组织教师积极参与各种培训，提高教学水平和创新能力，给学生带来更好的学习资源。 - 7.教师自我提升积极性较高，有多位教师报考了湖北师范大学同等学力考试，提高了教师整体素质。 |  |
| 《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注 |
| 反馈问题 |  |  |  |  |  |  |
| 二十七、立德树人主体责任缺位。 | 1.开展师德师风教育活动。组织教师学习习近平总书记关于师德师风的重要论述，学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》。开学初召开师德师风教育动员会，进行师德师风宣誓。加大对师德模范的宣传，不定期召开师德师风教育警示大会，规范教师的行为。 2.拓宽职业发展通道：建立多元化的教师职业发展路径，除了传统的职称晋升外，还可以设立教学名师、学科带头人、骨干教师等荣誉称号，并给予相应的待遇和奖励。为教师提供更多的培训和进修机会。 3.完善激励机制：建立健全教师激励机制，综合运用物质奖励和精神奖励相结合的方式，激发教师的工作积极性。 | 张志敏 | 2025年7月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年4月25日，学校召开师德师风教育动员会。 2.2025年5月8日，师德推进会上全体教师学习《广东省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理工作指引》。 3.2025年5月16日学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》。 4.2025年5月23日学习《中华人民共和国教育法》。 5.2025年5月23日举办“以好家风涵养好教风”主题宣讲活动。 6.学校开展党员先锋“每月一星”“最美女教师”“五四标兵”等评比活动，每学期期末开展学校先进教师、先进班主任、教研先进工作者等评优评先活动。教师师德模范的榜样力量不断彰显，多元职业发展通道激发教师进取，参与培训和进修的人数大幅增加。 |  |