## Sheet1
恩平市圣堂中学党支部（党总支）巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位： 恩平市圣堂中学 联络员：梁欢庭 联系电话：13686977248
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、议事规则制定不严谨。 | （1）全面梳理议事规则，重新制订圣堂中学议事规则，对全体成员进行议事规则培训学习，确保熟悉并正确运用规则。 （2）召开支委会、校务会，对三重一大和大额资金支出标准作出明确规定：凡超过3000元以上需经校务会讨论通过才能支付，凡超过1万元以上需经支委会讨论通过并报市局审批才能支付。 | 莫卫红 岑楚华 | 2025年2月19日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | ①认真梳理未学习的议事规则文件2份，于2025年2月11日制定《中共恩平市圣堂中学支部委员会会议议事规则（试行）》《恩平市圣堂中学校长校务会议(校务会议）议事规则（试行）》。 ②2025年2月12日召开党员大会，学习新的议事规则修改。 ③2025年6月25日召开党支委扩大会议。
二、“三会一课”制度落实不到位。 | （1）加强党务学习培训，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。 （2）完善“三会一课”会议记录，对“三会一课”的开展情况，包括时间、地点、参会人员、讨论内容、形成决议等，进行详细记录，以便日后查阅和检查。 （3）党支部书记按时上好党课，党员干部要以普通党员身份参加“三会一课”，发挥示范带头作用，形成良好氛围。 （4）设立责任落实机制，强化监督责任，从严治党，严肃党纪，党务工作常态化开展。 | 岑楚华 梁欢庭 | 2025年2月20日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | ①设立责任落实机制，组织党务工作者参加学习培训1次（2025年11月26-28日），认真落实“三会一课”制度。 ②重新检查党员大会会议记录、支委会会议记录，认真把关。已将会议记录重新归档。 ③规范党支部书记上党课的会议记录。
三、组织生活会不严肃。 | （1）开展党务常规工作学习。组织支委成员和全体党员深入学习党的组织生活制度，特别是关于批评和自我批评、谈心谈话的相关要求，提高思想认识，明确工作规范。 （2）在充分准备的基础上，召开年度组织生活会。会上，支委成员和党员要对照自身存在的问题，深入进行自我批评，其他成员要本着对同志负责的态度，提出客观、公正的批评意见，要敢于动真碰硬，不走过场，不搞形式主义。 （3）建立谈心谈话制度，做好记录。明确支委成员之间谈心谈话的要求，规定成员之间每季度至少开展一次谈心谈话，及时了解彼此的思想、工作和生活情况，交流意见，化解矛盾。支委成员要与普通党员开展谈心谈话，倾听党员的意见和建议，关心党员的成长和发展。 | 岑楚华 | 2025年3月20日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | ①党务常规工作学习2次（2025年3月3日、6月12日），提高认识，明确组织生活会相关制度。 ②组织党务工作者学习会议记录的规范书写，完善记录。 ③支委成员间开展一对一的谈心谈话工作，做好记录归案
四、违反师德师风问题仍然存在。 | （1）建立健全师德师风监督体系，加强日常巡查，对违规行为设立举报渠道并严肃查处。一旦查实教师存在违规有偿补课行为，严格按照相关规定进行处理。除了给予警告、记过等行政处分外，在绩效考核、职称评定、评优评先等方面实行 “一票否决制”。 （2）定期开展师德师风教育和自查自纠活动，通过案例警示、模范引领，规范教师职业道德行为，提升教师的职业水平。 | 莫卫红梁欢庭 | 2021年6月25日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | 开展活动： 2025年3月3日、2025年4月14日、5月26日、7月16日、10月27日、12月11日、2026年1月9日、2月4日、2026年4月27日分别召开师德师风相关会议共10次。 成效：自对查实的 1 起违规行为进行整改处罚后，起到了强有力的警示作用，本校到现在再无出现过违规现象
五、食堂管理不善。 | （1）加强食品安全教育、卫生知识和烹饪技术的培训。 （2）计划添置一台保温蒸柜或保温电器，确保烹饪好的饭菜能饭热菜香。 （3）把饭菜烹饪的时间作调整，要求煮熟到学生食用控制在1小时内，确保学生能吃到新鲜热辣的饭菜。 （4）增加2个领餐窗口，加快人员分流，缩短供餐时间。 （5）加强沟通。发挥好家长陪餐和教师陪餐制度，设立意见箱，对反映的问题及时整改，确保学生吃好，家长放心。 | 郑富洪 | 2025年2月19日前完成整改并长期坚持。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2月12日对厨工加强教育和食品安全培训。 ②2月13日把饭菜烹饪的时间作调整，要求煮熟到学生食用控制在1小时内。 ③2月13日增加2个领餐窗口。 ④2月13日，完善家长陪餐和教师陪餐制度。 ⑤配菜间水泥瓷片台已拆除，配备食品保温设备6台
六、食堂食材存放不当。 | （1）及时把菜干等干货放回到仓库，规范仓库管理制度，不能一次领取一周的汤料，只能每天领取。 （2）加强食品安全教育。2月12日召开厨工食品安全整改工作会议，通报巡察存在问题，组织学习相关的规章制度和食品安全注意事项。 （3）增强仓管意识。组织食堂管理人员和厨工参加食材存放管理培训，提高对规范存放重要性的认识，了解不同食材的存储要求和方法。建立明确的岗位责任制，将食材存放管理工作落实到具体人员，明确各岗位的职责和工作标准，加强监督和考核。 （4）健全工作流程制度。制定详细的食材入库、存放和领用流程，明确各环节的操作规范和要求。 （5）加强监督，落实日管控、周排查、月调度，确保食堂安全。 | 郑富洪 | 2025年2月19日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | ①于2024年12月19日把菜干等干货放回到仓库，规范仓库管理制度。 ②2月12日召开厨工食品安全整改工作会议。 ③加强监督，落实日管控、周排查、月调度，确保食堂安全。 ④健全工作流程制度。
七、未按规定提供菜式选择。 | （1）完善食谱制定：根据学生的营养需求、口味偏好和季节变化，制定多样化的每月食谱，确保每餐提供至少两个不同的主菜选择，注重菜式搭配，重视营养均衡。 （2）加强沟通调研：通过问卷调查、座谈会、设立意见箱等方式，广泛收集学生和教职工对食堂套餐的意见和建议，了解他们喜欢的菜品和口味，以便在制定菜谱更贴合需求。 （3）优化食材采购：重视食材的新鲜度和质量，争取更优惠的采购价格，降低成本。根据食谱需求，合理安排食材采购计划，避免食材浪费和积压。 （4）提升厨工技术：定期组织学习，提高烹饪水平和创新能力。 | 郑富洪 | 2025年2月19日前完成整改并长期坚持。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①完善食谱制定，于2月10日制定《圣堂中学食谱》。 ②2月12日召开家长代表座谈会。 ③优化食材采购管理。④2025年3月家委会成员回校陪餐； ⑤2025年4月9日召开家委会会议。 ⑥2025年5月8日召开“校园餐”监督家长委员会会议。 ⑦2025年6月20日召开家委会会议。⑧2026年4月24日召开厨房工作人员业务能力培训会议。⑨.菜式安排。⑩.家长回校参观陪餐。
八、基础设施建设存短板。 | 继续向上级部门反映情况，争取早点得到上级部门经费支持，尽快解决基础设施建设短板的问题。 | 莫卫红郑富洪 | 积极向上级争取，暂无法确定。 | 未完成整改 | ①多次向上级部门反映情况。 ②2月10日，召开班子会，商谈筹建资金。③7月3日召开班子会，商谈筹建方案。
九、固定资产管理不规范。 | （1）要完善管理制度。一个健全的制度体系是固定资产管理的基石，应制定覆盖采购、验收、使用、处置等各个环节的详细制度，使每一项操作都有章可循。 （2）明确职责权限。清晰划分各部门、各岗位在固定资产管理中的职责，避免出现责任推诿的情况，确保各项工作落实到具体人员，提高管理效率和质量。 （3）建立清查盘点制度。定期对固定资产进行全面清查盘点，及时掌握资产的数量、使用状况、存放位置等信息，发现问题及时处理，保证资产的安全完整和账实相符。 | 林志铭 | 2025年7月1日前完成整改。 | 已完成整改并长期坚持 | ①2月8日，召开会议，明确了职责，安排专人负责。 ② 2月完善资产管理制度。 ③2-4月份重新核查资产。
十、工会经费收缴不严格。 | 学校工会委员、财务人员要认真学习相关文件，根据《基层工会经费收支管理办法》的要求正常收缴工会经费。 | 冯坚宁 | 2025年6月30日前完成整改。 | 已完成整改 | 已经收缴2021年--2025年全年的工会会员费。
十一、未单独开设食堂银行账户。 | （1）2025年2月份开始，停止用食堂银行账户收支其它费用。 （2）计划3月份前把账户上其它的费用分割出去。 （3）重视学习培训，定期召开联席会议，及时解决食堂财务管理中出现的问题，确保食堂财务工作的顺利开展。 （4）建立账务制度，加强监督检查。 | 崔良云 | 2025年5月完成整改。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2月8日，完善了财务制度。 ②于2月停止用食堂银行账户收支其它款项。 ③5月份已完成学校食堂独立银行账户工作。
十二、未落实师生同菜同质同价。 | （1）完善管理机制：学校制定明确的师生同菜同质同价的规章制度，明确食堂管理员监管的职责，建立健全监督机制。 （2）统一采购渠道：学校从2024年9月份开始，只购买一种大米，通过投标，由有资质的公司统一配送，确保大米质量稳定。通过批量采购降低成本，使学生都能享受到实惠价格。 （3）成本透明核算：食堂定期公布食材采购价格、成本核算以及饭菜定价依据等信息，接受学生监督。对学生用餐成本进行统一核算，避免因不合理的成本计算导致价格差异。 （4）加强人员培训：对食堂厨工进行培训，使其充分认识到落实师生同菜同质同价的重要性，掌握相关的操作规范和标准，提高服务质量和意识。 （5）建立沟通反馈机制：设立意见箱、陪餐制度等，鼓励师生对用餐情况进行监督和反馈。及时处理师生提出的问题和建议，不断改进食堂服务。 | 莫卫红郑富洪 | 2025年2月19日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | ①2月12日完善管理机制。 ②2月12日对厨工食品质量和安全会议。 ③2月12日，邀请家长回校陪餐。 ④2025年3月家委会成员回校陪餐； ⑤2025年4月9日召开家委会会议。 ⑥2025年5月8日召开“校园餐”监督家长委员会会议。 ⑦2025年5月9日召开食堂经费、菜品公示家长委员会工作会议 ⑧2025年6月13日召开校园餐监督家长委员会工作会议。⑨2025年6月20日召开家委会会议。⑩2026年5月7日对师生、家长等进行食堂满意度调查，并在总务处门口设立意见箱。⑪.学校从2025年1月开始只采购一种大米。⑫.食堂菜品、价格、成本核算在饭堂公示栏公示。
十三、教学改革推进有弱项。 | (1)加强理论学习，制定《深化教学改革》专题学习计划。拟在教师大会组织补学《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，研究贯彻的具体工作举措，提高教师对教学改革的认识和重视程度。 (2)倡导“三自三动”教学模式，丰富教学内容和方法，注重培养学生的综合素质和创新能力。完善教育评价制度，建立科学、全面的评价标准和体系。 | 莫卫红吴绮嫦 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | 定召开教师大会学习：①2025年3月3日召开师德师风学习会议。 ②2025年5月26日在教师大会组织全体教师学习《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。③2025年5月26日举行初中语文教育先锋教研活动。 ④2025年2月16日制定《恩平市圣堂中学教学常规管理制度》。 评价体系与奖惩机制》 成效：全校教师对教育教学改革有了更深的认识，课堂教学质量有一定的提升。
十四、立德树人主体责任缺位。 | （1）加强理论学习，提高敬业意识。制定立德树人专题学习计划，拟在教师大会组织补学《义务教育法》《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《关于加强师德师风建设若干问题的规定》等教育法律法规，研究贯彻的具体工作举措，提高领导干部和教育工作者对立德树人的认识。 （2）完善制度和机制，建立考核评价体系和奖惩机制。在教师大会学习《中小学教师职业行为十项准则》《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》，提高教师工作积极性。 | 莫卫红吴绮嫦 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | ①2025年5月23日邀请五邑大学心理学教授到学校开展教师职业倦怠专题心理讲座； ②2025年5月26日在教师大会组织全体教师学习《义务教育法》《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《关于加强师德师风建设若干问题的规定》。③2025年7月16日召开学期总结会。 ④2025年2月16日制定《恩平市圣堂中学教职工考核 评价体系与奖惩机制》 成效：全校教师对教育主体责任有了更深的认识，教师敬业精神有了进一步的提升，教师工作积极性有了极大的提高。