## Sheet1
恩平市大田镇中心小学党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次： 十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市大田镇中心小学 联络员：古超儒 联系电话：13725914159
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、政治理论学习不深入。 | 1.加强党务工作者“三会一课”的业务培训，规范“三会一课”的学习会议程序，专人记录，完善审核制度。 2.通过召开党员大会，加强党员的思想教育，使其深刻认识到政治理论学习的重要性。利用“江门先锋”“学习强国”等学习平台，让全体党员增强学习的自觉性和主动性。 3.完善学习机制。建立交流研讨制度，每次学习安排专门时间让参会人员结合工作实际谈体会、谈认识，促进思想碰撞和经验交流。支部书记在每次学习后要结合本校工作实际提出具体的意见和工作要求，确保理论学习有效指导实践。 | 温思潮 | 2025年4月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.加强学习培训。4月20日组织党务人员召开“三会一课”的业务培训会。会后，党务人员对“三会一课”的流程与要点的掌握更加精准，各支部会议开展更加规范有序。这一培训会推动了党建工作高质量发展，为提升党组织的凝聚力与战斗力奠定了坚实基础。 2.通过召开党员大会加强思想教育，2月15日召开党员大会学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和巡视整改工作重要指示精神；2月17日传达学习了习近平总书记在二十届纪委四次全会上的重要讲话精神等； 3.完善学习机制。制定了详细的党员学习制度实施细则，组织党员学习细则。
二、教育教学质量不高。 | 1.加强学校的各项工作管理，提升学校的管理水平。 2.加强教师教学业务知识培训，提升业务水平。通过校本培训、教学联盟、教育集团等教育教研活动，让教师学习先进的教学方法，以同课异构、作业设计评比等方式，每周开展教研活动，组织送教活动，切实提升课堂教学实效，向课堂40分钟要质量。 3.通过激励机制，做好学生远大理想教育、爱国主义教育，提高学生学习的主动性，利用学校的“种子园”开展“田间课堂”，使学生在劳动中掌握知识。 4.通过家校沟通联动，督促学生学习，对学生的学习质量进行跟踪。发挥“双家长制”的作用，双休日开展家访，组建爷爷奶奶家教培训队，举办“隔代教育讲堂”，教授辅导作业的简易方法，设立“亲情连线日”，为留守儿童提供与父母视频交流的专属时段，同步通报成长表现。 | 莫妙彤冯新爱 | 2025年5月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并持续推进 | 1.3月10日起组织学习相关管理制度3次，明确职责提高管理水平。 2.加强教师教学业务学习。①2025年3月以来进行多次集体备课，促进教师专业知识学习与教学方法改进，增强团队协作能力，从而提升业务水平。②2025年3月13日、14日、18日分科组开展“如何提高教学质量”专题研讨活动，此次研讨活动，探索了改进方向，助力学生全面发展 。③2025年3月25日、26日、4月10日参与第四小学教育集团、第七教学联盟、培英小学教育集团教育教研活动，促进了教育资源的共享与互补，提升教师专业素养。④2025年4月28日开展学段作业质量分析会，老师们对各学科、各班级的教学成果有了清晰认知，明确了优势与不足，并明确了新目标，努力方向，让教学工作更具计划性与针对性。⑤2025年3月以来本校开展了骨干教师示范课教研活动，通过观摩骨干教师的课堂教学，教师们可以学习到新的教学理念、方法和技巧，并将其应用到自己的教学实践中，促进自身教学水平的提高。 3.通过激励机制，提高学生学习的主动性。① 2025 年 3 月份起，利用校内的种子园，多次开展了 “田间课堂” 活动，学生们不仅学到了课本外的知识，还培养了观察力、动手能力以及团队协作精神。②2025年3月以来多次对学习积极性高的学生进行奖励，为全体学生树立榜样，提高学生学习主动性和积极性。 4、通过家校沟通联动，督促学生学习。①2025年3月27日开展了“助力家校共育 关爱学困生与留守儿童成长”家长夜校活动，此次活动不仅架起了家校沟通的桥梁，更通过科学指导家长教育方法，让特殊群体学生感受到双重关爱，激发孩子的学习兴趣与自信心。②自 2025 年 3 月份起，我校每周的星期三都开展把课堂延伸到灶台及家访活动，指导家长协同育人的方式，有效提升了山区教育质量。③2025 年2月起 每月开展的送教上门活动，有效填补了残疾孩子无法到校学习的教育空白。
三、风险防控意识不强。 | 1.加强思想认识，提高对风险防范的意识，完善选人用人制度。根据恩平市教育局党组关于印发《恩平市教育系统干部交流轮岗整改方案》的通知(恩教党防控工作组〔2025〕3号)的要求，我校总务主任吴某个人申请退出总务主任职务。 2.对相关岗位人员进行调整，学校支委经过研究讨论，提出由吴锡潮同志担任总务主任，并已报教育局党组审批。 3.开展中层干部廉政谈话教育，定期进行风险排查，杜绝风险隐患。 | 温思潮古超儒 | 2025年2月12日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2月9日召开校长办公会议，认真组织学习《恩平市教育系统干部交流轮岗整改方案》，加强了选人用人的思想认识，并制定相应的调整方案。 2.立即对相关岗位人员进行调整，班子会议通过后报教育局党组审批。 3.2月10日起，开展对中层干部廉政谈话教育，提高了中层干部的廉政意识和服务意识。 4.按照《恩平市教育系统干部交流轮岗整改方案》的要求对学校班子的任职时间进行排查，经排查其他班子均符合任职要求，杜绝了风险隐患。
四、食品安全意识淡薄。 | 1.加强厨房卫生管理。学校组织人员对食堂、食品仓库及厨房周边进行全面、深度的卫生清洁，特别是对厨房风扇、天花板的灰尘、蜘蛛网和地面的油污进行彻底的清洗，确保无卫生死角，并在工作间铺设防滑地垫。更换厨房排水沟盖板，并落实定时开展蟑螂、老鼠、蜘蛛等消杀工作。加强日常卫生管理，规范厨工的操作流程，确保厨房环境整洁，要求厨工每天工作前对仓库、洗消间、配餐间、烹饪间等各个区间进行细致的检查，每天完成工作后进行全面清洁工作。 2.加强食品安全的宣传教育、知识培训，提高食品安全责任意识。重新制定详细的培训计划，每学期对厨房工作人员、管理人员有针对性地开展食品安全知识培训。每学期要至少开展一次学校食品安全应急演练，演练做到有方案、有图片、有总结。 3.召开食堂管理工作会议，明确食品安全的层级责任，通过系统的学习、培训，让学校主要负责人、食品安全责任人和食堂工作人员掌握食品安全的相关知识，提高食品安全防范能力，确保校园食品安全。 4.成立卫生、财务、营养及监管的管理小组，实行教师、学生、家长、社会共同监督，严格落实食品安全制度，提升服务质量。 5.完善食品留样制度。重新购置了新的留样冰箱，配备了专用留样秤。经常检查食品留样工作，规范留样重量、留样保存、标签张贴和记录。同时定期清洁留样冰箱，保持冰箱内部无异味，确保食品留样的安全。 | 吴养新 | 2025年2月28日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2月11日组织人员对食堂、食品仓库及厨房周边进行全面、深度的卫生清洁，确保食堂及周边环境卫生。 2.2月15日起专题召开了后勤人员工作会议4次，针对存在问题查摆原因，加强清洁卫生、成立校园餐监督小组、规范操作、加强学习培训等改进措施，增强了食品安全意识；5月23日开展了一次食品安全事故演练，加强处室之间的协调配合，形成应急处置的合力。 3.3月起召开食堂管理人员会议3次，学习食品安全知识，提高管理能力。 4.2月12日，召开全体班子成员会议专题讨论研究成立校园餐财务、营养健康、食材询价、卫生监督、陪餐工作小组，加强了校园餐的管理工作，更好落实食堂管理工作； 5.重新购置了新的留样冰箱，配备了专用留样秤。经常检查食品留样工作，规范留样重量、留样保存、标签张贴和记录。
五、费用支出附件不全。 | 1.严格落实财务制度,加强财务人员及管理人员财务知识、相关法律法规学习。 2.通过对报账员进行业务培训，提升业务水平，提高其工作严谨性和规范意识。同时，建立严格的记账凭证和审核流程，进一步规范财务管理。 3.组织财务人员对经费支出开展自查，补全缺少的发票。学校领导、财务人员坚持做到严格审核会计原始凭证资料，堵塞财务管理漏洞。 | 吴养新吴新河 | 2025年3月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2月25日召开学校财务人员、统计人员、采购管理人员会议，明确财务管理制度，提升业务水平。 2.2月25日对报账员进行业务培训、谈话，提高其工作严谨性和规范意识； 3.3月11组织财务人员补全缺少的票据。
六、采购程序不合规。 | 1.通过培训和教育，提高采购人员的责任心，使其认识采购工作的重要性，提高其业务水平。 2.规范采购程序，保证采购程序的规范性和透明性，做到采购工作标准化和规范化。 | 吴养新吴锡潮 | 2025年3月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.通过召开相关人员会议，提高采购人员的责任心和业务水平：3月10日、4月7日、5月12日召开学校采购人员培训会议3次。 2.学习采购程序，规范采购程序。
七、工程资料管理不严谨。 | 1.通过谈话教育，提高工程管理人员、资料员的思想认识和责任心，提升审核人员的工作能力，确保以后工作做到细致、严谨。 2.认真开展自查，对有缺失、有纰漏的合同资料进行认真整改，补全有关存在问题合同的全部资料。同时，对其他合同进行全面清查，查漏补缺。 | 吴锡潮 | 2025年4月15日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.3月27日开展管理人员谈话，提高了管理人员的思想认识，确保以后工作做到细致、严谨。 2.2025年3月24日补充中选中介服务机构通知书；补充恩平市政府采购合同备案表；补充恩平市教育财务结算中心修缮工程定点采购定点议价采购公告及成交公告；补充完善恩平市政府投资工程项目评审情况表；补充完善恩平市政府履约验收结果及更新错误名称的补充协议书。
八、固定资产管理不完善。 | 1.建立完善的固定资产管理制度，详细规定采购、验收、使用、维护、处置等各环节的流程和标准，明确资产管理的流程和规范，确保账物对应，卡物相符。 2.对管理层和管理人员进行专业培训，提升业务水平、强化责任意识、严防资产流失。 3.设立专门监督小组，定期检查制度执行情况，将固定资产管理纳入绩效考核。 | 梁美娥 | 2025年5月10日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2月25日召统计人员明确固定资产管理制度，提升业务水平。 2.3月11日建立学校固定资产监督小组及工作小组，强化固定资产的管理，确保制度的执行力度。 3.4月1日起，对学校固定资产实行标签管理，对未张贴标签的固定资产进行标签张贴，确保账面与实物一一对应，做到“账、卡、物相符”。
九、作风建设有待加强。 | 1.定期开展作风建设活动，结合实例剖析作风问题的危害性，增强责任感与使命感。加强思想教育，引导全体党员干部树立正确价值观，深刻认识工作作风的重要性。 2.组织党务工作者开展写作培训，提升文字表达等能力，深入学习并掌握第一手资料，为写出真实有深度的内容打基础。 3.建立专门监督小组，对各类文稿严格审核把关，对文风不实问题及时纠正，杜绝文风不实问题。 4.通过开展纪律教育专题培训，解读党纪法规，剖析典型违纪案例，让工作人员深刻认识违纪危害与监督执纪责任，增强责任意识。同时，组织廉政教育活动，如参观廉政教育基地，筑牢思想防线，克服侥幸心理和人情干扰。 5.严格履行谈心谈话制度，落实违纪违法人员的谈话，使违纪人员认识错误、改正行为，维护组织的纪律和形象。 | 温思潮莫妙彤 | 2025年5月1日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.每月开展党风廉政教育会议学习违纪违法案例，通过学习使党员干部更清楚党风廉政建设的重要性，增强廉洁自律意识。 2.3月7日召开党务工作者培训会议，提升文字表达等能力。 3.3月7日成立监督小组，对各类文稿严格审核把关，杜绝文风不实问题。 4.针对某老师酒驾事件，我党支部于2024年2月17日召开专题会议，全体党员以此为戒，杜绝侥幸心理，自觉抵制酒驾，绷紧纪律之弦，筑牢思想防线，形成遵纪守法、廉洁自律的良好风气。 5.严格履行谈心谈话制度，2024年4月16日支部书记已经和某教师进行谈话，为了使某教师更加重视和跟进后续思想，2025年2月24日支部书记再次和某教师进行谈心谈话，某教师认识到自己的错误，引以为戒，自觉抵制酒驾，绷紧纪律之弦。
十、组织生活会流于形式。 | 1.通过组织党员学习，加强党员对组织生活会重要性的认识，使其深刻认识到政治理论学习的重要性，增强学习的自觉性和主动性。 2.完善学习机制，建立交流研讨制度。加强会前准备工作，要求党员深入剖析问题，结合工作实际谈体会、谈认识，认真撰写发言材料，促进思想碰撞和经验交流，有效解决组织生活会流于形式的问题，提高组织生活会的质量和效果。 3.支部书记每次学习后要结合本校工作实际提出具体的意见和工作要求，确保理论学习有效指导实践。 | 温思潮古超儒 | 2025年5月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2月份起截至目前，已开展了党支部大会及党日活动5次，组织党员进行学习，党员的思想认识有了明显提高。 2. 3 月 18日修订《大田镇中心小学党支部组织生活会管理办法》，明确规定组织生活会的流程、内容要求和发言规范。
十一、换届选举不规范。 | 1.建立资料清单制度，在选举过程中，按照清单逐一收集资料。对缺失的资料，进行补充。规范资料管理，确保会议资料归档完善。 2.深入学习选举法律法规、政策要求和工作流程，提升业务能力。开展资料管理和记录工作的专项培训，提高工作人员对资料重要性的认识，掌握资料整理和记录的方法与技巧。 | 莫妙彤 | 2025年4月10日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.建立材料清单，完善资料的收集； 2.2025年3月3日召开党务人员的党务培训会议，利用教育机关党委发出的党务培训资料进行培训学习，党务人员业务能力提升，能高效规范开展工作；思想方面，理论素养提高，工作积极性增强，服务党员群众更到位。
十二、发展党员不规范。 | 1.加强组织领导，充分认识发展党员工作的重要性。制定详细的发展党员工作流程图和操作指南，明确各环节时间节点、所需材料及责任人，定期对工作流程执行情况进行自查自纠，确保程序规范。 2.通过党务工作者培训、案例分析等方式，提升其业务能力，建立业务指导机制。 3.完善发展党员相关制度，严格执行制度，杜绝在工作中出现漏洞。 | 莫妙彤 | 2025年3月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.3月10日支委召开了会议学习了《发展党员规范流程》，通过学习，能熟练掌握发展党员各环节要求，工作效率提升，操作更规范；思想方面，责任意识增强，对发展党员工作更加严谨细致，确保党员发展质量。 2.建立发展党员台账，建立发展党员台账后，党员发展工作更加规范有序，各环节流程清晰、资料齐全。便于对发展党员工作进行查询、统计和分析，提高了工作效率。同时，也有助于加强对党员发展工作的监督和管理，确保党员发展质量。