## Sheet1
恩城中心小学第二党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市恩城街道办事处中心小学（东安校区） 联络员：肖素婵 联系电话：13822321168
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、政治理论学习不深不透。 | 1.加强理论学习，制定第一议题专题学习计划，在党员大会组织学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，研究贯彻的具体工作举措。 | 冯金泉 祝惠英 | 2025年8月4日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 认真梳理未学习的习近平总书记重要讲话和重要指示精神，于2月18日制定《习近平总书记重要讲话和重要指示精神专题学习计划》，并分4次会议全部学习完毕。以后每次党员大会第一议题都是由支委领学《习近平总书记重要讲话和重要指示精神》，2025年2月到2026年4月共学习了10次，深刻领会学习的内容，并贯彻落实。
| 2.由支委及中层干部领学，在学习过程中，注重思考与总结，将所学习的知识与实际工作相结合，进行交流讨论。 |  |  | 已完成整改并长期坚持 | 每次党员大会第一议题由支委领学，其他支委结合学校工作进行研讨部署,达到学习的效果。
二、教师队伍建设有薄弱环节。 | 1老龄化现象突出：2023、2024年我校共招聘了8位年青教师，至2026年1月我校将有6位老师退休。2025年我校设了5个教师岗位，招聘5位年青教师。 | 徐超雄 | 2025年8月4日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 2026年4月截止，我校在编在岗教师的平均年龄为45岁。2026年我校设置了4个教师岗位，计划今天招聘4位年青教师。
| 2.临聘教师占比较高。我校根据上级部门要求，有计划地设岗招聘教师，将逐年减少临聘教师。原临聘教师潘绮梅在2024年12月已取得教师资格证。2025年8月起只聘用有教师资格证的临聘教师。 |  |  | 已完成整改并长期坚持 | 原临聘教师潘老师、聂某无教师资格证，其中潘某于2024年12月31日已取得教师资格证，聂某聘用合同于2025年7月31日到期，我校将不再聘用无教师资格证的临聘教师。2025年9月新学期起，我校的临聘教师全部有教师资格证
三、教育教学质量有差距。 | 1.教师培训：定期组织教师参加教学技能培训，学习先进的教学方法和课堂管理技巧。 | 冯金泉 徐超雄 | 2025年6月30日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①2月21日召开青年教师教学业务培训会议； ②3月14日召开教学质量提升工程动员会； ③4月9日召开教学工作研讨会； ④4月27日召开新时代班主任管理艺术交流会； ⑤2025年11月，开展“深耕课堂教学，助力青年成长”校内教研活动。 ⑥3月9日-13日为期一个星期，师傅听徒弟的课进行指导； ⑦3月20日召开新教师会议； ⑧3月23-24日召开三、六年级教师动员会； ⑨3月9日-4月2日为期三个星期中心教研组到我校进行听课指导； ⑩4月7日学校召开全体教师会议（正视差距补短板 靶向发力提质效）； ⑪ 4月10日举行“聚焦课堂提质效 深耕教学促成长”中心教研组教学调研全体教师反馈大会。
| 2.开展班级纪律和学风评比活动，营造良好的竞争氛围；通过班会、主题活动等形式，培养学生良好的学习习惯。同时学校中层及以上干部定期巡查课堂，及时发现和解决课堂纪律问题。 |  |  | 已完成整改并长期坚持 | ①4月3日召开清明宣传禁毒活动主题班会。4月15日召开国家安全教育日主题班会；4 月23日召开护苗主题宣传曲班会。 ②2月17日开展“开诚信之花，做诚信少年”主题活动；4月1日开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”主题教育活动。 ③领导班子每天巡课检查。 ④随堂听课活动。
| 3.建立教学质量评估体系，定期对教师的教学效果进行考核，并根据结果进行针对性改进。 |  |  | 已完成整改并长期坚持 | ①教学评价表。 ②3月进行第一次检测，3月底根据各学科成绩排名对末位教师进行谈话教育。 ③4月下旬进行期中检测，5月9日教师大会对各学科排名成绩优秀者进行表扬，同时对教学质量进行分析。
四、财务管理不规范。 | 1.附上签领表、相片、出院记录等资料（慰问类开支）。 | 冯金泉 吴斐明 | 2025年5月31日前完成整改 | 已完成整改 | 从2025年2月以来，慰问开支均做到附件齐全、手续完备、流程规范，彻底杜绝附件不齐、流程不严等问题，经费使用合规性、台账完整性全面达标。
| 2.2024年9月份厨工开餐收取相应的餐费。 |  |  | 已完成整改 | 2024年9月份一直到现在厨工和学生老师一起同餐同价。
| 3.找到相应的资料附上合同，填好合同签署时间，其他合同都按要求签署的。 |  |  | 已完成整改 | 从2025年2月以来，合同全流程执行严谨规范，实现合同审批、签订、履约、归档全程闭环管理，彻底整改管理不规范、执行不严、资料缺失等问题，合同管理合规性、规范性全面达标。
| 4.完善固定资产管理制度；按资产表内容标出现有的资产，确定存放地点；将现有资产贴好标签；将需要报废的资产统一打包报废。 |  |  | 已完成整改 | 从2025年2月以来，实现固定资产账实相符、台账完整、管控闭环，资产采购、领用、盘点、报废全流程规范有序，资产管理乱象全面整改到位。
五、党风廉政教育不到位。 | 学校定于2025年2月21日教师大会再一次进行交通法规教育，以莫某、郑某为例，警示全校教师酒后不驾车，驾车不饮酒，遵守法律法规、遵守交通规则。 | 冯金泉 徐超雄 | 2025年3月31日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①2025年3月11日对莫老师再一次廉政教育约谈。 ②2025年3月14日召开全体教师会议，以《以案为鉴 警钟长鸣》为主题警示教育。 ③2025年5月23日组织教师开展党风廉政教育专题学习，学习《身边的警示(2023)》-“问题猪”的“通关秘诀”。 ④2025年6月20日组织党员干部学习《共产党纪律必修课》 第二部分负面行为清单第8课。 ⑤2025年7月8日组织全体党员、教师开展党风廉政教育专题学习，学习《身边的警示(2023)》——严守纪律规矩 不让人生“偏航”。 ⑥2025年9月19日开展了《共产党员纪律必修课》第二部分负面行为清单第14课——“党员干部不要违规在企业兼职”专题学习活动。 ⑦2025年11月21日，组织全体党员开展《共产党员纪律必修课》专题学习活动，重点围绕第二部分负面行为清单第28课“不要违规发放津贴补贴”展开深入学习。
六、换届选举程序不规范 | 1.认真学习选举办法，按要求规范严格进行。 | 祝惠英 | 2025年8月1日前完成整改 | 已完成整改并长期坚持 | 4月27日组织党员大会学习《学校支部委员会换届选举办法》，党员已经明确选举办法的要求以及流程。2025年10月16日换届选举大会，党支部共37名党员，实到会正式党员30名，超过应到会有选举权人数的五分之四，按照选举程序规范顺利完成。
| 2.加强选举监督工作，党支委做好检查，做到认真细致。 |  |  | 已完成整改并长期坚持 | 在4月27日党员会议上，明确选举工作要严谨、认真、细致，确保以后的选举工作规范顺利进行。2025年10月16日换届选举大会工作按照选举程序规范顺利完成。
七、组织生活开展不到位。 | 1.加强组织生活制度学习和宣传，提高认识水平。 | 祝惠英 | 2025年8月1日前完成整改 | 已完成整改并长期坚持 | 2025年2月21日党员会议学习组织生活制度，提高认识水平，并按照上级要求开展组织生活会。
| 2.制定学习计划，每个季度上一次党课，每月开展一次党主题活动。 |  |  | 已完成整改并长期坚持 | 按照要求每个季度上一次党课，每月一次主题党日活动，从2025年2月开始到2026年4月一共上了5次党课，开展了 13次主题党日活动。
八、退休党员管理松散。 | 1.多与党员沟通联系，对年纪不大、身体健康的退休党员要求参加组织生活，并开展形式多样的活动。 | 祝惠英 | 2025年8月1日前完成整改 | 已完成整改并长期坚持 | 从2025年2月份以后的党员会议，都有1到2名退休党员参加。其他退休党员因为年龄比较大，身体不方便请假。
| 2.送学上门。党支部对部分年纪大、行动不便的退休党员定期开展送学上门活动。 |  |  | 已完成整改并长期坚持 | 3月19日冯金泉、祝惠英同志对吴锦平、余寅换等5名退休党员送学上门。12月27日徐超雄、吴润明同志对粱健明、钟飞英等退休党员送学上门。
九、党建带队建有短板。 | 2025年春学期初，学校安排在编教师吕老师与原少先队大队辅导员师徒结对，让吕老师协助并学习少先队工作，将在2025年秋学期起聘用吕老师为学校少先队大队辅导员。现在其他班子岗位都是由在编在岗教师担任。 | 徐超雄 | 2025年8月4日完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①2025年3月起，学校少先队工作由在编在岗老师吕怡铭负责，原少先队辅导员作协助。 ②2025年4月27日，我校向教育局递交了《中层干部聘任名册》。 ③2025年9月，郑彩玲老师考入我校编制老师，2026年2月试用期满转正，从2026年3月起，我校聘用郑彩玲老师为我校少先队大队辅导员，负责学校少先队工作。
十、民主决策落实不到位。 | 1.完善《恩平市恩城街道办事处中心小学第二党支部党支委会议制度》。严格执行民主决策制度，规范党支委会议记录，“三重一大”事项记录要做到研究讨论过程完整，要在支委会进行研究讨论，重要决策等记录齐全，每个会议要写明应到人数和实到人数，支委要作适当发言。 | 祝惠英 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改 | 已修订完善党支部支委会议制度，严格落实民主决策流程，规范会议记录标准。会议均详实登记应到、实到人数，完整留存 “三重一大”事项研讨全过程，规范支委发言纪实、重要决策资料归档。成效：支委会议议事程序更严谨，记录要素齐全、内容规范，民主决策落实到位。
| 2.定期组织专业培训和研讨会，邀请行业专家或资深人士进行授课，确保干部能够及时掌握最新政策。鼓励会务工作干部利用业余时间自学业务知识、政策解读和操作流程等。 |  |  | 已完成整改 | 2025年4月27日党支部书记冯金泉组织党支部委员开展业务培训。