## Sheet1
恩平市成德小学党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市成德小学 联络员：梁洪健 联系电话：13555628066
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、政治理论学习有差距。 | （1）加强政治理论学习，从增强学习意识、深入把握其核心要义及其内在逻辑、加强实践应用、结合工作实际开展学习、抓实党员教育管理等方面入手。 | 梁柳燕孔丹彤 | 2025年7月30日前完成整改并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 1.2025年2月至2026年4月，持续在学校党员微信群推送学习资料，增强党员学习意识； 2.多次集中学习理论知识及文献精神。 3.以主题党日、志愿服务促进实践。多次开展相应活动。
| （2）严格执行“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，坚持读原著、悟原理，全面领会其核心要义。在学习过程中，要注重以学促干，将“单纯学习”转变为“学用结合”，确保理论与实践深度融合。具体实施中，由领学人进行重点发言，其他班子成员结合自身工作实际进行补充发言，通过深入研讨和交流互动，进一步加深对学习内容的理解和把握，推动学习成果转化为工作实效。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 1.党支部严格落实 “第一议题” 制度，组织读原著、学讲话，领学人带头发言，班子成员结合工作研讨交流。 2.以学促干，推动理论与教学、德育等实践融合，党员干部将学习成果转化为提升教育质量、服务师生的实际行动，取得良好成效。
| （3）转变思想观念，拓宽工作思路，注重总结经验，将思政教育有机融入学校的“八礼八节”活动、主题班会、社会实践、课堂教学等，推动其落地落实。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 党支部组织研讨转变思想，结合传统节日与主题教育挖掘思政元素，开展开笔礼、植树护绿、三八感恩、清明祭扫等活动。在课堂融入家国情怀、心理健康、志愿服务等内容，开展相关主题班会，已开展特色活动10余场、开发思政教案4份，推动思政教育多场景落地。
二、教师队伍结构失衡。 | （1）主动加强与上级主管部门的沟通协调，及时、全面地反映我校教师队伍结构失衡的现状及困难，积极争取政策支持和资源倾斜，努力推动教师队伍结构问题的早日解决，为学校高质量发展提供坚实的人才保障。 | 杨美珍 | 暂无法确定。教师队伍老龄化现象是我校长期面临的挑战，需政策支持和资源倾斜 。 临聘教师占比高问题，解决时间暂无法确定。 | 未完成整改。 | 主动与上级主管部门沟通，分别于2024年8月7日递交《关于申请调整谢心凌等3位教师编制单位的请示》，2024年12月24日递交“关于申请编制教师的请示”，得到上级支持。2024年秋学期我校新增刘津铭、冯冰妍等7位在编教师；2025年秋学期新增谢允菱等3位在编教师。
| （2）优化教师工作安排，合理增加在职教师的工作量，从而降低对临聘教师的依赖，减少临聘教师的聘请数量。 |  |  | 未完成整改。 | 加大在编教师工作量，减少对监聘老师的需求。同时对临聘教师进行不同级别的培训：2月28日，月度总结会暨新教师培训；.4月29、30日，2025学年度春学期期中、期末质量分析会；4月11日，学校扶志提振等方案解读暨临聘教师培训会；4月2日，第二届教改开放日暨青蓝工程、名师、骨干教师示范课汇报；随堂听课等，以此提升其业务能力。通过上述整改措施，我校2024年春学期临聘教师的数量已由上两年的24人减至21人，缩减3人；但2025年春学期学生数增加，教师缺口大，学校聘用临聘教师27名（含2人请产假），以缓解师资短缺的局面。
三、存在特权思想。 | （1）由二（11）班班主任向学生说明情况，并告知学生可根据自身需求自主选择返回教室的路线。 | 李锦珠 | 2025年2月20日前完成整改。 | 已完成整改。 | 2月13日，班主任向学生明确可以自由选择路线进出教室。学生了解情况，并自主选择路线回教室。
| （2）召开教师大会，向全体教师强调：除特殊情况外，不得要求学生绕道回教室。若因特殊情况确需学生绕道，必须向学生做好详细解释，并在情况解除后，及时告知学生恢复正常路线。 |  |  | 已完成整改。 | 2月10日召开全体教师大会，向老师们明确，除特殊情况外，不得要求学生绕道回教室。若因特殊情况确需学生绕道，必须向学生做好详细解释，并在情况解除后，及时告知学生恢复正常路线，为避免类似事件再次出现打下了良好的基础。
四、“双减”政策落实不到位。 | （1）明确课间规范：发布通知，明确要求教师不得占用学生的课间休息时间。课间休息时间学生可自由活动，教师不得限制学生离开教室。同时，鼓励教师组织学生到室外开展有益的课间活动。 | 冯冰 | 2025年5月17日前完成整改，并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 2025年4月9日，在教师群发出关于规范课间休息秩序的通知，指出学校部分班级存在课间休息时间管理不规范的情况，提出严禁教师以任何理由占用课间休息时间，包括布置作业、组织集中学习或提前开展教学活动，课间休息时间应完全交还学生，允许学生自由活动，不得限制学生离开教室（特殊天气或学校另有安排除外）以及鼓励教师结合学生年龄特点，引导并组织学生开展有益的室外活动（如散步、趣味游戏、简单体育锻炼等），促进学生身心放松等要求。
| （2）加强教师培训：组织“双减”政策专项培训，强调课间休息对学生身心健康的重要性，要求教师合理安排教学与作业布置。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 加强学习培训。2025年3月21日，在学术报告厅召开题为《守护课间时光：重构“双减”背景下的校园育人生态》的专项培训活动，主讲人梁柳燕对“双减”政策进行深度解析，破除陈旧观念，分析传统观念对学生身心的束缚，倡导以科学理念看待课间，同时进行了课间活动指南，并明确教师、学校在课间安全管理中的职责，确保责任到人。
| （3）建立监督机制：成立以教导处人员为成员的监督小组，不定期巡查各班级课间情况，对违规教师作批评教育并记录在案。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 2025年2月26日，成立以教导处负责人杨美珍为组长，教导主任岑翠琴、冯冰、梁艳华为副组长，各年级级长为组员的监督小组，不定期到校园各教学楼和活动区巡察课间情况，市督学组也到校巡察检查，截目目前，并未发现违规行为。
四、“双减”政策落实不到位。 | （4）畅通反馈渠道：设立意见箱，鼓励家长和学生反馈问题，及时处理并公开结果。 | 冯冰 | 2025年5月17日前完成整改，并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 设立意见（cd7370051@163.com） 通过《致家长的一封信》鼓励家长和学生反馈问题，及时处理并公开结果。
| （5）家校沟通合作：召开家长会，详细解读“双减”政策，说明学校的具体整改措施，争取家长的理解与支持。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 2025年5月8日、9日的家长会上，党支部书记梁柳燕围绕 “双减” 政策核心要义，结合教育实例为家长进行解读。同时直面学校现存问题，详细介绍课间管理优化、作业布置调整等整改措施，力求凝聚家校合力，共同推动教育质量提升，助力孩子健康成长。2025年7月14日-15日全校开展大家访活动，与家长进行深入良好沟通。
五、优质均衡发展有差距。 | （1）建立教师能力提升机制 ①优化师资队伍结构配置，针对成绩较差的班级，由具有丰富教学经验和高效教学方法的优秀教师来担任这些班级的科任教师。 ②科任教师加强对后进生的学习辅导。教师利用课余时间进行一对一或小组辅导，针对学生的薄弱环节进行强化训练。同时，教师应鼓励学生建立学习小组，通过互助学习的方式提高整体成绩。辅导过程中，教师应注重提高学生学习的兴趣，培养学生的自主学习能力。 | 岑翠琴 | 2025年5月17日前完成整改，并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 五年级已均衡发展，班级间成绩差距不大，五年级在2024-2025学年度第一学期调研测试中获得一等奖，年级数学成绩排列恩城前茅，数学最好的班与原来成绩不均衡的班平均分由原来22分缩至9.4，较大辐度地缩短差距，数学单科合格率达76%。
| （2）构建动态监测体系 ①建立学情档案，对数学成绩后30%学生进行学习习惯、家庭环境等要素分析，制订相应的辅导方案。 ②完善质量分析，在科组内进行质量分析会，展示各班级在计算能力、应用能力等维度的差异，分析班级间差距的原因，针对薄弱知识点进行相应的训练。 ③建立错题资源库，收集整理高频错题，设计相应的练习加强训练，规避错题。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 不及格率由原来的45%降至24%，低分率由原来的11.76降至现在的8%。
| （3）强化家校协同育人 ①班科任常到学习困难的学生家中进行家访，共同商讨提高学生学习成绩的对策。 ②建立学困生帮扶群，组建由学科教师、班级小组长组成的帮扶小组。 ③实施进步奖励制度，设立“飞跃进步奖”，对进步的待进生进行表彰。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 2025年2月至5月，通过教师家访、电访科任老师辅个别导等方式，原来落后较大的班级，学生获得进步奖。
| （4）举一反三，完善激励机制 ①设立均衡发展奖，对所有年级的学科缩小班级间差距的教师进行表彰。 ②将班级均衡发展纳入学校文明班评选指标之一。 ③实行领导监督机制，对连续两次监测差距较大或落后较大的班级，启动学校领导约谈机制。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 1.2025年1月15日、5月6日在校内颁发均衡发展奖，对取得进步的教师（共41人次）进行表彰。 2.该班级如果形成了积极向上的学习风气，学生之间互相激励、共同进步，获得文明班。
六、费用报销资料不规范。 | （1）规范报销流程，完善证明材料制度，强化审核监督机制。 | 何国围 | 2025年3月10日前完成整改并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 加强培训学习，2025年3月5日在学校行政楼三楼会议室进行《恩平市成德小学财物报销制度》学习，针对存在问题，认真学习报销所需票据要求，规范报销流程，完善证明材料，强化审核监督机制。
| （2）通过加强业务员自学能力和专业知识培训，提升其专业素养，确保报销手续完整、规范。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 业务员于2025年3月6日通过线上进行报销证明材料制度等专业知识培训，提升其专业素养，确保报销手续完整、规范。
| （3）建章立制，制定报销制度，明确报销的要求与规范，按章报销。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 2023年9月1日已建章立制，制定报销制度，明确报销的要求与规范，按章报销。
七、采购程序不严谨。 | （1）规范采购流程，精细化管理，强化审核监督机制。 | 何国围 | 2025年3月10日前完成整改并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 加强培训学习。针对存在问题，2025年3月5日在学校行政楼三楼会议室进行《恩平市成德小学采购流程细则》学习，规范采购流程，精细化管理，强化审核监督机制。
| （2）通过加强业务员自学能力和专业知识培训，使其在采购流程中形成规范化思路，提高其执行力。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 加强培训学习，2025年3月5日在学校行政楼三楼会议室进行《恩平市成德小学采购流程细则》学习，针对存在问题，加强业务员自学能力和专业知识培训，使其在采购流程中形成规范化思路，提高其执行力。
| （3）建章立制，严格按采购流程执行。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 2023年9月1日已建章立制，严格 按采购流程执行。
八、学校资产管理不规范。 | （1）加强与恩平市第一小学的业务交流，积极配合其工作，争取早日完成资产移交手续。 | 何国围 | 2025年7月30日前完成整改并长期坚持推进。 | 已完成整改。 | 一直在与恩平市第一小学交流，积极配合其工作，2025年6月18日得到恩平市人民政府同意关于此项工作的批复，恩平市第一小学土地、书柜等资产无偿转让给恩平市成德小学，双方已做好相关准备工作，市财政局已审核通过。
| （2）资产移交手续完成后，及时对固定资产进行清查盘点，进一步摸清资产数量、分布及使用状况。 |  |  | 已完成整改。 | 恩平市第一小学移交资产手续办理完成，已对固定资产进行清查盘点。
九、党内谈话落实不到位。 | （1）建立健全谈心谈话制度，加强沟通与反馈。 | 梁柳燕孔丹彤 | 2025年2月20日前完成整改并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 组织全体党员干部开展纪律教育专题学习，强化对党内谈话制度的思想认识，明确谈心谈话的适用情形、程序要求和责任分工。
| （2）建立监督和评估机制，加强对谈心谈话制度执行情况的监督检查，确保制度全面落实，并及时发现和解决问题。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 已多次对受处分教师李某开展补谈警诫谈话，重申纪律要求，开展思想教育，督促其深刻认识错误、端正态度，筑牢纪律防线。
| （3）举一反三，密切关注党员思想动态，及时开展党内谈心谈话，确保思想问题早发现、早解决。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 完善谈心谈话工作机制，建立谈话台账，规范谈话记录、审批归档流程，实现谈话前有方案、谈话中有记录、谈话后有跟踪，确保党内谈话制度落地见效。
十、组织生活未正常开展。 | （1）加强党务学习培训，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。 | 梁柳燕孔丹彤 | 2025年7月30日前完成整改并长期坚持推进。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 1.2025年4月3日参加恩城中心“思政铸魂 立德树人”主题党课活动。 2.严格执行每季度书记上一次党课，每月一次主题党日活动。
| （2）加强理论学习，制定年度党建工作计划，按计划开展组织生活。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 1.结合实际制定年度党建工作计划，明 确理论学习重点与组织生活安排。 2.每月开展主题党日、专题党课，定期 召开支委会、党员大会。
| （3）在党员大会上组织补充学习2024年党风廉政建设学习内容，研究制定具体的贯彻措施。 |  |  | 已完成阶段性整改并持续推进 | 本学期有计划地在支委会议、班子会议、党员大会中重新学习2024年党风廉政建设部分内容。