## Sheet1
恩平市横陂中学党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市横陂中学 联络员：张文亮 联系电话：13686963786
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、议事决策制度落实不到位。 | （1）提高政治站位，加强政治理论学习，尤其通过党员会议加强《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党章程》学习； | 聂国培 | 2025年5月16日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）2025年5月12日、11月19日、2026年4月17日党支部委员会会议上组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等，进一步提高思想认识和支部委员的理论水平。讨论学习《恩平市横陂中学党支部委员会议事规则》。
| （2）利用各项资源，加强党务学习培训，特别加强对支部委员的党务工作培训，提升基层党员的理论水平，提高支部委员业务能力。 |  |  |  | （2）5月12日党支部委员会会议上进行了党务工作培训，加强了支部委员的业务能力；11月19日党支部委员会会议上进行了党务工作培训，提升党支部建设质量。
二、党内政治生活不严肃。 | （1）召开支部委员会议，组织专题学习培训，重点学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等，加强理论学习，提高党员干部对党内政治生活重要性的认识，强化党内法规的理解，规范落实制度要求，严肃党内政治生活； | 聂国培 | 2025年5月23日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）在5月12日党支部委员会会议上组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强党员干部对党内政治生活重要性的认识，强化党内法规的理解，规范落实制度要求，进一步严肃党内政治生活。
| （2）完善学校党支部议事规则，明确“列席”与“表决”界限，规范开展党内政治生活。 |  |  |  | （2）5月12日党支部委员会会议上组织学习学校党支部议事规则，明确“列席”与“表决”界限，进一步规范开展党内政治生活。
三、缺乏岗位轮换调整机制。 | （1）建立完整的岗位轮换制度，有序开展干部轮岗交流工作，切实落实好岗位轮换调整工作； | 聂国培 | 2025年6月27日 前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）已制订《横陂中学岗位轮换制度》，分别于5月12日、13日与两位中层干部谈话，7月8日向教育局人事股提交学校中层干部调整。8月12日收到教育局关于本校调整第十一轮中层行政管理干部聘任人员请示的批复，已完成轮岗。
| （2）加强学校后备人才的培养，特别是通过组织学校管理培训、列席学校校务工作会议等方式，加强对年轻教师培养力度，充实学校中层干部后备人才。 |  |  |  | （2）5月19日召开新教师会议，鼓励年轻教师积极工作，认真学习，提高工作能力水平。
四、高素质人才年龄普遍偏大。 | （1）制订《横陂中学年轻教师培养和帮扶方案》，充分发挥学校高素质人才作用，帮扶年轻教师快速成长； | 吴健强 | 暂无法确定（教师副高级职称评审通过率具有不确定性）。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | （1）制订《横陂中学年轻教师培养和帮扶方案》，5月28日组织高级教师代表帮扶年轻教师会议，确定结对对象，推动年轻教师快速成长。制定《恩平市横陂中学教师队伍扶志提振工作实施方案》，激发教师的工作热情，提振其职业信心。
| （2）认真学习和落实《关于做好2024年度中小学教师职称评审、初次职称考核认定工作的通知》文件精神，组织年轻教师申报。 |  |  |  | （2）3月7日召开教师会议，会上吴健强同志组织学习职称评审的有关文件。
五、阵地管理不严谨。 | （1）组织党支部委员学习《中国共产党党务公开条例（试行）》，加强支部委员的思想教育，提升思想认识，增强责任心； | 吴健强 | 2025年4月28日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）4月14日党支部委员会会议上组织学习《中国共产党党务公开条例（试行）》，效果良好。
| （2）根据公示内容和党员活动室的实际做好宣传布局，规范阵地宣传设计，及时完善阵地宣传内容。 |  |  |  | （2）学校党员活动室已根据实际重新布局设计，并已完善了阵地宣传内容。
六、“一岗双责”制度执行不严。 | （1）制定《横陂中学全面从严治党主体责任清单》，明确“一岗双责”的具体内容分工，明确研究、布置、检查分管范围内党风廉政建设工作的时间节点； | 吴健强 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）制定《横陂中学全面从严治党主体责任清单》，5月12日的校长办公会上明确“一岗双责”的具体内容分工。
| （2）压实党支部委员、班子成员责任，根据清单落实分管工作内党风廉政建设工作安排，定期开展研究、布置、检查工作。 |  |  |  | （2）5白12日分别召开校长办公会、党支委会，压实党支部委员、班子成员责任，根据清单落实分管工作内党风廉政建设工作安排。
七、基础设施建设存短板。 | （1）积极主动向市教育局反映基础设施短板情况，准确详细汇报改善4间沟槽式厕所内容和数据及改善卫生条件的工作计划； | 张浪新 | 暂无法确定（因学校4间沟槽式厕所改造所需经费巨大）。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | （1）2月28日向市教育局详细汇报改善4间沟槽式厕所内容和数据，积极争取上级支持。
| （2）积极争取社会各界支持，尤其发动校友、社会热心人士参与到提升学校基础设施建设中来。 |  |  |  | （2）4月及借5月10日75届校友聚会主动与校友联系，积极争取校友支持。
八、记账凭证内容与发票不一致。 | （1）规范记账管理，严格做好审核，尤其加大对记账凭证内容与发票内容的审核； | 张浪新 | 2025年7月18日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）通过总务主任、分管副校长多重审核，加大记账凭证监管力度，规范记账管理，严格做好审核。
| （2）党支部书记对财务人员开展谈心谈话，提高思想认识，增强工作责任心。借助市级财务业务培训，提高财务人员业务能力，规范财务人员报账工作。 |  |  |  | （2）5月14日党支部书记对财务人员许增虎等3位同志开展谈心谈话，提高思想认识，增强工作责任心。
九、代收代支会计科目长期不平且余额未清。 | （1）完善学校财务审批流程，压实分管财务副校长监督责任，同时组织开展财务人员业务培训； | 张浪新 | 2025年7月11日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）规范财务审批流程，形成总务主任审批、分管副校长再审、校长终审的流程，压实分管财务副校长监督责任。6月23日已组织开展财务人员业务培训。
| （2）加强代收代支监督，及时清理代收代支科目，确保周期末完成清算。 |  |  |  | （2）已根据上级对财务工作的要求，开通零余额账户，所有收支项目均已在该账户上操作。
十、固定资产管理不规范。 | （1）健全学校固定资产管理制度，制订《恩平市横陂中学固定资产管理制度》，按要求做好固定资产管理，压实分管副校长责任，落实监督管理工作； | 张浪新 | 暂无法确定（因学校固定资产数量多，且大部分无“身份”信息，清点、张贴标识耗时较长）。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）制订《恩平市横陂中学固定资产管理制度》，按要求做好固定资产管理，压实分管副校长责任，落实监督管理工作。
| （2）加强管理人员专业素质培训，有效提升固定资产管理信息化水平，提高资产管理效率。 |  |  |  | （2）5月14日组织开展管理人员专业素质培训，并已对电脑室固定资产张贴标签，提高资产管理效率。
十一、工会经费收缴不严格。 | （1）召开教职工大会，加强对《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》学习和宣传，增强工会会员缴交工会费用的认识； | 吴健强 | 2025年7月11日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）4月30日组织召开教职工大会，宣传工会费收支管理相关文件精神，增强工会会员缴交工会费用的认识。
| （2）完善管理制度，明确收缴标准和流程，开展补缴工作，并每年按时间节点向学校工会会员收缴会费。 |  |  |  | （2）向教职工明确收缴标准和流程，已完成工会费补缴费用计算工作。
十二、未单独开设食堂银行账户。 | （1）高度重视食堂财务管理工作，将食堂财务管理视为重要的且独立的主体，认真细致做好食堂财务工作； | 张浪新 | 2025年7月18日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）校长及分管副校长监督相关人员做好食堂财务管理，每周不定时间查阅学校的日常账。
| （2）积极沟通相关银行，理清程序和所需材料，独立开设学校食堂账户。 |  |  |  | （2）4月14日独立开设学校食堂账户，账户号：202009019700-42223，食堂收支暂时还没有转入食堂账户。
十三、未落实师生同菜同质同价。 | （1）采用公开招标方式，按照规范程序开展学校食堂食材采购工作； | 张浪新 | 2025年3月21日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）学校通过代理公司进行公开招标方式，按照规范程序开展学校食堂食材采购工作。
| （2）落实师生同菜同质同价要求和学校领导陪餐制度； |  |  |  | （2）已落实师生同菜同质同价要求和落实学校领导陪餐制度。
| （3）加强厨房管理，规范财务管理，同时邀请学生家长共同监督，确保“校园餐”健康卫生，保质保量。 |  |  |  | （3）严格规范财务管理以及厨房管理，邀请请学生家长代表回校陪餐，5月16日召开家长委员会会议，“校园餐”能做到保质保量。
十四、食堂记账科目使用不规范。 | （1）加强财务人员专业培训，提高财务人员专业素质，特别是明确记账科目的使用要求； | 张浪新 | 2025年7月18日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）已开设食堂独立账户。冼荣宗老师担任食堂会计，许增虎老师担任食堂出纳。
| （2）加强监督审核，及时纠正科目使用错误问题，同时对其他科目进行复查，一并整改。 |  |  |  | （2）已加强监督审核工作，并于4月8日向教育局挂点财务人员请教，规范科目记账工作。
十五、学生餐制作不合理。 | （1）坚持以生为本，提高学校服务质量，并每月组织召开厨工培训会，加强厨工健康卫生意识，明确烹饪时间节点，将饭菜烹饪完成时间控制在学生放学前半小时内； | 张浪新 | 2025年4月18日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）每学期组织厨工召开培训会，明确烹饪时间节点，将饭菜烹饪完成时间控制在学生放学前半小时内。
| （2）以更好地服务好师生为中心，加强营养搭配，优化食材采购计划，确保每顿学生餐有2个可供学生选择的荤素套餐。 |  |  |  | （2）学校优化食材采购计划，认真做好营养搭配，保证每顿学生餐都有2个可供学生选择的荤素套餐。
十六、教学改革推进有弱项。 | （1）做好教师转课培训，提升对应学科专业水平； | 吴健强 | 暂无法确定（因教学改革、教师结构性缺编问题需长期推进和市教育局统筹）。 | 已完成阶段性整改并持续推进 | （1）3月14日组织转课教师参加专业培训。
| （2）争取上级支持，引进学校对应缺少学科人才； |  |  |  | （2）已填报紧缺学科人员报表，7月4日向上级汇报需求调查表，争取上级支持。
| （3）定期组织教师参加新教学方法和策略的培训，鼓励教师参加学术研讨和教学研究，提升教师的专业素养和教学能力； |  |  |  | （3）5月16日教师会议上，开展教学方法和教学策略培训，鼓励教师参加学术研讨和教学研究。
| （4）大力弘扬教育家精神，树立先进典型，推广校内名师案例，发挥优秀教师示范作用，增强改革的信心，提升教学改革水平。 |  |  |  | （4）5月23日教师会议上，开展学习名师先进典型，大力弘扬教育家精神。
十七、立德树人主体责任缺位。 | （1）通过教师会议、班主任培训会，加强《义务教育课程方案（2022年版）》学习，强化立德树人理念，摒弃传统的应试教育观念，指导教师重视学生情感、态度和价值观的培养，并通过学校励志教育引导学生养成良好的学习习惯和生活习惯； | 吴健强 | 2025年7月18日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并长期坚持 | （1）5月9日教师会议上，组织学习《义务教育课程方案（2022年版）》。
| （2）加强师德师风建设，完善师德师风考核评价机制，通过学习教育家精神影片和树先进学典型的方式，进一步激发教师教学激情，振奋教师精神，加深教师教育情怀。 |  |  |  | （2）5月23日教师会议上，组织学习教育家精神影片和树先进学典型。