## Sheet1
恩平市江南学校党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市江南学校 联络员：郑小燕 联系电话：13356592935
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
一、议事决策制度落实不到位。 | 1.加强“三重一大”制度的宣传和学习。组织领导班子成员深入学习“三重一大”决策制度，明确制度规定和程序要求，严格将“三重一大”议事决策制度落实到位。 2.强化监督机制。建立健全决策过程监督机制，明确监督主体和职责。 | 李健桥 郑小燕 | 2025年4月1日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改 | 1.2025年2月11学校支部委员会修订了“三重一大”决策制度和监督机制。 2.2025年2月14日党支部召开了学习会议，规范审议程序和要求。使学校议事决策制度得到了落实。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
二、阵地管理不严谨。 | 1.加强学习培训，明确主题教育宣传阵地建设目标。 2.深入挖掘主题教育的内涵和意义，丰富宣传内容，突出宣传重点。 3.拓展宣传渠道和创新宣传方式。充分利用党建活动场所、宣传栏、校园广播等进行宣传。如在党员活动中心将组织架构图上墙；教导处旁的党建宣传栏，将主题教育的内涵和意义上墙；校门口的宣传栏，将主题教育的流程上墙。 | 李健桥 吴庭富 | 2025年6月30日前完成整改。 | 已完成整改 | 1.2025年2月11日制订主题学习教育制度，2月20日支部召开了学习培训会议。 2.4月份结合学校实际增添了主题宣传栏，加强了主题教育宣传阵地建设。 3.4月份组织架构图、主题教育流程图更新上墙。加大了宣传力度，使主题学习教育更加入心入脑。
三、开展党内谈话工作走过场。 | 1.提高思想认识，结合工作实际，认真组织开展党内谈话工作。 2.健全党内谈话工作的相关制度，明确工作标准、流程和责任分工。合理安排谈话时间，确保每次谈话都有足够的时间进行深入交流。 | 李健桥 吴庭富 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改 | 1.2025年2月11日完善了党内谈心制度。2025年2月12日党员大会学习《江南学校支部党员谈话制度》和研究布置党员谈话工作。 2.2025年3月7日制订了党员谈话安排表。 3.3月21日前开展了书记与支委、党员，支委与支委、党员谈话工作。使党内谈话更加及时、严谨、深入，使党员党性修养进一步提升。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
四、党纪学习教育开展不深不实。 | 1.制定开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育安排计划，召开全体教师动员会，组织党员学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》及习近平总书记关于学习教育的重要讲话和重要指示批示精神、中央八项规定及其实施细则精神、《违反中央八项规定精神的具体表现》《党的二十大以来有关公开通报典型问题汇编》等，组织党员开展研讨活动。 2.重新制定系统的党纪学习教育计划，确保学习内容全面、具有针对性和实效性。通过“三会一课”、组织生活会、党课专题宣讲、廉政谈话、参观廉政教育基地、专题研讨活动等形式进行学习，严肃党内政治生活。深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《江门市查出违纪违法案件选编》等书籍材料。 3.建立学习教育考勤、考核和反馈机制，对学习教育过程和学习效果进行监督和评估，确保学习教育取得实效。 | 李健桥 吴庭富 | 2025年6月30日前完成整改。 | 已取得阶段性成效 | 1.2025年3月17日制订了深入贯彻中央八项规定精神学习教育方案、学习教育常态化长效化机制、学习教育安排计划、教育考核制度。 2.3月31日召开了学习教育动员会。2月21日、3月14日、4月25日、5月23日开展了党风廉政学习。 3.4月25日召开了支部委员读书会和专题研讨活动。 4.3月21日支部书记上了主题为《深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断》的专题党课。通过制定学习教育方案推进一系列学习研讨，使党员干部严肃了党纪，提高了政治站位。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
五、基础设施建设存短板。 | 1.制定厕所改造计划。制定科学合理的改造方案和预算计划，通过政府拨款、学校自筹、社会捐赠等多种渠道筹集改造资金。 2.改善卫生条件。增加厕所清洁频次，确保每日至少清洁两次，并定期进行消毒。 | 冯植明 冼远朝 | 2025年9月25日已启动江南学校教学楼卫生间改造及校友楼加装消防钢架楼梯工程，工期约为10个月，将于2026年8月建成使用。 | 已取得阶段性成效，在2026年5月前，整体工作量已完成8成，所有工程并将于2026年8月完成并验收使用。 | 1.2025年10月开始对所有沟槽式厕所进行整体改造、翻新，重新规划布局，增设男女厕位，优化蹲位配比，彻底解决课间如厕拥挤、排队等候难题。 2.2026年2月完成校友楼实施消防楼梯加装改造并开放使用，完善疏散通道，消除安全隐患，达标消防规范，切实筑牢校园消防安全防护屏障。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
六、报销发票不规范。 | 1.总务处健全报销审核机制，对报销票据的真实性、合法性进行严格审核，确保每一笔报销都符合政策规定。 2.对财务人员进行培训和教育，提高他们的专业素质和职业道德水平，增强对政策的理解和执行力。 | 冯植明冼远朝 | 2025年4月1日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改。 | 1.2025年3月完善报销审核制度。 2.2025年3月28日组织召开财务员培训会议，明确财务人员工作的要求，提高工作业务水平，规范报账流程，规范注意事项，不得再出现报销发票名称不规范、无纳税人识别号等低级工作失误。
七、固定资产管理有弱项。 | 1.重新梳理固定资产清单，逐一比对，没及时登记的，即时登记入册，张贴资产卡片。 2.对于个别表述模糊，不合要求的资产卡片，重新纠正，重新张贴。 | 冯植明冼远朝 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已完成阶段性整改并持续推进。 | 1.2025年5月已组织财务人员梳理固定资产，并对原未登记的资产做好登记造册及贴上标签。 2.规范资产管理，提升标准化水平统一卡片格式、张贴标准，整改混乱、缺失、错贴、漏贴现象，让固定资产标识清晰规范、一目了然，资产管理流程更加标准化、精细化。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
八、合同签订不严谨。 | 1.组织各部门负责同志针对合同管理、法律风险防范等方面进行培训，提高中层以上干部、财务人员在合同签订和执行过程中的专业素养和风险防范意识。 2.建立严格的合同签订审核流程，确保及时发现和纠正合同中的不严谨之处。 | 冯植明 冼远朝 | 2025年4月1日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改。 | 1.2025年3月28日已组织召开相关培训工作，明确财务人员工作要求和职责。 2.整改后，各项工作审核严格按照制度，签订各个合同认真严谨，没有再出现签订合同无日期或后补日期的情况。
九、工会经费收支不严格。 | 1.提高认识，认真学习《工会法》《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等，补缴自2021年以来的会员会费。 2.加强宣传，提升会员认知。通过工作群、宣传栏等平台，宣传工会的职能、会费的使用情况；定期开展丰富多彩的教职工文体活动，增强工会凝聚力。 | 冯植明 郑健锋 | 2025年7月20日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改。 | 1.已做好2025年工会会费预算、结算报表，2026年工会会费预算报表。 2.2025年4月工会银行账户已重新启用。 3.目前已完成2021年至2024年会费补缴以及2025年会费收缴工作。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
十、未单独开设食堂银行账户。 | 1.修订学校财务管理制度，明确规定食堂必须单独开设银行账户。 2.组织负责同志按流程做好单独开设食堂银行账户工作。 | 冯植明 冼远朝 | 2025年5月10日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改并使用。 | 1.2025年3月完善学校财务制度。 2.2025年5月已完成学校食堂财务管理银行账户开户工作。 3.2025年5月20激活并食堂单独账户，并使用了学校食堂独立财务管理银行账户开展相关的收费、结清工作。
十一、未落实师生同菜同质同价。 | 1.加强政策宣传与教育。组织食堂管理人员和工作人员学习相关政策，强化政策意识，确保师生同菜同质同价政策落实。 2.建立定期检查机制，对食堂的菜品质量、价格、卫生等方面进行全面检查，确保符合规定要求。 | 冯植明 冼远朝 | 2025年2月25日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改 | 1.2025年3月学校已完善学校食堂和膳食经费管理制度，本学期学校对食堂管理人员和从业人员开展2次业务培训。 2.优化日常菜式搭配，加强每天送货双人验收、出入库、公示等工作； 3.3月和4月分别召开一次校长现场办公会，组织2次家委会成员、人大代表等到校陪餐，全面落实师生同菜同质同价。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
十二、食堂环境与学生餐管理有待改善。 | 1.加强对食堂的清洁维护。增加清洁频次，确保食堂地面干燥、整洁，无积水、无油渍。 2.优化学生餐制作与供应流程。调整学生餐制作时间，确保餐食在学生用餐时段内新鲜出炉。增设保温设备（保温台），确保学生餐在供应过程中保持适宜温度。 3.加强食堂管理与监督。定期对食堂进行检查与评估，确保各项整改措施得到有效落实。 | 冯植明 冼远朝 | 2025年2月25日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改 | 1.2025年2月28日开展厨房工作人员培训工作，3月27日召开校长现场办公会，明确日常工作要求。 2.2025年3月开始正常使用保温台，合理把控菜品与出餐温度，保障就餐高峰期菜品充足、热菜热供，杜绝凉饭凉菜现象。 3.学校管理人员不定时现场检查，整改问题已得到落实。 4.2025年9白5日开学食堂安全检查。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
十三、立德树人主体责任缺位。 | 1.提高思想认识。通过组织专题培训、研讨会等形式，提高教师的职业道德素养，明确立德树人在教育教学中的重要地位。 2.强化监督考核。将立德树人工作纳入教师绩效考核体系，通过定期检查、评估等方式，督促教师切实履行立德树人职责。 3.加强教师培训。定期开展校本研修活动，组织教师参加专业培训和学习交流活动，提升教师的教学水平和专业素养。 | 李健桥 朱雪雁 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已取得阶段性成效 | 1.2025年2月21日教育法规专题学习：《教师法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》。 2.2025年5月23日校园师德教育活动。2025年6月4日师德师风模范先进事迹宣讲 3.2025年5月14日优秀班主任德育工作经验分享。 4.2025年4月18日组织教师召开“交通安全”主题班会；2025年4月27日召开“五一”假期安全教育主题班会课；2025年5月9日召开“珍爱生命、远离毒品"主题班会；2025年6月10日召开“防学生欺凌。为成长护航”主题班会；2025年6月20日召开“防溺水”主题班会。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
十三、立德树人主体责任缺位。 | 1.完善教学计划。制定连贯的思政课程教学计划，确保教学内容在不同年级和阶段之间有序衔接。 2.整合教学资源。建立思政教育资源共享平台，实现教学资源的有效整合和优化配置，提高教学效率。 3.丰富评价方法。采用多元化的评价方法，包括德、智、体、美、劳等多个方面，全面反映学生的思想道德水平。 | 李健桥 朱雪雁 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已取得阶段性成效 | 1.2025年3月14日组织小学、初中思政教师开展 “课程内容衔接研讨会”，以 “知识递进性” 为主题分组讨论； 2.2025年4月21日联合集团学校开展思政课教研活动。 3.2025年5月30日前完善了学生思想道德的评价体系，制订并实施采用 “德、智、体、美、劳” 五维评价方式。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
十三、立德树人主体责任缺位。 | 1.优化活动设计。充分调研学生的需求和兴趣，结合社会热点和实际问题，确定活动内容。 2.明确责任分工。建立社会实践活动组织执行机制，每次活动明确各个环节的责任人和职责分工，确保活动有序进行。 3.加强宣传教育。通过主题班会、国旗下讲话等方式，加强对社会实践活动重要性和意义的宣传教育。 | 冯植明 余伟多 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改。 | 1.2025年2月13日通过召开巡察整改专题会议，2024年4次、2025年7次、2026年3次行政班子、班主任等工作会议，明确职责分工。 2.2024年12月2日校园美食节活动；2025年3月5日学校学雷锋志愿活动；2025年4月29日“乐动青春，唱响未来”五四活动；2025年5月18-24日学校劳动周教育活动；2025年5月13-21日学校班际篮球赛；2025年5月28日“六一”儿童节活动；2025年6月7-14日“变废为宝”手工制作活动；2025年11月27、28日秋季田径运动会；2025年12月30日元旦文艺汇演；2026年2月1日-3月9日寒假实践活动；2026年4月30日“五四”文艺活动，各项实践活动开展得有实效。
《反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
十三、立德树人主体责任缺位。 | 1.优化学校管理机制。建立公平、公正、透明的评价体系，营造积极向上的工作氛围。 2.加强团队建设。组织丰富多彩的团队活动，提升团队凝聚力。 3.加强师德师风建设。通过举办师德师风专题讲座、开展师德考核等方式，引导教师树立正确的价值观和职业观。 4.树先进立榜样。大力表彰在教育教学工作中表现突出的教师，树立先进典型，激发其他教师的工作热情和敬业精神。 | 冯植明 朱雪雁 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持。 | 已完成整改。 | 1.2025年3月完善评价制度。 2.2025年3月21通过召开组织生活会；2025年3月-12月开展师德教育活动7场次，教师队伍风貌显著改善。 3.端午节前召开外地教师座谈会，让外地教职工在异乡感受到关怀与温暖；2025年7月15日举行教职工趣味运动会，2025年9月10日组织开展教师节走访慰问活动，11月28日举办退休老师欢送会，2026年3月6日组织三八妇女节活动，增强队伍的凝聚力与向心力。