## Sheet1
中共恩平市沙湖镇中心小学委员会巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市沙湖镇中心小学 联络员：吴溢雄 联系电话：13725960500
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、政治理论学习流于形式。 | 1.加强政治理论学习重要性的认识，制定详细的学习计划，确保学习内容深入、透彻。组织支部党员再次深入学习《党的二十届二中全会精神》。 | 冯建国 | 2025年3月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 针对2023年3月党课学习流于的形式问题，我单位高度重视，采取多项措施扎实整改。 一是强化备课质量把关，要求党支部书记结合实际工作细化理论阐释，避免照本宣科； 二是创新学习形式，通过主题研讨、互动问答、结合岗位谈体会等方式，推动理论学习走深走实； 三是完善学习考核，将学习成效与个人评优、支部考核挂钩，杜绝工作要求照搬照抄。 经过整改，党员干部理论学习参与度显著提升，党课内容更具针对性和指导性，学用结合成效明显，切实将党的创新理论转化为推动工作的强大动力。
2.加强党务培训，严格落实“三会一课”制度，每年至少上好4节党课，切实做到政治理论学习深入悟透。由支部书记讲课、党员参与讨论、支部书记总结的议程开展学习。
3.支委会加强对学习过程的监督指导，确保学习内容与讨论主题的紧密相关，同时加强对会议记录的质量审核，避免照抄、照搬等问题发生。2025年3月，召开支部党员会议，党支部书记重新讲党课《学习党的二十届二中全会精神》。
二、教师队伍老龄化。 | 1.积极与教育主管部门沟通，争取更多的教师编制名额，为补充新教师创造条件。 | 吴晓冰 | 2025年7月30日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 1.已积极与教育主管部门进行多次沟通，提交了详细的教师队伍现状报告，阐述了补充新教师的迫切需求，教育部门已受理并表示会综合考虑全市教师编制情况给予适当支持。 2.实施学校布局调整，提升学校办学条件，一定程度上增强了对年轻教师的吸引力。 3.在加强教师业务培训方面，本学期已组织开展了 3 次校内教学创新研讨会，邀请教育专家进行指导，教师们参与热情高涨，教学技能有了明显的提升，以老带新的氛围更加浓厚，初步缓解了老龄化带来的教学活力不足问题。 4.实施恩平市沙湖镇中心小学教师扶志提振年建设，逐步解决教师老龄化问题，促进教师队伍建设，提升教学技能和水平。
2.积极向教育局反映教师队伍老龄化问题，争取政策支持，如提高农村学校教师待遇、优化工作环境等，对偏远农村学校教师在职称评定、评先评优给予倾斜，以吸引更多年轻教师加入。
3.加强教师业务培训和发展，鼓励和支持教师进行教育创新，提升教学技能和水平，缓解老龄化问题。
三、风险防控意识不强。 | 1.加强风险防控意识教育，建立健全风险防控机制，对关键岗位和敏感环节进行定期检查和评估。对长期担任同一职务的人员进行轮岗或调整，降低廉政风险。2025年2月向教育局党组请示，由学校党委会研究，组织实施我校中层干部交流轮岗工作，进一步增强学校活力，提高工作效率，优化干部资源配置，拟调整谭某等6位同志的工作岗位。 | 冯俊荣梁国均 | 2025年7月30日前完成整改 | 已完成整改并长期坚持 | 1、2025年2月8日，恩平市沙湖镇中心小学召开党委会议，审议通过调整谭某等6位中层干部岗位的事项，并报恩平市教育局党组备案。 2、梁某于2025年2月21日分别到农村土地流转服务中心、动物检疫申报点及市场监督管理所咨询营业执照更名事项； 3、梁某于2025年2月25日、4月18日、5月23日、6月10日、7月4日到动物检疫申报点递交和补充环保验收资料，2026年4月梁某农场注销完成。
2.对违规开办企业的教师进行严肃处理，并加强相关法律法规的宣传和教育，提高教师的廉洁自律意识。2025年2月前，查清梁某违规开办企业的情况，责令梁某于2025年7月前处理农场手续变更问题。
四、存在拖堂现象。 | 1.加强教学管理。制定和执行完善的教学管理规定，对教师拖堂行为的监督和制约，引导教师树立正确的教育观念和教学理念，掌握先进的教学方法和手段，提高课堂教学效率和质量，从而减少拖堂现象的发生。同时，要建立健全的监督机制，定期对教师的教学情况进行检查和评估，及时发现和纠正拖堂行为。 | 吴晓冰 | 2025年5月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1、学校重新细化了课程表，明确规定了每天上午和下午固定的眼保健操时间，确保每天上、下午各有一次眼保健操，每次时长为 5 分钟。 2、学校于2025年2月11日组织全体教师召开了专项整治会议，强调了眼保健操对学生视力保护的重要性，传达了巡察组的整改意见，明确指出教师不得在眼保健操时间拖堂，要确保眼保健操的正常开展。 3、建立值日生巡查制度，从2025年2月起成立了由各班值日生组成的眼保健操巡查小组，每天在眼保健操时间对各个班级进行巡查记录，通报。 整改措施的实施，沙湖镇中心小学眼保健操的开展情况得到了明显改善，教师拖堂现象已杜绝，学生做眼保健操的自觉性和规范性也有了很大提高。
2.召开教师大会再次明确要求教师必须按时上下课，严禁占用课间时间，将执行情况纳入教师平时考核；安排值日生每天巡查眼保健操完成情况并记录，定期通报情况。
3.重视眼保健操。加强学习，让老师们认识到眼保健操对学生视力保护的重要性，将眼保健操时间纳入课程安排中，并严格执行。同时，加强对眼保健操的宣传和教育，引导学生养成良好的用眼习惯，保护视力健康。
五、费用支出审批不严。 | 1.完善费用支出审批流程，明确各级审批人员的职责和权限，确保审批过程的严谨性和规范性。 | 冯俊荣莫子南 | 2025年5月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1、严格规范原始凭证审核，要求所有发票必须完整填写纳税人识别号、单位全称等要素，杜绝使用简称。财务人员逐笔审核票据合规性，不合格发票一律退回。 2、2023年12月起伙食费收入全部采用扫码收取伙食费，不再使用现金收款，无代收票据。 3、加强原始凭证和附件的管理，严格按照规定上交有关附件资料。列支和支付水电费都附有关领导签名的结算书、发票等相关资料。
2.加强原始凭证和附件的管理，要求相关人员严格按照规定填写和保管相关资料。补齐相关合同作附件和复印结算书、水电费发票等相关资料。
3.建立定期检查和反馈机制，对费用支出审批情况进行定期检查和通报，及时发现问题并进行整改。
六、工程资料错乱。 | 1.加强承建商和学校的资料管理意识，建立健全资料审核和归档制度，确保工程资料的真实性和一致性。 | 冯俊荣莫子南 | 2025年5月20日前完成整改 | 已完成整改并长期坚持 | 1、2025年5月20日与承建商协商重新整理收集齐家校区校园植草砖等修缮工程设计合同及工程竣工验收证明书，并认真核对齐家校区校园植草砖等修缮工程设计合同签订单位与工程竣工验收证明书设计单位资料一致。
2.对学校负责资料整理的人员进行培训和考核，确保其能够熟练掌握资料管理技能并严格执行相关制度。要求承建商补齐和修正相关工程资料。
七、固定资产管理不完善。 | 1.修订和完善资产管理制度，建立定期盘点核查机制，确保固定资产的账面与实物相符。实行标签管理，对固定资产进行标识和分类管理，提高管理效率。2025年3月前，对现有的资产进行一次全面的清查、盘点，逐步实行标签管理；制订工作计划，每学期对学校的资产进行一次盘点，及时处置报废资产，及时对账。 | 冯俊荣莫子南 | 2025年6月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2024年7月聘请今信会计师事务所（普通合伙）对全镇小学、幼儿园进行资产清查盘点；2024年11月，形成资产清查报告，12月根据清查结果，对学校资产账及行政账调账。 2.对新担任的资产管理员通过线上、线下多种形式进行业务培训。 3.6月份对中心小学主校区厨房设备等部份资产按手续办理报废，7月初结算中心资产管理相关人员到学校对申报报废资产进行核查。
2.加强资产管理员的培训和管理，提高其业务能力和责任心。
3.对新增资产及时入账并进行管理，确保固定资产的完整性和准确性。
八、组织生活会开展不规范。 | 1.加强对组织生活会的重视：提高思想认识：通过党课、培训等方式，增强党员对组织生活会重要性的认识，明确其在党内生活中的作用。 | 叶世祥冯建国 | 2025年4月25日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1、明确责任，强化重视程度。指定专人负责组织生活会相关记录，建立会前审核机制，杜绝内容雷同、表述不实问题，对会议记录进行全面梳理、查漏补缺。 2、深入开展批评与自我批评。会前组织学习，明确要求，引导党员克服顾虑，以问题为导向，深入剖析，会上领导带头示范，指出具体问题，增强批评“辣味”。 3、规范民主评议流程。完善民主评议党员制度，明确评议标准、流程，评议结果当场公布，记录归档，确保结果真实有效。 通过整改，组织生活会有了明显的改善。党员对组织生活会的重视程度显著提升，会议记录详实规范；批评与自我批评“辣味”十足，真正达到“红脸出汗”效果；民主评议党员流程规范透明，结果可查，组织生活会在提升党员党性修养、加强党内监督、增强党组织凝聚力方面发挥出更大作用。
2.强化责任意识：明确支部书记及党员在组织生活会中的职责，将会议记录和质量纳入绩效考核体系。
3.确保内容贴近实际：要求发言内容必须紧密结合个人工作实际，避免空洞无物的表述。
4.提升批评技巧：组织培训，教授有效的批评技巧，就如何提出具体、有针对性的批评，同时保持尊重和理解。增强批评与自我批评的实效性，克服怕得罪人心理，通过文化建设、领导示范等方式，营造敢于批评、善于批评的良好氛围。
5.完善民主评议党员记录制度：强化程序意识，明确民主评议党员的程序和要求，确保评议结果得到准确记录，完善相关会议记录。
6.规范管理流程：建立健全会议记录和档案管理制度，确保所有重要会议和评议结果都有据可查。
九、支委会职能发挥不充分。 | 1.加强党支委班子成员对党建工作的认识和理解，提高其创新意识和实践能力。 | 冯建国 | 2025年4月25日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 针对支委会职能发挥不足问题，我们从优化会议内容、压实责任两方面整改。明确支委会党建工作研讨时间不低于50%，对党支部重要工作进行讨论研究。与会人员讨论、共同研究确定。 整改后，每月支委会党建工作讨论占比达30%，党员参与积极性显著提高，支委会在党建引领中的核心作用有效增强。
2.完善支委会会议制度，明确会议议程和议题，确保会议内容充实、有针对性。严格按照“三会一课”的要求，规范开展每月一次的支委会，谋划推进党建工作和对党支部以重要工作进行讨论研究。由支部书记或委员提出工作具体要求，与会人员讨论、共同研究确定。
3.加强支委会成员之间的沟通和协作，共同研究和推进党建工作。
4.定期对支委会工作进行总结和评估，及时发现问题并进行整改。
十、党建带队建有不足。 | 1.加强党建带队建工作的认识和理解，建立健全指导和监督机制。 | 吴晓冰 | 2025年6月25日前完成整改 | 已完成整改并长期坚持 | 1、已提拔谢某担任学校少先队辅导员，谢某的政治面貌为党员。并加强辅导员的培训和考核，提高其业务能力和责任心。 2.加强党建带队建工作，落实党支部书记与少先队辅导员的传帮带，加强队部室和少先队阵地的建设，提升少先队管理水平。
2.结合实际情况，调整辅导员人选选拔标准，选拔政治素质高、业务能力强的年轻教师担任辅导员，拟提拔谢某担任学校少先队辅导员。并加强辅导员的培训和考核，提高其业务能力和责任心。
十一、民主集中制落实有偏差。 | 1.深化对党组织领导的校长负责制的理解，2024年1月起，学校严格执行学校“三重一大”会议制度，召开党委会议审议所有的“三重一大”事项，进一步完善制度和议事规程。 | 叶世祥冯建国 | 2025年3月20日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.严格执行党委会议制度：自2024年1月起，学校已全面落实党组织领导的校长负责制，所有“三重一大”事项均通过党委会议研究决策，原党政联席会议审议流程已终止，确保党的领导核心作用充分发挥。 2.强化集体讨论质量：在“三重一大”事项审议中，明确要求参会人员充分发表意见，重大事项需提供备选方案并提前调研论证。2024年以来的会议记录显示，讨论环节显著细化，决策过程更加科学民主。 3.规范事项研究程序：对2023年未经会议研究的“三重一大”事项（如支沙湖中心日杂用品采购）已重新召开党委会议补议，完善会议台账，并建立专项排查机制，确保后续事项应议尽议、程序合规。
2.加强集体讨论环节。在“三重一大”事项的审议过程中，充分发扬民主，鼓励参会人员积极发言、深入讨论。对于重大事项和敏感问题，要事先进行充分的调研和论证，形成多个备选方案供会议讨论。同时，建立会议记录制度，详细记录会议讨论过程和决策结果，以备后续监督和检查。
3.对部分“三重一大”事项未经会议研究决定进行排查。拟重新召开党委会议研究该事项，完善和规范会议台账资料。