## Sheet1
中共恩平市沙湖镇杨桥学区联合党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市沙湖镇杨桥小学 联络员：邝杏娇 联系电话：15018899393
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、政治理论学习浮于表面。 | 1.强化党员政治理论学习意识，通过定期举办学习分享会、心得交流会等形式，提升党员对政治理论学习重要性的认识，激发学习动力。 | 吴艳琴 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并持续推进 | 1.抓实政治理论学习，结合工作实际,每季度召开1次心得交流会，要求党员撰写学习心得并现场分享。党员教师学习积极性显著提升，理论水平明显提高。
| 2.支委会加强对学习过程的监督指导，确保学习内容与讨论主题的紧密相关，同时加强对会议记录的质量审核，避免雷同、抄袭等问题发生。 |  |  |  | 支委会建立对每期学习内容提前把关，确保紧扣党的最新理论政策；在会议过程中，支委成员轮流参与并指导，纠正偏离主题的讨论。目前，会议记录质量显著提高，内容详实具体，能够真实反映学习研讨成果，党员学习的规范性和实效性得到有效保障。
二、教师队伍老龄化。 | 1.优化学校工作环境，如改善教师住宿条件、加大校园绿化建设等，通过优化环境，以此留住年轻教师安教乐教。 2.积极向教育局反映教师队伍老龄化问题，争取更多的教师编制名额，为补充新教师创造条件。 | 梁秀明 | 2025年7月31日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 学校启动校园环境优化工程。镇政府已投入20万元对教师宿舍进行全面改造，完成墙面内外翻新、电路改造、卫浴设施更换，目前5间教师宿舍已全部改造完毕并投入使用；同时学校发动热心校友集资3.2万元开展校园绿化建设，种植各类花草树木60株，校园整体环境得到显著提升。
进一步积极向教育局反映教师队伍老龄化问题。
3.实施恩平市沙湖镇杨桥小学教师扶志提振年建设，逐步解决教师老龄化问题，促进教师队伍建设，提升教学技能和水平，以老带新的氛围更加浓厚，初步缓解了老龄化带来的教学活力不足问题。
三、抓早抓小落实不到位。 | 1.完善抓早抓小工作机制，明确违规行为处理流程和责任分工，确保对违规行为的及时发现、有效处理和及时归档。再次召开全体教师“三公两车”专题会议，强调党员干部、教师要发挥带头作用，示范引领市民群众遵守交通规则，文明出行。 | 欧元利 | 2025年3月6日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并持续推进 | 2月21日，组织全体教师召开“三公两车”专题教育会议，通过案例分析，强调党员干部、教师在遵守交通规则、文明出行方面的示范责任。专题会议后，教师在交通出行中的文明示范作用增强。
| 2.及时完善“三公两车”资料归档，定期对档案资料进行检查和整理，确保资料的完整性和准确性。补交2024年1月15日1名教师违反“三公两车”规定的约谈记录。 |  |  |  | 针对2024年1月15日教师违规事件，将约谈记录及检讨书归档到“三公两车”文件盒，查阅更便捷，有效避免因资料缺失导致的管理漏洞。
四、换届选举不规范。 | 1.加强党务工作者培训，提高其对换届选举和组织生活会等相关规定的理解和掌握程度，确保操作规范、程序合法。 | 吴艳琴 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并持续推进 | 加强党务工作者培训，4月3日，组织党务工作者及党员教师专题学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，有效强化了党务工作者对换届选举相关规定的理解与掌握。
| 2.党支部加强对换届选举和组织生活会的监督指导，确保选举程序合法、会议内容真实有效，同时加强对会议记录的审核和把关。拟完善2022年11月14日的支部换届支委会选举支部书记的会议记录，监票员和计票员补签选举书记、委员计票结果报告单签名，2022年6月24日补选支部委员的计票单以及选举办法等资料。 |  |  |  | 1.成立由党支部书记牵头，支委委员组成的换届选举专项监督小组，对换届选举工作全程跟进指导。确保选举程序规范、会议内容真实有效，相关档案资料完整规范。 2.2022年6月24日补选支部委员的计票单以及选举办法等资料归档。
五、组织生活会流于形式。 | 1.加强思想教育：通过培训等方式提升党员干部对组织生活会的认识，强调其重要性。 | 吴艳琴 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并持续推进 | 3月12日，开展“组织生活会提质”学习培训，研讨会上党员围绕“组织生活会的作用与意义”深入交流，强化党员对组织生活会严肃性和重要性的认知。
| 2.充分会前准备：制定详细计划，组织党员干部进行会前集中学习和讨论，确保会议内容充实。 |  |  |  | 会前制定详细计划，组织党员集中学习党的理论政策2次，党员撰写发言提纲均通过支委审核，确保会议内容紧扣实际、有深度。
| 3.建立监督机制：设立监督小组，定期检查会议质量，及时反馈问题并督促整改。 |  |  |  | 建立“支委全程督导”监督机制。支委成员分工负责，对组织生活会各环节进行现场督导；建立记录审核、归档制度，会议记录由支部书记审核签字后存档，确保记录真实、完整、规范。目前，组织生活会记录质量明显提升。
| 4.严格执行制度：明确组织生活会流程和要求，确保会议规范进行。对驻点领导点评提出具体要求，确保意见实质性。 |  |  |  | 修订完善《组织生活会实施细则》，明确会议流程、发言要求、时间节点等标准。严格落实“第一议题”制度，规范批评与自我批评环节，要求批评意见具体到事、见人见思想。整改后，组织生活会流程规范率达100%，批评与自我批评“辣味”显著增强。
| 5.强化记录管理：完善记录管理制度，明确记录责任和内容。定期检查谈心谈话记录，确保完整准确。完善2021年至2023年召开的组织生活会谈心谈话记录。 |  |  |  | 建立记录审核、归档制度，谈心谈话记录由支部书记审核后存档，确保记录真实、完整、规范。
六、规矩意识不强。 | 1.加强党支部成员对党的规章制度和组织纪律的学习，提高规矩意识，确保决策合规合法。 | 欧元利 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并持续推进 | 党支部召开党员大会组织全体党员深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内规章制度。党员的规矩意识显著提升，未再出现违反规章制度的情况。
| 2.建立健全与退休党员的沟通和关怀机制，定期了解其身体状况和生活需求，提供必要的帮助和支持。同时，严格按照上级党组织的要求执行退休党员参加党内组织生活的相关规定。 |  |  |  | 已建立退休党员台账，详细记录退休党员基本信息、健康状况等内容。党支部党员实行“一对一”联系退休党员制度，每月通过电话、微信或上门走访等方式与退休党员沟通，了解其身体状况和生活需求。此外，严格按照上级党组织要求，组织退休党员通过线上线下相结合的方式参加党内组织生活，线上利用微信群推送学习资料，线下每季度组织1次集中学习活动，退休党员参与党内组织生活的积极性明显提高。
七、党建带队建不到位。 | 1.明确少先队大队辅导员的选拔标准，将政治面貌和综合素质作为重要考量因素，确保选拔出符合条件的优秀人员担任辅导员。 | 欧元利 | 2025年7月23日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | 加强学习《少先队大队辅导员管理办法》，明确将中共党员或团员作为硬性政治条件。少先队大队辅导员张某积极追求上进，提升自己的思政政治水平，向党组织申请入党。
| 2.加强与上级部门的沟通协作，争取政策支持，如开展培训、提供指导等，提高少先队大队辅导员的综合素质和工作能力。 |  |  |  | 加强开展培训，提供指导，如报名参加恩平市教育系统后备干部选拔和积极申报恩平市教育局关于遴选新一轮（2023-2026年）中小学名师工作室入室学员。