## Sheet1
恩平市牛江镇中心小学支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市牛江镇中心小学 联络员：张礼庆 联系电话：15975024189
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、政治理论学习不深入。 | （1）提高认识，明确第一议题学习内容要求。通过主题党日等方式宣传政治理论学习的重要性并深入探究第一议题学习的内涵。于2025年3月份开始每月以江门先锋中“每月组织生活清单”推送的内容为主，重点从习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记发表的重要讲话、重要指示批示中研究确定学习内容，每次理论学习内容均由支部书记严格把关确保学习内容不偏差。 | 吴永景 何忠斌 | 2025年3月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 2025年3月份开始，每月主要以江门先锋中“每月组织生活清单”“学习强国”中的习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记发表的重要讲话、重要指示批示中研究确定为第一议题学习内容。
| （2）深入领悟内涵、精准把握外延。会前，由专人负责收集整理“第一议题”学习资料，并提前发给参会人员，为学习“第一议题”做好充分准备；学习过程中，领学人员对学习内容进行深入解读，引导参会人员深刻领会精神实质，主要领导结合教育工作实际，提出贯彻落实意见；会后，将学习成果转化为具体的工作任务和举措，在实践工作中深化对理论的理解与应用。 |  |  |  | 2025年3月开始，由党支部组织委员负责收集整理“第一议题”学习资料并提前发给参会人员；学习过程中，由至少2位代表结合实际发表学习领悟，最后由书记提出贯彻落实意见。
二、教师队伍建设薄弱。 | （1）加强师教师队伍建设。结合新时代需求，引导教师深刻认识自身的使命与担当，采用树榜样、讲优秀等教育方式，激励教师发挥工匠精神，爱岗敬业，精益求精。同时优化校园环境，丰富教师的课余生活，增强学校吸引力。 | 吴永景 | 暂无法确定（因在编教师都是“县管校聘”，新教师招聘由市局统筹。 | 完成并长期坚持 | ① 2025年3月制定了《2025年恩平市牛江镇中心小学“教师扶志提振年”实施方案》，提升教师队伍整体素质，通过举办师德宣讲活动等，进一步增强教师职业认同感与使命感，打造一支想干事，能干事，干成事的教师队伍。 ②2024年10月完成了对中心小学运动场的升级改造，并新增了一个小型的足球场。校容校貌焕然一新，环境更优美。 ③校门口的“文笔”及两边围墙2025年5月份进行了升级改造，绘上有时代特色，融教育于一体的3D图画，并与镇的文旅合体，成为教育观光休闲打卡点之一。 ④学校升级改造的食堂于2025年9月份投入使用，助力学校发展。
| （2）积极向上级反馈问题，争取分配年轻教师到校。并立足教师队伍现状，通过智慧中小学平台、教学联盟、集团化办学等对教师的职业素养和专业技术进行培训，增强教师的工作热情和积极性。 |  |  |  | ①开展沙湖中心与牛江中心教学联盟活动及牛江镇中心小学集团化办学教学研讨活动，提升了教师的教学水平和教研能力； ② 通过激发教师争先评优的内驱力，调动教师工作积极性，提升了教师队伍的整体水平。如吴永景等4位教师成为名师工作室成员；冯玉笑等11位教师被认定为恩平市义务教育阶段骨干教师；冯海清教师评为南粤优秀教育工作者等。
三、教育教学管理有短板。 | （1）五育并举，凸显办学特色。一是通过每周一歌活动、传统节日活动、劳动实践等促进学生的全面发展。二是立足牛江侨乡本土资源，制定《恩平市牛江镇中心小学“三韵一体”特色校园文化建设方案》建设“红韵、侨韵、米韵”文化，厚植家国情怀的教育特色。三是深化武术项目特色活动，每天安排课间武术操，师生齐学习，营造武术氛围。举办武术操展演，展示学习成果，创建办学特色。 | 侯锐明 吴元勋 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持 | 已取得阶段性成效 | ①制定了《恩平市牛江镇中心小学“三韵一体”特色校园文化建设方案》全面提升校园文化建设水平，凸显“三韵”文化办学特色，更好地落实立德树人根本任务，进一步优化办学环境。 ②2025年2月以来举办了丰富的各式活动：举办了本镇第一届校BA篮球联赛、校园歌手选拔赛、首届数学文化展示活动；承办了2025年恩平市中小学生（小学组E组）校园篮球联赛；开展了劳动周教育活动等等进一步丰富校园文化生活，营造了浓郁的体艺氛围，促进学生的全面发展。 ③利用大课间时间师生齐习一套武术；参加恩平市军体拳比赛荣获一等奖。练就师生强健的体魄和坚强的意志。
| （2）丰富培训形式，提高教师综合能力。通过“走出去，请进来”、课堂展示、校本培训等方式加强科学、美术、音乐、体育兼职教师的培训与学习，提升兼职教师教学能力，确保教学专业性。组织学科教师参加江门市小学教师能力提升培训；开展教学联盟活动、中心小学教育集团教学研讨活动；开展教师校本研修学习等。 |  |  |  | ① 2025年3月——2026年4月选派信息技术、美术、科学、体育等学科教师参加广东省、江门市、恩平市等不同级别培训、培养、学科单元设计、学科教研等活动提升了教师内置综合素养，构建新质课堂的能力； ②2025春、2026春举办了沙湖中心——牛江中心教学联盟活动； ③2025春、2026秋举办牛江镇中心小学教育集团校本教研活动；
四、费用支出审批程序不严谨。 | （1）明确职责，严格执行审批手续。通过对《恩平市党政机关和事业单位差旅费管理办法》等文件的学习，提高分管领导、审批人和财务人员的责任意识、把关意识，严格落实审批各环节，工作做到严谨细致。 | 侯锐明 郑漂华 | 2025年3月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 2025年3月10日校长组织财务人员学习《恩平市党政机关和事业单位差旅费管理办法》，明确了差旅费的开支范围、标准和报销流程等，今后在差旅费管理上循章执行，确保财务支出规范、透明，避免审批不严谨、乱报销等问题。
| （2）明确流程，查漏补缺。总务处组织学习，明确各类费用的审批流程和审批权限，确保审批流程的规范化和标准化。总务主任和报账员逐张翻查报账的所有票据，欠缺有关人员签名的报销单据补回签名、并加意见。 |  |  |  | 2025年3月17-19日总务主任和报账员核查2021-2024年报账的所有票据。组织有关人员补上签名。在查漏补缺中提高有关人员对审批流程的正确认识。
五、工会费管理有短板。 | （1）落实制度，严格执行。根据《工会法》要求收缴会费。计划7月底前完成会员补缴2022年至2024年的会费。 | 吴元勋 | 2025年7月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 2025年7月已完成2022年至2024年的会费的补缴；2025年按季度依时收缴会费。会费的收缴加强了工会组织的建设，维护职工的权益，提供了活动资金，从而增强了职工的归属感。
| （2）加强学习，提升业务能力。加强工会相关人员对《广东省基层工会经费收支管理实施细则》的学习，学懂弄通工会财务收支业务，规范会费的使用等。 |  |  |  | 2025年3月28日工会主席组织有关人员学习《广东省基层工会经费收支管理实施细则》。使财务人员严格按照工会的要求和标准来管理经费，保证工会会费使用的合法性和规范性。
| （3）积极咨询，规范使用。通过多次咨询上级有关部门，进一步明确存在问题的整改方法。2022年2月非会员(退休人员)慰问经费5661元，计划于6月前调整到学校公用经费中列支。 |  |  |  | 工会主席吴元勋积极向市教育工会，财务部门咨询，多方综合意见妥善落实存在问题的整改。2025年7月非会员慰问经费已调整到学校公用经费中列支。
六、不相容岗位未分离设置。 | （1）加强教育，明确职责。组织该校区负责人、食堂会计何忠斌、出纳冯雪群、 仓管谭丽剑、领用人郑春莉等对《中小学财务管理制度》《食堂规范管理工作制度》等的学习，切实提高业务水平，使其明白岗位分离是保障食堂食品安全和财务规范的关键措施，强化责任意识。 | 钟新荣 | 2025年3月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 2025年3月5日雪茂校区负责人钟新荣组织担任食堂不同岗位的人员学习了《中小学财务管理制度》《食堂规范管理工作制度》，提高各岗位人员责任担当意识，落实制度执行力，规范食堂的管理。
| （2）加强培训，督查检查。组织学校管理层和食堂管理人员参加关于内部控制、食品安全、财务管理等方面的培训，提高对不相容岗位分离重要性的认识，推动岗位设置优化。并定期加强对食堂工作的督查杜绝此类情况的出现。 |  |  |  | 学校对食堂各岗位人员落实职责进行不定期的检查。更好地督促食堂有关人员认真对待工作，压实责任，杜绝食堂管理中的漏洞。
七、固定资产管理不完善。 | （1）加强学习，规范管理。3月中旬组织固定资产、财务人员对《恩平市行政事业性国有资产管理暂行办法》和《中小学财务制度》中第八章等文件制度专项学习，提高资产管理人员业务水平。严格执行文件精神并完善固定资产的管理制度，明确各环节操作规范和责任部门，明了采购审批权限、验收标准、使用保管责任、盘点周期和处置程序等。 | 侯锐明 郑漂华 | 2025年4月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 2025年3月10日校长组织固定资产、财务人员学习了《恩平市行政事业性国有资产管理暂行办法》和《中小学财务制度》，通过学习，提高了有关人员业务水平，增强了责任意识；进一步规范了管理流程，确保资产安全，促进合规管理。
| （2）查找原因，及时修正。固定资产管理人员通过核对补上购置直饮水机凭证中缺少的固定资产卡片；把鼓号队物品的资产增加卡片里的入账时间对应更正为7月30日。 |  |  |  | 2025年2月26日固定资产管理人员陈某通过核查已经补上了欠缺的卡片，更正日期。完善了固定资产的资料。
| （3）加强责任心，查漏补缺。通过组织培训、会议等形式向有关人员宣传固定资产管理的重要性，提高重视程度，加强日常管理的责任心。总务处组织人员对照账面逐一给对应实物贴上卡片，做到“账、卡、物”相符。今后每学期定期，对漏贴、脱落的卡片及时更新。 |  |  |  | 2025年3月17日至21日总务主任郑漂华组织人员对照账面逐一清查学校固定资料，并更新贴上对应的卡片。此后每学期均对进行固定资产进行至少一次盘点、更新。及时完善了资产的信息，便于资产的盘点，强化资产管理，防止资产流失。
八、工作作风不扎实。 | （1）加强教育，提高认识。组织党支部工作人员参加专题培训和学习，提高他们对会议记录重要性、规范行的认识。组织党政联席会议记录人，审核人对该会议记录重新审核签名。 | 何忠斌 | 2025年3月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 2025年3月组织原党政联席会议记录人和审核人重新审核签名。
| （2）加强业务学习，完善记录。通过请教上级党组织了解各类会议记录的格式规范、重点内容的提炼，借鉴其他党组织优秀的会议记录，取长补短，不断完善，确保记录完整准确。 |  |  |  | 学校党支部会议记录在党总支的指导下规范了各类会议记录格式、内容、人数、签名等。同时完善2024年党员大会会议记录。
| （3）加强督查，压实责任。学校党总支加强对党支部会议记录工作的监督检查，建立定期检查和不定期抽查相结合的制度。对检查中发现的问题，要及时反馈并督促整改。促进会议记录的完整性和规范性。安排专人负责到会人员逐个签名，不得代签。 |  |  |  | 从2025年3月开始，学校党总支加强党支部会议记录工作检查，支部已安排专人负责到会人员逐个签名，不得代签。
九、换届选举程序不规范。 | （1）提高思想认识，强化责任担当。组织党支部工作人员学习换届选举的相关规定和资料管理的重要性，通过专题会议、培训等方式，强化他们对换届选举资料严肃性和重要性的认识，增强责任意识。 | 何忠斌 | 2025年4月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 2025年3月4日组织党支部工作人员学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，强化了相关人员对换届选举资料严肃性和重要性的认识，增强责任意识。
| （2）专人复查，及时更正。党务会议记录人员逐份翻阅所有会议记录。其中支部换届选举的记录已按照实际情况更正换届选举时应到会人数33人。并把缺失的会议记录补装完整。 |  |  |  | 已组织专人复查，及时更正。党务会议记录人员逐份翻阅所有会议记录。其中支部换届选举的记录已按照实际情况更正换届选举时应到会人数33人。并把缺失的会议记录补装完整。
| （3）加强人员培训，提高业务能力。对负责换届选举资料记录和管理的工作人员进行专业培训，包括会议记录的规范要求、资料整理的方法和技巧、档案管理的基本知识等。计划于2025年3月、4月的支委会组织学习《中国共产党基层组织选举工作条例》和《中国共产党支部工作条例(试行)》，熟悉业务；总支部每季度对支部的会务资料进行检查，确保资料记录完整、准确。 |  |  |  | ①支委会于2025年3月4日学习了《中国共产党基层组织选举工作条例》，2025年4月8日学习了《中国共产党支部工作条例(试行)》，熟悉了会议记录的规范要求； ②2025年3月28日学校党总支部对支部的会务资料进行检查，进一步规范了会议记录格式要求。
十、组织生活开展不严肃。 | （1）加强思想教育，落实“三会一课”。组织支委学习《中国共产党支部工作条例(试行)》等，落实支部书记每年至少上一次党课的要求。进一步明确组织生活对党员教育管理和支部建设的重要性，端正学习态度。支部书记要发挥带头作用，精心策划组织生活会，提升组织生活会的质量。记录人员充分做好会议准备，了解会议主题和议程，制定记录提纲。会后及时整理补充，确保记录完整准确。对记录不认真、内容雷同的情况，追究相关人员的责任，促使工作人员认真对待会议记录工作。 | 吴永景 何忠斌 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | ①学校总支部书记分别于2025年11月26日、2026年3月12日上党课，学校支部书记分别于2025年4月28日、12月24日上党课，贯彻落实了支部书记上党课的要求； ②2025年3月27日、2026年3月26日规范召开组织生活会，并完善会议记录； ③2025年4月8日支委会组织学习《中国共产党支部工作条例(试行)》，明确组织生活对党员教育管理和支部建设的重要性。
| （2）完善监督机制，加强指导。学校党总支要加强对党支部会议记录工作的监督检查，每季度至少开展一次督查，对检查中发现的问题，要及时反馈并指导整改，对工作中的亮点给予表扬，形成良好的工作氛围。 |  |  |  | 1.学校党总支分别于2025年3月28日、2026年4月28日对支部会议记录工作进行了检查，进一步规范了会议记录格式要求。 2.组织有关人员修正了2022 至2024年民主测评有关资料的人数。
| （3）强化责任意识，明确要求。明确党支部书记为会议记录工作的第一责任人，组织委员为直接责任人，对民主测评的记录实行层级审核管理，确保内容真实、人员数据一致。 |  |  |  | 通过会议明确了党支部书记为会议记录第一责任人；组织委员为直接责任人，确保会议记录内容真实、人员数据一致。
十一、交流轮岗力度不足。 | （1）梳理造册，摸清底数。2025年3月中旬利用《干部任免表》梳理现中层干部在本校任职时间，做好表册登记，做到心中有数，确保及时安排中层干部的交流轮岗。 | 吴永景 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持 | 已取得阶段性成效 | 2025年3月5日通过梳理班子成员的《干部任免表》整理好《恩平市牛江镇中心小学领导班子成员信息表》。有利于更好地合理安排班子成员的交流轮岗，优化学校班子队伍。
| （2）端正认识，安排轮岗。根据要求安排张某交流轮岗。 |  |  |  | 2025年6月已经完成轮岗安排。
十二、民主议事决策不规范。 | （1）制定规则，规范议事。党支部和校长办公室分别制定《恩平市牛江镇中心小学委员会会议议事规则》和《恩平市牛江镇中心小学校长办公会议议事规则》，规范民主议事决策。 | 何忠斌 张礼庆 | 2025年3月30日前完成整改并长期坚持 | 完成并长期坚持 | 1.2024年10月制定了《恩平市牛江镇中心小学委员会会议议事规则》和《恩平市牛江镇中心小学校长办公会议议事规则》使学校的民主议事决策更加规范，提升了学校的管理水平。 2.2024年11月起“三重一大”事项，在党组织会议进行研究讨论。 3.2025年11月侯锐明任校长职务。
| （2）专题学习，落实制度。组织党总支及支部委员、学校中层以上班子成员分别学习以上两个议事规则，提高认识，明确“三重一大”过会制度，真正落实党组织领导下的校长负责制。2024年11月已经在党组织会议审议“三重一大”事项。 |  |  |  | 2025年2月28日组织行政班子成员学习《恩平市牛江镇中心小学校长办公会议议事规则》；2025年3月31日组织党支部支委学习《恩平市牛江镇中心小学委员会会议议事规则》。通过学习进一步明确了决策流程，提升决策质量，保障了科学管理；同时强化了民主监督，防范决策风险。