## Sheet1
恩平市特殊教育学校党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市特殊教育学校 联络员：冯烨宜 联系电话：13435157583
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、“第一议题”制度执行不严格。 | 1.提高思想认识，加强理论学习，制定“第一议题”学习计划，确保制度的可操作性。 | 卢维凡 冯烨宜 | 2025年3月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.认真梳理未学习的习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神共7项，制定“第一议题”学习计划，推动理论学习系统化、常态化开展。
| 2.规范执行流程，每次学习前，由专人负责收集整理学习资料，资料不仅要涵盖文件原文，还应包括相关的解读文章、背景资料等，形成一套完整的学习材料。 学习过程中，安排专人做好学习记录，详细记录学习内容、讨论情况、个人发言等，学习记录要进行存档保管，以备后续查阅和检查。 |  |  |  | 2.在制定学习计划的基础下，对第一议题内涵和目标的深入理解，形成10份学习材料，并安排专人做好“第一议题”学习记录，主要学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神中关于教育事业的总体要求、教育体制机制改革、义务教育等内容，材料内容紧扣习近平总书记重要讲话精神，旨在深入贯彻落实“第一议题”学习要求，推动教育事业高质量发展。
| 3.在学习文件的基础上，校长组织开展专题研讨，结合自身工作实际，分享对文件精神的理解和如何在工作中落实的思路，每次学习后作总结性发言。 |  |  |  | 3.2月17日-7月11日共12次会议上，校长组织学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神后作总结性发言，并安排专人做好会议记录。
二、理论学习流于形式。 | 1.提高思想认识，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂。定期召开学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题班会及全体教职工会议，不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。 | 卢维凡 冯烨宜 | 2026年4月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.3月20日、4月17日、9月30日学校组织全校开展主题班会专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想；通过2025年2月17日、3月11日、4月25日、9月18日、2026年4月30日共5次全体教师会议上召开习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习会议，集中学习习近平总书记相关重要讲话和重要指示批示精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。
| 2.加强理论学习，制定“第一议题”学习计划，拟在行政班子会议组织补学习近平总书记相关重要讲话和重要指示批示精神，研究贯彻具体工作举措。 |  |  |  | 2.认真梳理未学习的习近平总书记相关重要讲话和重要指示批示精神共7个，于2月17日制定“第一议题”学习计划，从2月17日开始共五次会议补学习近平总书记关于教育的重要讲话和重要指示批示精神；除此之外，组织开展习近平总书记重要讲话、重要论述以及重要指示批示精神的深入学习活动，共促进全体班子成员进一步学思践悟新思想担当实干建新功。
| 3.规范党支部委员会学习流程及规范完善会议记录，委员学习有总结发言及结合学习提出贯彻落实意见。 | 卢维凡 冯烨宜 | 2026年4月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 3.明确总结发言要求，规范记录内容，特别强调对委员总结发言和贯彻落实意见的完整记录，做到内容真实、准确、完整。
三、思政课建设薄弱。 | 1.向上级反馈增加专职思政老师的数量，形成以专职思政老师为主，少先队员，班主任为辅的教育人员体系。 | 黄 莉 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.4月9日专题召开“恩平市特殊教育学校思政课建设”工作会议，针对思政课建设薄弱问题查摆出原因2项，并研究提出积极构建充足的思政教育人员体系、加强培训、学校定期开展思政相关主题班会等改进措施。
| 2.定期组织培训活动，政教工作者能在第一时间了解国家思政建设的最新动态与方向，举办思政教育工作交流研讨会，让有经验的老师分享自己的经验和优秀成果。 |  |  |  | 2.加强学习培训。4月9日，组织学校管理者中层干部积极参加上级组织举办思政教育工作交流研讨会；通过开展全体教职工周例会，组织教师学习，能在第一时间了解国家思政建设的最新动态与方向。
| 3.将思政课内容融入班会课，语文课、国旗下讲话等教学环节，让学生在学习过程中逐步接受教育，提升政治修养。 |  |  |  | 3.4月17日，开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”主题班会课，深刻学习了习近平总书记关于教育的重要论述，重点研究了习近平总书记关于立德树人是新时代中国特色社会主义教育理论精髓的论述。
四、党风廉政建设主体责任落实不到位。 | 1.强化责任意识。定期组织领导班子及党员干部开展党风廉政建设专题学习，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，学习相关党纪法规。定期选取典型案例，开展警示教育活动，增强干部的廉洁自律意识，每季度至少开展一次警示教育活动。完善制度建设。领导干部之间至少进行一次廉政谈话，及时发现和解决问题；要求党员干部在涉及重大事项时，严格按照规定进行报告。 | 薛华新 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.加强学习培训，2025年2月21日至5月23日期间，学校组织开展3次党风廉政建设专题学习。学习相关党纪法规，定期选取典型案例，开展警示教育活动，增强干部的廉洁自律意识。
| 2.加强监督检查。成立专门的内部监督小组，定期对各部门党风廉政建设工作进行检查，重点检查责任落实、制度执行、干部作风等情况，每月至少开展一次检查。设立举报信箱、公开举报电话，主动接受群众监督。 |  |  |  | 2.2025年2月20日，专题召开“巡察反馈意见整改”工作会议，针对党风廉政建设主体责任落实不到位问题查摆出原因4项，并研究提出强化责任意识、加强监督检查等改进措施，成立专门以党支部书记、校长为组长的内部监督小组，定期对各部门党风廉政建设工作进行检查，重点检查责任落实、制度执行、干部作风等情况。
四、党风廉政建设主体责任落实不到位。 | 3.加强对捐赠法的学习，尤其是学校老师在接受社会的一热心人士捐赠时，必须符合法律规定，做到合规合法。否则不接受任何捐赠。学校在接受捐赠前必须与捐赠者签订协议，确保所捐物资属于无偿性和公益性，保证不带有任何功利为目的。以后遇到捐赠时，主动向上级相关部门咨询，确保符合相关规定才能接受捐赠，避免此类事情再次发生。 | 薛华新 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 3.集中培训学习，学校于2025年3月20日组织全体教职工开展“党风廉政建设”专题学习会，向全体教职工做好解释和安抚工作，且全体教职工一起深刻学习了一个个鲜活的违纪违法案例，实现廉政教育教职工全覆盖。
| 4.向临工做好解释和安抚工作，避免因工作对学校产生误会或矛盾纠纷。对于主动辞职或被辞退的员工必须依据合同规定执行。在辞退前，向上级有关部门咨询处理意见，确保辞退工作合法合规，同时完善相关手续，避免此类事情再次发生。 |  |  |  | 4.2025年3月24日，专题召开后勤人员工作会议，针对政策法规解读偏差，误以为主动辞职的教师和工作人员也有获得补偿金的权利，从而做出了错误的决策问题，向后勤工作人员作出详细、清晰的解释工作，避免因工作对学校产生误会或矛盾纠纷，确保后勤工作人员清楚相关规定且一致同意严格执行相关规定，不再出现同样差错。
五、党组织领导的校长负责制执行不到位。 | 1.提升领导能力，增强民主素养：定期组织领导干部参加领导力培训，提升领导干部的管理水平、决策能力和协调各方关系的能力。引导领导干部在会议中充分听取他人意见，鼓励不同观点的交流和碰撞。针对重大事项决策涉及的专业领域，组织相关人员参加专业培训，邀请专家进行咨询论证，提高决策的科学性和专业性。 | 卢维凡 冯烨宜 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.加强学习培训。组织领导干部积极参加上级举办的干部学习培训，5月12日定期通过领导干部培训会议组织全体班子成员进行团队管理与沟通协调能力学习、创新意识与变革管理能力学习，教育教学改革与管理创新学习，培养中层干部的责任意识与职业素养，使其树立正确的管理理念，坚守教育初心，为学校发展贡献力量，进一步提高领导干部人员的业务水平。
| 2.完善制度建设，明确工作规范 细化议事规则：制定详细的校长办公会议议事规则，明确会议的召开程序、议题确定、讨论方式、决策形式等，确保会议有章可循。明确决策流程：规范决策流程，对重大事项的决策，从提议、调研、论证到决策、执行、监督等环节都做出明确规定，避免决策的随意性。建立决策清单：梳理学校重大事项决策清单，明确哪些事项必须上会讨论，杜绝重大事项不上会的情况。 |  |  |  | 2.6月27日完成修订《恩平市特殊教育学校校长办公会议议事规则》(试行)，坚持民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集中讨论决定重大问题，建立健全党组织统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。
| 3.优化决策执行，确保落实到位 明确执行责任：对党政联席会议的决策事项，明确责任部门和责任人，规定完成时限，确保决策事项有人抓、有人管。 加强跟踪问效：建立决策执行跟踪问效机制，定期对决策执行情况进行检查评估，及时发现执行过程中存在的问题，并采取有效措施加以解决。 | 卢维凡 冯烨宜 | 2025年6月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 3.2月17日制定《恩平市特殊教育学校行政班子成员分工及职责》，明确执行责任；建立《决策执行跟踪问效机制》，加强跟踪问效。
六、党建工作存在薄弱环节。 | 1.提高思想认识，规范会议记录管理。 | 梁若川 | 2026年3月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.已按照会议记录要求，规范会议记录管理。3月21日组织委员网上自学如何规范会议记录管理，有效推动会议记录标准化、规范化、制度化，为后续党务会议资料留存、工作溯源提供坚实保障。
| 2.加强党务学习培训，严格落实“三会一课”制度，杜绝缺会少课情况发生。 |  |  |  | 2.坚持把 “三会一课” 作为支部党建重要抓手，严格规范组织生活开展，通过定期召开专题会议，健全工作机制，全面推进支部党建工作制度化、常态化、标准化落地见效。
| 3.规范组织生活会的会议记录，个人自评要做到见人见事见思想，并积极开展相互批评。 |  |  |  | 3.已经严格落实“三会一课”制度。5月19日，6月9日召开支委会议共两次；7月1日书记上党课一次；5月23日，6月6日，6月20日，7月8日党员会议共四次，严格规范党内政治生活，推动支部党建工作常态化、规范化、制度化走深走实。
六、党建工作存在薄弱环节。 | 4.2025年3月已经设置好了党务公开栏，并完善了栏内内容。 | 梁若川 | 2026年3月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 4.2025年3月24日已更新党务公开栏，并完善栏内内容；2025年6月再次更新党务公开栏内容。
| 5.规范完善党支部委员会议记录，杜绝支委学习没有总结发言的现象。 |  |  |  | 5.2月28日起共10次会议，已经规范党支部委员会议总结发言。
七、学生管理不规范。 | 1.完善学籍管理制度​ 明确操作细则：制定详细、规范的学籍管理操作手册，对学生信息录入、更新，学籍注册、转学、休学、复学等各个环节的流程、要求、时间节点作出明确且细致的规定，使学籍管理工作有章可循。 规范档案管理：建立严格的学籍档案管理制度，明确档案的整理、归档、保管、借阅、销毁等流程。档案资料应按照学生年级、班级分类存放，确保档案资料的完整性和安全性。 | 黄 莉 | 2025年12月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.4月25日，召开“学籍管理的工作人员”培训会议，研究学籍管理存在问题、如何完善学籍管理制度等问题，完善熟悉学籍系统操作细则。
| 2.加强人员培训与管理​​ 明确岗位责任：对学籍管理岗位进行明确分工，将学生信息管理、学籍异动处理、档案管理等工作落实到具体责任人。​ |  |  |  | 2.加强学习培训。5月3日，组织学籍管理人员定期学习培训《全国中小学生学籍信息管理系统操作手册》，提高学籍管理人员业务水平。
| 3.落实 “一生一籍，籍随人走”规范学籍注册与转接：严格按照规定为每一位入学新生注册学籍，确保 “一生一籍”。学生转学、升学时，及时办理学籍转接手续，确保学籍与学生实际就读学校一致。对于未及时办理学籍转接的学生，学校应主动联系家长，督促其办理相关手续。​ 加强跨区域协调：对于跨区域转学的学生，学校与转出地、转入地教育行政部门加强沟通协调，简化转学手续，提高转学效率。建立跨区域转学协调机制，明确各方职责和工作流程，确保学籍转接顺畅。 | 黄 莉 | 2025年12月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 3.加强学习培训。5月3日，开展“以老带新”培训会议，增强新学籍管理者管理经验，熟悉学籍管理业务，使学籍管理人员构建合理有序。
八、送教工作任务落实不到位。 | 1.制定统一课时规范：结合送教学生的实际学习需求、身心特点以及教学内容的难易程度，制定明确且统一的送教课时标准。规定每次送教的课时时长为3小时，其中理论教学、实践操作、互动交流等环节的时间分配也应清晰界定。例如，在生活技能送教中, X分钟示范操作，X分钟让学生实践并给予指导,X分钟为课间休息。​ | 黄 莉 | 2025年12月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.5月9日，召开“完善送教工作”会议，研究送教工作管理制度完善等问题，提出制定统一送教课时协议、规范教学教案等措施
| 2.编制详细课时计划：要求送教教师在送教前，根据学生的个性化教育计划，为每位送教学生编制详细的学期课时计划。如送教教师需在开学前两周提交送教课教学计划表，审核通过后严格执行，如有变动需提前申请并说明原因。​ |  |  |  | 2.5月9日，制定包含组建送教上门工作领导小组、服务原则、工作要求、保障措施等完善的送教服务方案。
八、送教工作任务落实不到位。 | 3.建立课时调整审批机制：对于因特殊情况（如学生身体不适、恶劣天气等）确实需要调整送教课时的，送教教师需提前向学校送教工作领导详细说明调整原因、调整后的时间安排等信息。同时，要及时将调整情况告知学生及家长。 | 黄 莉 | 2025年12月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 3.5月9日，召开会议研究送教工作落实不到位等问题，提出制定送教课时调整审批机制、学校统一组织教师有序开展送教方案等措施。加强家校合作。积极与家长沟通，争取家长理解，提高家庭配合度。
| 4.建立送教过程监督机制：学校安排专人负责对送教过程进行监督，可通过实地走访、电话回访、视频抽查等方式，检查送教教师是否按照规定的课时时长和教学计划开展教学活动。 |  |  |  | 4.5月9日，完成构建送教过程监督机制。制定包含组建送教上门工作领导小组、服务原则、工作要求、保障措施等完善的送教服务方案。
九、学生健康保障有短板。 | 1.专业师资引入：积极向上级部门反映问题，争取配备专业心理健康教师。同时，安排现有教师参加心理健康教育培训课程，目前学校在职在编教师25名，其中A证教师有3人数，B证教师有5人数，C证教师有24人数，有效提升了一线教师对学生心理问题的识别和初步干预能力。 | 杨艺影 薛华新 | 2026年4月30日前已完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.5月12日班子会议上针对没有配备专业心理健康教师问题查摆出原因1项，并研究提出向上级请示配备专业心理健康教师、设立每班1名兼职心理健康教师、对兼职心理健康教师进行培训、培养教师考取心理健康教师资格证等解决措施。
| 2.接受专业培训并考证。安排保健室负责人参加专业的保健培训课程，参加相关的考核或考试，获取专业培训合格证书，以证明其具备从事保健工作的专业能力。 |  |  |  | 2.针对保健室负责人没有教师资格证及专业培训合格证书问题，5月12日保健室负责人积极参加培训学习，积极参加保健康复资格证考试，争取相关资格证。
九、学生健康保障有短板。 | 3.完善跟进机制，强化家校合作。制定了详细的学生心理危机排查跟进制度，明确规定在排查出学生存在心理隐患后，所属班级内的心理健康教师需在一周内与学生及其家长取得联系，建立一对一的跟踪档案，定期进行心理辅导和沟通。组织每学期至少召开1次家长会，专门开展心理健康教育讲座，向家长普及心理健康知识，强调家校合作在学生心理健康维护中的重要性。同时建立了家校沟通微信群，方便家长随时反馈学生在家的心理状态，目前已有 100% 的家长加入群聊，实现了家校信息的及时互通。 | 杨艺影 | 2026年4月30日前已完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 3.3月3日已经制定详细的学生心理危机排查跟进制度及已经建立一生一档案，明确规定在排查出学生存在心理隐患后，所属班级内的心理健康教师需在一周内与学生及其家长取得联系。
| 4.住宿结构调整，动态监测机制，落实男女分区管理。空间重新规划：将1、2号睡室调整为女生专用宿舍，原住的 5 名男生整体搬迁至3-6号男生宿舍。 床位优化布局：对 3-6号男生宿舍的现有床位布局进行合理紧凑化调整。 每学期初，全面统计学生性别、年龄等数据，科学预判宿舍需求，提前规划宿舍扩容方案，如申请增设临时宿舍。 | 李月仪 陈怡舟 | 2026年4月30日前已完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 4.3月19日，学校政教处依据既定方案，对3-6号男生宿舍实施了床位布局优化改造。具体措施包括：重新规划床位间距，采用更紧凑的床位布局。通过紧凑化调整，6号睡室原11人间提升至12人间，5号睡室间原15人间提升至16人间，4号睡室原10人/间提升至11人/间），3号睡室原8人/间提升至10人/间，有效释放了宿舍容量空间，为后续学生安置或临时调整提供了弹性。男女分区管理的落实，有效减少了因住宿区域混杂导致的矛盾与安全隐患。整改后，学生隐私与生活安全得到切实保障。
十、学生膳食保障有弱项。 | 1.加强相关人员的培训，懂得营养搭配。 | 薛华新 | 2025年2月22日前完成整改 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2月17日已完成阶段性整改，效果明显。2月18日召开后勤会议，针对营养、菜单开发、成本核算等方面问题查摆出原因3项，对相关人员作培训，并研究提出修改菜单、每日提供2个荤素搭配的套餐、按要求执行食材成本核算、采购管理制度等改进措施。
| 2.每日提供两个荤素搭配的套餐供学生选择。 |  |  |  | 2.2月17日已完成整改，效果良好。每天提供荤素两个菜式，保障学生的营养搭配。
| 3.根据时节选择适时令的食材，更加保障师生饮食安全。 |  |  |  | 3.2月17日已完成整改，效果良好。选择适时令的食材，菜式多元化，如、番茄鸡蛋、肉沫鸡蛋等菜式满足学生的不同需求，得到师生的好评。
十一、校务管理不到位。 | 1.定期组织教职工参加教学设备使用培训，使其熟悉设备的操作方法和功能，提高设备利用率。 定期对教学设备使用情况进行检查和评估，建立问题整改台账，对发现的问题及时督促整改。 开展跨学科教学活动：打破学科界限，组织跨学科教学活动，整合不同学科的教学设备资源，提高设备利用率。 | 黄 莉 李月仪 陈怡舟 冯烨宜 | 2026年4月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.组织教职工参加教学设备使用培训，并熟悉设备的操作方法和功能，有效提升设备实操应用能力，解决设备不会用、用不好、操作不规范等问题。
| 2.将教学楼监控移设三年级办公室，建立每日监管制度，制定监管记录表。 |  |  |  | 2.2月10日已完成线路重新规划与铺设，在指定位置完成显示屏安装。3月6日，学校安全工作领导小组审议通过《教学楼视频监控系统每日监管制度》并实施该制度。设备处于教师常态化、近距离监管范围内，显著降低了人为破坏风险。管理便捷性增强：监控点位于日常办公核心区域，便于教师即时查看和响应。记录可追溯：《日常管理记录表》的使用，实现了设备状态、检查情况、异常事件及处理结果的全过程书面记录，形成可追溯的管理档案。
十一、校务管理不到位。 | 3.图书室灭火器移出室外，与其它灭火器一起进行检查维护。加强消防设施每月检查维护，及时补上损坏遗失的检查卡。 | 黄 莉 李月仪 陈怡舟 冯烨宜 | 2026年4月30日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 3.2月14日已将图书室灭火器移出室外，与其它灭火器一起进行维护检查。
| 4.制定详细的教职工请休假制度，明确请休假的类型、审批流程、审批权限以及违规处理办法。开展教职工请休假制度培训，让教职工清楚了解请休假流程和要求。 |  |  |  | 4.完善请休假制度，4月25日，召开教职工请休假制度培训，明确请休假的类型、审批流程、审批权限以及违规处理办法，进一步完善学校请休假管理制度体系，推动人事考勤管理标准化、规范化、制度化
十二、专项资金使用不合规。 | 1.向上级反映学校客观实际情况，争取专款专用。 | 薛华新 | 2025年12月31日前已完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.5月19日已完成阶段性整改，效果明显。5月19日班子会议上讨论学校客观实际情况，在保证学校正常运转的情况下，合理规范使用资金。
| 2.今后争取根据文件要求按工资比例从公用经费中拨付单位部分工会经费到工会账户。 |  |  |  | 2.3月21日已完成阶段性整改。积极与相关部门沟通，规范使用资金。
| 3.按要求收取教职工个人部分存入工会账户，两者合并使用。 |  |  |  | 3.12月31日前收取教职工个人部分存入工会账户，两者合并使用，规范资金使用渠道。
十三、财务制度执行不严。 | 1.今后将严格按照财务制度执行，必须手续完善才给予报销，做细做实，明确规定所有财务支出凭证必须有相关责任人签名，发票金额与出货单金额必须核对一致，如有差异需详细说明原因并附相关证明材料。 | 薛华新 | 2025年7月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.2025年3月25日已整改，效果良好。3月25日党建室召开财务工作会议，学习政府采购、固定资产管理制度等相关财务制度,让全体财务人员全面吃透财务管理制度条款、精准掌握财务核算、预算管理、资金管控、报销审核等各项工作流程，杜绝财务操作不规范、流程执行不到位。如今，学校已形成一支懂制度、精业务、守规矩、负责任的财务队伍，为学校整体运作管理提供坚实可靠的财务报障。
| 2.今后对于票据的处理力争做到日清月结，今后必须将送货单按日期顺序排列好便于查阅。 |  |  |  | 2.3月1日已整改，效果良好。送货单已按日期顺序排列好。
| 3.建立健全监督审核机制，对财务支出进行全过程监督。在费用报销环节，严格审核差旅费、误餐费等费用是否超标，对于超支部分要求员工提供合理说明或退回重新报销。加强对财务支出凭证的审核力度，确保签名齐全、发票与出货单金额一致。同时，定期对财务数据进行内部审计，对发现的问题及时整改，并追究相关责任人的责任。 |  |  |  | 3.2025年3月25日在党建室召开财务工作会议，学习政府采购、固定资产管理制度等相关财务制度，提高财务人员专业素养，保障学校财务工作合法合规、高效运转，防范财务风险、提升资金使用效益。
十四、物资采购程序不规范。 | 1.完善学校内部监管机制，严格执行重大事项必须过会讨论的制度，规范采购制度操作流程，手续不齐全不予采购。 | 薛华新 | 2025年3月31日前完成整改 | 已完成整改 | 1.3月12日，建立内部监管机制，明确了对学校行政管理、后勤服务等工作进行监督，包括行政效率、服务质量、物资采购、校园安全、环境卫生等方面。督促相关部门提高服务意识和管理水平。后续长期坚持严格执行该制度
| 2.加强上级采购制度文件学习，举办干部能力提升培训会，加强人员培训，实施采购食材公开招投标，做好信息公示，做到公平公正。 |  |  |  | 2.加强学习培训。3月21日组织学校财务干部深刻学习上级采购制度文件，熟络并按规定流程做好采购食材公开招投标，严格按照规范物资采购程序执行
| 3.加强采购人员法律法规意识教育，对违规操作行为绝不姑息，出现问题严格追责，形成有效威慑力，杜绝事件再次发生。 |  |  |  | 3.加强学习培训。3月25日组织采购人员深刻学习上级采购制度文件，熟络并按规定流程采购，提高采购人员专业知识、业务水平
十五、固定资产管理不到位。 | 1.完善固定资产张贴标签并在系统修改完善资产信息。 | 薛华新 | 2025年12月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改 | 1.5月23日，完成固定资产张贴标签并在系统修改完善资产信息，提升资产台账准确率与管理规范化水平
| 2.加强人员培训：定期组织固定资产管理人员参加业务培训，提高其专业素养和责任意识。培训内容包括资产管理政策法规、操作流程、信息化系统使用等。同时，加强对全体员工的资产管理宣传教育，提高员工对资产管理的重视程度，规范员工的资产使用行为。 |  |  |  | 2.2025年3月25日，专题召开“恩平市特殊教育学校财务工作整改”工作会议，组织学校财务工作人员学习政府采购、固定资产管理制度等相关财务制度，进一步强化财经纪律意识、规矩意识和风险防控意识，筑牢财务工作思想防线
| 3.完善管理制度：制定详细的固定资产管理制度，明确各环节的工作流程和责任分工。建立资产购置审批制度，规范采购流程；完善验收登记制度，确保资产信息准确录入；制定资产保管和使用制度，明确使用人的责任和义务；建立资产维修和处置制度，规范资产的后续管理。 |  |  |  | 3.5月13日，建立《固定资产管理制度》，明确各环节的工作流程和责任分工；建立《资产购置审批制度》，规范采购流程；制定《资产保管和使用制度》，明确使用人的责任和义务；建立《资产维修和处置制度》，规范资产的后续管理，补齐学校固定资产管理制度短板，形成购置、审批、保管、使用、维修、处置全链条闭环管理制度体系，实现资产管理有规可依、有章可循
十六、修缮工程监管不严。 | 1.今后将严格按照文件要求进行，加强学习，熟悉业务，减少错漏。 | 卢维凡薛华新 | 2025年12月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | 1.已完成整改，成效明显。3月25日党建室召开财务工作会议，学习政府采购、固定资产管理制度等相关财务制度
| 2.完善监管制度：制定全面、详细的修缮工程监管制度，明确各环节的监管标准、流程和责任主体。 |  |  |  | 2.已整改，3月25日已建立监管制度，明确各环节的监管标准、流程和责任主体
| 3.提升人员素质：定期组织监管人员参加专业培训，提高监管人员的专业素质和业务能力。加强职业道德教育，增强监管人员的责任心和廉洁自律意识，杜绝违规行为。 |  |  |  | 3.3月25日党建室召开财务工作会议，学习政府采购、固定资产管理制度等相关财务制度，提升人员素质，增强监管人员的责任心和廉洁自律意识