## Sheet1
恩平市青少年宫党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：十四届市委第六轮巡察 填报单位：恩平市青少年活动中心 联络员：李艺娜 联系电话： 13726191919
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备注
反馈问题
一、“第一议题”学习不深入。 | （1）提高思想认识，强化学习意识。组织专题学习会，深入解读“第一议题”学习的重要性，深刻反思，增强职工的政治意识和责任感；将“第一议题”学习纳入青少年活动中心年度工作计划，明确学习目标和任务，确保学习常态化。 | 梁莉英 李艺娜 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①年度工作计划明确学习目标和任务； ②2025年2月至2026年4月共集中学习组织生活清单20次，将学习常态化。
| （2）完善学习机制，创新学习形式。制定系统化的学习计划，明确学习内容、时间和领学人，确保学习有计划、有步骤地推进；创新学习形式，采用专题讲座、案例分析、互动研讨等方式，增强学习的吸引力和实效性。 |  |  |  | ①2025年3月29日制定深入贯彻中央八项规定精神学习教育安排计划明确学习内容和时间； ②采取丰富的学习形式（2025年1月10日观看新年贺词视频、2025年3月14日观看廉政教育专题片、2025年4月11日支部书记上党课互动研讨、2025年5月9日召开党员大会互动研讨、2025年5月30日观看电影、2025年9月12日组织爱国卫生运动、2025年11月14日开展综合安全应急演练、2026年2月10日观看榜样10专题节目），激发党员参与热情。
| （3）推动理论与实践相结合。将党的创新理论和路线方针政策融入实际工作中去，明确工作目标和方向。完善工作制度和内控管理，将理论学习成果转化为具体的管理措施和工作方法；设计针对青少年的综合素质提升计划，将党的理论教育融入课程设计和活动策划中。 |  |  |  | ①坚持以学促干，完善内控制度（修订预算业务制度、收支制度、政府采购制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、轮岗制度等7项制度）； ②将党的理论教育融入活动策划中。（2025年4月12日组织学员参观非物质文化遗产展厅、2025年6月28日开展《童心向党》活动、2025年6月29日举办“探索材料能源奥秘，点亮未来科学梦想”科普实践活动、2025年12月13日组织恩平茶坑石雕刻科普研学体验活动、2026年2月8日3月21日3月28日七星坑科普活动）
| （4）加强监督与考核，确保学习成效。建立学习监督机制，定期检查学习进度和效果，确保学习任务落实到位。 |  |  |  | ①2月28日制定《恩平市青少年活动中心第一议题学习制度》；
二、德育教学薄弱。 | （1）强化顶层设计，明确德育核心地位，制定德育课程学习计划，明确思政教育、社会实践的目标、内容和保障措施。 | 张小冰 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①3月3日制定德育课程学习计划，明确思政教育、社会实践的目标、内容和方案。
| （2）开展思政课教师业务培训,组织好业务培训,让思政建设做到与时俱进，把“思政课”与青少宫教学活动结合起来，提高青少年的综合素质和社会责任感。 |  |  |  | ①5月17日开展师德教育学习活动。
| （3）多措并举开展各类青少年生存教育、国防教育、农事实践等社会实践活动，加强青少年儿童对社会生活的理解和适应能力，联合外部单位，开展安全教育等课程。 |  |  |  | ①3月22日开展学生思政课教育。 ②4月12日开展非物质文化遗产参观之旅-触摸时光.匠心传承。 ③6月29日与广东大学生“百千万工程”突击队联合举行“探索材料能源奥秘，点亮未来科学梦想”科普活动。 ④8月10日，在青少年活动中心开展学生国防教育活动。 ⑤10月26日恩平市青少年活动中心联合市场监管局开展保健食品科普宣传活动。 ⑥12月13日恩平市青少年活动中心与市科普协会联合组织一场别开生面的非遗研学活动在恩州奇石。 ⑦2026年2月8日恩平市青少年活动中心在恩平七星坑自然保护区开张一场七星坑无果探秘之旅亲子活动。 ⑧3月22日恩平市青少年活动中心与市科协再次携手组织一场别有趣味的自然探索小植物活动。
三、述责述廉走过场。 | （1）加强理论学习的深度和系统性，组织专题学习活动，深入研读党的重要文件和理论著作，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，切实做到学深悟透、融会贯通。 | 梁莉英 李艺娜 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①通过系统性读原文，提高政治站位。2025年4月11日学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》第一第二章、5月9日学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》第三章、5月16日学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》第四章、6月22日学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》第五章、第六章、7月6日学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》第七章、第八章、第九章。 ②开展学习研讨，2026年4月3日和4月17日学习《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》
| （2）开展批评与自我批评，认真学习述责述廉制度、要求，结合本单位的实际情况，剖析原因，开拓创新，务实进取，认真履行岗位职责，注重调查研究，努力探索解决问题有效途径和方法，加强对整改落实情况的跟踪督查，确保整改措施落实有效。 |  |  |  | ①3月29日召开民主生活会开展批评与自我批评； ②4月28日发布《关于公开征求深入贯彻中央八项规定精神学习教育意见建议的公告》公开征集意见； ③5月25日发布《恩平市青少年活动中心开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育调查问卷》征求意见建议。
四、党风廉政建设责任制落实不到位。 | （1）深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和全面从严治党工作的重要讲话精神，结合典型案例剖析，引导党员干部深刻认识当前党风廉政建设和反腐败斗争的严峻形势。 | 梁莉英 李艺娜 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①2025年2月18日，召开关于党风廉政建设部署的党员大会，2025年5月16日、2025年8月27日、2025年12月20日、2026年2月26日召开党风廉政建设会议。 ③2025年2月21日，全体教职工学习《中华人民共和国教师法》； ③2025年7月18日，召开全体教职工会议传达学习《习近平总书记关于领导干部廉洁自律的重要论述精神》、传达《中国共产党廉洁自律准则精神》、传达7月11日恩平市市委常务委员会会议；
| （2）定期召开专题会议研究部署党风廉政建设重点工作，结合工作实际开展监督，将廉政建设与工作同谋划、同部署、同推进，对发现的各类问题线索深入思考，从政治角度出发查找问题，及时纠治。 |  |  |  | ①3月14日，全体教职工集中学术报告厅观看廉政教育主题片《一体推进不敢腐不能腐不想腐》，通过警示片教育加强对本中心服务性收费、财务管理、工程项目等方面的廉政风险防控，堵塞管理漏洞，整改成果与业务工作深度融合，实现党风廉政建设与事业发展“双促进”。 ②4月25日，全体教职工集中学习《中华人民共和国未成年人保护法》，系统学习，进一步筑牢未成年人健康成长的法治屏障，提升教职工依法履职能力。 ③5月23日，全体教职工集中学习身边的警示（2023）——“问题猪”的“通关秘诀； ④6月20日，全体教职工集中学习《共产党员纪律必修课》第二部分负面行为清单第8课:不得对抗组织审查； ⑤7月8日，全体教职工集中学习身边的警示(2023)--严守纪律规矩不让人生“偏 航”。 ⑥9月19日学习《党员干部不要违规在企业兼职》 ⑦10月17日，观看廉政教育片《百年“纪”忆》 ⑧11月21日，学习《不要违规发放津贴补贴》 ⑨12月19日，观看《国有企业“靠企吃企”典型案件警示录》 ⑩2026年2月12日，学习《事业单位工作人员处分规定》 11、3月20日，集中学习《江门市查处违纪违法案件选编——违反中央八项规定精神案件》。 12、4月17日，观看廉政教育片《家声》
五、党建工作不扎实。 | （1）尽快开展支委补选程序，确保支委成员完成。 | 李艺娜 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①2025年3月21日召开党员大会学习习近平总书记重要文章《健全全面从严治党体系》。 ②2025年6月22日召开党员大会学习《中国共产党组织工作条例》 ③2025年7月11日学习《中国共产党章程》 ④2026年1月16日学习《习近平谈治国理政》第五卷
| （2）学习习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要论述，严格按照党支部建设标准化要求，严肃党内政治生活，按照党章和相关党内法规进行换届选举，并确保“三会一课”、民主生活会等制度得到有效落实。同时，加强对党员的教育和管理，提高党员的政治素质和思想觉悟。 |  |  |  | ①2025年3月29日召开民主生活会开展批评与自我批评； ②2025年5月16日召开党员大会学习习近平总书记关于党的建设的重要思想概论。 ③2025年7月18日开展党务知识培训。
| （3）加强党务学习培训，全面系统地从党员队伍管理、党费使用管理、党的组织生活、规范党务工作等方面，梳理平日在党务工作中易出错漏的方面。同时，鼓励党务工作者创新工作方法和思路，积极应对新问题和新挑战。认真记录会议，专人负责记录会议。 |  |  |  | ①2025年2月至2026年4月进行党费交纳情况公示； ②2025年3月29日公示民主评议结果； ③2025年4月28日公示《关于公开征求深入贯彻中央八项规定精神学习教育意见建议的公告》; ④2025年4月30日公示《国家消防救援局、住房城乡建设部、应急管理部、市场监管总局关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，信息透明度显著提升。 ⑤2025年7月13日张贴预备党员转正公示 ⑥2025年7月25日张贴《关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育查摆问题整改情况的通报》 ⑦2026年3月27日张贴《关于2025年度恩平市青少年活动中心党支部民主评议结果的公示》
| （4）结合工作实际，合理确定具体公开内容、范围、形式。将党务公开与业务工作相结合，相得益彰、相互补充，使公开内容更加全面。 |  |  |  | ①2月至5月共公示党费交纳情况5次； ②3月29日公示民主评议结果； ③4月28日公示《关于公开征求深入贯彻中央八项规定精神学习教育意见建议的公告》; ④4月30日公示《国家消防救援局、住房城乡建设部、应急管理部、市场监管总局关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，信息透明度显著提升。 ⑤7月13日张贴预备党员转正公示 ⑥7月25日张贴《关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育查摆问题整改情况的通报》
| （5）设置党务公开栏，调整事务公开栏位置至公共区域，提高党务透明度，增强党员和群众监督。 |  |  |  | ①已调整事务公开栏位置至公共区域增强党员和群众监督。
六、班子和教师队伍建设滞后。 | （1）向上级部门提交申请，明确空缺对业务的影响，申请完善配齐专职主任。 | 张小冰 | 暂无法确定（梁莉英考察中） | 已完成整改 | ①专职主任还在申请中。 ②经市局领导大力支持下专职主任已确定人选，正在走流程中。 ③负责人岗位已确定。
| （2）加强内部人员培训和整合社会资源，根据实际开展各项活动，加强与媒体合作，通过网络平台宣传活动，提升知名度。 |  |  |  | ①5月17日召开教师融合赋能培训会。 ②有2位舞蹈班教师参加第三届广东省校外美育艺术教育年会获得优秀辅导教师称号，同时本宫也获得优秀示范单位称号。
七、专项资金使用不合规。 | （1）严格按照专项资金使用方向使用，做好项目及资金规划。 | 郑文伟 | 2025年8月4日前完成整改 | 已完成整改 | ①组织相关人员学习资金性质使用范畴业务学习；制订资金使用计划。
| （2）本项工程已完成，对重要工程项目和资金使用成立审核小组，进行各环节审查。 |  |  |  | ①组织审核小组成员，开展项目各环节资料审查。
八、收费不规范。 | （1）未支付的款项要根据相关规定再处理。 | 郑文伟 | 2025年8月4日前完成整改 | 已完成整改 | ①已停止本项收费，准确统计门禁服务费余额，报送教育局班子会，争取尽快将款项缴纳到国库指定账户。 ②已停止本项收费，并在公众号等向社会公示取消该收费，准确统计门禁服务费余额，报送教育局班子会，已按要求将款项缴纳到国库指定账户。
| （2）严格按照国家有关规定，制定和完善收费政策。对于确需收费的项目，将提前向上级部门报批，并公开公示收费标准及依据。加强内部管理：我中心将成立专项工作组，负责治理和规范收费行为。同时，加强内部培训和宣传教育，提高全体工作人员对依法依规收费的认识和自觉性。 |  |  |  | ①召开单位全体人员会议，学习国家有关教育收费的政策、规定，提高认识收取学生门禁服务费是不规范收费。
| （3）建立监督机制：为确保整改措施的有效落实，定期对收费情况进行自查自纠，并接受上级部门和社会各界的监督。 |  |  |  | ①收费监督小组落实定期检查，杜绝一切不符合国家政策的收费；利用公众号等向社会公示说明停止收取门禁服务费。
九、安全保障有漏洞。 | （1）增强责任意识，每个季度对药箱药品进行检查，对过期药品应及时处理，立即更换新的药品。 | 梁国俊 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①3月18日对过期药品应及时处理，立即更换新的药品。 ②5月16题对药箱进行检查，对过期药品应及时处理， ③7月4日对药箱进行检查，对过期药品应及时处理。 ④10月9日对药箱进行检查。 ⑤2026年1月2日、4月7日对药箱进行检查。
| （2）提高安全意识，加强电力安全的管理，定期对供电箱进行锁闭检查和维护，以确保电力安全。立即为未上锁的供电箱加装锁具。 |  |  |  | ①3月18日立即为未上锁的供电箱加装锁具。 ②5月16日对供电箱进行锁闭检查和维护，以确保电力安全。 ③7月4日对供电箱进行锁闭检查和维护，以确保电力安全。 ④10月20日对供电箱进行锁闭检查和维护，以确保电力安全。 ⑤2026年1月2日、4月7日对供电箱进行锁闭检查和维护，以确保电力安全。
| （3）撤掉旧的指示牌，更换新的指示牌。 |  |  | 已完成 整改 | ①3月18日撤掉旧的指示牌，更换新的指示牌。
十、招生宣传力度不足。 | （1）加强招生宣传力度，增加新媒体如抖音、微信小视频、微信公众号等推出招生简章宣传，加强在学讯宣传青少宫的动态，开设青少年比赛、竞赛活动表演，提高青少宫知名度。 | 张小冰 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①2月15日通过微信公众号推出春季班招生简章信息。 ②2月21日通过微信视频号推出春季班招生简章信息。 ③6月16日通过微信公众号推出暑假班招生简章信息。
| （2）及时调整自身的宣传和招生方案，加强社区、学校沟通力度，听取学生、家长、教师、社会意见，宣传青少宫教学的优势。 |  |  |  | ①2月14日通过朋友圈推出春季班招生简章信息。 ②6月17日通过朋友圈推出暑假班招生简章信息。 ③7月12日通过视频号发布暑假班招生信息。 ④9月2日通过微信公众号、朋友圈视频号推出秋季班招生简章信息。 ⑤2026年1月4日通过微信公众号、朋友圈视频号推出寒假班招生简章信息。 ⑤2026年2月27日通过微信公众号、朋友圈视频号推出春季班招生简章信息。
十一、课程设置不科学。 | （1）教学硬件设施逐步改善，希望上级资金的支持。 | 张小冰 | 2025年8月4日前取得阶段性成效 | 已完成阶段性整改并持续推荐 | ①2025年春季班增设以下类型的乐器课程，如（电子琴、葫芦丝、非洲鼓、陶笛、吉他等），因招生人数未能达到开班要求，所以删除课程。只开了童声声乐初级班。 ②2025年暑假班开设电子琴（1人）、葫芦丝（0人）、非洲鼓（1人）、口风琴（1人）、吉他（0人），未能达到开班要求，所以删除以上课程。 ③2025年秋季班开设电子琴（2人）、非洲鼓（0人）、口风琴（0人）、吉他（0人），未能达到开班要求，所以删除以上课程。 ④2026年寒假班开设非洲鼓（0人）、吉他（0人），未能达到开班要求，所以删除以上课程。 ④①2026年春季班增设以下类型的乐器课程，如（电子琴、非洲鼓、吉他等），因招生人数未能达到开班要求，所以删除课程。只开了童声声乐初级班。
（2）增加乐器种类的多样性。在原有课程的基础上，增设更多类型的乐器课程，如（电子琴、葫芦丝等）。这样可以为学生提供更多选择，满足他们不同的兴趣和需求。
十二、固定资产管理不到位。 | （1）提高对固定资产管理认识，定期对固定资产进行清查盘点，确保盘点工作有序进行。 | 冯迎春 | 2025年8月4日前完成整改并长期坚持 | 已完成整改并长期坚持 | ①3月17日，召开党政联席会议并制定《固定资产清查盘点暂行管理办法》； ②5月11日对固定资产进行清查盘点。
| （2）对所有固定资产进行标签张贴，确保每个资产都有对应的标签。 |  |  |  | ①5月26日已对部分固定资产进行标签张贴。 ②2026年4月20日对固定资产进行标签张贴。
| （3）对达到报废标准的固定资产进行及时清理和评估，编制报废处置表，提交给相关部门进行审批。 |  |  |  | ①5月16日对达到报废标准的固定资产进行清点，逐步对固定资产进行报废。 ②7月4日对部分已达到报废条件的固定资产进行鉴定。 ③11月5日已批复报废。
| （4）核对宣传栏的实物与会计账面记录，确保账实相符。 |  |  |  | ①5月12日已核对宣传栏的实物与会计账面记录，根据情况对资产进行补录，待入账。
| （5）重新对微型消防站的物品进行清查和核对，确保清单与实际物品相符。 |  |  |  | ①3月18日重新核对并列出清单。