## Sheet1
恩平海外联谊学校党支部巡察反馈意见整改清单
巡察轮次：第六轮 填报单位：恩平海外联谊学校党支部 联络员：陈剑营 联系电话：18902558016
《巡察反馈意见》 内容分解 | 整改措施 | 责任 人员 | 整改 期限 | 完成 状态 | 整改情况及成效 | 备 注
反馈问题
一、执行“第一议题”制度有偏差。 | （1）提高政治站位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神作为“第一议题”学习内容。 | 林润文 | 2025年3月31日前完成整改并长期坚持 | 已完成并长期坚持 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，针对执行“第一议题”制度有偏差问题查摆出原因三项，并研究提出加强学习、制定制度等改进措施。 ②党支部支委会、校务办公会、教师大会的“第一议题”均已经落实习近平总书记重要讲话精神，提高了党员和教师对新时代中国特色社会主义思想的认识。
| （2）制订会议记录检查制度。通过制度推动工作常态化，确保会议记录真实、准确、完整、规范。 |  |  |  | ③制订了《恩平海外联谊学校会议记录检查制度》。落实了每季度检查一次制度要求。
| （3）严格执行会议记录检查制度。 |  |  |  | ④根据《恩平海外联谊学校会议记录检查制度》，落实每季度检查一次制度要求。
二、教师队伍建设薄弱。 | （1）向上级人事部门申请更多年青教师入职我校。 | 伍灵珍 | 暂无法确定。（教师老龄化严重是普遍存在的客观问题，不在本单位解决能力范围内。其他问题在2025年7月31日前完成整改） | 未完成整改 | ①每学年向上级部门填报紧缺学科教师需求表，申请专业学科教师。
| （2）制定校内人才培养计划。通过师徒帮带、以赛促进等方式把青年教师培养成教学骨干，把骨干培养成党员。 |  |  |  | ②制定校内人才培养计划。从2025年2月开始通过师徒帮带、以赛促进等方式把青年教师培养成教学骨干，把骨干培养成党员，鼓励教师参加各项比赛，从而提升教师教育教学业务水平。
| （3）严格执行招聘要求，落实持证上岗要求。确保招聘的教师具有相关的教师资格。 |  |  |  | ③严格执行招聘要求，落实持证上岗制度，2026年临聘教师11名，全部具有教师资格证
| （4）加强校本培训，提高教师队伍能力。 |  |  |  | ④通过加强校本培训，从2025年春学期开始每月开展一次校本培训，提升师资队伍，促进教师专业成长，增强学校凝聚力。
三、合同签订有缺漏。 | （1）组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，压实责任。 | 陈剑营 | 2025年7月31日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，针对合同签订有缺漏问题查摆出原因二项，并研究提出学习、核查、培训等改进措施。 ②2025年2月以来每月组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，加强了思想认识。
| （2）定期对合同责、权、利进行核查。 |  |  |  | ③已建立季度核查机制，并对三处合同留空进行补填。
| （3）组织行政班子成员对合同签订要点进行培训。 |  |  |  | ④2025年3月28日学校班子会已进行合同签订要点培训，班子成员对合同签订的流程、关键条款、法律风险等方面有了更全面和深入的理解。
| （4）完善落实岗位责任制。 |  |  |  | ⑤按《恩平海外联谊学校合同审核制度》落实岗位责任。
四、工程及采购资料不完备。 | （1）组织财务人员加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，提高思想认识。 | 陈剑营 | 2025年6月30日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，针对工程及采购资料不完备问题查摆出原因三项，并研究提出学习、核查、培训等改进措施。 ②2025年4月9日已组织一次财务人员专题学习，加强财务人员对职责与使命认识，认识到财务工作不仅关乎学校经济活动的规范运行，更是学校事业发展的重要保障。
| （2）组织开展工程和采购流程工作的培训。 |  |  |  | ③财务人员培训于2025年4月进行，涵盖工程和采购全流程。
| （3）遵章依规，严格按照操作规程完善资料。 |  |  |  | ④已对部分缺失资料进行了补充完善，建立了资料完善进度表。3月15日已补舞蹈比赛采购验收书、3月19日已补充药品等零星物品采购申购单和验收单。
五、差旅费无事前审批。 | （1）组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，压实责任。 | 陈剑营 | 2025年6月30日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，针对差旅费无事前审批问题查摆出原因二项，并研究提出学习、核查、培训等改进措施。 ②通过支委会和校务会学习习近平新时代中国特色社会主义思想对财务制度的重要性及其落实的紧迫性有了更为清晰和全面的认识。
| （2）组织开展财务报销制度的培训。 |  |  |  | ③2025年4月9日已进行关于财务报销相关事宜的培训，相关人员对财务报销流程、审批要求、票据规范等方面有了更为深入和全面的了解。
| （3）切实做好事前审批工作。 |  |  |  | ④已建立差旅费事前审批制度，自2月5日以来，差旅费审批严格落实，未再发生无审批出差情况。
六、固定资产管理不完善。 | （1）组织学习固定资产管理要求，提高思想认识。 | 陈剑营 | 2025年7月31日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，针对固定资产管理不完善问题查摆出原因二项，并研究提出学习、核查、建档等改进措施。 ②2025年3月31日，负责固定资产工作同志已参加固定资产管理会议。参会同志表示对固定资产管理的重要性有了更为深刻的认识，思想认识水平得到了显著提升，促进了学校固定资产管理水平的整体提升。
| （2）及时做好固定资产资料建档入库工作。 |  |  |  | ④已完成固定资产进行全面盘点，进行账物核对。
| （3）采购固定资产标签打印机。 |  |  |  | ⑤采购了固定资产标签打印机。除了一些陈年物品外，基本做到账卡物相符
| （4）加强固定资产管理，做到账、卡、物相符。 |  |  |  | ⑥修订了固定资产管理制度
七、抓党风廉政建设不够有力。 | （1）以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，扎实开展廉政警示教育。如期开展年度各阶段廉政警示教育活动。 | 梁富源 | 2025年7月31日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，针对合抓党风廉政建设不够有力问题查摆出原因二项，并研究提出学习、教育等改进措施。 ②以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，深入学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》并每月扎实开展廉政警示教育活动，共13场次。
| （2）对本单位陈某的酒后驾驶受到处分情况进行通报，并做好记录。 |  |  |  | ③在2025年3月21日党员大会上对陈某的酒后驾驶受到处分情况进行通报。并作警示教育。2025年12月19日对吴某酒驾处分情况进行通报教育。
| （3）坚决执行班子、中层行政管理干部轮岗制度。 |  |  |  | ④通过支委会研究决定，对同一岗位任职超过两个任期的中层干部，进行岗位调整。
| （4）调整在同一岗位任职超过两个任期的同志职务。 |  |  |  | ⑤原总务主任郑某在同一岗位任职时间超过两个任期，2025年2月已经退出学校中层管理岗位，在本校担任普通教师。
八、换届选举不规范。 | （1）加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，提高思想认识。 | 陈剑营 | 2025年7月31日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，提出整改措施。 ②通过“第一议题”加强习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政重要论述的学习，提高党务工作的思想认识。
| （2）组织开展党务工作人员关于支部换届选举知识业务培训、交流。 |  |  |  | ③2025年3月21日组织学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》。
九、组织生活制度执行不严格。 | （1）加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，提高思想认识。 | 陈剑营 | 2025年7月31日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2025年2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，研究整改措施。 ②通过“第一议题”加强习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政重要论述的学习，提高党务工作的思想认识。
| （2）提高政治站位，组织开展党务工作人员关于“三会一课”业务培训。 |  |  |  | ③2025年3月21日已进行 《中国共产党支部工作条例（试行）》培训,提高了党务人员党务水平。
| （3）严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。 |  |  |  | ④严格落实“三会一课”制度，每月至少一次支委会，
十、退休党员管理不到位。 | （1）组织党员开展《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例（试行）》等学习，提高思想认识。 | 陈剑营 | 2025年7月31日前完成整改 | 已完成阶段性整改并持续推进 | ①2月5日专题召开研究市委巡察反馈意见问题清单整改措施工作会议，针对退休党员管理不到位问题查摆出原因二项，并研究提出学习、教育等改进措施。 ②3月21日组织学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》提高了退休党员的思想认识。 ③通过深入贯彻中央八项规定精神学习教育精神的传达，提高党员的思想认识。
| （2）加强退休党员的管理，强调无特殊原因不能缺席党员大会，严肃党内政治生活。 |  |  |  | ④通过思想引导，退休党员正常参加组织生活，如3月21日的组织生活，仅有两人个年迈的老党员请假缺席。