## 5月
附件
2026年恩平市十件民生实事任务进展情况表（截至7月底）
（十件，28项）
项目序号 | 项目名称 | 事项序号 | 建议事项 | 节点计划 | 责任领导 | 责任单位 | 完成时限 | 进展情况
一 | 提高重点群体救助保障水平 | 1 | 保障各类底线民生发放标准，全市低保维持每人每月950元，特困人员基本生活供养标准每人每月1520元。孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童集中供养标准提高至2423元/人/月。孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童分散供养的基本生活保障维持标准2375元/人/月。困难残疾人生活补贴标准每人每月220元，重度残疾人护理补贴标准从每人每月280元提高至290元。 |  | 林喜凤 | 市民政局 | 2026-12-30 | 按进度推进。 预算安排：12020.71万元；累计支出：6657.19万元。 截至7月底，全市共保障低保家庭3422户7255人，保障特困人员1446人，准时足额发放低保金3239.21万元、发放特困人员供养金1533.07万元。认定最低生活保障边缘家庭121户294人、支出型贫困家庭19户58人，对24户临时困难家庭实施救助，支出临时救助金18.11万元。累计为2610名生活困难残疾人发放补贴404.8万元，为5848名重度残疾人发放护理补贴1193.07万元；为123名事实无人抚养儿童发放基本生活费204.5547万元；为31名孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）发放基本生活费59.068万元。
|  | 2 | 为90名孤独症儿童免费提供个体康复、社会融入等针对性服务。 | 为超20名孤独症儿童免费提供个体康复、社会融入等针对性服务。 | 林喜凤 | 市残联 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：225万元；累计支出：5.75万元。 截至7月底，目前已为100名孤独症儿童免费提供个体康复、社会融入等针对性服务。
|  |  |  | 为超50名孤独症儿童免费提供个体康复、社会融入等针对性服务。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 为超90名孤独症儿童免费提供个体康复、社会融入等针对性服务。 |  |  | 2026-12-30
|  | 3 | 罕见病患者使用单独支付药品范围内的药品费用，由基本医疗保险统筹基金与定点医疗机构单列结算，并按规定经基本医疗保险支付后纳入大病保险等支付范围。提高罕见病门诊报销水平，减轻罕见病患者经济负担。 |  | 王开裕 | 市医保局 | 2026-12-30 | 已完成。 由基本医疗保险统筹基金与定点医疗机构单列结算。 将单独支付药品数量由2025年620个，调整到2026年737个，增加117个；职工医保、城乡居民医保普通门诊单独支付药品费用年度最高支付限额分别由2025年度58万元、30万元，调整到2026年82万元、54万元。将罕见病患者使用单独支付药品的费用，经基本医疗保险支付后纳入大病保险等支付范围，提高罕见病门诊报销水平。罕见病患者使用单独支付药品费用，由基本医疗保险统筹基金与定点医疗机构单列结算，支持定点医院使用单独支付药品，减轻罕见病患者经济负担。
二 | 健全长期护理保险制度和优化养老服务供给 | 4 | 配合江门市级建立长期护理保险制度，为重度失能人员提供基本生活照料和与之密切相关的医疗护理保障。 |  | 王开裕 | 市医保局 市民政局 市卫生健康局 | 2026-12-30 | 按进度推进。 无需安排资金。 配合江门市局制订长期护理保险经办指引，为政策平稳落地奠定基础。
|  | 5 | 为全市在岗养老护理员、养老机构新入职人员、有意愿从事养老护理工作的社会人员开展职业技能培训不少于280人次，全市养老机构护理员持证人数达到70人以上。 | 制定年度工作清单，明确养老服务人才队伍培训年度任务目标。 | 林喜凤 | 市民政局 市人力资源和社会 保障局 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：6.16万元；累计支出：6.16万元。 已制定2026年养老服务行业培训计划，依托现有居家养老服务项目、“南粤家政”、各级养老服务业专项培训等途径，大力推进我市养老服务人员培训。目前，我市已开展养老服务人员培训23场，累计培训245人次。
|  |  |  | 推动养老服务人才队伍建设，实施养老服务人员培训，完成不少于2场培训。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 累计完成不少于4场次养老服务人员培训。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成不少于280人次养老服务人员培训,全市养老机构护理员持证人数达到70人以上。 |  |  | 2026-11-30
|  | 6 | 持续开展居家和社区医养结合服务，支持有条件的医疗机构拓展医养结合功能，65岁及以上老年人医养结合服务率达到42%以上，满足老年人医养结合服务需求。 | 为辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到10%。 | 王开裕 | 市卫生健康局 | 2026-04-30 | 按进度推进。 预算安排：10万元；累计支出：0元。 推进医养结合服务，累计为31556名65岁以上老年人免费提供上门义诊、用药指导、中医康养、慢病宣教等服务，服务率达38.36%，切实提升失能老人及老年群体的健康服务保障水平。
|  |  |  | 为辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到20%。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 为辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到30%。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 为辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到42%。 |  |  | 2026-11-30
二 | 健全长期护理保险制度和优化养老服务供给 | 7 | 为不少于2300名困难老年人、困境儿童等特殊群体提升居家社区“平安通”项目服务水平，享受紧急呼援、转介探访关爱等服务，筑牢特殊群体居家生活安全保障网。 |  | 林喜凤 | 市民政局 | 2026-12-30 | 按进度推进。 预算安排：58.5万元；累计支出：11万元。 我市“平安通”服务项目正在开展中，当前服务人数为2235名。 其中，60周岁以上的分散特困供养人员373户；低保、低保边缘家庭中60周岁老人381户；90周岁以上老人165户；75至89周岁1044户；事实无人抚养儿童和分散供养孤儿10户；经评估认定，且由镇街、村委会审核同意的农村留守老年人、其他边缘困难老年人4户；增值服务对象3户；经评估认定的困难群体255户。
三 | 推进高中项目建设与拓展教育帮扶交流 | 8 | 实施恩平市普通高中扩容改造工程，加快推进3所县中基础设施升级改造。推进恩平市第一中学与恩平市独醒中学结对帮扶，从独醒中学选派25名教师赴恩平一中跟岗学习，学习该校先进的教育教学管理制度和先进课堂教学改革理念等，提升办学质量与育人水平。 | 做好恩平市普通高中扩容改造工程项目前期工作。推动恩平一中细化梳理独醒中学的师资、教学管理、课程体系等核心情况。 | 赵超儿 | 市教育局 | 2026-05-30 | 进展缓慢。 预算安排：110万元；累计支出：0元。 1.大力推进普通高中扩容改造工程，覆盖全市3所县中（恩平市华侨中学、恩城中学、郁文中学），已完成项目概算批复，正在开展项目招标前期工作，预计今年下半年动工建设。 2.大力实施省级第二批县中托管帮扶，恩平一中与独醒中学落实结对，两校开展示范课、专题研讨互动交流近40场次，从独醒中学选派12名教师赴恩平一中跟岗学习，推进师资提质、教学增效。两校在今年高考整体进位，恩平一中本科率76.23%，同比提高20个百分点；独醒中学本科上线人数同比增幅70%。
|  |  |  | 推动恩平市普通高中扩容改造工程动工建设。从恩平市独醒中学选派12名教师赴恩平市第一中学跟岗学习，两校开展“同课异构”示范课等活动18场次，推进师资提质、教学增效。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 加快推进恩平市普通高中扩容改造工程建设。累计从恩平市独醒中学选派25名教师赴恩平市第一中学跟岗学习，两校累计开展教研活动30场次，研讨巩固及深化教师专业素养成长，提升教育教学质量。 |  |  | 2026-11-30
四 | 优化生育医疗保障和降低家庭生育养育负担 | 9 | 为我市符合法律法规规定的3周岁以下婴幼儿家庭发放育儿补贴，2026年实现育儿补贴覆盖率达100%，惠及婴幼儿超8000名。 | 发放2026年育儿补贴超2000人。 | 王开裕 | 市卫生健康局 市财政局 各镇（街） | 2026-04-30 | 按进度推进。 预算安排：3381.28万元；累计支出：3381.28万元。 通过入户走访、微信推送等方式，提高群众政策知晓率，引导符合条件的家庭主动申报。截至7月底，完成2026年第一季度育儿补贴发放工作，累计发放9310人，发放资金2865.9万元。第二季度育儿补贴计划发放1046人，346.8万元，待完成审核后发放。
|  |  |  | 发放2026年育儿补贴超4000人。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 发放2026年育儿补贴超6000人。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 发放2026年育儿补贴超8000人。 |  |  | 2026-11-30
|  | 10 | 职工生育保险参保人员产前检查和分娩住院期间发生的生育医疗费用，以及职工基本医疗保险参保人员发生符合规定的生育医疗费用，符合国家和省规定的药品、诊疗项目和医用耗材支付范围的，由职工基本医疗保险统筹基金全额支付。 |  | 王开裕 | 市医保局 | 2026-12-30 | 已完成。 由职工基本医疗保险统筹基金全额支付。 1.职工生育保险参保人员产前检查和分娩住院期间发生的生育医疗药品费用，不区分甲乙类，按照甲类支付；医疗项目、医用耗材个人不先支付，由职工基本医疗保险统筹基金全额支付。 2.按照“即早即办”流程，及时足额支付生育医疗待遇和生育津贴，落实支持积极生育措施。 3.落实生育津贴直接发放至企业职工个人存折，保障职工产假期间生活，落实生育惠民服务政策和为民办实事举措。
五 | 提升就业创业服务水平和强化劳动者权益保障 | 11 | 开展补贴性职业技能培训超500人次，新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者500人次。 | 开展补贴性职业技能培训超50人次，新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者30人次。 | 梁华杰 | 市人力资源和社会 保障局 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：20万元；累计支出：6.16万元。 强化在岗技能培训。截至7月底，新增取得职业技能等级证书408人，开展补贴性职业技能培训2057人次，“园区技校”培训企业职工452人。
|  |  |  | 开展补贴性职业技能培训超150人次，新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者170人次。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 开展补贴性职业技能培训超300人次，新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者150人次。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 开展补贴性职业技能培训超500人次，新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者150人次。 |  |  | 2026-11-30
|  | 12 | 实施“百万英才汇南粤”行动计划，吸纳超1200名高校毕业生来恩就业创业；重点安置大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体，开发更多管理、技术、科研类见习岗位，全年募集就业见习岗位150个。 | 实施“百万英才汇南粤”行动计划，吸纳超200名高校毕业生来恩就业创业；重点安置大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体，开发更多管理、技术、科研类见习岗位，全年募集就业见习岗位30个。 | 梁华杰 | 市人力资源和社会 保障局 团市委 | 2026-03-30 | 按进度推进。 资金由江门市级统一安排。 实施“百万英才汇南粤”行动，1-7月，组织南粤学院、艾普升等31家次重点用人单位参加“百万英才汇南粤”广州、南昌、赣州等专场引才活动，累计收到简历2707份。开展线下线上招聘活动34场，解决大专以上人才需求351人（不含普工）。开发见习岗位283个。
|  |  |  | 实施“百万英才汇南粤”行动计划，吸纳超400名高校毕业生来恩就业创业；重点安置大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体，开发更多管理、技术、科研类见习岗位，全年募集就业见习岗位60个。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 实施“百万英才汇南粤”行动计划，吸纳超800名高校毕业生来恩就业创业；重点安置大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体，开发更多管理、技术、科研类见习岗位，全年募集就业见习岗位90个。 |  |  | 2026-09-30
实施“百万英才汇南粤”行动计划，吸纳超1200名高校毕业生来恩就业创业；重点安置大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体，开发更多管理、技术、科研类见习岗位，全年募集就业见习岗位150个。
六 | 提升青少年心理健康保障水平 | 13 | 完善12355青少年服务中心建设，依托1支专业服务队伍和1个线下服务阵地，定期开展关爱帮扶、安全教育、心理疏导、防性侵防欺凌等少年儿童自护教育系列活动。 | 及时跟进办理省12355平台转介工单，2026年度累计开展12355“六进”宣传系列活动3场次。 | 罗兴 | 团市委 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：10万元；累计支出：0元。 1.医校协同共建，夯实服务根基。联合市妇幼保健院共建12355线下服务阵地，采用“专业医生+志愿者+12355”线上线下联动模式，常态提供心理援助、法律援助及孕产期情绪咨询。升级中心科普区与功能区，落实“预防-治疗-发展”前端服务链；与南方医科大学珠江医院签订医共体联盟协议，畅通特殊个案转诊后端通道。 2.建强专业队伍，高效响应需求。组建28人的12355志愿服务队（含团干部、社工、志愿者、心理医生、律师等），通过驻点值班、上门服务承接省热线转介事项。2026年以来，联动专家团队及时跟进处理省平台派发工单及线下工单112人次，有效化解个案心理危机。 3.升级学校心育阵地，打造五育融合基地。筹备对部分中小学校心理辅导室进行标准化改造，配置个体咨询、情绪宣泄、团体活动等设备，提升硬件水平。在此基础上，创新打造4所“五育融合”（德、智、体、美、劳）心理健康综合性实践基地，探索心理健康教育与全面育人相融合的新模式，以点带面辐射带动全市中小学心理健康阵地提质升级。
|  |  |  | 及时跟进办理省12355平台转介工单，2026年度累计开展12355“六进”宣传系列活动6场次。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 及时跟进办理省12355平台转介工单，2026年度累计开展12355“六进”宣传系列活动9场次。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 及时跟进办理省12355平台转介工单，2026年度累计开展12355“六进”宣传系列活动12场次。 |  |  | 2026-11-30
|  | 14 | 依托全市巾帼志愿者，在妇女维权、家事调解、家庭教育中提供心理咨询、心理疏导等服务，服务数量230人次，联动12338妇女维权热线、妇女维权站、“舒心驿站”等服务进社区，“两站”提供个案服务不少于30个。 | 完成咨询服务50人次，提供个案服务不少于5个。 | 罗兴 | 市妇联 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：7.5万元；累计支出：2.5万元。 全市开展“三八”维权月、民法典宣传月、暑期讲堂等普法活动20场次，惠及妇女儿童3000多人次。举办巾帼头雁培训班和维权专题培训班，有效提升妇联干部家事调解和心理工作水平。市维权站24小时接听12338热线，开展“三八”妇联主席接访活动，1-7月市维权站接待处理来信来访121宗，市舒心驿站提供咨询服务95人次，两站共跟进个案20宗，服务200多人次。
|  |  |  | 完成咨询服务110人次，提供个案服务不少于10个。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成咨询服务170人次，提供个案服务不少于25个。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成咨询服务230人次，提供个案服务不少于30个。 |  |  | 2026-11-30
|  | 15 | 开展教师心理健康教育初级“C证”培训约280人次，强化家校社协同育人，组织开展超100场次学校专题教育、家长课堂等活动，提高学生、家长心理健康教育素养，引导帮助青少年学生形成积极健康的心理素质和健全人格。 | （1）在中高考前后，针对高三、初三级组织开展抗挫折、积极心理、团队合作专题教育，引导帮助青少年学生形成积极健康的心理素质和健全人格。 | 赵超儿 | 市教育局 | 2026-06-30 | 按进度推进。 预算安排：20万元；累计支出：1.88万元。 1.立足中高考重要时间节点，组织在6所高中、24所初中学校开展抗挫折、心理减压、团队合作心理团辅等活动以及生涯规划指导，覆盖8400多名中学生，引导帮助学生释放焦虑情绪，形成积极健康的心理素质。 2.组织班主任等180人赴鹤山元林初心小学参加生命教育培训；根据广东省心理健康指导中心各市心理健康培训档期，拟于10月开展心理健康教育初级“C证”培训，着力提升280名教师心育能力。 3.结合2026年心理活动月，强化家校协同育人，已开展家长心理健康教育活动58场次，参与家长达7万人次；组织全市中小学生家长收看“江门市家长云课堂”之手机管理和厌学情绪两大热点话题，收看单场直播观看人数达4.6万人，点赞数超过17.5万。
|  |  |  | （2）组织开展教师心理健康教育初级“C证”培训，覆盖约280人次。 |  |  | 2026-07-30
|  |  |  | （3）结合2026年心理活动月，以学校为单位，各组织1场家校社协同育人主题活动，通过家长会、家访、校园开放日亲子活动等形式，向家长传递科学的家庭教育理念、养育观念和心理健康知识，针对不同家庭的个性化需要提供具体指导。 |  |  | 2026-11-30
六 | 提升青少年心理健康保障水平 | 16 | 推进“心理副校长”制度，在我市成德小学、职业技术教育中心聘用兼职心理健康副校长，每学期入校开展心理健康服务活动。实施“医教跟岗”培训，开展心理危机干预培训及演练不少于2场，建立心理危机个案“筛查—预警—转介—绿色通道”。 | 完成第一场心理培训“开学第一课”同时开展心理健康服务。 | 王开裕 | 市卫生健康局 市教育局 团市委 市妇联 | 2026-07-30 | 按进度推进。 预算安排：5万元；累计支出：0元。 6月17日在我市成德小学、职业技术教育中心开展第一场心理培训“开学第一课”同时开展心理健康服务。教育部门转介心理异常的学生到妇幼心理门诊，立即建立档案，开展干预，结案后定期追踪随访，截至7月底，共建档116人。
|  |  |  | 完成第二场心理培训“开学第一课”同时开展心理健康服务。教育部门转介心理异常的学生到妇幼心理门诊，立即建立档案，开展干预，结案后定期追踪随访。 |  |  | 2026-11-30
七 | 强化重点人群健康管理和智慧医疗建设 | 17 | 为孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人以及高血压、2型糖尿病、慢阻肺病患者等重点人群提供连续健康管理服务，其中孕产妇产后访视率、0-6岁儿童健康管理率达到90%以上，65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到66%以上。 | 65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到10%以上；孕产妇产后访视率、0-6岁儿童健康管理率达到25%。 | 王开裕 | 市卫生健康局 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：1513.67万元；累计支出：891.35万元。 1.65 岁以上老年人健康管理：已体检30298人，规范健康管理服务30114人，规范管理服务率49.74%。 2.高血压患者健康管理：在管25184人，规范健康管理服务20795人，规范管理服务率82.57%。 3.2型糖尿病患者健康管理：在管9511人，规范健康管理服务7625人，规范管理服务率80.17%。 4.慢阻肺患者健康管理：在管974人，规范健康管理服务848人，规范管理服务率87.06%。 5.孕产妇产后访视（1—6月）：辖区活产1164人，产后28天内访视1174人，访视率98.54%。 6.0—6岁儿童健康管理（1—6月）：辖区0—6岁儿童26449人，已管理25510人，健康管理率96.45%。
|  |  |  | 65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到33%以上；孕产妇产后访视率、0-6岁儿童健康管理率达到50%。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到50%以上；孕产妇产后访视率、0-6岁儿童健康管理率达到75%。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到66%以上；孕产妇产后访视率、0-6岁儿童健康管理率达到90%。 |  |  | 2026-12-30
|  | 18 | 恩平市订单定向招录培养3名医学生。为全市至少5123名适龄妇女免费提供乳腺癌和宫颈癌筛查，妇女“两癌”早诊早治率达到60%以上。加快推进全市检查检验结果互认共享，推动县域信息化“一张网”上马，以信息化手段优化就医流程，力争县域内医疗机构间互认项目超200项，让智慧医疗成果惠及更多群众。 | 县域信息化“一张网”完成项目立项，启动招标采购流程。 | 王开裕 | 市卫生健康局 市妇联 | 2026-04-30 | 按进度推进。 预算安排：94.82万元；累计支出：0元。 1.持续扩大检查检验项目互认覆盖面，重点推动市人民医院、市中医院、市妇幼保健院提升结果调阅率与互认执行率。三家医院通过检查检验结果互认工作，截至7月底调阅率为37.07%，互认率为84.27%。 2.印发《恩平市适龄妇女“两癌” 免费筛查项目实施方案（2026-—2028年）的通知》《关于做好恩平市2026年城乡适龄妇女“两癌”免费筛查下乡工作的通知》。截至7月底，完成4848例妇女的宫颈癌筛查，4840例妇女的乳腺癌检查，完成率94.5%以上；其中乳腺癌筛查阳性643人，宫颈癌筛查阳性391人。
|  |  |  | 完成2049例妇女“两癌”筛查任务。县域信息化“一张网”完成平台搭建，打通现有接口，实现数据统一。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成5123例妇女“两癌”筛查任务。信息化“一张网”试点上线使用，进行功能完善，逐步覆盖全域。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成3名订单定向培养医学大学生协议签订工作。完成县域信息化“一张网”项目验收，并投入运行使用。全力推进医疗机构检查检验结果互认，实现县域内医疗机构互认项目超200项。 |  |  | 2026-11-30
七 | 强化重点人群健康管理和智慧医疗建设 | 19 | 持续开展八段锦等传统健身项目的普及推广工作。面向专业教师、专业爱好者开展不少于6场次的教学培训，组织其走向社区、广场等场所，为市民提供免费教学指导，切实丰富群众体育生活，提升公共体育服务供给质量。 | 调研筹备,摸排现有健身爱好者资源；确定培训场地；制定培训大纲；强化社区教学技巧与应急处理，建立“健身指导员”人才库，完成分组编队。 | 吴炳琼 | 市文化广电旅游体育局 | 2026-04-30 | 已完成。 预算安排：5万元；累计支出：2万元。 已制定《恩平市推广八段锦公益活动工作方案》，成立了以甄健壮教练为核心的八段锦健身志愿服务队10人，后备志愿服务人员5名。依托鳌峰公园、小岛文化广场、锦江国际广场商圈、冯如广场开展八段锦推广活动10场，参与活动总人数约800人。
|  |  |  | 在社区、公园面向教师、专业爱好者开展不少于6次八段锦培训推广活动。 |  |  | 2026-11-30
八 | 强化生活污水治理运维管护和幸福河湖建设 | 20 | 改造提升15个已建成自然村的生活污水治理设施，优化已建成自然村生活污水治理设施运营管护，因地制宜采取资源化利用、调整微动力设施、纳厂统一处理等方式提高建成项目治理效能和持续运维能力，项目区农民满意度不低于80%。全市新建改造城镇生活污水管网21公里，提升地表水质。 | 完成2026年农村生活污水治理设施提升改造项目实施方案，并报请市政府批复。新建改造城镇生活污水管网3公里。 | 翁俊聪 | 市城市管理和 综合执法局 市农业农村局 江门市生态环境局 恩平分局 | 2026-03-30 | 进展缓慢。 预算安排：7900万元；累计支出：175.88万元。 1.开展恩平市2026年农村生活污水治理提质增效项目，7月3日市政府批复同意实施方案，目前已完成项目可研报告初稿并通过专家评审会。 2.已完成新建改造城镇生活污水管网14.22公里。
|  |  |  | 完成2026年农村生活污水治理设施提升改造可行性研究报告和初步设计，并完成项目立项等前期工作。新建改造城镇生活污水管网5公里。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成2026年农村生活污水治理设施提升改造项目招投标工作。新建改造城镇生活污水管网8公里。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 施工单位入场施工，完成15个已建成自然村的生活污水治理设施改造提升工作。新建改造城镇生活污水管网21公里。 |  |  | 2026-12-30
|  | 21 | 完成恩平市锦江河综合治理项目建设，新建大田镇至恩城段碧道长5.4公里；完成东成水闸重建工程主体工程建设，提升锦江河沿岸水安全保障及滨水空间品质。 | 完成东成水闸重建工程主体工程建设。 | 许坚武 | 市水利局 | 2026-12-30 | 按进度推进。 预算安排：680万元；累计支出：280万元。 1.恩城至大田段碧道已打通，正进行浇筑混凝土路面施工。 2.东成水闸重建工程一期（左岸）已完成，二期（右岸）完成总体进度65%。
|  |  |  | 新建大田镇至恩城段碧道长5.4公里。 |  |  | 2026-12-30
九 | 强化民生领域安全保障 | 22 | 加大对辖区市场食品安全抽查检查频次，全市完成不少于2064批次（其中市场监管局1465批次、农业农村部门599批次）食品抽检任务，食品检验量达到每千人6.6批次。 | 制定食品安全抽检工作方案。 | 翁俊聪 | 市市场监管局 市农业农村局 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：216.75万元；累计支出：30万元。 以“精准监管、风险防控”为核心目标，严格遵循既定注意事项，有效发挥食品抽检在食品安全精准监管中的“导航”作用及风险隐患排查中的“雷达”作用。截至7月底，食品安全抽检已完成1270批次（市场监管局完成891批次，农业农村局完成379批次），总共发现不合格20批次，不合格率为1.57%。
|  |  |  | 完成50%的食品抽检任务。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成75%的食品抽检任务。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成100%的食品抽检任务。 |  |  | 2026-12-30
|  | 23 | 对全市在营食用农产品批发市场和零售市场所有入场销售者全覆盖开展食用农产品快检，开展食用农产品快检16912批次。 | 制定食用农产品快速检测工作方案。 | 翁俊聪 | 市市场监管局 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：80万元；累计支出：0元。 按照全年快检工作计划对全市在营食用农产品批发市场和零售市场（活禽批发市场除外）所有入场销售者全覆盖开展食用农产品快检。截至7月底，累计开展蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类食用农产品快检合共 23016批次，筛查发现了不合格样品 113批次，督促销售者对不合格产品采取自行下架、销毁共计 45.12公斤，对疑似不合格产品处置率100%。
|  |  |  | 完成快检任务的50%。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成快检任务的75%。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成快检任务的100%。 |  |  | 2026-12-30
|  | 24 | 完成药品监督抽检60批次。 | 完成药品监督抽检15批次。 | 翁俊聪 | 市市场监管局 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：7.38万元；累计支出：7.38万元。 已完成44批次抽检任务，经江门市药品检验所检验，已出结果26批次，均符合标准。
|  |  |  | 完成药品监督抽检35批次。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成药品监督抽检55批次。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成药品监督抽检60批次。 |  |  | 2026-12-30
九 | 强化民生领域安全保障 | 25 | 全市12345平台投诉按时办结率和举报核查率达到98%以上，及时公示我市消费领域投诉纠纷解决情况，保障消费者知情权和自主选择权。 | 完成12345平台投诉按时办结率和举报核查率达到98%。及时公示我市消费领域投诉纠纷解决情况，保障消费者知情权和自主选择权。 | 翁俊聪 | 市市场监管局 市行政服务中心 | 2026-03-30 | 按进度推进。 无需安排资金。 截至7月底，12345平台投诉按时办结率和举报核查率达到100%。及时公示我市消费领域投诉纠纷解决情况，消费者知情权和自主选择权得到有效保障。2026年1-7月，受理消费投诉979宗（商品类投诉633宗、服务类投诉346宗），已办结664宗（商品类投诉478宗、服务类投诉186宗），成功调解266宗（商品类投诉191宗、服务类投诉75宗），为消费者挽回经济损失25.69万元。
|  |  |  | 完成12345平台投诉按时办结率和举报核查率达到99%。及时公示我市消费领域投诉纠纷解决情况，保障消费者知情权和自主选择权。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成12345平台投诉按时办结率和举报核查率达到97.5%。及时公示我市消费领域投诉纠纷解决情况，保障消费者知情权和自主选择权。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成12345平台投诉按时办结率和举报核查率达到99.5%。及时公示我市消费领域投诉纠纷解决情况，保障消费者知情权和自主选择权。 |  |  | 2026-12-30
十 | 加快农村公路提质和完善充电设施建设 | 26 | 开展提升农村公路通行能力的新改建、路面改造、危旧桥梁改造项目建设。新建和改造提升农村公路29.5公里。改造危旧桥梁1座。 | 2026年农村公路新改建项目进场动工。 | 梁华杰 | 市交通运输局 | 2026-03-30 | 按进度推进。 预算安排：200万元；累计支出：0元。 1.新（改）建农村公路31公里，包含7个子项目。目前，已全部进场动工，已完成6.5公里。 县道X842横元线清湖头桥至横西村段改扩建工程：已完成清表1公里；县道X831石横线良东村至横眉村段改扩建工程：已完成3公里路面，正在进行路面施工；县道X836东莲线东安变电站至长龙路口段改扩建工程：已完成清表0.5公里；县道X835平连线歇马村至国道G325段改扩建工程：已开挖基础600米；乡道Y663线长安至南坑段改扩建工程：已完成全线混凝土路面，正进行标志牌、标线施工；乡道Y614线华南村委会至华南毛坪段改扩建工程：已完工；乡道YF11线朗芯路口至朗心村改扩建工程：已完工。 2.危桥改造工程，梨木根桥正在开展引道施工和桥面护栏安装。
|  |  |  | 完成农村公路新改建2.2公里。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成农村公路新改建6.5公里。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 农村公路新改建29.5公里建成通车和完成1座危桥改造。 |  |  | 2026-11-30
十 | 加快农村公路提质和完善充电设施建设 | 27 | 深入开展“摩电”整治专项工作，推动安全风险隐患较大的道路路口升级改造，推动右转专用车道改造5处，降低大货车右转盲区风险；加强国省道、农村道路夜间照明设施维护，为市民夜间出行提供更加清晰的视野。 | 在G325平塘路口安装照明灯具，确定照明设施与摩电专用道的配合方式，确保照明效果满足摩电车辆行驶需求。在路口的出入口和关键位置设置明显的提示标志和引导标识，方便车辆安全行驶。 | 黄金明 | 市公安局 市交通运输局 江门市恩平公路 事务中心 | 2026-06-30 | 按进度推进。 预算安排：10万元；累计支出：5.9万元。 1.深化“摩电”综合治理，严查突出违法。 坚持“源头宣教+路面严查”双管齐下，针对“摩电”闯红灯、不戴头盔、逆行等易肇事肇祸违法行为开展常态化整治。上半年，共查处电摩六类违法行为61193宗。同步依托“七进”宣传深入企业、农村、学校开展“一盔一带”主题宣讲，辖区“摩电”头盔佩戴率显著提升。 2.已完成路口升级改造或右转专用车道改造8处（G325平塘路口、大槐高速口红绿灯、艾普升红绿灯2处、G325大槐段、新平北路新年北路平石路口2处，锦江大道逸豪红绿灯1处），其余2处正在施工，预计10月底前完成。 3.攻坚国省道及农村道路“亮灯工程”。 针对夜间照明不足导致行人及非机动车辨识度低的问题，组织对国省道穿村过镇路段、农村道路重点路口开展照明设施大排查。上半年，累计维修路灯1270盏，其中城区维修866盏，325国道维修404盏。
|  |  |  | 对大槐高速口红绿灯右转专用道进行持续优化和调整。如调整信号灯配时、完善标志标线、优化隔离设施等，以不断提升右转专用道的通行效率和安全性。 |  |  | 2026-06-30
对艾普升红绿灯2处的右转专用车道进行持续优化和调整，如调整信号配时、完善标志标线等，不断提升路口的通行效率和安全性。常态化加强对艾普升红绿灯右转专用车道的交通执法管理，严查摩电车辆不按规定车道行驶、闯红灯、逆行等违法行为，确保改造后的路口交通秩序井然。
2026-09-30
在G325大槐段安装摩电专用道2.5KM的隔离设施，如隔离护栏、隔离桩等，确保隔离设施牢固、稳定，能够有效分隔摩电车辆和相邻车道。并施划交通标志标线，包括摩电专用道标志、地面白色实线或虚线、入口出口标志牌等，标志标线应清晰、醒目、规范。
2026-09-30
|  | 28 | 加快推进新能源汽车公共充电桩建设，2026年新建180支充电桩，更好满足群众高品质、多样化出行服务需求。 | 完成新建充电桩45支。 | 赵超儿 | 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市资产办 恩平供电局 恩平产业转移工业园 各镇（街） | 2026-03-30 | 已完成。 由企业自筹。 截至7月底，已新建充电桩207个。
|  |  |  | 完成新建充电桩90支。 |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | 完成新建充电桩135支。 |  |  | 2026-09-30
|  |  |  | 完成新建充电桩180支。 |  |  | 2026-11-30