## 大事要事
附件5
江门市（恩平市）2022年涉农资金大事要事推进计划表
事项 | 工作内容 | 行业目标任务 （由市业务主管部门填报，文字说明） | 2021年工作情况 | 2022年工作计划 |  | 2022年资金保障计划 |  |  |  | 备注
|  |  | 截至2021年底已完成 （累计值） | 2022年计划完成 （当年度新增值） | 预计2022年底 可完成 （累计值） | 项目计划当年度 投资总额 （万元） | 当年度计划统筹安排各级财政资金金额合计 （万元） | 其中：
[8 empty] | 已安排省级涉农资金金额（万元） | 已落实其他财政资金金额（万元）
合计 | [5 empty] | 35612.84 | 12936.42 | 5594.9 | 5113.7616
农村生活污水治理 | 完成农村生活污水治理自然村数量（个数） |  | 1076 | 80 | 1156 | 1880 | 1813 | 1813 | 0 | 2022农村污水省级资金用于支付2021年农村污水处理设施建设
村内道路建设 | 完成村内道路基本硬底化的自然村数量（个数） |  | 931 | 103 | 1034 | 600 | 600 | 0 | 237.3816 | 已落实2022年第一季度地方政府专项债券资金237.381648万元。
农村集中供水提档升级 | 农村规模化集中供水覆盖人口数量（万人）
农村公路提档升级 | 建设改造四级双车道长度（公里） | 2022年计划建设改造四级双车道公路7.464公里（最终以省交通运输厅下达任务为准）。 | 5.2 | 0.932 | 6.132 | 658 | 658 | 55.92 | 111.96 | 本级资金
| 建设改造三级及以上等级路 （公里） | 2022年计划建设改造三级及以上等级公路2公里（最终以省交通运输厅下达任务为准）。 | 2.6 | 16.607 | 19.207 | 4000 | 4000 | 2324.98 | 300 | 本级资金
美丽圩镇建设 | 完成镇域环境基础整治的圩镇数量（个数） | 完成10个美丽圩镇建设 | 0 | 10 | 10 | 8907 | 0 | 0 | 0
渔港建设 | 建成国家级渔港经济区数量（个）
高标准农田建设 | 建成高标准农田面积（万亩） |  | 1.78 | 2.1 | 1.68 | 2037.84 | 2037.84 | 0 | 2037.84 | 项目总投资4824万元。计划2022年统筹安排各级财政资金金额2037.84万元。2023年统筹安排各级财政资金金额2687.16万元
| 完成复耕整治撂荒地面积（万亩） |  | 0.258 | 0 | 0.258 | 30 | 30 | 0 | 30
小水电清理整改 | 退出小水电宗数（宗） |  | 5 | 10 | 15 | 10000 | 810 | 710 | 100 | 已落实资金中：1.2022年省级涉农710；2022年本级预算100万元。剩余资金未落实
中小河流治理 | 完成中小河流治理长度（公里） |  | 133.32 | 21.32 | 154.64 | 7500 | 2987.58 | 691 | 2296.58 | 已落实资金中：1.江门市级资金：三山河20.08万元；琅彁河36.5万元； 2.恩平本级资金：三山河20万元。3.省注资广建三山河800万元；琅彁河1400万元。3.江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平段)2022年省级涉农241；2022年本级预算20万元。剩余资金未落实