## Sheet1
附件
恩平市生猪省级现代农业产业园圣园（沙湖）生猪高效环保项目验收情况汇总表
序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设内容 | 计划预算数（单位：万元） |  |  | 第一批财政资金实际已支出数（单位：万元） |  |  | 按实施方案财政补助资金未支付（万元） | 项目完成情况 | 申请拨付金额（单位：万元） | 计划拨付金额（单位：万元） | 备注
|  |  |  | 财政资金 | 自筹资金 | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | 合计
1 | 恩平市圣园良种猪场 | 圣园（沙湖）生猪高效环保项目 | 配怀舍1232平方 | 83 | 0 | 83 | 80.51 | 3.138 | 83.648 | 2.49 | 已完成并通过验收 | 2.49 | 2.49 | 圣园（沙湖）生猪高效环保养殖基地项目目前已全部建设完成并经验收。实际已总投入1404.013411万元，省级财政资金已投入210万元（实际使用209.995万元），企业自筹资金已投入1194.013411万元（其中已为省级财政资金垫付140.005万元，企业自筹资金已投入1054.008411万元）。现申请拨付剩余财政补助资金140万元。
2 |  |  | 保育舍1440平方 | 102 | 0 | 102 | 78.6316 | 24.372 | 103.0036 | 23.3684 | 已完成并通过验收 | 23.3634 | 23.3634
3 |  |  | 保育漏缝板540块 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5.018 | 9.018 | 5 | 已完成并通过验收 | 5 | 5
4 |  |  | 定位栏650套 | 34 | 0 | 34 | 10.218 | 23.842 | 34.06 | 23.782 | 已完成并通过验收 | 23.782 | 23.782
5 |  |  | 分娩栏200套 | 60 | 0 | 60 | 18 | 42 | 60 | 42 | 已完成并通过验收 | 42 | 42
6 |  |  | 自动温控设备系统1批 | 62 | 0 | 62 | 18.6354 | 43.4825 | 62.1179 | 43.3646 | 已完成并通过验收 | 43.3646 | 43.3646
7 | 小计 |  |  | 350 | 0 | 350 | 209.995 | 141.8526 | 351.8476 | 140.005 |  | 140 | 140
序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设内容 | 计划预算数（单位：万元） |  |  | 企业实际已支出数（单位：万元） |  |  | 企业自筹资金多投入（万元） | 项目完成情况 | 申请拨付金额（单位：万元） | 计划拨付金额（单位：万元）
|  |  |  | 财政资金 | 自筹资金 | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | 合计
8 | 恩平市圣园良种猪场 | 圣园（沙湖）生猪高效环保项目 | 公猪栏190平方 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14.3911 | 14.3911 | 0.39108 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
9 |  |  | 场内地面硬底化9000平方 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90.7882 | 90.7882 | 0.78824 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
10 |  |  | 固液分离机1套 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
11 |  |  | 监控设备系统 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
12 |  |  | 洗消烘干中心工程1套 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
13 |  |  | 自动输送、自动喂料系统1批 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100.1215 | 100.1215 | 0.1215 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
14 |  |  | 母猪引种1870头 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750.86 | 750.86 | 0.86 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
15 |  |  | 公猪引种25头 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 已完成并通过验收 | 0 | 0
16 | 小计 |  |  | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 1052.1608 | 1052.1608 | 2.1608 |  | 0 | 0
17 | 总计 |  |  | 350 | 1050 | 1400 | 209.995 | 1194.0134 | 1404.0084 |  |  | 140 | 140