附件3

2008恩平旅游书画展工作方案

一、目的意义

通过举办2008恩平旅游书画展，充分展示我市深厚的旅游文化底蕴，宣传推介我市独特的侨乡文化和丰富的旅游资源，促进旅游事业和谐发展。

二、时间安排

征集作品：5月30日～9月20日

评选作品：9月20日～9月30日

装裱布展：10月1日～10月20日

展览作品：10月24日～12月1日

三、主办、协办单位

主办单位：恩平市旅游局

协办单位：恩平市文联

四、书画展工作小组

组  长：吴诗国

副组长：梁芬芳  冯馨尹

成  员：梁艺标  沈智慧  李海森

五、工作安排

（一）第一阶段（5月30日～9月20日）：作品征集。精心组织，广泛宣传，积极发动我市书画爱好者参与活动。

（二）第二阶段（9月20日～9月30日）：作品评选。邀请我市书画界的专业人员对参选作品进行评选。

（三）第三阶段（10月1日～10月20日）：作品装裱、布展。对获奖作品进行装裱，并在歇马举人村做好布展工作。

（四）第四阶段（10月24日～12月1日）：作品展览。广泛宣传，吸引四方游客和广大市民前来参观，进一步提升恩平旅游文化的影响力。

主题词：举人文化  旅游节  活动方案  通知

抄送：市委办，市人大办，市政协办，市纪委。

恩平市人民政府办公室秘书股      2008年10月13日印发